## Zbiorcze
TABELA NR 7
Lp | Dział, Rozdział Nazwa zadania | OGÓŁEM |  |  | w tym | [5 empty] | Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2001r. | UWAGI
[5 empty] | MIASTO |  |  | POWIAT
|  | Plan 2001 po zmianach | Wykonanie | % | Plan 2001 po zmianach | Wykonanie | % | Plan 2001 po zmianach | Wykona- nie | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| WYDATKI OGÓŁEM | 36621284 | 34970605 | 95.4926 | 29690414 | 28040237 | 94.4421 | 6930870 | 6930368 | 99.9928 | 685000
| DZIAŁ 400 | 6277948 | 6265593 | 99.8032 | 6277948 | 6265593 | 99.8032 | 0 |  |  | 0
| Rozdział 40001 | 5277948 | 5265593 | 99.7659 | 5277948 | 5265593 | 99.7659 | 0 |  |  | 0
1 | Modernizacja węzłów cieplnych w istniejących budynkach (realizacja programu). | 3414621 | 3413339 | 99.9625 | 3414621 | 3413339 | 99.9625 |  |  |  |  | zadanie zakończone
2 | Modernizacja sieci cieplnych na osiedlu Asnyka i XXV lecia | 788000 | 777001 | 98.6042 | 788000 | 777001 | 98.6042 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany,
3 | Zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny wraz z przyłączem ul.Fabryczna 2 (dofinansowanie z GFOŚiGW 25.000 zł) | 43130 | 43124 | 99.9861 | 43130 | 43124 | 99.9861 |  |  |  |  | zadanie zakończone
4 | Szkoła Podstawowa nr 13 Kordeckiego 34 | 176250 | 176241 | 99.9949 | 176250 | 176241 | 99.9949 |  |  |  |  | zadanie zakończone
5 | Szkoła Podstawowa nr 21 Szczypiorno ul.25 Pułku Artylerii | 88410 | 88408 | 99.9977 | 88410 | 88408 | 99.9977 |  |  |  |  | zadanie zakończone
6 | Medyczne Studium Zawodowe ul,Kaszubska 13 (dofinansowanie z GFOŚiGW 100.000 zł) | 300000 | 300000 | 100 | 300000 | 300000 | 100 |  |  |  |  | zadanie zakończone
7 | Zespół Szkół ul.Żwirki i Wigury 10 | 67660 | 67653 | 99.9897 | 67660 | 67653 | 99.9897 |  |  |  |  | zadanie zakończone
8 | Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka 9 | 104200 | 104152 | 99.9539 | 104200 | 104152 | 99.9539 |  |  |  |  | zadanie zakończone
9 | Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul.Karłowicza 10 i 12 | 85320 | 85318 | 99.9977 | 85320 | 85318 | 99.9977 |  |  |  |  | zadanie zakończone
10 | Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II i III | 210357 | 210357 | 100 | 210357 | 210357 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r.
| Rozdział 40002 | 1000000 | 1000000 | 100 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 |  |  | 0
11 | Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym do ul. Południowej) | 1000000 | 1000000 | 100 | 1000000 | 1000000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
| DZIAŁ 600 | 13144833 | 12792092 | 97.3165 | 6340252 | 5987513 | 94.4365 | 6804581 | 6804579 | 100 | 1240
| Rozdział 60015 | 7054581 | 7054579 | 100 | 250000 | 250000 | 100 | 6804581 | 6804579 | 100 | 0
12 | Budowa obwodnicy II etap - przedłużenie ulicy Stanczukow- skiego (odcinek od ul. Poznańskiej do ulicy Stawiszyńskiej) | 999554 | 999554 | 100 |  |  |  | 999554 | 999554 | 100 |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
13 | Modernizacja ul.Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al.Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem. | 4683902 | 4683902 | 100 |  |  |  | 4683902 | 4683902 | 100 |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
14 | Modernizacja ul. Wrocławskiej | 74365 | 74365 | 100 |  |  |  | 74365 | 74365 | 100 |  | zakres 2001r. wykonany
15 | Budowa ulicy obwodowej na osiedlu "Dobrzec". | 1276544 | 1276543 | 99.9999 | 250000 | 250000 | 100 | 1026544 | 1026543 | 99.9999 |  | zakres 2001r. wykonany
16 | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne | 20216 | 20215 | 99.9951 |  |  |  | 20216 | 20215 | 99.9951 |  | zadanie zakończone
| Rozdział 60016 | 6090252 | 5737513 | 94.2081 | 6090252 | 5737513 | 94.2081 | 0 |  |  | 1240
17 | Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej. | 563855 | 563854 | 99.9998 | 563855 | 563854 | 99.9998 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
18 | Ul.Ciesielska -przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja desz., nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Ciesielskiej i Pontonowej. | 100000 | 64489 | 64.489 | 100000 | 64489 | 64.489 |  |  |  |  | zrealizowano zakres możliwy do wykonania
19 | Budowa Trasy Bursztynowej | 2700000 | 2699999 | 100 | 2700000 | 2699999 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
20 | Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul.Szewskiej | 543668 | 543668 | 100 | 543668 | 543668 | 100 |  |  |  |  | zadanie zakończone
21 | Budowa ulicy Kołobrzeskiej - wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem | 657311 | 657310 | 99.9998 | 657311 | 657310 | 99.9998 |  |  |  |  | zadanie zakończone
22 | Budowa sygnalizacji świetlnej | 661685 | 661685 | 100 | 661685 | 661685 | 100 |  |  |  |  | zadanie zakończone
23 | Budowa ścieżek rowerowych | 49221 | 49220 | 99.998 | 49221 | 49220 | 99.998 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
24 | Odtworzenie nawierzchni na ul.B.Chrobrego | 279682 | 279682 | 100 | 279682 | 279682 | 100 |  |  |  |  | zadanie zakończone
25 | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul.Piechurów wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia | 178834 | 178829 | 99.9972 | 178834 | 178829 | 99.9972 |  |  |  |  | zadanie zakończone
26 | Rozbudowa skrzyżowania ul.Poznańskiej i al. Wojska Polskiego | 55996 | 26683 | 47.6516 | 55996 | 26683 | 47.6516 |  |  |  |  | zrealizowano zakres możliwy do wykonania; dalsza realizacja w 2002r
27 | Modernizacja ulicy Korczak od ulicy Stańczukowskiego do Poznańskiej oraz Ptasiej (projekt na cały zakres) | 300000 | 12094 | 4.0313 | 300000 | 12094 | 4.0313 |  |  |  | 1240 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
| DZIAŁ 700 | 2978330 | 2390465 | 80.2619 | 2978330 | 2390465 | 80.2619 | 0 |  |  | 0
| Rozdział 70005 | 450000 | 356167 | 79.1482 | 450000 | 356167 | 79.1482 | 0 |  |  | 0
28 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp. | 450000 | 356167 | 79.1482 | 450000 | 356167 | 79.1482 |  |  |  |  | zrealizowano zakres możliwy do wykonania; dalsza realizacja w 2002r
| Rozdział 70095 | 2528330 | 2034298 | 80.4601 | 2528330 | 2034298 | 80.4601 | 0 |  |  | 0
29 | Mieszkania komunalne (ul. Hoża) | 1428330 | 1428322 | 99.9994 | 1428330 | 1428322 | 99.9994 |  |  |  |  | zadanie zakończone
30 | Budownictwo mieszkaniowe | 500000 | 5976 | 1.1952 | 500000 | 5976 | 1.1952 |  |  |  |  | brak realizacji
31 | Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. | 600000 | 600000 | 100 | 600000 | 600000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
| DZIAŁ 750 | 425000 | 382274 | 89.9468 | 425000 | 382274 | 89.9468 | 0 |  |  | 0
| Rozdział 75023 | 425000 | 382274 | 89.9468 | 425000 | 382274 | 89.9468 | 0 |  |  | 0
32 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 200000 | 195482 | 97.741 | 200000 | 195482 | 97.741 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
33 | System informacji przestrzennej | 50000 | 15506 | 31.012 | 50000 | 15506 | 31.012 |  |  |  |  | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
34 | Remont budynku przy ulicy Kościuszki 1A | 25000 | 24978 | 99.912 | 25000 | 24978 | 99.912 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
35 | Budynek USC Aleja Wolności 4 | 7000 | 6100 | 87.1429 | 7000 | 6100 | 87.1429 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
36 | Urząd Miejski /zakupy inwestycyjne/ | 20000 | 20000 | 100 | 20000 | 20000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
37 | Budynek Ratusza | 123000 | 120208 | 97.7301 | 123000 | 120208 | 97.7301 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
| DZIAŁ 754 | 286400 | 285809 | 99.7936 | 212900 | 212809 | 99.9573 | 73500 | 73000 | 99.3197 | 0
| Rozdzial 75411 | 153500 | 153000 | 99.6743 | 110000 | 110000 | 100 | 43500 | 43000 | 98.8506 | 0
38 | Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu | 73500 | 73000 | 99.3197 | 30000 | 30000 | 100 | 43500 | 43000 | 98.8506 |  | zadanie zakończone
39 | Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem | 80000 | 80000 | 100 | 80000 | 80000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
| Rozdział 75412 | 60000 | 60000 | 100 | 60000 | 60000 | 100
40 | Dotacja dla OSP Lis na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP | 60000 | 60000 | 100 | 60000 | 60000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
| Rozdział 75416 | 15000 | 15000 | 100 | 15000 | 15000 | 100
41 | Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu | 15000 | 15000 | 100 | 15000 | 15000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
| Rozdział 75495 | 57900 | 57809 | 99.8428 | 27900 | 27809 | 99.6738 | 30000 | 30000 | 100 | 0
39a | Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem | 20000 | 20000 | 100 |  |  |  | 20000 | 20000 | 100 |  | zakres 2001r. wykonany
42 | Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu | 10000 | 10000 | 100 |  |  |  | 10000 | 10000 | 100 |  | zadanie zakończone
43 | Młodzieżowe Miasteczko Ruchu Drogowego | 27900 | 27809 | 99.6738 | 27900 | 27809 | 99.6738 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
| DZIAŁ 801 | 2344395 | 2343741 | 99.9721 | 2344395 | 2343741 | 99.9721 | 0 |  |  | 380813
| Rozdział 80101 | 2094395 | 2093742 | 99.9688 | 2094395 | 2093742 | 99.9688 | 0 |  |  | 340902
44 | Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek | 1863400 | 1862769 | 99.9661 | 1863400 | 1862769 | 99.9661 |  |  |  | 340902 | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
45 | Zespół Szkół nr 3 przy ul.Teatralnej | 230995 | 230973 | 99.9905 | 230995 | 230973 | 99.9905 |  |  |  |  | zadanie zakończone
| Rozdział 80141 | 250000 | 249999 | 99.9996 | 250000 | 249999 | 99.9996 | 0 |  |  | 39911
46 | Adaptacja pomieszczeń przy ul.Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych | 250000 | 249999 | 99.9996 | 250000 | 249999 | 99.9996 |  |  |  | 39911 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
| DZIAŁ 851 | 664911 | 598240 | 89.9729 | 621911 | 555240 | 89.2797 | 43000 | 43000 | 100 | 279947
| Rozdział 85132 | 43000 | 43000 | 100 |  |  |  | 43000 | 43000 | 100
47 | Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 43000 | 43000 | 100 |  |  |  | 43000 | 43000 | 100 |  | zadanie zakończone
| Rozdział 85154 | 621911 | 555240 | 89.2797 | 621911 | 555240 | 89.2797 | 0 |  |  | 279947
48 | Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna | 361211 | 361210 | 99.9997 | 361211 | 361210 | 99.9997 |  |  |  | 182875 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
49 | Monitoring wizyjny Miasta Kalisza | 100700 | 99300 | 98.6097 | 100700 | 99300 | 98.6097 |  |  |  | 31781 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
50 | Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 20400 | 20361 | 99.8088 | 20400 | 20361 | 99.8088 |  |  |  |  | zadanie zakończone
51 | Stołówka "Caritas" dla mieszkańców Kalisza | 127600 | 65291 | 51.1685 | 127600 | 65291 | 51.1685 |  |  |  | 65291 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
52 | Zakupy inwestycyjne dla Policyjnej Izby Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej | 12000 | 9078 | 75.65 | 12000 | 9078 | 75.65 |  |  |  |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 853 | 112878 | 78339 | 69.4015 | 107078 | 72539 | 67.7441 | 5800 | 5800 | 100 | 0
| Rozdział 85302 | 12078 | 12078 | 100 | 12078 | 12078 | 100 | 0 |  |  | 0
53 | Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 12078 | 12078 | 100 | 12078 | 12078 | 100 |  |  |  |  | zadanie zakończone
| Rozdział 85303 | 95000 | 60461 | 63.6432 | 95000 | 60461 | 63.6432 | 0 |  |  | 0
54 | Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Tulipan" | 95000 | 60461 | 63.6432 | 95000 | 60461 | 63.6432 |  |  |  |  | zadanie zakończone
| Rozdział 85324 | 5800 | 5800 | 100 |  |  |  | 5800 | 5800 | 100 | 0
55 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5800 | 5800 | 100 |  |  |  | 5800 | 5800 | 100 |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 854 | 28989 | 28989 | 100 | 25000 | 25000 | 100 | 3989 | 3989 | 100 | 0
| Rozdział 85404 | 25000 | 25000 | 100 | 25000 | 25000 | 100 | 0 |  |  | 0
56 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 25000 | 25000 | 100 | 25000 | 25000 | 100 |  |  |  |  | zadanie zakończone
| Rozdział 85412 | 3989 | 3989 | 100 |  |  |  | 3989 | 3989 | 100 | 0
57 | Zakup kserokopiarki | 3989 | 3989 | 100 |  |  |  | 3989 | 3989 | 100 |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 900 | 9055900 | 8504132 | 93.9071 | 9055900 | 8504132 | 93.9071 |  |  |  | 0
| Rozdział 90001 | 4705900 | 4697690 | 99.8255 | 4705900 | 4697690 | 99.8255 |  |  |  | 0
58 | Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie (dofinansowanie z GFOŚiGW 250.000 zł) | 1380000 | 1380000 | 100 | 1380000 | 1380000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
59 | Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji | 1325900 | 1317690 | 99.3808 | 1325900 | 1317690 | 99.3808 |  |  |  |  | zadanie zakończone
60 | Dotacja na inwestycje Spółki Wodno - Ściekowej " Prosna " | 2000000 | 2000000 | 100 | 2000000 | 2000000 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
| Rozdział 90002 | 1367500 | 1367500 | 100 | 1367500 | 1367500 | 100
61 | Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" | 1367500 | 1367500 | 100 | 1367500 | 1367500 | 100 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
| Rozdział 90004 | 150000 | 145059 | 96.706 | 150000 | 145059 | 96.706
62 | Utworzenie ogrodu dydaktycznego w ramach ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Kalisz-Majków-Warszówka | 47000 | 46310 | 98.5319 | 47000 | 46310 | 98.5319 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
63 | Budowa alejek w Kaliskim Parku Miejskim I i IV etap | 103000 | 98749 | 95.8728 | 103000 | 98749 | 95.8728 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany
| Rozdział 90015 | 256000 | 255904 | 99.9625 | 256000 | 255904 | 99.9625
64 | Oświetlenie ulic i dróg m.in.. - drogi w Sulisławicach (przedłużenie ul.Zachodniej), Starożytnej, Pokrzywnickiej, Grunwaldzkiej (odcinek za ul.Zagorzynek) | 256000 | 255904 | 99.9625 | 256000 | 255904 | 99.9625 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
| Rozdział 90095 | 2576500 | 2037979 | 79.0987 | 2576500 | 2037979 | 79.0987 | 0 |  |  | 0
65 | Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym min. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej | 1386500 | 1381194 | 99.6173 | 1386500 | 1381194 | 99.6173 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
66 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Założono udział środków ludności w wysokości - ca 50% | 1040000 | 506805 | 48.7313 | 1040000 | 506805 | 48.7313 |  |  |  | 0 | zrealizowano zakres możliwy do wykonania;
67 | Obudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie | 150000 | 149980 | 99.9867 | 150000 | 149980 | 99.9867 |  |  |  |  | zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
| DZIAŁ 921 | 60000 | 59297 | 98.8283 | 60000 | 59297 | 98.8283 | 0 |  |  | 23000
| Rozdział 92108 | 60000 | 59297 | 98.8283 | 60000 | 59297 | 98.8283 | 0 |  |  | 23000
68 | Filharmonia Kaliska | 60000 | 59297 | 98.8283 | 60000 | 59297 | 98.8283 |  |  |  | 23000 | zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
| DZIAŁ 926 | 1241700 | 1241634 | 99.9947 | 1241700 | 1241634 | 99.9947 | 0 |  |  | 0
| Rozdział 92601 | 1241700 | 1241634 | 99.9947 | 1241700 | 1241634 | 99.9947 | 0 |  |  | 0
69 | Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2. | 1241700 | 1241634 | 99.9947 | 1241700 | 1241634 | 99.9947 |  |  |  |  | zadanie zakończone
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KALISZA
MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2001 r.
Zał.nr 8 do uchwały nr XXVIII/425/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.12.2000
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu na 2001r. po zmianach (stan na dzień 20.12. 2001r.)