# WYKONANIE INWESTYCJI W 2002 roku.

Oceniając realizację inwestycji w 2002r. można stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Zdecydowana większość zadań została całkowicie zakończona, lub też wykonano zakresy rzeczowe, na które środki przewidziane były w planie na 2002r. 
W  przypadku wykupów terenów oraz inwestycji realizowanych z wykorzystaniem inicjatyw społecznych, wykonano zakresy takie, jakie były możliwe do zrealizowania.

Łącznie na inwestycje wykorzystano 23.817.589 zł z planowanej kwoty 24.724.109 zł, co stanowi 96,3 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan 2002 po zmianach | Wykonanie 2002r. | % wykona- nia planu | Udział % w wydatkach ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 652 720 | 2 596 690 | 97,9 | 10,9 |
| 600 | Transport i łączność | 10 451 012 | 10 095 825 | 96,6 | 42,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 950 000 | 831 576 | 87,5 | 3,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 550 000 | 538 114 | 97,8 | 2,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 000 | 246 000 | 100,0 | 1,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 796 916 | 1 787 808 | 99,5 | 7,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 623 325 | 603 583 | 96,8 | 2,5 |
| 853 | Opieka społeczna | 149 301 | 136 822 | 91,6 | 0,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 004 835 | 6 682 117 | 95,4 | 28,1 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 300 000 | 299 054 | 99,7 | 1,3 |
|  | RAZEM | 24 724 109 | 23 817 589 | 96,3 | 100,0 |

Jak wynika z powyższego, podobnie jak w latach ubiegłych, nadal utrzymywała się tendencja przeznaczania w ramach inwestycji znacznych środków na drogownictwo oraz infrastrukturę techniczną. Z każdej złotówki wydatkowanej 
w 2002r na inwestycje, ponad 42 grosze przeznaczono na budowę ulic,  28 groszy na gospodarkę komunalną i 30 groszy na wszystkie pozostałe działy. Proporcja taka jest wynikiem zarówno dostrzegania szczególnych potrzeb w tym zakresie jak 
i kapitałochłonności tego rodzaju inwestycji.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim 
z braku możliwości dokonania wszystkich zaplanowanych wykupów terenów, braku zainteresowania inwestycjami realizowanymi w ramach tzw. inicjatyw społecznych czy też tańszej niż zakładano realizacji zadań, a nie z braku właściwych działań.

Właśnie wielokierunkowe działania sprawiły, że ujęta w Uchwale Nr XLI/549/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002r., wielkość wydatków majątkowych, 
w wysokości 19.458.967 zł, wzrosła ostatecznie do 24.724.109 zł, a liczba realizowanych zadań z 36 do 48. Było to możliwe przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków, a także dzięki akceptowaniu przez Radę Miejską Kalisza wniosków w sprawie dokonywania bieżących korekt planu, polegających na przesunięciu wygospodarowanych wolnych środków na nowe zadania lub rozszerzenie zakresów rzeczowych realizowanych już inwestycji, przyspieszających ich zakończenie.

Konieczność dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, wynika 
z odchyleń, czasem dość znacznych, faktycznych kosztów realizacji od wielkości przyjętych do planu albo szacunkowo albo też zgodnie z kosztorysami inwestorskimi. Powyższe jest niekiedy źródłem zarzutów o złe planowanie inwestycji.

Tymczasem, w chwili konstruowania projektu budżetu, zadania zakwalifikowane do realizacji w roku następnym, znajdują się w różnej fazie przygotowania.

W przypadku braku warunków realizacyjnych jakie otrzymuje inwestor, dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich, przewidywane wydatki są szacowane, co musi być obarczone błędem, wynikającym z braku znajomości szczegółowego zakresu rzeczowego.

Co więcej, nawet posiadanie kosztorysu inwestorskiego, nie gwarantuje prawidłowego ustalenia planowanych kosztów, gdyż jest on opracowany na podstawie średnich w Polsce cen w budownictwie oraz wskaźników kosztów pośrednich i służy w zasadzie przyjęciu właściwej procedury dla złożenia zamówienia publicznego.

Tymczasem w kosztorysach ofertowych, składanych przez uczestników postępowania przetargowego, zarówno ceny jednostkowe (stawki robocizny, pracy sprzętu,  materiałów - często z upustami producentów-) i narzuty, kalkulowane są indywidualnie, przez poszczególnych wykonawców. Z tego względu, składane przez nich oferty, nie tylko że odbiegają od kosztorysu inwestorskiego, ale też różnią się między sobą i to niekiedy znacznie.

Czynnikiem sprzyjającym realizacji inwestycji i bardzo istotnym, wobec ograniczonych możliwości finansowych Miasta, było pozyskanie w ciągu roku dodatkowych środków, które pochodziły z następujących źródeł:

- Budżet Państwa

- zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej – 3.400.000 zł,

- refundacja przez Wojewodę Wielkopolskiego kosztów budowy oświetlenia ul. Romańskiej  i ul. Stanczukowskiego w wysokości 371.721 zł.

- Urząd Marszałkowski - pomoc finansowa przeznaczona na:

- modernizację ulicy Korczak - 288.000 zł,

- budowę ulicy na osiedlu Dobrzec – 135.000 zł,

- Starosta Powiatu Kaliskiego - dotacja na pokrycie części  kosztów:

- utworzenia Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000 zł,,

- zakupu samochodu dla Policji – 27.000 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 5 dotacji na modernizację kotłowni w obiektach oświatowych i stołówce CARITAS, na łączną kwotę 200.000 zł,

- 5 pożyczek preferencyjnych (częściowo umarzalnych) na łączną kwotę 1.733.000 zł, przyznanych na budowę kanalizacji w dzielnicach Zawodzie, Antyczne i Rajsków, modernizację kotłowni CR1, oraz rekultywację wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi.

- Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 3 dotacje w wysokości 70.000 zł na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury, oraz budowę kanalizacji 
w ul. Elektrycznej i Nowy Rynek,

- Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki:

- dotacja w wysokości 280.000 zł na budowę sali wraz z boiskami w Zespole Szkół Nr 7 na osiedlu Zagorzynek

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- dotacja w wysokości 34.800 zł na zakup kserokopiarki i komputeryzację urzędu w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

- Środki Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na:

- doposażenie samochodu dla Policji – 4.000 zł,

- dofinansowanie kosztów zakupu samochodu i wyposażenia dla Straży Pożarnej – 17.000 zł,

- Zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 278.000 zł,

Omawiając wykonanie wydatków inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę na fakt, że w stosunku do roku 2001 nastąpiła znaczna poprawa w zakresie poziomu zobowiązań. Wszystkie faktury, wystawione przed końcem roku, zostały uregulowane do 31.12.2002r, a środki przeznaczone na sfinansowanie w 2003r. robót realizowanych na podstawie umów zawartych w 2002r. zostały zabezpieczone w ramach tzw. „wydatków niewygasających”, dzięki czemu nie obciążą one wydatków budżetowych, planowanych na 2003r.

Realizacja poszczególnych zadań ujętych w planie na 2002r. przedstawiała się 
w sposób następujący:

# DZIAŁ 400

# Rozdział 40001

# Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, obowiązkiem Miasta, jako właściciela sieci cieplnej, jest wykonywanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej. Są one realizowane na podstawie umów, zgodnie z którymi podmioty występujące 
o umożliwienie przyłączenia do sieci, zobowiązane są do wniesienia opłaty przyłączeniowej, stanowiącej 25% faktycznych kosztów realizacji. W 2002r. wykonano prace w następujących obiektach:

- Al. Wojska Polskiego 37 –  kosztem 32.630 zł wybudowano 69 m przyłącza oraz zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy,

- ul. Korczak 2 – kosztem 13.759 zł wybudowano 16,2 m przyłącza oraz zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy,

- ul. Górnośląska 64-66 – zadanie obejmowało wykonanie 23,5m sieci cieplnej 
w ul. Górnośląskiej, przyłącza sieci cieplnej dł.2 m oraz zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego węzła o łącznej wartości 27.551 zł

- ul. Graniczna 2 – wybudowano 37 m przyłącza sieci cieplnej oraz zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy węzła o łącznej wartości 30.633 zł.,

# Ponadto zainstalowano układy pomiarowo-rozliczeniowe (ciepłomierz ultradźwiękowy, układ blokowych systemów elektrycznych regulacji ciągłej temperatury, wodomierz) w węzłach cieplnych:

# ul. Pułaskiego 41  o wartości 7.550 zł,

- ul. M. Skłodowskiej Curie 45 o wartości 3.884 zł,

- ul. M. Skłodowskiej Curie 59 o wartości 3.884 zł,

Na realizację powyższego zakresu rzeczowego wykorzystano 119.893 zł tj. 99,9% planu, z czego 29.443 zł sfinansowano z wpłat dokonanych przez  podmioty zainteresowane wykonaniem przyłączy.

# Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II  i  III etap

## Rozpoczęte w 2001r. zadanie, zakończono zgodnie z planem w I kwartale 2002r. Odbiór końcowy odbył się 25 marca 2002r, a obiekt został dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 2.323.075 zł, z czego 2.112.718 zł to wydatki 2002r. Zadanie finansowane było z udziałem pożyczki zaciągniętej przez Miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej wysokości 1.000.000 zł, z czego 100.000 zł uruchomiono w 2001r. a 900.000 zł w 2002r. Plan wydatków 2002r. zrealizowany został w 100%.

# Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 6 wraz 
z przyłączem do Przedszkola Nr 20 przy ul. Chełmskiej

Na modernizację ogrzewania wykorzystano 221.056 zł czyli 88,4%  planowanych wydatków. Zadanie polegało na likwidacji 2 kotłowni węglowych w budynkach szkoły i przedszkola. We wrześniu oddano do użytku nową, ekologiczną kotłownię, w której zamontowano 2 kotły gazowe firmy Viessmann typ Vitoplex 300 o łącznej mocy 300kW i urządzenia technologiczne, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną 
i gazową jak również roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni. Ponadto  wykonano przyłącze cieplne o dł.135m do przedszkola wraz z podstacją cieplną

Łączny koszt zadania wyniósł 221.056 zł, z czego 90.000 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu WFOŚiGW

# Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 9 przy 
ul. Żwirki i Wigury 13

Zadanie polegające na likwidacji kotłowni węglowej i budowie kotłowni gazowej realizowane było w cyklu rocznym i obejmowało zamontowanie kotła Viessmann typu Vitorond 200 o mocy 270 kW, układu technologicznego, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej i centralnego ogrzewania. Jego wartość zamknęła się kwotą 109.473 zł. zł z czego 54.000 zł pochodziło z dotacji otrzymanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a 20.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niższy od zakładanego koszt budowy spowodował, że wydatki z budżetu miasta poniesione w wysokości 89.473 zł stanowiły 81,3% planu.

# Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 przy ul. Warszawskiej 8

### Zadanie przygotowano i zrealizowano w ciągu trzech miesięcy. W październiku zakończono czynności odbiorowe, związane z modernizacją kotłowni, w ramach której zamontowano kocioł Viessmann Vitoplex 100 o mocy 105kW oraz urządzenia technologiczne, jak również wykonano wewnętrzną instalację elektryczną i gazową oraz roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni.

Łączny koszt zadania wyniósł 53.550 zł, z czego 26.000 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Plan wykonano więc w 89,2 %.

# DZIAŁ 600

# Rozdział 60015

# Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim 
i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25

W 2002r. trwały roboty rozpoczęte w 2001r., związane z zakończeniem modernizacji ul. Majkowskiej, polegające na przebudowie ulicy na długości 545 m.
W ich ramach wykonano:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 4 pasy ruchu po 3,5m (7630 m2) i chodniki 
z kostki betonowej o zmiennej szerokości 1,50-4,20m,

- zatoki postojowe z kostki betonowej dla parkowania ukośnego na długości 150m,

- kanalizację deszczową 315 do 500 o łącznej długości 647,78m, wraz 
z przyłączami 160 do 200 o dł.736m,

Ponadto wykonano włączenie kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego, obejmujące 135,7m kanału 600, 7 studni rewizyjnych, separator lamelowy do oddzielenia związków ropopochodnych.

Na powyższy cel wydatkowano 2.437.531 zł, natomiast kwotę 2.534.896 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto. Łączne wydatki budżetu Kalisza wyniosły 4.972.427 zł, tj. 100% planu.

# Modernizacja ul. Korczak - I etap (od ul. Stańczukowskiego do ul. Poznańskiej i Ptasiej)

W 2002r. zakończono roboty obejmujące wybudowanie ulicy na dł.608m. Obejmowały one:

- wykonanie jezdni szer.6m o nawierzchni bitumicznej (3.648m2),

- ułożenie chodnika z płytek betonowych o zmiennej szerokości 1,25-150m 
o dł.608m po stronie o numerach parzystych i 260m po stronie o numerach nieparzystych,

- wybudowanie kanału deszczowego 315 dł.583,45m z przyłączami 160 dł. 86,55m

- usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.

Na powyższy zakres wydatkowano 100% planowanych środków tj.1.253.435 zł, przy czym 288.000 zł pochodziło z budżetu miasta , a 965.435 zł z budżetu powiatu.

# Rozdział 60016

# Budowa Trasy   Bursztynowej

W 2002r. kontynuowane były prace związane z budową mostu na Prośnie. 
W wyniku ich zakończenia powstał most o dł.100,3m o konstrukcji stalowej zespolonej ze współpracującą płytą żelbetową z podporami i filarami posadowionymi na palach wielkich średnic (800mm). Na ten cel wydatkowano 2.494.846zł, tj.87,6% planowanych środków. Dalsze prace związane z budową ulicy kontynuowane będą  w 2003r.

# Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowych na osiedlach mieszkaniowych

W ramach zadania wybudowano odcinek ulicy Wodnej, stanowiący dojazd do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) na długości 405m (2.435,65m2),  chodnika z kostki  betonowej 
o pow.347,4m2 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV  250 dł.135,15m z przyłączami  150 o dł. 41,4 m. Opracowano także projekty techniczne na budowę ulic: Granicznej, Sosnowej, Brzozowej, Cyprysowej i Olszowej, mostu na rzece Swędrni i częściowo ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu Zagorzynek. Środki założone w planie w wysokości 536.019 zł wykorzystano w 100%.

# Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej

Plan wykonano w 100%, przy czym 114.555 zł wydatkowano w 2002r na sfinansowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę trasy komunikacji miejskiej na osiedlu, a 385.445 zł zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto, na sfinansowanie robót, które będą zakończone w 2003r.

# Przebudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej z al. Wojska Polskiego

Prace związane z wydzieleniem pasa prawoskrętu dla kierunku z Poznania, poprzedził wykup nieruchomości przy ul. Poznańskiej 12 oraz dokonanie rozbiórki budynku mieszkalnego. Zasadnicze roboty obejmowały poszerzenie jezdni, wykonanie 227m2,  nawierzchni bitumicznej, ułożenie chodnika z kostki betonowej 
o pow.248,75m2, wykonanie murku oporowego o pow. 35,5m2, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej oraz przełożenie istniejącego wodociągu. Na powyższy zakres wydatkowano 339.098 zł tj. 100% planowanych środków.

DZIAŁ 700

# Rozdział 70005

# Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania

Z ujętej w budżecie kwoty 400.000 zł, do końca roku wydatkowano 281.576 zł, co stanowi 70,4% planu, pokrywając koszty związane z następującymi wykupami terenów:

- pod poszerzenie ulicy Saperskiej 284 m2,

- pod poszerzenie ulicy Nałkowskiej 358 m2,

- pod ulicę Żwirki i Wigury - 634 m2,

- pod ulicę Słowiańską – 205 m2,

- pod budowę wału przeciwpowodziowego na osiedlu Rajsków– 3.09.54 ha,

- wykup udziału do gruntu o powierzchni 123 m2 pod poszerzenie ul. Kordeckiego,

- wykup udziału do gruntu o powierzchni 3.216 m2,  przy ul. Skarszewskiej.

- nabycie w drodze pierwokupu działki przy ul. Częstochowskiej  o pow. 1.297 m2,

- dokonanie zamiany gruntu o pow. 505 m2 przy ul. Zjazd,

- odszkodowanie za przejście z mocy prawa  na rzecz Miasta gruntu 
o pow. 3.626 m2 pod układy komunikacyjne na osiedlu Miła II,

- odszkodowanie za prawo do gruntu przy ul. Joselewicza 2a – zgodnie 
z zawarta ugodą sądową.

Środki przeznaczone w 2002r. na wykupy nie zostały wykorzystane w całości ze względu na:

- niewypłacenie przez Miasto planowanego odszkodowania za sądowe wyjście ze współwłasności; za korzystanie z gruntu prywatnego oraz z tytułu unieważnienia umowy kupna-sprzedaży gruntu położonego na osiedlu „Dobrzec”,  z uwagi na trwające postępowania sądowe,

- niewypłacenie odszkodowania za grunt zajęty pod Przedszkole przy ul. Asnyka 4, spowodowane brakiem postępowania spadkowego i trwające rozmowy z potencjalnymi spadkobiercami,

- niewykupienie działki położonej nad Krepicą, przeznaczonej na urządzenie terenów zielonych z powodu trwających rokowań z współwłaścicielami terenu 
w sprawie uzgodnienia ceny kupna – sprzedaży.

- Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Środki dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przekazano 
w planowanej wysokości tj. 550.000 zł. Ich uruchomienie było zasadne, gdyż 
spełniony został warunek odzyskania lokali komunalnych. W realizowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Kaliszu budynku przy ul. Szpilowskiego 15, z ogólnej liczby 80 mieszkań, 36 przeznaczono dla osób zdających dotychczas zajmowane lokale 
w zasobach miasta.

DZIAŁ 750

Rozdział 75023

- Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

W ramach zadania wydatkowano 285.709 zł tj. 99,9% planu, pokrywając koszty zakupu:

sprzętu komputerowego:tj.:

- 33 komputerów (w tym 2 notebooków),

- 2 drukarek igłowych,

- 4 kolorowych drukarek atramentowych,

- 14 drukarek laserowych,

- 1 urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka laserowa-kserokopiarka),

- 4 switche (urządzenia służące do podłączania komputerów do sieci),

- 2 konwertery światłowodowe wraz z kablami światłowodowymi,

- 4 skanery,

- aparat cyfrowy,

- komputer dedykowany na serwer UNIX wraz z aktualizacja systemu UNIX, zasilaczem awaryjnym i szafą do montażu serwerów,

oprogramowania tj.

- modułu służącego do dokonywania przelewów wynagrodzeń na konta pracowników w formie elektronicznej, w ramach systemu kadrowo-płacowego

- aktualizację Systemu Informacji Prawnej „LEX” na rok 2003,

- zbiorczy arkusz organizacyjny dla Wydziału Edukacji oraz arkusze organizacyjne dla szkół,

- 3 programy graficzne Corel Draw ,

###### 3 programy do skanowania i przetwarzania tekstów Fine Reader,

###### systemy operacyjne Windows 98 lub 2000 oraz pakiet Office (edytor tekstów 
i arkusz kalkulacyjny)do każdego zakupionego komputera.

# Budynek Ratusza (wymiana stolarki okiennej)

W okresie od sierpnia do listopada 2002r. przeprowadzono kolejny etap wymiany stolarki okiennej, obejmujący wymianę i montaż w elewacji zewnętrznej 47 okien drewnianych, jednoramowych z szybą zespoloną, wraz z parapetami wewnętrznymi z drewna sosnowego, w tym 17 okien  na parterze i 30 na II piętrze. Całkowity koszt robót wraz z dokumentacją wyniósł 111.985 zł, co stanowiło 98,9% wydatków planowanych.

# Budynek Ratusza (przebudowa portierni na recepcję)

Z uwagi na charakter obiektu, zakres prac do wykonania wymagał dokonania wcześniejszych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Na ich podstawie, opracowano kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy na roboty modernizacyjne w portierni, monitoring TV wejścia głównego do budynku Ratusza oraz przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie związanym z pracami adaptacyjnymi. Na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano 7.930 zł, tj,100% planowanych środków.

# Urząd Miejski w Kaliszu (zakupy inwestycyjne)

Z planowanych 29.100 zł w 2002r. wykorzystano 28.366 zł, tj. 97,5%, pokrywając koszty zakupu 3 kserokopiarek, mikrofonu bezprzewodowego oraz podzespołów do obsługi sesji Rady Miejskiej Kalisza, rzutnika wraz z ekranem, 2 faxów oraz kamery do monitorowania budynku Urzędu Stanu Cywilnego i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki 1a

Kosztem 72.559 zł (92% planowanych wydatków) wykonano roboty obejmujące: adaptację pomieszczeń po MOPS dla Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Mieszkaniowych (wymiana stolarki drzwiowej, roboty rozbiórkowe, ustawienie ścianki działowej, roboty posadzkowe, montaż zaworów termoregulacyjnych na grzejnikach, wymiana 21 okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych a także zamontowanie systemu klucza MASTER KEY oraz sygnalizacji włamaniowej).

# Budowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kościuszki 1a

W ramach zadania wykonano sieć strukturalną we wszystkich pomieszczeniach na parterze oraz czterech pomieszczeniach na II piętrze budynku przy ul. Kościuszki 1a. Na powyższy cel wykorzystano 31.565 zł, tj. 90,2% planu, z czego 28.565 zł przeznaczono na zapłatę faktur, natomiast kwotę 3.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto, celem uregulowania płatności, które mogą być dokonane po dostarczeniu przez wykonawcę certyfikatu na wykonaną sieć.

# DZIAŁ 754

Ze względów formalnych, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję i Straż Pożarną - chociaż przeznaczone na ten sam cel - ujmowane są -  w zależności od pochodzenia – w jednym rozdziale, jednocześnie 
w zadaniach miasta i powiatu (zakupy samochodów dla Komendy Miejskiej Policji 
i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), lub nawet w różnych rozdziałach (adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego). Z tego względu połączono opisy zad. nr 20 i 21; 22 i 23; 24 i 26.

# Rozdział 75405

# Zakup samochodu dla Komendy Policji w Kaliszu

i

- Doposażenie samochodu przeznaczonego do obsługi miejsca zdarzenia

Obie pozycje w planie dotyczą zakupu samochodu służbowego dla KMP 
w Kaliszu, pojazdu do obsługi miejsca zdarzenia drogowego dla Sekcji Ruchu Drogowego, marki VW Passat Variant (wersja kombi) z silnikiem benzynowym 
o mocy 150 KM. Pojazd ten został dostosowany do wymogów jakie powinien spełniać radiowóz policyjny, a więc wykonano oznakowanie zewnętrzne pojazdu (malowanie drzwi, wyklejenie taśmą odblaskową) zainstalowano lampę zespoloną pojazdu oznakowanego i urządzenie rozgłaszająco -nagłośnieniowego, radiostację,
a także elementy  ruchome (laptop, cyfrowy aparat fotograficzny/kamera), niezbędne do użycia w miejscu zdarzenia.

Całkowity koszt to 66.000 zł., zatem wykorzystano 100% planowanych środków 
w tym:

27.000 zł  - budżet powiatu (dotacja Starosty Powiatu Kaliskiego)

35.000 zł - budżet miasta –środki własne

4.000 zł  - budżet miasta – dofinansowanie z PZU na doposażenie pojazdu.

# Rozdział 75411

# Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

i

- Zakup średniego samochodu techniczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W 2002r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zakupiła dwa samochody pożarnicze z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Ponadto zakupione zostało wyposażenie samochodu ratownictwa drogowego 
w sprzęt hydrauliczny.

Na ten cel z budżetu Kalisza przeznaczono łącznie 113.000 zł, w tym 79.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów, a 34.000 zł – na dofinansowanie zakupu wyposażenia. Środki wykorzystane zostały w całości, a pochodziły one z budżetu miasta - 96.000 zł i z budżetu powiatu - 17.000 zł (dofinansowanie  PZU).

# Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

# Na wspólną ze Starostwem Powiatowym realizację w Kaliszu Miejskiego 
i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (vide zad.26), w budżecie miasta przewidziano 20.000 zł., natomiast 30.000 zł tj. dotację Starosty Powiatowego ujęto w wydatkach powiatu. Środki wykorzystane zostały w 100%, a sfinansowano z nich roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe na kwotę 2.800 zł, natomiast 47.200 zł przeznaczono na zakup i montaż urządzeń łączności.

# Rozdział 75416

# Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu

W I półroczu zakończono prace w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską przy ul. Krótkiej, wykorzystując 100% planowanych środków. Kosztem 17.000 zł dokonano wymiany 14 okien i 1 drzwi, a także zakupiono wykładzinę podłogową, którą zamontowano we własnym zakresie.

# Rozdział 75495

# Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  – opis przy zad. nr 24

# DZIAŁ 801

# Rozdział 80101

# Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek

W 2002r. wykonano ostatnie prace związane z zakończeniem budowy obiektów dydaktycznych, sali gimnastycznej i boisk Zespołu Szkół Nr 7 (dawniej Szkoła Podstawowa nr 10) na osiedlu Zagorzynek. W ich ramach wykonano:

- elewację budynku dydaktycznego

- ścieżki przy boiskach sportowych o pow. 207m2, z kostki brukowej 6cm, na podbudowie z piasku,

- dobudowano windę i sanitariaty do budynku dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych,

- wybudowano magazyn sprzętu dostępny z boisk sportowych oraz sanitariaty,

Koszt realizacji powyższego zakresu wyniósł 460.884 zł. Ponadto w 2002r. uregulowano płatności związane z nakładami poniesionymi na zakresy rzeczowe wykonane w roku 2001 w łącznej wysokości 312.075 zł, które sfinansowano 
w następujący sposób:

- 280.000 zł z dotacji otrzymanej w 2002r.z Urzędu Kultury Fizycznej
 i Sportu,

- 32.075 zł ze środków zabezpieczonych w 2001r. (uchwała o wydatkach niewygasających),

# Zatem z planowanych na 2002r. wydatków inwestycyjnych w wysokości 748.090 zł wykorzystano 740.884 zł tj. 99%.

# Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych - budowa sali

# gimnastycznej

W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Zgodnie 
z zawartą umową, prace zostały rozpoczęte w lipcu 2002r., a zakończone zostaną do 31 marca 2003r.

Do końca roku wykonano stan surowy otwarty obiektu, a także rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej. Wartość robót zafakturowanych do 31.12.02r. wyniosła 280.763 zł, natomiast kwotę 466.198 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto.

Środki te wraz z wydatkami ujętymi na to zadanie w planie na 2003r. zabezpieczają finansowanie pełnego zakresu robót, przewidzianych do zakończenia zadania. Wskaźnik wykonania planu za 2002r. wyniósł 99,8%.

# Rozdział 80110

# Budowa gimnazjum na osiedlu „Dobrzec”

W I półroczu 2002r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowano postępowanie związane z wyborem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej gimnazjum, w drodze konkursu na twórcze prace projektowe. Umowa podpisana została w lipcu, a projekt budowlano-wykonawczy gimnazjum na osiedlu Dobrzec-Z3 wykonany został w listopadzie 2002r. Na pokrycie kosztów konkursu i opracowania projektu wydatkowano 299.963 zł, tj 100% planowanych środków.

# DZIAŁ  851

# Rozdział 85154

# Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza

W I półroczu 2002r. trwały prace związane z przygotowaniem do przetargu, na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2001r. Roboty modernizacyjne 
w budynku prowadził wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano w czerwcu, zasadnicze roboty zakończono w październiku, 
a elewację w grudniu 2002r.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych z przebudową pomieszczeń, dobudową rampy oraz elewacji z ociepleniem budynku murowanego przy ul. Stawiszyńskiej 20 o kubaturze 1900m3, powierzchni całkowitej 600m2 
i powierzchni użytkowej 500,93 m2

- instalację wentylacyjną, gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną 
z separatorem tłuszczu, c.o. i centralnej ciepłej wody,

- przyłącze wodociągowe z rur PE 63 – 8,17m,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV  160 – 36m,

- budowę kotłowni gazowej, z kotłem Viessmann typu VITOGAS 100 o mocy 144kW

- położenie  45m2 chodnika do budynku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 617.271 zł (w tym kotłownia 70.241 zł), 
z czego 587.271 zł stanowiły środki pochodzące z opłat za wydawane koncesje na sprzedaż alkoholu, a 30.000 zł dotacja na budowę kotłowni pozyskana 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wydatki inwestycyjne 2002r. wyniosły 617.271 zł, w tym z budżetu 2002r. pochodziło 569 350 zł (96,9% planu), a z wydatków niewygasających w 2001r. 47.921 zł.

- Zakupy inwestycyjne

Kwotę 7.000 zł tj,87,5% planu, wykorzystano na zakup kserokopiarki Panasonic na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

# Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul.Granicznej 1

# W I półroczu 2002r., zakończono prace ogólnobudowlane w prawej części obiektu, a także roboty związane z montażem urządzeń i instalacji wod-kan, elektryczne, realizowane na podstawie umowy zawartej w 2001r., sfinansowane ze środków przekazanych na wydzielone subkonto, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001. Ich koszt realizacji to 155.219,92 zł.

Ujęta w planie kwota 27.655 zł przeznaczona była na sfinansowanie niewielkiego zakresu robót budowlanych, których konieczność wykonania stwierdzono podczas odbioru zasadniczych prac adaptacyjnych, dokonanego w kwietniu. Wartość robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wykonanych w piwnicach budynku, wyniosła 27.233 zł, czyli 98,5% planowanych wydatków.

Całkowity koszt robót adaptacyjnych obiektu przy ul. Granicznej 1, wykonanych od początku realizacji, zamknął się kwotą 844.938,05 zł.

# DZIAŁ  853

# Rozdział 85303

- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

# Przeznaczoną w budżecie Miasta kwotę 10.000 zł dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego „TULIPAN” wykorzystano w całości na zakup wanny do masażu podwodnego. Urządzenie wyposażone w system dysz oraz system kąpieli perełkowej wraz z montażem kosztowało 23.804,99zł. Jego zakup był możliwy dzięki pozyskaniu dodatkowych środków. Kwota 10.000 zł zapisana 
w budżecie stanowiła równowartość Nagrody Miasta Kalisza „PRACODAWCA 2002r” dla firmy Pratt & Whitney, którą Zarząd Firmy przekazał w ramach darowizny właśnie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Pozostałe źródła sfinansowania zakupu to: dotacja z PFRON w wysokości 9.804,99 zł oraz darowizna Fundacji Pani Haliny Sroczyńskiej w wysokości 4.000 zł.

# Rozdział 85319

# Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Z planowanych 120.000 zł w 2002r. wydatkowano 112.522 zł, tj 90%. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dostawy, instalacji i uruchomienia cyfrowego systemu telekomunikacyjnego ALCATEL 4200D oraz budowy sieci strukturalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także na zakup sprzętu komputerowego.

# Rozdział 85324

- Zakupy inwestycyjne

Kwotę 4.800 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu usprawnienia pracy związanej z obsługą osób niepełnosprawnych. Zakup ten w całości sfinansowany został z 2% odpisu 
od środków przekazanych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

# Rozdział 85333

# Monitoring wizyjny siedziby Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach planowanych środków w wysokości 9.501 zł Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 9.500 zł tj. 100% planu. W całości zrealizowano zakres rzeczowy, montując system alarmowy w siedzibie PUP przy ul. Staszica 47, uruchamiający 
w razie potrzeby 2 sygnalizatory zewnętrzne optyczno-akustyczne i jedną syrenkę wewnętrzną, akustyczną z jednoczesnym, radiowym powiadomieniem agencji ochrony i telefonicznym powiadomieniem 2 osób (na wskazane numery).

# DZIAŁ 900

# Rozdział 90001

# Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie

W 2002r. kontynuowano rozpoczęte w 2001r roboty, związane z budową kanalizacji w dzielnicy Zawodzie (etap IV do VII). Wartość prac wykonanych, zafakturowanych i zapłaconych w 2002r. wyniosła 1.272.770 zł, z czego 400.000 zł, uregulowano z II transzy pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan roczny wykonano w 99,4%.

W październiku dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji:

- kanały sanitarne grawitacyjne z rur PCV 200 w ulicach: B. Krzywoustego, K. Wielkiego, W. Łokietka, S. Batorego, Mieszka I, Wł. Jagiełły, Stare Miasto, Czarna Droga, ul. Wioślarskiej, Zawodzie, B. Pobożnego, o łącznej długości 2.549 m

- kanał sanitarny tłoczny z rur PE 63 w ul. Parkowej o dł. 164 m

- kanały deszczowe grawitacyjne z rur PCV 200 w ulicach: S. Batorego, Mieszka I, Wł. Łokietka, K. Wielkiego, B. Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Stare Miasto, Czarna Droga, B. Pobożnego o łącznej długości 1.806 m

- kanał deszczowy grawitacyjny z rur PCV  315 w ul.B. Pobożnego o dł.473m

- kanały deszczowe tłoczne z rur PE  110 w ul. Parkowej, B. Pobożnego o dł. 90 m,

- przepompownię ścieków sanitarnych przy ul. Parkowej,

- przepompownię wód deszczowych przy ul. Parkowej,

- przepompownię wód deszczowych przy ul. B. Pobożnego,

- piaskownik z rurociągami przy ul. B. Pobożnego.

Koszt budowy 2.713 m kanalizacji sanitarnej z przepompownią zamknął się kwotą 867.800 zł, a 2.369 m kanalizacji deszczowej wraz przepompowniami 
i piaskownikiem - 912.677 zł.

Łączny koszt kanalizacji w dzielnicy Zawodzie zrealizowanej w ramach etapów IV-VII wyniósł 1.780.477 zł.

Zakres ten zakończył całe przedsięwzięcie, trwające od 1999r., polegające na wybudowaniu kanalizacji na Zawodziu i uporządkowanie gospodarki ściekami w tym rejonie miasta. Kosztem 3.342.954,20 zł powstało łącznie 3.507 m sieci sanitarnych 
i 3.192 m sieci kanalizacji deszczowej, 5 przepompowni wód deszczowych, 
1 przepompownia ścieków sanitarnych i piaskownik.

# Budowa kanalizacji w rejonie ul. Elektrycznej

W oparciu o wcześniej opracowaną dokumentację projektowo kosztorysową ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Roboty zakończyły się 30 czerwca, a odbiór odbył się 9 lipca br. Efektem rzeczowym jest wybudowanie:

- 2.042 m sieci sanitarnych  63 do  200, których koszt wyniósł 224.194 zł,

- 2 przepompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym o wartości 123.681 zł,.

W 2002r. na inwestycję wydatkowano 333.888 zł, z czego 313.888 zł pochodziło 
z budżetu miasta, a 20.000 zł stanowiła dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane było z udziałem Spółek „PRATT & WHITNEY” oraz „AEROTECH”.

# Rozdział 90002

# Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi

Roboty związane z rekultywacją wylewiska o powierzchni 1,7 ha, rozpoczęły się w II półroczu 2002r, co wynikało ze specyfiki zadania, polegającej na tym, że przetarg na rekultywację mógł być ogłoszony dopiero po zakończeniu naturalnego procesu osuszenia terenu wylewiska. Postępowanie przetargowe zakończyło się 
w lipcu, podpisaniem umowy.

W listopadzie wykonawca zgłosił zakończenie robót. W przewidywanym terminie  wykonane zostały wszystkie prace o wartości 247.316 zł, z wyjątkiem obsiania terenu trawą. Spowodowane to zostało wcześniej podjętą decyzją maksymalnego wykorzystania do rekultywacji wylewiska odpadów sanitowanych, pochodzących 
z oczyszczalni ścieków. Z uwagi na to, że dzienna produkcja osadów była zmienna 
i oscylowała w granicach 30-45 m3/dobę, okres realizacji zadania wydłużył się, co opóźniło plantowanie terenu i uniemożliwiło posianie trawy, w terminie właściwym dla zapewnienia jej prawidłowej wegetacji. W konsekwencji prace te zostaną wykonane nie później niż do końca kwietnia 2003r. a środki na ich sfinansowanie w wysokości 11.508 zł zostały przekazane na subkonto, zgodnie z  Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

Z planowanej na 2002r. kwoty 265.000 zł, wykorzystano 258.824 zł, co stanowi 97,7%. Zadanie finansowane było z udziałem środków z pożyczki preferencyjnej, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w wysokości 125.000 zł. Koszt wykonanej i rozliczonej rekultywacji od początku realizacji wyniósł 254 030 zł.

W ramach planu na 2003r. wykonane zostanie nasadzenie drzew i krzewów.

# Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina"

Do końca grudnia wniesiono 100% wpłaty, przewidzianej w planie na 2002r.
w wysokości 1.883.200 zł na rzecz Związku Komunalnego realizującego Budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych. W ciągu roku kontynuowano realizację I etapu tj. budowę kwatery deponowania odpadów balastowych. Zakres ten zakończono w listopadzie, a obejmował on roboty pomiarowe na pow. 2,79ha, roboty ziemne związane  z kształtowaniem niecki 
i wałów kwatery w ilości 41.757 m3, uszczelnienie kwatery, drenaż odcieku, zbiornik na odcieki o poj.450 m3 oraz system sensorowego monitoringu uszczelnienia kwatery. Łączne wydatki inwestycyjne Związku w roku 2002 wyniosły 2.326,8 tys zł, a zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest na 2005r.

# Rozdział 90015

# Oświetlenie ulic i dróg

###### W ramach planu 2002r. realizowano:

- Oświetlenie ul. Romańskiej na odcinku od posesji nr 22 do ul. Rzymskiej  Zadanie realizowane było w cyklu rocznym. W I półroczu 2002r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy. W czerwcu wykonawca wyłoniony 
w przetargu, rozpoczął prace, obejmujące ustawienie 17 słupów z 18 oprawami, szafkę oświetleniową, zasilanie linią napowietrzną i kablową. Roboty zakończyły się w sierpniu, a wydatkowano na nie 48.704 zł, z czego Wojewoda Wielkopolski zrefundował 29.466 zł.

- Oświetlenie ul. Zachodniej na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Romańskiej – Zadanie realizowane było na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji, obejmowało wykonanie linii napowietrznej dł. 744m, ustawienie 9 słupów, zamontowanie 15 opraw i szafki oświetleniowej. Roboty zakończono w czerwcu, a ich koszt wyniósł 31.911 zł.

- Oświetlenie ul. Polnej - Na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Legionów ustawiono 17 słupów, zamontowano 38 opraw oraz ułożono linię kablową. Roboty zakończono w październiku a ich wartość wyniosła 82.234 zł.

- Oświetlenie parkingu przy ul. Hożej 16 – Kosztem 5.597 zł został ułożony kabel zasilający o dł. 87m, zamontowano 2 słupy i 2 oprawy. Prace zakończono w maju.

- Oświetlenie ulicy Nędzerzewskiej  -  Zakres rzeczowy robót zakończonych we wrześniu, obejmował ustawienie 25 słupów, zamontowanie 25 opraw, szafki oświetleniowej oraz ułożenie zasilającej linii napowietrznej oraz kablowej, a jego wartość wyniosła 63.038 zł,

- Oświetlenie naścienne Głównego Rynku – Na budynku Ratusza zainstalowano 11 opraw, stanowiących uzupełnienie oświetlenia Głównego Rynku. Koszt robót zakończonych w grudniu wyniósł 10.598 zł.

- Oświetlenie ulic Żwirki i Wigury oraz Zbożowej – W listopadzie dokonano odbioru oświetlenia, obejmującego zamontowanie 11 słupów i 11 opraw wraz z ułożeniem linii kablowej. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 27.286 zł.

- Oświetlenie ulicy Piaszczystej – Zadanie obejmowało zamontowanie na istniejących słupach 5 opraw oraz wykonanie linii napowietrznej o dł.200m. Roboty zakończono w październiku a ich koszt wyniósł 6.955 zł.

- Oświetlenie ulicy Górnośląskiej –  kosztem 30.106 zł na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej zamontowano 13 słupów oświetleniowych 
z 13 oprawami. Roboty zakończono w grudniu.

- Oświetlenie ulicy Św. Michała – w grudniu zamontowano 11 opraw; których koszt wyniósł 7.400 zł,

- Oświetlenie ulicy Starożytnej – obejmowało zainstalowanie 12 opraw oświetleniowych w ul. Starożytnej oraz po 1 oprawie w ul. Łowieckiej, Osadniczej, Bizantyjskiej i Aleksandryjskiej. Koszt zadania to 38.477 zł.

Ponadto, w 2002r. opracowano dokumentację na oświetlenie ulic: Czaszkowskiej, Asnyka i Złotej na odcinku od nr 98 do ul Długosza.

Na powyższy cel wykorzystano 359.891 zł z planowanych 360.000zł.

- Budowa nowych punktów świetlnych na drogach powiatowych i krajowych

Ujęta w planie kwota 342.255 zł, stanowi koszt wybudowania oświetlenia ulicy Stanczukowskiego (168.180 zł) i ulicy Majkowskiej (174.075 zł).  Z kwoty tej 5.200 zł. stanowią koszty dokumentacji oświetlenia ul. Stanczukowskiego, wykonanej w 2001r. Natomiast kwota 337.055 zł to poniesione w 2002r. wydatki związane z budową 
61 pkt. świetlnych wzdłuż ul. Stanczukowskiego i 58 pkt. świetlnych na ul. Majkowskiej. Całość poniesionych kosztów została zrefundowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, w ramach pozyskanych z budżetu państwa dodatkowych środków na pokrycie wydatków poniesionych na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządca.

# Rozdział 90095

# Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Dobrzec" i "Prastare-Antyczne", budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej

Z planowanej w budżecie miasta kwoty 1.575.280 zł wykorzystano 99,9% czyli 1.573.154 zł., przy czym dokonano płatności na 1.174.854 zł, natomiast 398.300 zł, przekazano na wydzielone subkonto z przeznaczeniem na sfinansowanie robót realizowanych zgodnie z umowami zawartymi w 2002r., z terminem ich zakończenia po 1.01.2003r.

W ramach zadania realizowano następujące inwestycje:

- Kanalizacja deszczowa w ul.Nowy Rynek – W 2002r. wybudowano kanalizację Ø160 do 300 o długości 279,5m. Roboty zakończono w maju, 
a ich koszt wyniósł 83.258 zł. Z kwoty tej 53.258 zł pochodziło z budżetu miasta, a 30.000 zł z dotacji Gminnego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

- Kanalizacja na osiedlu Prastare-Antyczne – Mimo opracowanego w 2001r. projektu budowlano-wykonawczego, rozpoczęcie realizacji zadania opóźniło się. Spowodowane to zostało długim okresem oczekiwania na wydanie Prezydentowi Miasta - przez Ministra Infrastruktury -  upoważnienia do wyrażenia zgody na dopuszczenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym), niezbędnego do wydania pozwolenia na budowę. Z tego powodu przetarg na realizację budowy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Nad Prosną wraz z odprowadzeniem ścieków do Piwonki mógł być rozstrzygnięty dopiero w sierpniu. Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku, pozwoliło na rozpoczęcie budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej 
w ul. Panońskiej i Macedońskiej, z terminem zakończenia po 1.01.2003r.

W listopadzie dokonano odbioru robót w ul. Nad Prosną (I etap) i przekazano do eksploatacji:

- kanalizację deszczową z rur dwuściennych PCV-U  400do 600 
o łącznej długości 741,35m i wartości 364.642 zł,

- kanalizację sanitarną z rur dwuściennych PCV-U 200 dł. 549,25 m 
i wartości 92.152zł.

- przykanaliki do wpustów 160 dł. 53,45m i wartości 24.439 zł,

- separator wód deszczowych o wartości 86.740 zł.

- przepompownię ścieków o wydajności 16,94 m3/h, której koszt  modernizacji wyniósł 23.287 zł.

Łączny koszt zrealizowanego zakresu wyniósł 591.260 zł, z czego 28.946 zł poniesiono w 2001r. Wydatki z planu 2002r. w wysokości 562.314 zł sfinansowane zostały częściowo z pożyczki preferencyjnej zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w wysokości 53.000 zł.

Na pozostały zakres, z terminem umownym zakończenia robót po 1.01.2003r. wydatkowano 68.266 zł.

- Kanalizacja na osiedlu Rajsków – Na zadaniu tym wystąpiła podobna sytuacja jak w przypadku budowy kanalizacji na osiedlu Prastare-Antyczne, 
z tą tylko różnicą, że wymaganą zgodę Ministerstwa Infrastruktury Miasto otrzymało znacznie później. Nie przeszkodziło to jednak w ogłoszeniu 
i rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji w ulicach: Ciesielskiej, Dolnej, Pontonowej i Saperskiej. Mimo krótkiego czasu, jaki pozostał do końca roku, a także niesprzyjających warunków atmosferycznych jakie panowały 
w grudniu, na zadanie to wydatkowano 318.748 zł , z czego 125.000 zł pochodziło z pożyczki preferencyjnej, uzyskanej w WFOŚiGW w Poznaniu. Cały zakres zakończony zostanie do 15 marca 2003r.

- Sieć wodociągowa w ul. Tylnej – inwestycja realizowana była na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji. W sierpniu przekazano do użytku sieć wodociągową z rur PE 110 o długości 208 m, której wartość wyniosła 17.693 zł.

- Sieć wodociągowa w ul. 25 Pułku Artylerii – w ramach zadania 
w grudniu 2002r. przekazano do eksploatacji sieć z rur PCV 90 o dł. 142,5m 
i wartości 39.850 zł oraz przyłącze wodociągowe do budynku Szkoły Podstawowej Nr 21z rur PE  63 o dł.17,7m i wartości 4.950 zł.

- Kanalizacja deszczowa w ul. Baligrodzkiej – kosztem 11.576 zł wybudowano odwodnienie  160 do  250 o łącznej długości 99,5 m.

- Kanalizacja deszczowa w ul. Sokolnickiej – kosztem 53.503 zł wybudowano odwodnienie  160 do  315 o łącznej długości 264,75 m.

- Kanalizacja deszczowa w ul.Kłodzkiej – wybudowano kanał deszczowy z rur PCV  200 o długości 62,41 zł oraz 2 studzienki kanalizacyjne o wartości 14.302 zł,

- Kanalizacja deszczowa w ul.Działkowej – wybudowano kanał deszczowy z rur PCV  250 o dł. 177,06m i 6 studzienek kanalizacyjnych o wartości 30.393 zł.

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

Jest to w zasadzie jedyne zadanie, na którym plan wydatków nie został wykonany, bowiem z kwoty 835.000 zł wykorzystano 536.710 zł czyli 64%. Zaznaczyć należy, że w 2002r. zrealizowano wszystkie zgłoszone przez mieszkańców inicjatywy społeczne, których komitety w terminie wywiązały się 
z dobrowolnie przyjętych zobowiązań (opracowanie dokumentacji i wniesienie wpłaty na konto Urzędu). Zatem niższe od planowanego wykonanie wydatków nie było wynikiem braku działania służb inwestycyjnych, a jedynie zmniejszającym się zainteresowaniem mieszkańców tą formą realizacji inwestycji.

# W 2002r. zrealizowano następujące zadania :

- Budowa drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem na osiedlu „Dobrzec” 
W maju zakończono roboty, w wyniku których wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z parkingami z kostki brukowej  na odcinku 133m, ułożono 33,5 m chodnika, a także kanalizację deszczową z rur PCV Ø 160 do  200 o dł. 58,5.m. Całkowity koszt zadania wyniósł 131.545 zł.

- Budowa ulicy Żwirki i Wigury – Roboty zostały zakończone w czerwcu. Efekt zadania to 1.446,9 m² nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej ulicy 
o dł.207m, 710 m² chodnika z płyt betonowych, 306,7 m kanalizacji deszczowej Ø 150 do  315 oraz drenaż Ø 100 o dł. 145,65 m. Koszt całkowity - 307.260 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Moniuszki – Kosztem 43.309 zł wykonano 240,75 m kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200 i 6 studzienek. Roboty zakończono w czerwcu.

- Budowa sieci wodociągowej w ul.Rzymskiej – W listopadzie przekazano do eksploatacji sieć wodociągową z rur PCV 110 o długości 96,88m, której koszt budowy zamknął się kwotą 10.020 zł.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.M.Dąbrowskiej – Zadanie obejmowało wybudowanie 100,73 m kanalizacji deszczowej  160 do  250. Zakończone zostało w listopadzie a jego koszt całkowity wyniósł 27339,55 zł.

Ponadto w I półroczu sfinansowano ostatnie płatności związane 
z realizowanymi w roku 2001 nadbudową budynku przy ul.Częstochowskiej (Inkubator Przedsiębiorczości) oraz kanalizacją deszczową w ul.Wodnej.

# Wykonanie barierek od ul.Kredytowej do Bankowej

W czerwcu zakończono roboty, które obejmowały: wykonanie barierek na odcinku o długości 304,3 m, przez ustawienie 85 słupków stalowych oraz zamontowanie na trzech poziomach rur stalowych. Łączny koszt nowych barierek zabezpieczających, które oddzielają chodnik od skarpy, wyniósł 30.418 zł, tj. 99,7% planu.

- Naprawa barierek na Wale Staromiejskim od Złotego Rogu do Bankowej

W maju zakończono roboty, które obejmowały: wykonanie barierek na odcinku 
o długości 478 m, przez ustawienie 132 słupków stalowych oraz zamontowanie na trzech poziomach rur stalowych. Łączny koszt nowych barierek zabezpieczających, które oddzielają chodnik od skarpy, wyniósł 44.128 zł czyli 99,2% planu.

# Budowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie - rz.Prosna prawy brzeg od kładki przy ul.Szewskiej do mostu ul.Stańczukowskiego;

Zakres rzeczowy zadania obejmował obetonowanie wykonanych w terenie odcinków ścianek szczelnych typu „Larssen” G-61 przez postawienie betonowego muru grubości 46 cm, zbrojonego siatką z prętów Ø6 i Ø10 mm, z przerwami dylatacyjnymi co 17,25 m. na prawym brzegu Prosny, na odcinku 152,11m, (koszt 48.196) zł. i na lewym brzegu Krępicy - od ujścia w kierunku ulicy Ogrodowej -  na długości 51,75 m (koszt 23.883 zł). Łączne wydatki poniesione w 2002r. to 72.079 zł czyli.96,1% planu

# DZIAŁ 926

# Rozdział 92601

# Modernizacja krytej pływalni przy ul. Łódzkiej 29

Ze względu na specyfikę zadania, jego wykonawcę wyłoniono w przetargu dwustopniowym. Umowa na dokumentację i realizację podpisana została w maju, 
a prace zakończono w sierpniu. Modernizacja obejmowała stację uzdatniania wody dla basenu, w której przebudowano istniejące filtry stalowe 2400 piaskowo-żwirowe oraz zainstalowano zbiornik przelewowy o objętości 27m3, pompy, regulatory, wymiennik ciepła, rurociągi technologiczne wraz z armaturą, szafę zasilająco-sterującą wraz z okablowaniem i zasilaniem urządzeń. Koszt robót zamknął się kwotą 299.054 zł, a więc stanowił 99,7% planowanych wydatków.

# Niezależnie od inwestycji realizowanych w ramach tegorocznego budżetu,
 w I półroczu 2002r., zakończono zadania z planu 2001r., sfinansowane ze środków przekazanych na wydzielone subkonto, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001.

# Wymienić tu należy:

# Adaptację pomieszczeń przy ul. Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych; całkowity koszt zakresu robót przewidzianych 
w planie na 2001r., a zakończonych 28.02.02  wyniósł 249.644 zł, z czego 39.911 zł sfinansowano w 2002r.

# Monitoring wizyjny w śródmieściu m. Kalisza; całkowity koszt stworzenia systemu zamknął się kwotą 408.300 zł, z czego w 2002r. sfinansowano 31.781 zł,

- Zakup rożka angielskiego dla Filharmonii Kaliskiej, którego koszt nabycia wyniósł 23.000 zł.