## Arkusz4
WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003r.
Lp. | Dział, Rozdział Nazwa zadania | PLAN NA 2003 |  |  |  |  | WYKONANIE ZA ROK 2003 |  |  |  |  | % ogółem (6:3) | % miasto (7:4) | % powiat (8:5) | UWAGI
|  | OGÓŁEM | w tym |  |  |  | OGÓŁEM | w tym
|  |  | Miasto | w tym |  | Powiat |  | Miasto | w tym |  | Powiat
|  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania |  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| WYDATKI OGÓŁEM | 30669188 | 20599672 | 17556072 | 3043600 | 10069516 | 30291528 | 20372015 | 17328415 | 3043600 | 9919513 | 98.7686 | 98.8949 | 98.5103
| DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1706560 | 1706560 | 1706560 | 0 | 0 | 1699184 | 1699184 | 1699184 | 0 | 0 | 99.5678 | 99.5678
| Rozdział 40001 | 1706560 | 1706560 | 1706560 | 0 | 0 | 1699184 | 1699184 | 1699184 | 0 | 0 | 99.5678 | 99.5678
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | 220000 | 220000 | 220000 |  |  | 216734 | 216734 | 216734 |  |  | 98.5155 | 98.5155 |  | zakres 2003r. wykonany
2 | Modernizacja sieci cieplnych na osiedlach mieszkaniowych | 660000 | 660000 | 660000 |  |  | 657540 | 657540 | 657540 |  |  | 99.6273 | 99.6273 |  | zakres 2003r. wykonany
3 | Zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66 | 71560 | 71560 | 71560 |  |  | 71551 | 71551 | 71551 |  |  | 99.9874 | 99.9874 |  | zadanie zakończone
4 | Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1 | 755000 | 755000 | 755000 |  |  | 753359 | 753359 | 753359 |  |  | 99.7826 | 99.7826 |  | zadanie zakończone
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 600 Transport i łączność | 17602871 | 7968365 | 7668365 | 300000 | 9634506 | 17452771 | 7968267 | 7668267 | 300000 | 9484504 | 99.1473 | 99.9988 | 98.4431
| Rozdział 60004 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 100 | 100
5 | Udziały dla Kaliskich Linii Autobudowych Spółka z o.o. | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 100 | 100 |  | środki przekazane w 100%
| Rozdział 60015 | 14834506 | 5200000 | 5200000 | 0 | 9634506 | 14684504 | 5200000 | 5200000 |  | 9484504 | 98.9888 |  | 98.4431
6 | Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 | 14143667 | 5200000 | 5200000 |  | 8943667 | 14143665 | 5200000 | 5200000 |  | 8943665 | 100 |  | 100 | zadanie w trakcie realizacji
7 | Budowa ul.Granicznej od ul.H.Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 | 413453 | 0 |  |  | 413453 | 413453 | 0 |  |  | 413453 | 100 |  |  | zadanie zakończone
8 | Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskiech realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 25 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
9 | Zakupy inwestycyjne | 77386 | 0 |  |  | 77386 | 77386 | 0 |  |  | 77386 | 100
| Rozdział 60016 | 2468365 | 2468365 | 2468365 |  |  | 2468267 | 2468267 | 2468267 | 0 |  | 99.996 | 99.996
10 | Budowa Trasy Bursztynowej | 893156 | 893156 | 893156 |  |  | 893150 | 893150 | 893150 |  |  | 99.9993 | 99.9993 |  | zadanie w trakcie realizacji
11 | Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowej na osiedlach mieszkaniowych | 1325976 | 1325976 | 1325976 |  |  | 1325884 | 1325884 | 1325884 |  |  | 99.9931 | 99.9931 |  | zakres 2003r. wykonany
12 | Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej | 249233 | 249233 | 249233 |  |  | 249233 | 249233 | 249233 |  |  | 100 | 100 |  | zakres 2003r. wykonany
|  | 0 | 0 |  |  |  | 550000 | 550000 |  | 550000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2797000 | 2797000 | 2247000 | 550000 | 0 | 2639001 | 2639001 | 2089001 | 550000 | 0 | 94.3511 | 94.3511
| Rozdział 70005 | 537000 | 537000 | 537000 | 0 | 0 | 382089 | 382089 | 382089 | 0 | 0 | 71.1525 | 71.1525
13 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp. | 537000 | 537000 | 537000 |  |  | 382089 | 382089 | 382089 |  |  | 71.1525 | 71.1525 |  | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 70021 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 100 | 100
14 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. | 550000 | 550000 |  | 550000 |  | 550000 | 550000 |  | 550000 |  | 100 | 100 |  | środki przekazano w 100%
| Rozdział 70095 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 0 | 0 | 1706912 | 1706912 | 1706912 | 0 | 0 | 99.8194 | 99.8194
15 | Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych | 1710000 | 1710000 | 1710000 |  |  | 1706912 | 1706912 | 1706912 | 0 |  | 99.8194 | 99.8194 |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 710 Działalność usługowa | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 |  | 100
| Rozdział 71015 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 |  | 100
16 | Zakupy inwestycyjne | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 | 4000 | 100 |  | 100 | zadanie zakończone
| DZIAŁ 750 Administracja publiczna | 580500 | 580500 | 580500 | 0 | 0 | 545247 | 545247 | 545247 |  |  | 93.9271 | 93.9271
| Rozdział 75022 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 5088 | 5088 | 5088 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8
17 | Zakupy inwestycyjne | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 5088 | 5088 | 5088 |  |  | 84.8 | 84.8 |  | zadanie zakończone
| Rozdział 75023 | 574500 | 574500 | 574500 | 0 | 0 | 540159 | 540159 | 540159 |  |  | 94.0225 | 94.0225
18 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 199278 | 199278 | 199278 |  |  | 99.639 | 99.639 |  | zakres 2003r. wykonany
19 | Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 98805 | 98805 | 98805 |  |  | 98.805 | 98.805 |  | zadanie zakończone
20 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | 120000 | 120000 | 120000 |  |  | 88640 | 88640 | 88640 |  |  | 73.8667 | 73.8667 |  | zakres 2003r. wykonany
21 | Zakupy inwestycyjne | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 3436 | 3436 | 3436 |  |  | 76.3556 | 76.3556 |  | zadanie zakończone
22 | System zarządzania obiegiem dokumentów | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
|  | 0 | 0 |  |  |  | 111200 | 111200 |  | 111200 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 111200 | 111200 |  | 111200 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 321200 | 281200 | 170000 | 111200 | 40000 | 321200 | 281200 | 170000 | 111200 | 40000 | 100 | 100 | 100
| Rozdział 75405 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 100 | 100
23 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
| Rozdzial 75411 | 180000 | 140000 | 140000 | 0 | 40000 | 180000 | 140000 | 140000 | 0 | 40000 | 100 | 100 | 100
24 | Zakup podnośnika samochodowego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 155000 | 140000 | 140000 |  | 15000 | 155000 | 140000 | 140000 |  | 15000 | 100 | 100 | 100 | zadanie zakończone
25 | Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 25000 | 0 |  |  | 25000 | 25000 | 0 |  |  | 25000 | 100 |  | 100 | zadanie zakończone
| Rozdział 75412 | 111200 | 111200 | 0 | 111200 | 0 | 111200 | 111200 | 0 | 111200 |  | 100 | 100
26 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
27 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice | 23000 | 23000 |  | 23000 |  | 23000 | 23000 |  | 23000 |  | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
28 | Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice | 2600 | 2600 |  | 2600 |  | 2600 | 2600 |  | 2600 |  | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
29 | Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 758 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 75818 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rezerwa celowa na inwestycje | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie | 3125586 | 2765300 | 2765300 | 0 | 360286 | 3125504 | 2765219 | 2765219 | 0 | 360285 | 99.9974 | 99.9971 | 99.9997
| Rozdział 80101 | 33300 | 33300 | 33300 | 0 | 0 | 33221 | 33221 | 33221 | 0 | 0 | 99.7628 | 99.7628
30 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4 | 33300 | 33300 | 33300 |  |  | 33221 | 33221 | 33221 |  |  | 99.7628 | 99.7628 |  | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 80102 | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 231999 | 231999 | 231999 | 0 | 0 | 99.9996 | 99.9996
31 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych | 232000 | 232000 | 232000 |  |  | 231999 | 231999 | 231999 |  |  | 99.9996 | 99.9996 |  | zadanie zakończone
| Rozdział 80110 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2499999 | 2499999 | 2499999 | 0 | 0 | 100 | 100
32 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2499999 | 2499999 | 2499999 |  |  | 100 | 100 |  | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 80120 | 360286 | 0 | 0 | 0 | 360286 | 360285 | 0 | 0 | 0 | 360285 | 99.9997 |  | 99.9997
33 | Wymiana stolarki okiennej w II LO im T.Kościuszki | 360286 | 0 |  |  | 360286 | 360285 |  |  |  | 360285 | 99.9997 |  | 99.9997 | zadanie zakończone
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | 162000 | 162000 | 62000 | 100000 | 0 | 160676 | 160676 | 60676 | 100000 |  | 99.1827 | 99.1827
| Rozdział 85154 | 62000 | 62000 | 62000 |  |  | 60676 | 60676 | 60676 |  |  | 97.8645 | 97.8645
34 | Zakupy inwestycyjne | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 5827 | 5827 | 5827 |  |  | 83.2429 | 83.2429 |  | zadanie zakończone
35 | Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej | 55000 | 55000 | 55000 |  |  | 54849 | 54849 | 54849 |  |  | 99.7255 | 99.7255 |  | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 85195 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100 | 100
36 | Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 853 Opieka społeczna | 30724 | 0 | 0 | 0 | 30724 | 30724 | 0 |  |  | 30724 | 100 |  | 100
| Rozdział 85302 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 15724 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 15724 | 100 |  | 100
37 | Zakupy inwestycyjne | 15724 | 0 |  |  | 15724 | 15724 | 0 |  |  | 15724 | 100 |  | 100 | zadanie zakończone
| Rozdział 85319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
35 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Granicznej 1 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 0 | 0 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Rozdział 85333 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 100 |  | 100
38 | Zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 100 |  | 100 | zadanie zakończone
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3529550 | 3529550 | 1547150 | 1982400 | 0 | 3504453 | 3504453 | 1522053 | 1982400 | 0 | 99.2889 | 99.2889
| Rozdział 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | zadanie zakończone
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 1982400 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 90002 | 1992400 | 1992400 | 10000 | 1982400 | 0 | 1992400 | 1992400 | 10000 | 1982400 | 0 | 100 | 100
39 | Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 0 | 100 | 100 |  | zadanie zakończone
40 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych | 1982400 | 1982400 |  | 1982400 |  | 1982400 | 1982400 |  | 1982400 |  | 100 | 100 |  | środki przekazane w 100%
| Rozdział 90015 | 354800 | 354800 | 354800 | 0 | 0 | 349977 | 349977 | 349977 | 0 | 0 | 98.6406 | 98.6406
41 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg m.in. ul.ul. Złotej, Czaszkowskiej, Asnyka | 260817 | 260817 | 260817 |  |  | 260794 | 260794 | 349977 | 0 | 0 | 99.9912 | 99.9912 |  | zakres 2003r. wykonany
42 | Budowa oświetlenia ul.Złotej na odcinku od posesji nr 98 do ul.Długosza | 93983 | 93983 | 93983 |  |  | 89183 | 89183 |  |  |  | 94.8927 | 94.8927 |  | zadanie zakończone
| Rozdział 90095 | 1182350 | 1182350 | 1182350 | 0 | 0 | 1162076 | 1162076 | 1162076 | 0 | 0 | 98.2853 | 98.2853
43 | Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Prastare-Antyczne", "Rajsków", "Winiary", "Chmielnik", kanalizacja sanitarna dla potrzeb obiektów sportowych przy Wale Matejki | 1105900 | 1105900 | 1105900 |  |  | 1105829 | 1105829 | 1105829 |  |  | 99.9936 | 99.9936 |  | zakres 2003r. wykonany
44 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. (udział środków ludności w wysokości - ca 40%) | 76450 | 76450 | 76450 |  |  | 56247 | 56247 | 56247 | 0 | 0 | 73.5736 | 73.5736 |  | zakres 2003r. wykonany
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8797 | 8797 | 8797 | 0 | 0 | 99.9659 | 99.9659
| Rozdział 92110 | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 8797 | 8797 | 8797 | 0 | 0 | 99.9659 | 99.9659
45 | Wymiana okien w Biurze Wystaw Artystycznych | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 8797 | 8797 | 8797 |  |  | 99.9659 | 99.9659 |  | zadanie zakończone
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 800397 | 800397 | 800397 | 0 | 0 | 799971 | 799971 | 799971 | 0 | 0 | 99.9468 | 99.9468
| Rozdział 92601 | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 799971 | 799971 | 799971 | 0 | 0 | 99.9468 | 99.9468
46 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 799971 | 799971 | 799971 |  |  | 99.9468 | 99.9468 |  | zakres 2003r. wykonany
Tabela nr 7

## Wg działów
DZIAŁ | Nazwa | Przewidy- wany koszt realizacji | Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r | PLAN 2003r |  |  |  |  | WYKONANIE 2003r. |  |  |  |  | % (4:3) | struktura % wydatków
[5 empty] | w tym |  |  |  |  | w tym
[5 empty] | Miasto | Miasto |  | Powiat |  | Miasto | Miasto |  | Powiat
[6 empty] | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania |  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania
1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |  |  | 5 | 4 | 7 |  |  | 8 | 5 | 6
| WYDATKI OGÓŁEM | #REF! | #REF! | 30669188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30291528 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 98.7686 | 100
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | #REF! | #REF! | 1706560 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1699184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.5678 | 5.6094
600 | Transport i łączność | #REF! | #REF! | 17602871 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17452771 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.1473 | 57.616
700 | Gospodarka mieszkaniowa | #REF! | #REF! | 2797000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2639001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 94.3511 | 8.712
710 | Działalność usługowa | 4000 |  | 4000 | 0 |  |  | #REF! | 4000 | 0 |  |  | #REF! | 100 | 0.013205
750 | Administracja publiczna |  |  | 580500 |  |  |  |  | 545247 |  |  |  |  | 93.9271 | 1.8
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | #REF! | #REF! | 321200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 321200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 1.0604
801 | Oświata i wychowanie | #REF! | #REF! | 3125586 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3125504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.9974 | 10.3181
851 | Ochrona zdrowia | #REF! | #REF! | 162000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160676 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.1827 | 0.53043
853 | Opieka społeczna | #REF! |  | 30724 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 30724 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | 0.10143
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | #REF! | #REF! | 3529550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3504453 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.2889 | 11.5691
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 8800 |  |  |  |  | 8797 |  |  |  |  | 99.9659 | 0.029041
926 | Kultura fizyczna i sport |  |  | 800397 | 800397 | 800397 | 0 |  | 799971 | 7 | 7 |  |  | 99.9468 | 2.6409
| Rozdział 92601 | 3500000 | 0 | 800397 | 800397 | 800397 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00087457
| Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej | 3500000 |  | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.00087457 | zadanie w trakcie realizacji

## Wg Dz. po zmianie
DZIAŁ | Nazwa | Przewidy- wany koszt realizacji | Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2002 r | PLAN 2003r |  |  |  |  | WYKONA- NIE 2003r. |  |  |  |  | % (4:3) | struktura % wydatków
[5 empty] | w tym |  |  |  |  | w tym
[5 empty] | Miasto | Miasto |  | Powiat |  | Miasto | Miasto |  | Powiat
[6 empty] | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania |  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania
1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |  |  | 5 | 4 | 7 |  |  | 8 | 5 | 6
| WYDATKI OGÓŁEM | #REF! | #REF! | 30669188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30291528 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 98.7686 | 100
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | #REF! | #REF! | 1706560 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1699184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.5678 | 5.6094
600 | Transport i łączność | #REF! | #REF! | 17602871 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17452771 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.1473 | 57.616
700 | Gospodarka mieszkaniowa | #REF! | #REF! | 2797000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2639001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 94.3511 | 8.712
710 | Działalność usługowa | 4000 |  | 4000 | 0 |  |  | #REF! | 4000 | 0 |  |  | #REF! | 100 | 0.013205
750 | Administracja publiczna |  |  | 580500 |  |  |  |  | 545247 |  |  |  |  | 93.9271 | 1.8
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | #REF! | #REF! | 321200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 321200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 1.0604
801 | Oświata i wychowanie | #REF! | #REF! | 3125586 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3125504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.9974 | 10.3181
851 | Ochrona zdrowia | #REF! | #REF! | 162000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160676 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.1827 | 0.53043
853 | Opieka społeczna | #REF! |  | 30724 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 30724 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | 0.10143
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | #REF! | #REF! | 3529550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3504453 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.2889 | 11.5691
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 8800 |  |  |  |  | 8797 |  |  |  |  | 99.9659 | 0.029041
926 | Kultura fizyczna i sport |  |  | 800397 | 800397 | 800397 | 0 |  | 799971 | 7 | 7 |  |  | 99.9468 | 2.6409
| Rozdział 92601 | 3500000 | 0 | 800397 | 800397 | 800397 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00087457
| Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej | 3500000 |  | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.00087457 | zadanie w trakcie realizacji
100

## SZABLON 2
Lp. | Dział, Rozdział Nazwa zadania | PLAN NA 2003 |  |  |  |  | WYKONANIE ZA ROK 2003 |  |  |  |  | % ogółem (6:3) | % miasto (7:4) | % powiat (8:5) | UWAGI
|  | OGÓŁEM | w tym |  |  |  | OGÓŁEM | w tym
|  |  | Miasto | w tym |  | Powiat |  | Miasto | w tym |  | Powiat
|  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania |  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| WYDATKI OGÓŁEM | 30290266 | 20235750 | 17492150 | 2743600 | 10054516 | 8917271 | 8556986 | 8556986 | 0 | 360285 | 29.4394 | 42.2865 | 3.5833
| DZIAŁ 400 | 1706560 | 1706560 | 1706560 | 0 | 0 | 1699184 | 1699184 | 1699184 | 0 | 0 | 99.5678 | 99.5678
| Rozdział 40001 | 1706560 | 1706560 | 1706560 | 0 | 0 | 1699184 | 1699184 | 1699184 | 0 | 0 | 99.5678 | 99.5678
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | 220000 | 220000 | 220000 |  |  | 216734 | 216734 | 216734 |  |  | 98.5155 | 98.5155 |  | zakres 2003r. wykonany
2 | Modernizacja sieci cieplnych na osiedlach mieszkaniowych | 660000 | 660000 | 660000 |  |  | 657540 | 657540 | 657540 |  |  | 99.6273 | 99.6273 |  | zakres 2003r. wykonany
3 | Zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66 | 71560 | 71560 | 71560 |  |  | 71551 | 71551 | 71551 |  |  | 99.9874 | 99.9874 |  | zadanie zakończone
4 | Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1 | 755000 | 755000 | 755000 |  |  | 753359 | 753359 | 753359 |  |  | 99.7826 | 99.7826 |  | zakres 2003r. wykonany
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 600 | 17238949 | 7604443 | 7604443 | 0 | 9634506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 60015 | 14834506 | 5200000 | 5200000 | 0 | 9634506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 | 14143667 | 5200000 | 5200000 |  | 8943667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Budowa ul.Granicznej od ul.H.Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 | 413453 | 0 |  |  | 413453 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskiech realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Zakupy inwestycyjne | 77386 | 0 |  |  | 77386 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 60016 | 2404443 | 2404443 | 2404443 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | Budowa Trasy Bursztynowej | 893156 | 893156 | 893156 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowej na osiedlach mieszkaniowych | 1262054 | 1262054 | 1262054 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej | 249233 | 249233 | 249233 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 700 | 2797000 | 2797000 | 2247000 | 550000 | 0 | 1706912 | 1706912 | 1706912 | 0 | 0 | 61.0265 | 61.0265
| Rozdział 70005 | 537000 | 537000 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp. | 537000 | 537000 | 537000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rozdział 70021 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. | 550000 | 550000 |  | 550000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rozdział 70095 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 0 | 0 | 1706912 | 1706912 | 1706912 | 0 | 0 | 99.8194 | 99.8194
14 | Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych | 1710000 | 1710000 | 1710000 |  |  | 1706912 | 1706912 | 1706912 |  |  | 99.8194 | 99.8194 |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 710 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 71015 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | Zakupy inwestycyjne | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 750 | 580500 | 580500 | 580500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75022 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zakupy inwestycyjne | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rozdział 75023 | 574500 | 574500 | 574500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | 120000 | 120000 | 120000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | Zakupy inwestycyjne | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | System zarządzania obiegiem dokumentów | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 754 | 321200 | 281200 | 170000 | 111200 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75405 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdzial 75411 | 180000 | 140000 | 140000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zakup podnośnika samochodowego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 155000 | 140000 | 140000 |  | 15000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 25000 | 0 |  |  | 25000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 75412 | 111200 | 111200 | 0 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice | 23000 | 23000 |  | 23000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice | 2600 | 2600 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis | 600 | 600 |  | 600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 758 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 75818 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rezerwa celowa na inwestycje | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 801 | 3125586 | 2765300 | 2765300 | 0 | 360286 | 3125505 | 2765220 | 2765220 | 0 | 360285 | 99.9974 | 99.9971 | 99.9997
| Rozdział 80101 | 33300 | 33300 | 33300 | 0 | 0 | 33221 | 33221 | 33221 | 0 | 0 | 99.7628 | 99.7628 | #DIV/0!
29 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4 | 33300 | 33300 | 33300 |  |  | 33221 | 33221 | 33221 |  |  | 99.7628 | 99.7628 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 80102 | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 231999 | 231999 | 231999 | 0 | 0 | 99.9996 | 99.9996 | #DIV/0!
30 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych | 232000 | 232000 | 232000 |  |  | 231999 | 231999 | 231999 |  |  | 99.9996 | 99.9996 | #DIV/0! | zadanie zakończone
| Rozdział 80110 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | #DIV/0!
31 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 100 | 100 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 80120 | 360286 | 0 | 0 | 0 | 360286 | 360285 | 0 | 0 | 0 | 360285 | 99.9997 | #DIV/0! | 99.9997
31 | Wymiana stolarki okiennej w II LO im T.Kościuszki | 360286 | 0 |  |  | 360286 | 360285 | 0 |  |  | 360285 | 99.9997 | #DIV/0! | 99.9997 | zadanie zakończone
| DZIAŁ 851 | 162000 | 162000 | 62000 | 100000 | 0 | 54849 | 54849 | 54849 | 0 | 0 | 33.8574 | 33.8574 | #DIV/0!
| Rozdział 85154 | 62000 | 62000 | 62000 |  |  | 54849 | 54849 | 54849 | 0 | 0 | 88.4661 | 88.4661 | #DIV/0!
32 | Zakupy inwestycyjne | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
33 | Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej | 55000 | 55000 | 55000 |  |  | 54849 | 54849 | 54849 |  |  | 99.7255 | 99.7255 | #DIV/0! | zadanie zakończone
| Rozdział 85195 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
34 | Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 853 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 85302 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
35 | Zakupy inwestycyjne | 15724 | 0 |  |  | 15724 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 85319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Granicznej 1 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 900 | 3529550 | 3529550 | 1547150 | 1982400 | 0 | 1522054 | 1522054 | 1522054 | 0 | 0 | 43.1232 | 43.1232 | #DIV/0!
| Rozdział 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 90002 | 1992400 | 1992400 | 10000 | 1982400 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0.50191 | 0.50191 | #DIV/0!
36 | Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 100 | 100 | #DIV/0! | zadanie zakończone
37 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych | 1982400 | 1982400 |  | 1982400 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 90015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 349977 | 349977 | 349977 | 0 | 0 | 99.9934 | 99.9934 | #DIV/0!
38 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg m.in. ul.ul. Złotej, Czaszkowskiej, Asnyka | 350000 | 350000 | 350000 |  |  | 349977 | 349977 | 349977 |  |  | 99.9934 | 99.9934 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 90095 | 1187150 | 1187150 | 1187150 | 0 | 0 | 1162077 | 1162077 | 1162077 | 0 | 0 | 97.888 | 97.888 | #DIV/0!
39 | Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Prastare-Antyczne", "Rajsków", "Winiary", "Chmielnik", kanalizacja sanitarna dla potrzeb obiektów sportowych przy Wale Matejki | 1105900 | 1105900 | 1105900 |  |  | 1105830 | 1105830 | 1105830 |  |  | 99.9937 | 99.9937 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
39 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. (udział środków ludności w wysokości - ca 40%) | 81250 | 81250 | 81250 |  |  | 56247 | 56247 | 56247 |  |  | 69.2271 | 69.2271 | #DIV/0!
| Dział 921 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8796 | 8796 | 8796 | 0 | 0 | 99.9545 | 99.9545 | #DIV/0!
| Rozdział 92110 | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | Wymiana okien w Biurze Wystaw Artystycznych | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 8796 | 8796 | 8796 |  |  | 99.9545 | 99.9545 | #DIV/0! | zadanie zakończone
| Dział 926 | 800397 | 800397 | 800397 | 0 | 0 | 799971 | 799971 | 799971 | 0 | 0 | 99.9468 | 99.9468 | #DIV/0!
| Rozdział 92601 | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
41 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 799971 | 799971 | 799971 |  |  | 99.9468 | 99.9468 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
WYKONANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2003r.

## SZABLON1
Lp. | Dział, Rozdział Nazwa zadania | PLAN NA 2003 |  |  |  |  | WYKONANIE ZA ROK 2003 |  |  |  |  | % ogółem (6:3) | % miasto (7:4) | % powiat (8:5) | UWAGI
|  | OGÓŁEM | w tym |  |  |  | OGÓŁEM | w tym
|  |  | Miasto | w tym |  | Powiat |  | Miasto | w tym |  | Powiat
|  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania |  |  |  | inwestycje | dotacje, udziały, dofinanso- wania
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| WYDATKI OGÓŁEM | 30290266 | 20235750 | 17492150 | 2743600 | 10054516 | 8917271 | 8556986 | 8556986 | 0 | 360285 | 29.4394 | 42.2865 | 3.5833
| DZIAŁ 400 | 1706560 | 1706560 | 1706560 | 0 | 0 | 1699184 | 1699184 | 1699184 | 0 | 0 | 99.5678 | 99.5678
| Rozdział 40001 | 1706560 | 1706560 | 1706560 | 0 | 0 | 1699184 | 1699184 | 1699184 | 0 | 0 | 99.5678 | 99.5678
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | 220000 | 220000 | 220000 |  |  | 216734 | 216734 | 216734 |  |  | 98.5155 | 98.5155 |  | zakres 2003r. wykonany
2 | Modernizacja sieci cieplnych na osiedlach mieszkaniowych | 660000 | 660000 | 660000 |  |  | 657540 | 657540 | 657540 |  |  | 99.6273 | 99.6273 |  | zakres 2003r. wykonany
3 | Zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66 | 71560 | 71560 | 71560 |  |  | 71551 | 71551 | 71551 |  |  | 99.9874 | 99.9874 |  | zadanie zakończone
4 | Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1 | 755000 | 755000 | 755000 |  |  | 753359 | 753359 | 753359 |  |  | 99.7826 | 99.7826 |  | zakres 2003r. wykonany
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 600 | 17238949 | 7604443 | 7604443 | 0 | 9634506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 60015 | 14834506 | 5200000 | 5200000 | 0 | 9634506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 | 14143667 | 5200000 | 5200000 |  | 8943667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Budowa ul.Granicznej od ul.H.Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 | 413453 | 0 |  |  | 413453 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskiech realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Zakupy inwestycyjne | 77386 | 0 |  |  | 77386 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 60016 | 2404443 | 2404443 | 2404443 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | Budowa Trasy Bursztynowej | 893156 | 893156 | 893156 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowej na osiedlach mieszkaniowych | 1262054 | 1262054 | 1262054 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej | 249233 | 249233 | 249233 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 700 | 2797000 | 2797000 | 2247000 | 550000 | 0 | 1706912 | 1706912 | 1706912 | 0 | 0 | 61.0265 | 61.0265
| Rozdział 70005 | 537000 | 537000 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp. | 537000 | 537000 | 537000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rozdział 70021 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. | 550000 | 550000 |  | 550000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rozdział 70095 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 0 | 0 | 1706912 | 1706912 | 1706912 | 0 | 0 | 99.8194 | 99.8194
14 | Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych | 1710000 | 1710000 | 1710000 |  |  | 1706912 | 1706912 | 1706912 |  |  | 99.8194 | 99.8194 |  | zadanie zakończone
| DZIAŁ 710 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 71015 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | Zakupy inwestycyjne | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 750 | 580500 | 580500 | 580500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75022 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zakupy inwestycyjne | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rozdział 75023 | 574500 | 574500 | 574500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | 120000 | 120000 | 120000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | Zakupy inwestycyjne | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | System zarządzania obiegiem dokumentów | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 754 | 321200 | 281200 | 170000 | 111200 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75405 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdzial 75411 | 180000 | 140000 | 140000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zakup podnośnika samochodowego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 155000 | 140000 | 140000 |  | 15000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 25000 | 0 |  |  | 25000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 75412 | 111200 | 111200 | 0 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice | 23000 | 23000 |  | 23000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice | 2600 | 2600 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis | 600 | 600 |  | 600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 758 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 75818 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rezerwa celowa na inwestycje | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 801 | 3125586 | 2765300 | 2765300 | 0 | 360286 | 3125505 | 2765220 | 2765220 | 0 | 360285 | 99.9974 | 99.9971 | 99.9997
| Rozdział 80101 | 33300 | 33300 | 33300 | 0 | 0 | 33221 | 33221 | 33221 | 0 | 0 | 99.7628 | 99.7628 | #DIV/0!
29 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4 | 33300 | 33300 | 33300 |  |  | 33221 | 33221 | 33221 |  |  | 99.7628 | 99.7628 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 80102 | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 231999 | 231999 | 231999 | 0 | 0 | 99.9996 | 99.9996 | #DIV/0!
30 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych | 232000 | 232000 | 232000 |  |  | 231999 | 231999 | 231999 |  |  | 99.9996 | 99.9996 | #DIV/0! | zadanie zakończone
| Rozdział 80110 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | #DIV/0!
31 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 100 | 100 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 80120 | 360286 | 0 | 0 | 0 | 360286 | 360285 | 0 | 0 | 0 | 360285 | 99.9997 | #DIV/0! | 99.9997
31 | Wymiana stolarki okiennej w II LO im T.Kościuszki | 360286 | 0 |  |  | 360286 | 360285 | 0 |  |  | 360285 | 99.9997 | #DIV/0! | 99.9997 | zadanie zakończone
| DZIAŁ 851 | 162000 | 162000 | 62000 | 100000 | 0 | 54849 | 54849 | 54849 | 0 | 0 | 33.8574 | 33.8574 | #DIV/0!
| Rozdział 85154 | 62000 | 62000 | 62000 |  |  | 54849 | 54849 | 54849 | 0 | 0 | 88.4661 | 88.4661 | #DIV/0!
32 | Zakupy inwestycyjne | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
33 | Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej | 55000 | 55000 | 55000 |  |  | 54849 | 54849 | 54849 |  |  | 99.7255 | 99.7255 | #DIV/0! | zadanie zakończone
| Rozdział 85195 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
34 | Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 853 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 85302 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 15724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
35 | Zakupy inwestycyjne | 15724 | 0 |  |  | 15724 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 85319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Granicznej 1 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 900 | 3529550 | 3529550 | 1547150 | 1982400 | 0 | 1522054 | 1522054 | 1522054 | 0 | 0 | 43.1232 | 43.1232 | #DIV/0!
| Rozdział 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 90002 | 1992400 | 1992400 | 10000 | 1982400 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0.50191 | 0.50191 | #DIV/0!
36 | Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 100 | 100 | #DIV/0! | zadanie zakończone
37 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych | 1982400 | 1982400 |  | 1982400 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 90015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 349977 | 349977 | 349977 | 0 | 0 | 99.9934 | 99.9934 | #DIV/0!
38 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg m.in. ul.ul. Złotej, Czaszkowskiej, Asnyka | 350000 | 350000 | 350000 |  |  | 349977 | 349977 | 349977 |  |  | 99.9934 | 99.9934 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
| Rozdział 90095 | 1187150 | 1187150 | 1187150 | 0 | 0 | 1162077 | 1162077 | 1162077 | 0 | 0 | 97.888 | 97.888 | #DIV/0!
39 | Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Prastare-Antyczne", "Rajsków", "Winiary", "Chmielnik", kanalizacja sanitarna dla potrzeb obiektów sportowych przy Wale Matejki | 1105900 | 1105900 | 1105900 |  |  | 1105830 | 1105830 | 1105830 |  |  | 99.9937 | 99.9937 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
39 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. (udział środków ludności w wysokości - ca 40%) | 81250 | 81250 | 81250 |  |  | 56247 | 56247 | 56247 |  |  | 69.2271 | 69.2271 | #DIV/0!
| Dział 921 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8796 | 8796 | 8796 | 0 | 0 | 99.9545 | 99.9545 | #DIV/0!
| Rozdział 92110 | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | Wymiana okien w Biurze Wystaw Artystycznych | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 8796 | 8796 | 8796 |  |  | 99.9545 | 99.9545 | #DIV/0! | zadanie zakończone
| Dział 926 | 800397 | 800397 | 800397 | 0 | 0 | 799971 | 799971 | 799971 | 0 | 0 | 99.9468 | 99.9468 | #DIV/0!
| Rozdział 92601 | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
41 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej | 800397 | 800397 | 800397 |  |  | 799971 | 799971 | 799971 |  |  | 99.9468 | 99.9468 | #DIV/0! | zakres 2003r. wykonany
WYKONANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2003r.