## Wykonanie
Tabela nr 7
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2005 ROKU
l.p. | NAZWA ZADANIA |  |  |  | PLAN po zmianach | PLAN po zmianach | w tym |  |  |  | WYKONA- NIE | w tym |  |  |  | % |  |  |  | UWAGI
[7 empty] | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT |  | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT
[8 empty] | inwestycje | dotacje udziały, dofinan- sowania |  |  |  | inwestycje | dotacje udziały, dofinan- sowania |  | 7:3 | 8:4 | 9:5 | 10:6
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| OGÓŁEM |  |  |  | 58192840 | 58192840 | 35430938 | 32947938 | 2483000 | 22761902 | 57687617 | 34938830 | 32455830 | 2483000 | 22748787 | 99.1318 | 98.5064 | 100 | 99.9424
| DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x
| Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x
1 | Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  |  | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 0 | 0 | 1422562 | 1422562 | 1422562 | 0 | 0 | 99.452 | 99.452 | x | x
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  |  | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 0 | 0 | 1422562 | 1422562 | 1422562 | 0 | 0 | 99.452 | 99.452 | x | x
2 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej ( z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów) |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 84947 | 84947 | 84947 | 0 | 0 | 99.9376 | 99.9376 | x | x | zakres 2005r. wykonany
3 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł) |  |  |  | 1345400 | 1345400 | 1345400 | 1345400 | 0 | 0 | 1337615 | 1337615 | 1337615 | 0 | 0 | 99.4214 | 99.4214 | x | x | zakres 2005r. wykonany
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  | 13269687 | 13269687 | 6898903 | 6898903 | 0 | 6370784 | 13241889 | 6880144 | 6880144 | 0 | 6361745 | 99.7905 | 99.7281 | x | 99.8581
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spólka z o.o. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  | 7277103 | 7277103 | 906319 | 906319 | 0 | 6370784 | 7268062 | 906317 | 906317 | 0 | 6361745 | 99.8758 | 99.9998 | x | 99.8581
4 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej |  |  |  | 82190 | 82190 | 82190 | 82190 | 0 | 0 | 82189 | 82189 | 82189 | 0 | 0 | 99.9988 | 99.9988 | x | x | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
5 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 5,22 km droga dwujezdniowa, 0,9 km poszerzenie ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie + 2 obiekty mostowe + budowa ścieżek rowerowych i kładki dla pieszych | 109678000 | 16678000 | 3217680 | 3217680 | 638480 | 638480 | 0 | 2579200 | 3215580 | 638480 | 638480 | 0 | 2577100 | 99.9347 | 100 | x | 99.9186 | zakres rzeczowy zakończony
6 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego | w 2004r. przygotowanie dokumentacji |  |  | 1429797 | 1429797 | 25132 | 25132 | 0 | 1404665 | 1429797 | 25132 | 25132 | 0 | 1404665 | 100 | 100 | x | 100 | zadanie przygotowane do realizacji
7 | Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego | 3,3 km dwie jezdnie + 4 obiekty mostowe wraz z wykupami odwodnieniem, oświetleniem i budową ścieżek rowerowych | 93500000 | 8600000 | 520800 | 520800 | 0 | 0 | 0 | 520800 | 515628 | 0 | 0 | 0 | 515628 | 99.0069 | x | x | 99.0069 | zadanie zakończone
8 | Budowa ulicy Torowej w ciągu ul.Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul.Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | 2,0 km z kostki brukowej | 245000 |  | 655705 | 655705 | 3705 | 3705 | 0 | 652000 | 655704 | 3705 | 3705 | 0 | 651999 | 99.9998 | 100 | x | 99.9998 | zakres 2005r. wykonany
9 | Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku | roboty naprawcze | 14591 |  | 701272 | 701272 | 1272 | 1272 | 0 | 700000 | 701271 | 1271 | 1271 | 0 | 700000 | 99.9999 | 99.9214 | x | 100 | zadanie zakończone
10 | Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem |  | 545690 | 200000 | 309803 | 309803 | 9803 | 9803 | 0 | 300000 | 309803 | 9803 | 9803 | 0 | 300000 | 100 | 100 | x | 100 | zakres 2005r. wykonany
11 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska - Budowlanych | odcinek od ul.Polnej do ul.Serbinowskiej | 300000 |  | 185737 | 185737 | 5737 | 5737 | 0 | 180000 | 185737 | 5737 | 5737 | 0 | 180000 | 100 | 100 | x | 100 | zadanie zakończone
12 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza | wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami | 1200000 |  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
13 | Instalacja systemu telewizji przemysłowej w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania |  | 600000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 82.35 | x | x | 82.35 | zadanie zakończone
14 | Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta |  |  |  | 24119 | 24119 | 0 | 0 | 0 | 24119 | 24118 | 0 | 0 |  | 24118 | 99.9959 | x | x | 99.9959 | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  | 5992584 | 5992584 | 5992584 | 5992584 | 0 | 0 | 5973827 | 5973827 | 5973827 | 0 | 0 | 99.687 | 99.687 | x | x
15 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta | 0,65 km | 1800000 |  | 29158 | 29158 | 29158 | 29158 | 0 | 0 | 29158 | 29158 | 29158 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zakres 2005r. wykonany
16 | Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | ul. Brzozowa ca 650m, ul.Sosnowa ca 350m oraz ul.Cyprysowa i Olszowa ca 360m; w 2004r. w ul.Brzozowej cała kanalizacja deszczowa i częściowe wykonanie ulicy | 1600000 |  | 920775 | 920775 | 920775 | 920775 | 0 | 0 | 920774 | 920774 | 920774 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | x | x | zadanie zakończone
17 | Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 750m | 61000 |  | 1031903 | 1031903 | 1031903 | 1031903 | 0 | 0 | 1031903 | 1031903 | 1031903 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
18 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem | ca 250m | 180000 |  | 254065 | 254065 | 254065 | 254065 | 0 | 0 | 254064 | 254064 | 254064 | 0 | 0 | 99.9996 | 99.9996 | x | x | zakres 2005r. wykonany
19 | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem |  | 27081 |  | 134185 | 134185 | 134185 | 134185 | 0 | 0 | 134185 | 134185 | 134185 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
20 | Wykonanie nawierzchni ul.Kalinowej wraz odwodnieniem i chodnikami | ca 270 | 267358 |  | 173588 | 173588 | 173588 | 173588 | 0 | 0 | 173588 | 173588 | 173588 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
21 | Wykonanie połączenia ul.Biskupickiej z ul.H.Sawickiej | odcinek od ul.Grunwaldzkiej do ul.Tatrzańskiej | 142540 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 9930 | 9930 | 9930 | 0 | 0 | 99.3 | 99.3 | x | x | zadanie zakończone
22 | Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej | po stronie parzystej na odcinku od ul.Handlowej do ul.Cegielnianej | 52440 |  | 515442 | 515442 | 515442 | 515442 | 0 | 0 | 515432 | 515432 | 515432 | 0 | 0 | 99.9981 | 99.9981 | x | x | zadanie zakończone
23 | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al.Wojska Polskiego) |  | 24223 |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
24 | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m | ca 350m; w 2004r. opracowanie dokumentacji | 470000 |  | 141075 | 141075 | 141075 | 141075 | 0 | 0 | 141073 | 141073 | 141073 | 0 | 0 | 99.9986 | 99.9986 | x | x | zadanie zakończone
25 | Budowa ul.Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | wykonanie dojścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych | 8609 |  | 734269 | 734269 | 734269 | 734269 | 0 | 0 | 734269 | 734269 | 734269 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
26 | Poszerzenie ul.Słowiańskiej | ca1 km | 335061 |  | 58554 | 58554 | 58554 | 58554 | 0 | 0 | 58554 | 58554 | 58554 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zakres 2005r. wykonany
27 | Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | 0,7km | 5050000 | 200000 | 16520 | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | 0 | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
28 | Modernizacja ul.Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem | ca 500m | 500000 |  | 373050 | 373050 | 373050 | 373050 | 0 | 0 | 354378 | 354378 | 354378 | 0 | 0 | 94.9948 | 94.9948 | x | x | zakres rzeczowy zakończony
| DZIAŁ 630 - Turystyka |  |  |  | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 23350 | 0 | 0 | 99.3617 | 99.3617 | x | x
| Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |  |  |  | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |  | 0 | 23350 | 23350 | 23350 |  | 0 | 99.3617 | 99.3617 | x | x
29 | Wytyczenie i oznakowanie rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego |  |  |  | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |  |  | 23350 | 23350 | 23350 |  |  | 99.3617 | 99.3617 | x | x | zakres 2005r. wykonany
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 3053000 | 3053000 | 3053000 | 1573000 | 1480000 | 0 | 2824024 | 2824024 | 1344024 | 1480000 | 0 | 92.5 | 85.4434 | 100 | x
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 0 | 0 | 824025 | 824025 | 824025 | 0 | 0 | 78.255 | 78.255 | x | x
30 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  |  | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 0 | 0 | 824025 | 824025 | 824025 | 0 | 0 | 78.255 | 78.255 | x | x | wykonano zakres możliwy do zrealizowania w 2005r.
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 100 | x | 100 | x
31 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  |  | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 100 | x | 100 | x | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność | zakup komputera, przyrządów i urządzeń pomiarowych | 8000 |  | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 519999 | 519999 | 519999 | 0 | 0 | 99.9998 | 99.9998 | x | x
32 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  |  |  | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 519999 | 519999 | 519999 | 0 | 0 | 99.9998 | 99.9998 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAł 710 - Działalność usługowa |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 34658 | 0 | 0 | 0 | 34658 | 99.0229 | x | x | 99.0229
| Rozdział 71015 Nadzór budowlany | zakup drukarki |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 34658 | 0 | 0 | 0 | 34658 | 99.0229 | x | x | 99.0229
33 | Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 34658 | 0 | 0 | 0 | 34658 | 99.0229 | x | x | 99.0229 | zadanie zakonczone
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  |  | 2728830 | 2728830 | 2697576 | 2697576 | 0 | 31254 | 2727994 | 2696740 | 2696740 | 0 | 31254 | 99.9694 | 99.969 | x | 100
| Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe | wymiana okien wraz z parapetami |  |  | 31254 | 31254 | 0 | 0 | 0 | 31254 | 31254 | 0 | 0 | 0 | 31254 | 100 | x | x | 100
34 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta |  | 500000 |  | 31254 | 31254 | 0 | 0 | 0 | 31254 | 31254 | 0 | 0 | 0 | 31254 | 100 | x | x | 100 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu |  | 35000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x
35 | Zakup sprzętu komputerowego |  | 80000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 okien w patio wraz z parapetami | 139000 |  | 2689576 | 2689576 | 2689576 | 2689576 | 0 | 0 | 2688740 | 2688740 | 2688740 | 0 | 0 | 99.9689 | 99.9689 | x | x
36 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta |  | 1750000 |  | 255576 | 255576 | 255576 | 255576 | 0 | 0 | 255493 | 255493 | 255493 | 0 | 0 | 99.9675 | 99.9675 | x | x | zakres 2005r. wykonany
37 | Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego |  | 90000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 149247 | 149247 | 149247 | 0 | 0 | 99.498 | 99.498 | x | x | zakres 2005r. wykonany
38 | Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego |  |  |  | 146580 | 146580 | 146580 | 146580 | 0 | 0 | 146580 | 146580 | 146580 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
39 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych |  | 87090 |  | 2137420 | 2137420 | 2137420 | 2137420 | 0 | 0 | 2137420 | 2137420 | 2137420 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie przygotowane do realizacji
| DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | rozbudowa i modernizacja obiektu |  |  | 2171350 | 2171350 | 617600 | 617600 | 0 | 1553750 | 2169996 | 616246 | 616246 | 0 | 1553750 | 99.9376 | 99.7808 | x | 100
| Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | adaptacja pomieszczeń i ich specjalistyczne wyposażenie | 85800 |  | 1843750 | 1843750 | 300000 | 300000 | 0 | 1543750 | 1843750 | 300000 | 300000 | 0 | 1543750 | 100 | 100 | x | 100
40 | Zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego |  |  |  | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 100 | x | x | 100 | zadanie zakończone
41 | Modernizacja centrali telefonicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu usprawnienia funkcjonowania numeru alarmowego 112 |  |  |  | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 12750 | 100 | x | x | 100 | zadanie zakończone
42 | Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarne |  |  |  | 1330000 | 1330000 | 300000 | 300000 | 0 | 1030000 | 1330000 | 300000 | 300000 | 0 | 1030000 | 100 | 100 | x | 100 | zadanie w trakcie realizacji
43 | Zakup rejestratora rozmów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarne |  | #REF! |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 100 | x | x | 100 | zadanie zakończone
| Rozdział 75414 Obrona cywilna |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 100 | x | x | 100
44 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100 | x | x | 100 | zadanie zakończone
| Rozdział 75416 Straż Miejska |  |  |  | 52100 | 52100 | 52100 | 52100 | 0 | 0 | 52065 | 52065 | 52065 | 0 | 0 | 99.9328 | 99.9328 | x | x
45 | Zakup oprogramowania |  |  |  | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
46 | Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza |  | 23590000 |  | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 45965 | 45965 | 45965 | 0 | 0 | 99.9239 | 99.9239 | x | x | zadanie zakończone
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali sportowej, boisk sportowych oraz zagospodar. terenu wraz z droga dojazdową i kładką nad ul.H.Sawickiej | 23590000 | 2800000 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 0 | 0 | 264181 | 264181 | 264181 | 0 | 0 | 99.5032 | 99.5032 | x | x
47 | Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania |  | 1200000 |  | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 40441 | 40441 | 40441 | 0 | 0 | 99.8543 | 99.8543 | x | x | zakres 2005r. wykonany
48 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | budowa sali wraz z pierwszym wyposażeniem | 1200000 |  | 200600 | 200600 | 200600 | 200600 | 0 | 0 | 199348 | 199348 | 199348 | 0 | 0 | 99.3759 | 99.3759 | x | x | zakres 2005r. wykonany
49 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza |  | #REF! |  | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 0 | 0 | 24392 | 24392 | 24392 | 0 | 0 | 99.9672 | 99.9672 | x | x | zakres 2005r. wykonany
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  | 30301987 | 30301987 | 15817873 | 15817873 | 0 | 14484114 | 30298933 | 15815437 | 15815437 | 0 | 14483496 | 99.9899 | 99.9846 | x | 99.9957
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  |  | 5590088 | 5590088 | 2381923 | 2381923 | 0 | 3208165 | 5587756 | 2379595 | 2379595 | 0 | 3208161 | 99.9583 | 99.9023 | x | 99.9999
50 | Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Robotniczej 9 | wymiana stolarki okiennej |  |  | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 667692 | 667692 | 667692 | 0 | 0 | 99.6555 | 99.6555 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
51 | Wykonanie chodników, parkingu i dojazdów na terenie szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul.Kordeckiego w Kaliszu |  |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 59980 | 59980 | 59980 | 0 | 0 | 99.9667 | 99.9667 | x | x | zadanie zakończone
52 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych |  |  |  | 4860088 | 4860088 | 1651923 | 1651923 | 0 | 3208165 | 4860084 | 1651923 | 1651923 | 0 | 3208161 | 99.9999 | 100 | x | 99.9999 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  | 8000 |  | 14162624 | 14162624 | 13235950 | 13235950 | 0 | 926674 | 14162501 | 13235860 | 13235860 | 0 | 926641 | 99.9991 | 99.9993 | x | 99.9964
53 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec |  | 36000 |  | 13189700 | 13189700 | 13189700 | 13189700 | 0 | 0 | 13189610 | 13189610 | 13189610 | 0 | 0 | 99.9993 | 99.9993 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
54 | Doposażenie Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu w sprzęt komputerowy |  |  |  | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 | 0 | 0 | 46250 | 46250 | 46250 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
55 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach |  |  |  | 926674 | 926674 | 0 | 0 | 0 | 926674 | 926641 | 0 | 0 | 0 | 926641 | 99.9964 | x | x | 99.9964 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80120 - Licea | partycypacja w kosztach zakupu |  |  | 4357665 | 4357665 | 0 | 0 | 0 | 4357665 | 4357334 | 0 | 0 | 0 | 4357334 | 99.9924 | x | x | 99.9924
56 | Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej |  |  |  | 1130110 | 1130110 | 0 | 0 | 0 | 1130110 | 1130109 | 0 | 0 | 0 | 1130109 | 99.9999 | x | x | 99.9999 | zadanie zakończone
57 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach |  |  |  | 3227555 | 3227555 | 0 | 0 | 0 | 3227555 | 3227225 | 0 | 0 | 0 | 3227225 | 99.9898 | x | x | 99.9898 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  |  | 5693614 | 5693614 | 0 | 0 | 0 | 5693614 | 5693542 | 0 | 0 | 0 | 5693542 | 99.9987 | x | x | 99.9987
58 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zakupy związane z organizacją nowych stanowisk pracy w tym komputerów i oprogramowania | 40876 |  | 5693614 | 5693614 | 0 | 0 | 0 | 5693614 | 5693542 | 0 | 0 | 0 | 5693542 | 99.9987 | x | x | 99.9987 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  |  | 497996 | 497996 | 200000 | 200000 | 0 | 297996 | 497800 | 199982 | 199982 | 0 | 297818 | 99.9606 | 99.991 | x | 99.9403
59 | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji |  | 14890 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 199982 | 199982 | 199982 | 0 | 0 | 99.991 | 99.991 | x | x | zadanie zakończone
60 | Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych |  |  |  | 297996 | 297996 | 0 | 0 | 0 | 297996 | 297818 | 0 | 0 | 0 | 297818 | 99.9403 | x | x | 99.9403 | zakres 2005r. wykonany
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 26 szt.w 2004r.; 74 szt. w 2005r. | 115000 |  | 335400 | 335400 | 335400 | 20400 | 315000 | 0 | 334388 | 334388 | 19388 | 315000 | 0 | 99.6983 | 95.0392 | 100 | x
| Rozdział 85111 - Szpitale ogólne |  |  |  | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 100 | x | 100 | x
61 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie sprzętu i aparatury medycznej |  |  |  | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 100 | x | 100 | x | zadanie zakończone
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 19388 | 19388 | 19388 | 0 | 0 | 95.0392 | 95.0392 | x | x
62 | Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych |  |  |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 15988 | 15988 | 15988 | 0 | 0 | 94.0471 | 94.0471 | x | x | zadanie zakończone
63 | Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej |  |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |  |  |  | 315030 | 315030 | 28030 | 28030 | 0 | 287000 | 311914 | 28030 | 28030 | 0 | 283884 | 99.0109 | 100 | x | 98.9143
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  |  | 287000 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 283884 | 0 | 0 | 0 | 283884 | 98.9143 | x | x | 98.9143
64 | Termomodernizacja północnej ściany budynku | dokończenie obetonowania ścianki Larsena na długości 388,0 m | 250000 |  | 127100 | 127100 | 0 | 0 | 0 | 127100 | 126133 | 0 | 0 | 0 | 126133 | 99.2392 | x | x | 99.2392 | zadanie zakończone
65 | Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych | ca 370 m | 45000 |  | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 100 | x | x | 100 | zadanie w trakcie realizacji
66 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania |  | 150000 |  | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 100 | x | x | 100 | zadanie w trakcie realizacji
67 | Doposażenie kuchni |  | 4490000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 90 | x | x | 90 | zadanie w trakcie realizacji
68 | Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców |  |  |  | 27900 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 27900 | 27751 | 0 | 0 | 0 | 27751 | 99.4659 | x | x | 99.4659 | zadanie zakończone
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  | 28030 | 28030 | 28030 | 28030 | 0 | 0 | 28030 | 28030 | 28030 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | x
69 | Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1 |  | 3600000 | 800000 | 28030 | 28030 | 28030 | 28030 |  |  | 28030 | 28030 | 28030 |  |  | 100 | 100 | x | x | zadanie zakończone
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o, elektrycznej, modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego, docieplenie bud. wraz z elewacją | 3600000 | 800000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 168942 | 168942 | 168942 | 0 | 0 | 99.3776 | 99.3776 | x | x
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 168942 | 168942 | 168942 | 0 | 0 | 99.3776 | 99.3776 | x | x
70 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu |  |  |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 168942 | 168942 | 168942 | 0 | 0 | 99.3776 | 99.3776 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 2994502 | 2994502 | 2994502 | 2306502 | 688000 | 0 | 2766949 | 2766949 | 2078949 | 688000 | 0 | 92.401 | 90.1343 | 100 | x
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  | 832752 | 832752 | 832752 | 832752 | 0 | 0 | 832751 | 832751 | 832751 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | x | x
71 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu |  |  |  | 832752 | 832752 | 832752 | 832752 | 0 | 0 | 832751 | 832751 | 832751 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | x | x | zadanie przygotowane do realizacji
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  |  | 538000 | 538000 | 538000 | 0 | 538000 | 0 | 538000 | 538000 | 0 | 538000 | 0 | 100 | x | 100 | x
72 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych |  |  |  | 538000 | 538000 | 538000 | 0 | 538000 | 0 | 538000 | 538000 | 0 | 538000 | 0 | 100 | x | 100 | x | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 399985 | 399985 | 399985 | 0 | 0 | 99.9963 | 99.9963 | x | x
73 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 399985 | 399985 | 399985 | 0 | 0 | 99.9963 | 99.9963 | x | x | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  |  | 1223750 | 1223750 | 1223750 | 1073750 | 150000 | 0 | 996213 | 996213 | 846213 | 150000 | 0 | 81.4066 | 78.8091 | 100 | x
74 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) |  |  |  | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 445502 | 445502 | 445502 | 0 | 0 | 87.3533 | 87.3533 | x | x | zakres 2005r. wykonany
75 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych |  |  |  | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 0 | 0 | 127623 | 127623 | 127623 | 0 | 0 | 85.224 | 85.224 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
76 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  |  |  | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 143980 | 143980 | 143980 | 0 | 0 | 99.9861 | 99.9861 | x | x | zakres 2005r. wykonany
77 | Wkład pieniężny na fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 100 | x | 100 |  | zakres 2005r. wykonany
78 | Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul.Śródmiejskiej do ul.Chopina |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 73500 | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 91.875 | 91.875 | x | x | zadanie zakończone
79 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł. |  |  |  | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 55608 | 55608 | 55608 | 0 | 0 | 29.2674 | 29.2674 | x | x | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24199 | 24199 | 24199 | 0 | 0 | 99.9959 | 99.9959 | x | x
| Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24199 | 24199 | 24199 | 0 | 0 | 99.9959 | 99.9959 | x | x
80 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24199 | 24199 | 24199 | 0 | 0 | 99.9959 | 99.9959 | x | x | zadanie zakończone
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 0 | 0 | 1333319 | 1333319 | 1333319 | 0 | 0 | 99.8401 | 99.8401 | x | x
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  |  |  | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 0 | 0 | 1333319 | 1333319 | 1333319 | 0 | 0 | 99.8401 | 99.8401 | x | x
81 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł. |  |  |  | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 0 | 0 | 1019998 | 1019998 | 1019998 | 0 | 0 | 99.9998 | 99.9998 | x | x | zadanie zakończone
82 | Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki |  |  |  | 242454 | 242454 | 242454 | 242454 | 0 | 0 | 240745 | 240745 | 240745 | 0 | 0 | 99.2951 | 99.2951 | x | x | zadanie w trakcie realizacji
83 | Modernizacja dachu hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej 19 |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 29580 | 29580 | 29580 | 0 | 0 | 98.6 | 98.6 | x | x | zadanie zakończone
84 | Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej |  |  |  | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 42996 | 42996 | 42996 | 0 | 0 | 99.9907 | 99.9907 | x | x | zadanie zakończone

## MAła tabelka
Tab nr.
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2005 R.
l.p. | Wyszczególnienie |  |  |  | Plan 2005r. (po zmianach) | PLAN po zmianach | w tym |  |  |  | Wykonanie | w tym |  |  |  | % |  |  |  | Udział % w wydatkach ogółem
[7 empty] | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT |  | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT
[8 empty] | inwestycje | dotacje udziały, dofinan- sowania |  |  |  | inwestycje | dotacje udziały, dofinan- sowania |  |  | 8:4 | 9:5 | 10:6
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 12 | 13 | 14 | 6
| OGÓŁEM |  |  |  | 58192840 | 58192840 | 35430938 | 32947938 | 2483000 | 22761902 | 57687618 | 34938831 | 32455831 | 2483000 | 22748787 | 99.1318 | 98.5064 | 100 | 99.9424 | 100
1 | DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 0.0078006
| Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 100 | 100
1 | Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
2 | DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  |  | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 0 | 0 | 1422562 | 1422562 | 1422562 | 0 | 0 | 99.452 | 99.452 |  |  | 2.466
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  |  | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 1430400 | 0 | 0 | 1422562 | 1422562 | 1422562 | 0 | 0 | 99.452 | 99.452
2 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej ( z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów) |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 |  |  | 84947 | 84947 | 84947 |  |  | 99.9376 | 99.9376 |  |  | zakres 2005r. wykonany
3 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł) |  |  |  | 1345400 | 1345400 | 1345400 | 1345400 |  |  | 1337615 | 1337615 | 1337615 |  |  | 99.4214 | 99.4214 |  |  | zakres 2005r. wykonany
3 | DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  | 13269687 | 13269687 | 6898903 | 6898903 | 0 | 6370784 | 13241889 | 6880144 | 6880144 | 0 | 6361745 | 99.7905 | 99.7281 |  | 99.8581 | 22.9545
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spólka z o.o. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  | 7277103 | 7277103 | 906319 | 906319 | 0 | 6370784 | 7268062 | 906317 | 906317 | 0 | 6361745 | 99.8758 | 99.9998 |  | 99.8581
4 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej |  |  |  | 82190 | 82190 | 82190 | 82190 |  |  | 82189 | 82189 | 82189 |  |  | 99.9988 | 99.9988 |  |  | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
5 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 5,22 km droga dwujezdniowa, 0,9 km poszerzenie ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie + 2 obiekty mostowe + budowa ścieżek rowerowych i kładki dla pieszych | 109678000 | 16678000 | 3217680 | 3217680 | 638480 | 638480 |  | 2579200 | 3215580 | 638480 | 638480 |  | 2577100 | 99.9347 | 100 |  | 99.9186 | zakres rzeczowy zakończony
6 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego | w 2004r. przygotowanie dokumentacji |  |  | 1429797 | 1429797 | 25132 | 25132 |  | 1404665 | 1429797 | 25132 | 25132 |  | 1404665 | 100 | 100 |  | 100 | zadanie przygotowane do realizacji
7 | Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego | 3,3 km dwie jezdnie + 4 obiekty mostowe wraz z wykupami odwodnieniem, oświetleniem i budową ścieżek rowerowych | 93500000 | 8600000 | 520800 | 520800 | 0 |  |  | 520800 | 515628 | 0 |  |  | 515628 | 99.0069 |  |  | 99.0069 | zadanie zakończone
8 | Budowa ulicy Torowej w ciągu ul.Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul.Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | 2,0 km z kostki brukowej | 245000 |  | 655705 | 655705 | 3705 | 3705 |  | 652000 | 655704 | 3705 | 3705 |  | 651999 | 99.9998 | 100 |  | 99.9998 | zakres 2005r. wykonany
9 | Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku | roboty naprawcze | 14591 |  | 701272 | 701272 | 1272 | 1272 |  | 700000 | 701271 | 1271 | 1271 |  | 700000 | 99.9999 | 99.9214 |  | 100 | zadanie zakończone
10 | Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem |  | 545690 | 200000 | 309803 | 309803 | 9803 | 9803 |  | 300000 | 309803 | 9803 | 9803 |  | 300000 | 100 | 100 |  | 100 | zakres 2005r. wykonany
11 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska - Budowlanych | odcinek od ul.Polnej do ul.Serbinowskiej | 300000 |  | 185737 | 185737 | 5737 | 5737 |  | 180000 | 185737 | 5737 | 5737 |  | 180000 | 100 | 100 |  | 100 | zadanie zakończone
12 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza | wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami | 1200000 |  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |  |  | 140000 | 140000 | 140000 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
13 | Instalacja systemu telewizji przemysłowej w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania |  | 600000 |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 8235 | 0 |  |  | 8235 | 82.35 |  |  | 82.35 | zadanie zakończone
14 | Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta. |  |  |  | 24119 | 24119 | 0 |  |  | 24119 |  | 0 |  |  | 24118 | 0 |  |  | 99.9959 | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  | 5992584 | 5992584 | 5992584 | 5992584 | 0 | 0 | 5973827 | 5973827 | 5973827 | 0 | 0 | 99.687 | 99.687
15 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta | 0,65 km | 1800000 |  | 29158 | 29158 | 29158 | 29158 |  |  | 29158 | 29158 | 29158 |  |  | 100 | 100 |  |  | zakres 2005r. wykonany
16 | Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | ul. Brzozowa ca 650m, ul.Sosnowa ca 350m oraz ul.Cyprysowa i Olszowa ca 360m; w 2004r. w ul.Brzozowej cała kanalizacja deszczowa i częściowe wykonanie ulicy | 1600000 |  | 920775 | 920775 | 920775 | 920775 |  |  | 920774 | 920774 | 920774 |  |  | 99.9999 | 99.9999 |  |  | zadanie zakończone
17 | Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 750m | 61000 |  | 1031903 | 1031903 | 1031903 | 1031903 |  |  | 1031903 | 1031903 | 1031903 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
18 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem | ca 250m | 180000 |  | 254065 | 254065 | 254065 | 254065 |  |  | 254064 | 254064 | 254064 |  |  | 99.9996 | 99.9996 |  |  | zakres 2005r. wykonany
19 | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem |  | 27081 |  | 134185 | 134185 | 134185 | 134185 |  |  | 134185 | 134185 | 134185 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
20 | Wykonanie nawierzchni ul.Kalinowej wraz odwodnieniem i chodnikami | ca 270 | 267358 |  | 173588 | 173588 | 173588 | 173588 |  |  | 173588 | 173588 | 173588 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
21 | Wykonanie połączenia ul.Biskupickiej z ul.H.Sawickiej | odcinek od ul.Grunwaldzkiej do ul.Tatrzańskiej | 142540 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 9930 | 9930 | 9930 |  |  | 99.3 | 99.3 |  |  | zadanie zakończone
22 | Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej | po stronie parzystej na odcinku od ul.Handlowej do ul.Cegielnianej | 52440 |  | 515442 | 515442 | 515442 | 515442 |  |  | 515432 | 515432 | 515432 |  |  | 99.9981 | 99.9981 |  |  | zadanie zakończone
23 | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al.Wojska Polskiego) |  | 24223 |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |  |  | 1599999 | 1599999 | 1599999 |  |  | 99.9999 | 99.9999 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
24 | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m | ca 350m; w 2004r. opracowanie dokumentacji | 470000 |  | 141075 | 141075 | 141075 | 141075 |  |  | 141073 | 141073 | 141073 |  |  | 99.9986 | 99.9986 |  |  | zadanie zakończone
25 | Budowa ul.Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | wykonanie dojścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych | 8609 |  | 734269 | 734269 | 734269 | 734269 |  |  | 734269 | 734269 | 734269 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
26 | Poszerzenie ul.Słowiańskiej | ca1 km | 335061 |  | 58554 | 58554 | 58554 | 58554 |  |  | 58554 | 58554 | 58554 |  |  | 100 | 100 |  |  | zakres 2005r. wykonany
27 | Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | 0,7km | 5050000 | 200000 | 16520 | 16520 | 16520 | 16520 |  |  | 16520 | 16520 | 16520 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
28 | Modernizacja ul.Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem | ca 500m | 500000 |  | 373050 | 373050 | 373050 | 373050 |  |  | 354378 | 354378 | 354378 |  |  | 94.9948 | 94.9948 |  |  | zakres rzeczowy zakończony
4 | DZIAŁ 630 - Turystyka |  |  |  | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 23350 | 0 | 0 | 99.3617 | 99.3617 |  |  | 0.040477
| Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |  |  |  | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |  | 0 | 23350 | 23350 | 23350 |  | 0 | 99.3617 | 99.3617
29 | Wytyczenie i oznakowanie rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego |  |  |  | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |  |  | 23350 | 23350 | 23350 |  |  | 99.3617 | 99.3617 |  |  | zakres 2005r. wykonany
5 | DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 3053000 | 3053000 | 3053000 | 1573000 | 1480000 | 0 | 2824024 | 2824024 | 1344024 | 1480000 | 0 | 92.5 | 85.4434 | 100 |  | 4.8954
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 |  | 0 | 824025 | 824025 | 824025 |  | 0 | 78.255 | 78.255
30 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  |  | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 |  |  | 824025 | 824025 | 824025 |  |  | 78.255 | 78.255 |  |  | wykonano zakres możliwy do zrealizowania w 2005r.
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 1480000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 0 | 100 |  | 100
31 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  |  | 1480000 | 1480000 | 1480000 |  | 1480000 |  | 1480000 | 1480000 |  | 1480000 |  | 100 |  | 100 |  | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność | zakup komputera, przyrządów i urządzeń pomiarowych | 8000 |  | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 519999 | 519999 | 519999 | 0 | 0 | 99.9998 | 99.9998
32 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  |  |  | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 |  |  | 519999 | 519999 | 519999 |  |  | 99.9998 | 99.9998 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
6 | DZIAł 710 - Działalność usługowa |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 34658 | 0 | 0 | 0 | 34658 | 99.0229 |  |  | 99.0229 | 0.060079
| Rozdział 71015 Nadzór budowlany | zakup drukarki |  |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 34658 | 0 | 0 | 0 | 34658 | 99.0229 |  |  | 99.0229
33 | Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 |  | 0 | 35000 | 34658 | 0 |  | 0 | 34658 | 99.0229 |  |  | 99.0229 | zadanie zakonczone
7 | DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  |  | 2728830 | 2728830 | 2697576 | 2697576 | 0 | 31254 | 2727994 | 2696740 | 2696740 | 0 | 31254 | 99.9694 | 99.969 |  | 100 | 4.7289
| Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe | wymiana okien wraz z parapetami |  |  | 31254 | 31254 | 0 | 0 | 0 | 31254 | 31254 | 0 | 0 | 0 | 31254 | 100 |  |  | 100
34 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta |  | 500000 |  | 31254 | 31254 | 0 |  |  | 31254 | 31254 | 0 |  |  | 31254 | 100 |  |  | 100 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu |  | 35000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 100 | 100
35 | Zakup sprzętu komputerowego |  | 80000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 okien w patio wraz z parapetami | 139000 |  | 2689576 | 2689576 | 2689576 | 2689576 | 0 | 0 | 2688740 | 2688740 | 2688740 | 0 | 0 | 99.9689 | 99.9689
36 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta |  | 1750000 |  | 255576 | 255576 | 255576 | 255576 |  |  | 255493 | 255493 | 255493 |  |  | 99.9675 | 99.9675 |  |  | zakres 2005r. wykonany
37 | Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego |  | 90000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 149247 | 149247 | 149247 |  |  | 99.498 | 99.498 |  |  | zakres 2005r. wykonany
38 | Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego |  |  |  | 146580 | 146580 | 146580 | 146580 |  |  | 146580 | 146580 | 146580 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
39 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych |  | 87090 |  | 2137420 | 2137420 | 2137420 | 2137420 |  |  | 2137420 | 2137420 | 2137420 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie przygotowane do realizacji
8 | DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | rozbudowa i modernizacja obiektu |  |  | 2171350 | 2171350 | 617600 | 617600 | 0 | 1553750 | 2169996 | 616246 | 616246 | 0 | 1553750 | 99.9376 | 99.7808 |  | 100 | 3.7616
| Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | adaptacja pomieszczeń i ich specjalistyczne wyposażenie | 85800 |  | 1843750 | 1843750 | 300000 | 300000 | 0 | 1543750 | 1843750 | 300000 | 300000 | 0 | 1543750 | 100 | 100 |  | 100
40 | Zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego |  |  |  | 490000 | 490000 | 0 |  |  | 490000 | 490000 | 0 |  |  | 490000 | 100 |  |  | 100 | zadanie zakończone
41 | Modernizacja centrali telefonicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu usprawnienia funkcjonowania numeru alarmowego 112 |  |  |  | 12750 | 12750 | 0 |  |  | 12750 | 12750 | 0 |  |  | 12750 | 100 |  |  | 100 | zadanie zakończone
42 | Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarne |  |  |  | 1330000 | 1330000 | 300000 | 300000 |  | 1030000 | 1330000 | 300000 | 300000 |  | 1030000 | 100 | 100 |  | 100 | zadanie w trakcie realizacji
43 | Zakup rejestratora rozmów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarne |  | #REF! |  | 11000 | 11000 | 0 |  |  | 11000 | 11000 | 0 |  |  | 11000 | 100 |  |  | 100 | zadanie zakończone
| Rozdział 75414 Obrona cywilna |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 10000 |  |  |  | 100
44 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 100 |  |  | 100 | zadanie zakończone
| Rozdział 75416 Straż Miejska |  |  |  | 52100 | 52100 | 52100 | 52100 | 0 | 0 | 52065 | 52065 | 52065 | 0 | 0 | 99.9328 | 99.9328
45 | Zakup oprogramowania |  |  |  | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |  |  | 6100 | 6100 | 6100 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
46 | Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza |  | 23590000 |  | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |  |  | 45965 | 45965 | 45965 |  |  | 99.9239 | 99.9239 |  |  | zadanie zakończone
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali sportowej, boisk sportowych oraz zagospodar. terenu wraz z droga dojazdową i kładką nad ul.H.Sawickiej | 23590000 | 2800000 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 0 | 0 | 264181 | 264181 | 264181 | 0 | 0 | 99.5032 | 99.5032
47 | Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania |  | 1200000 |  | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 |  |  | 40441 | 40441 | 40441 |  |  | 99.8543 | 99.8543 |  |  | zakres 2005r. wykonany
48 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | budowa sali wraz z pierwszym wyposażeniem | 1200000 |  | 200600 | 200600 | 200600 | 200600 |  |  | 199348 | 199348 | 199348 |  |  | 99.3759 | 99.3759 |  |  | zakres 2005r. wykonany
49 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza |  | #REF! |  | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 |  |  | 24392 | 24392 | 24392 |  |  | 99.9672 | 99.9672 |  |  | zakres 2005r. wykonany
9 | DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  | 30301987 | 30301987 | 15817873 | 15817873 | 0 | 14484114 | 30298933 | 15815437 | 15815437 | 0 | 14483496 | 99.9899 | 99.9846 |  | 99.9957 | 52.5224
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  |  | 5590088 | 5590088 | 2381923 | 2381923 | 0 | 3208165 | 5587756 | 2379595 | 2379595 | 0 | 3208161 | 99.9583 | 99.9023 |  | 99.9999
50 | Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Robotniczej 9 | wymiana stolarki okiennej |  |  | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 |  |  | 667692 | 667692 | 667692 |  |  | 99.6555 | 99.6555 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
51 | Wykonanie chodników, parkingu i dojazdów na terenie szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul.Kordeckiego w Kaliszu |  |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | 59980 | 59980 | 59980 |  |  | 99.9667 | 99.9667 |  |  | zadanie zakończone
52 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych |  |  |  | 4860088 | 4860088 | 1651923 | 1651923 |  | 3208165 | 4860084 | 1651923 | 1651923 |  | 3208161 | 99.9999 | 100 |  | 99.9999 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  | 8000 |  | 14162624 | 14162624 | 13235950 | 13235950 | 0 | 926674 | 14162501 | 13235860 | 13235860 | 0 | 926641 | 99.9991 | 99.9993 |  | 99.9964
53 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec |  | 36000 |  | 13189700 | 13189700 | 13189700 | 13189700 |  |  | 13189610 | 13189610 | 13189610 |  |  | 99.9993 | 99.9993 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
54 | Doposażenie Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu w sprzęt komputerowy |  |  |  | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 |  |  | 46250 | 46250 | 46250 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
55 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach |  |  |  | 926674 | 926674 | 0 |  |  | 926674 | 926641 | 0 |  |  | 926641 | 99.9964 |  |  | 99.9964 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80120 - Licea | partycypacja w kosztach zakupu |  |  | 4357665 | 4357665 | 0 | 0 | 0 | 4357665 | 4357334 | 0 | 0 | 0 | 4357334 | 99.9924 |  |  | 99.9924
56 | Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej |  |  |  | 1130110 | 1130110 | 0 |  |  | 1130110 | 1130109 | 0 |  |  | 1130109 | 99.9999 |  |  | 99.9999 | zadanie zakończone
57 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach |  |  |  | 3227555 | 3227555 | 0 |  |  | 3227555 | 3227225 | 0 |  |  | 3227225 | 99.9898 |  |  | 99.9898 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  |  | 5693614 | 5693614 | 0 | 0 | 0 | 5693614 | 5693542 | 0 | 0 | 0 | 5693542 | 99.9987 |  |  | 99.9987
58 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zakupy związane z organizacją nowych stanowisk pracy w tym komputerów i oprogramowania | 40876 |  | 5693614 | 5693614 | 0 |  |  | 5693614 | 5693542 | 0 |  |  | 5693542 | 99.9987 |  |  | 99.9987 | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  |  | 497996 | 497996 | 200000 | 200000 | 0 | 297996 | 497800 | 199982 | 199982 | 0 | 297818 | 99.9606 | 99.991 |  | 99.9403
59 | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji |  | 14890 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 199982 | 199982 | 199982 |  |  | 99.991 | 99.991 |  |  | zadanie zakończone
60 | Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych |  |  |  | 297996 | 297996 | 0 |  |  | 297996 | 297818 | 0 |  |  | 297818 | 99.9403 |  |  | 99.9403 | zakres 2005r. wykonany
10 | DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 26 szt.w 2004r.; 74 szt. w 2005r. | 115000 |  | 335400 | 335400 | 335400 | 20400 | 315000 | 0 | 334389 | 334389 | 19389 | 315000 | 0 | 99.6986 | 95.0441 | 100 |  | 0.57965
| Rozdział 85111 - Szpitale ogólne |  |  |  | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 100 |  | 100
61 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie sprzętu i aparatury medycznej |  |  |  | 315000 | 315000 | 315000 |  | 315000 |  | 315000 | 315000 |  | 315000 |  | 100 |  | 100 |  | zadanie zakończone
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 19389 | 19389 | 19389 | 0 | 0 | 95.0441 | 95.0441
62 | Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych |  |  |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |  |  | 15989 | 15989 | 15989 |  |  | 94.0529 | 94.0529 |  |  | zadanie zakończone
63 | Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej |  |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  | 3400 | 3400 | 3400 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
11 | DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |  |  |  | 315030 | 315030 | 28030 | 28030 | 0 | 287000 | 311914 | 28030 | 28030 | 0 | 283884 | 99.0109 | 100 |  | 98.9143 | 0.54069
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  |  | 287000 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 283884 | 0 | 0 | 0 | 283884 | 98.9143 |  |  | 98.9143
64 | Termomodernizacja północnej ściany budynku | dokończenie obetonowania ścianki Larsena na długości 388,0 m | 250000 |  | 127100 | 127100 | 0 |  |  | 127100 | 126133 | 0 |  |  | 126133 | 99.2392 |  |  | 99.2392 | zadanie zakończone
65 | Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych | ca 370 m | 45000 |  | 91000 | 91000 | 0 |  |  | 91000 | 91000 | 0 |  |  | 91000 | 100 |  |  | 100 | zadanie w trakcie realizacji
66 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania |  | 150000 |  | 21000 | 21000 | 0 |  |  | 21000 | 21000 | 0 |  |  | 21000 | 100 |  |  | 100 | zadanie w trakcie realizacji
67 | Doposażenie kuchni |  | 4490000 |  | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 18000 | 0 |  |  | 18000 | 90 |  |  | 90 | zadanie w trakcie realizacji
68 | Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców |  |  |  | 27900 | 27900 | 0 |  |  | 27900 | 27751 | 0 |  |  | 27751 | 99.4659 |  |  | 99.4659 | zadanie zakończone
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  | 28030 | 28030 | 28030 | 28030 | 0 |  | 28030 | 28030 | 28030 | 0 | 0 | 100 | 100
69 | Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1 |  | 3600000 | 800000 | 28030 | 28030 | 28030 | 28030 |  |  | 28030 | 28030 | 28030 |  |  | 100 | 100 |  |  | zadanie zakończone
12 | DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o, elektrycznej, modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego, docieplenie bud. wraz z elewacją | 3600000 | 800000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 168942 | 168942 | 168942 | 0 | 0 | 99.3776 | 99.3776 |  |  | 0.29286
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 168942 | 168942 | 168942 | 0 | 0 | 99.3776 | 99.3776
70 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu |  |  |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |  |  | 168942 | 168942 | 168942 |  |  | 99.3776 | 99.3776 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
13 | DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 2994502 | 2994502 | 2994502 | 2306502 | 688000 | 0 | 2766949 | 2766949 | 2078949 | 688000 | 0 | 92.401 | 90.1343 | 100 |  | 4.7964
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  | 832752 | 832752 | 832752 | 832752 | 0 | 0 | 832751 | 832751 | 832751 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999
71 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu |  |  |  | 832752 | 832752 | 832752 | 832752 |  |  | 832751 | 832751 | 832751 |  |  | 99.9999 | 99.9999 |  |  | zadanie przygotowane do realizacji
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  |  | 538000 | 538000 | 538000 | 0 | 538000 | 0 | 538000 | 538000 | 0 | 538000 | 0 | 100 |  | 100
72 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych |  |  |  | 538000 | 538000 | 538000 |  | 538000 |  | 538000 | 538000 |  | 538000 |  | 100 |  | 100 |  | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 399985 | 399985 | 399985 | 0 | 0 | 99.9963 | 99.9963
73 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 399985 | 399985 | 399985 |  |  | 99.9963 | 99.9963 |  |  | zakres 2005r. wykonany
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  |  | 1223750 | 1223750 | 1223750 | 1073750 | 150000 | 0 | 996213 | 996213 | 846213 | 150000 | 0 | 81.4066 | 78.8091 | 100
74 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) |  |  |  | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 |  |  | 445502 | 445502 | 445502 |  |  | 87.3533 | 87.3533 |  |  | zakres 2005r. wykonany
75 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych |  |  |  | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 |  |  | 127623 | 127623 | 127623 |  |  | 85.224 | 85.224 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
76 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  |  |  | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |  |  | 143980 | 143980 | 143980 |  |  | 99.9861 | 99.9861 |  |  | zakres 2005r. wykonany
77 | Wkład pieniężny na fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 100 |  | 100 |  | zakres 2005r. wykonany
78 | Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul.Śródmiejskiej do ul.Chopina |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  | 73500 | 73500 | 73500 |  |  | 91.875 | 91.875 |  |  | zadanie zakończone
79 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł. |  |  |  | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 |  |  | 55608 | 55608 | 55608 |  |  | 29.2674 | 29.2674 |  |  | zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
14 | DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24199 | 24199 | 24199 | 0 | 0 | 99.9959 | 99.9959 |  |  | 0.041948
| Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24199 | 24199 | 24199 | 0 | 0 | 99.9959 | 99.9959
80 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 |  |  | 24199 | 24199 | 24199 |  |  | 99.9959 | 99.9959 |  |  | zadanie zakończone
15 | DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 0 | 0 | 1333319 | 1333319 | 1333319 | 0 | 0 | 99.8401 | 99.8401 |  |  | 2.3113
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  |  |  | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 1335454 | 0 | 0 | 1333319 | 1333319 | 1333319 | 0 | 0 | 99.8401 | 99.8401
81 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł. |  |  |  | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 |  |  | 1019998 | 1019998 | 1019998 |  |  | 99.9998 | 99.9998 |  |  | zadanie zakończone
82 | Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki |  |  |  | 242454 | 242454 | 242454 | 242454 |  |  | 240745 | 240745 | 240745 |  |  | 99.2951 | 99.2951 |  |  | zadanie w trakcie realizacji
83 | Modernizacja dachu hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej 19 |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 29580 | 29580 | 29580 |  |  | 98.6 | 98.6 |  |  | zadanie zakończone
84 | Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej |  |  |  | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 |  |  | 42996 | 42996 | 42996 |  |  | 99.9907 | 99.9907 |  |  | zadanie zakończone