WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2007 ROKU

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu plan wydatków majątkowych obejmował realizację 88 zadań na łączną kwotę 89.475.807 zł. W wyniku korekt planu, dokonanych na przestrzeni 2007r. ostateczny plan po zmianach zamknął się kwotą 86.594.421,92 zł a liczba zadań przewidzianych do realizacji wzrosła do 116.

Decydujący wpływ na ostateczny kształt planu wydatków majątkowych, miało zmniejszenie  wydatków na zadaniu p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”, dofinansowywanego z Funduszu Spójności łącznie o 15.631.533 zł., przy jednoczesnym obniżeniu planu dochodów i przychodów.

Wykonanie wydatków majątkowych, ujętych w budżecie Kalisza -  Miasta na prawach powiatu wyniosło 84.889.279,57 zł, co stanowi 98 % planu. Z kwoty tej na uregulowanie płatności wykorzystano 67.357.487,48 zł a 17.531.792,09 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2008r.  Jednocześnie suma wszystkich płatności dokonanych w 2007r. wyniosła 75.337.038,80 zł, na co złożyły się płatności dokonane z budżetu 2007 na kwotę 67.357.487,48 zł  oraz z wydatków niewygasających w 2006r. w kwocie 7.979.551,32 zł. W 2007r. wydatki majątkowe stanowiły 24,8% wszystkich wydatków budżetowych.

Wyniki uzyskane w 2007r. w sposób wyraźny wskazują na podejmowanie przez władze miasta działań proinwestycyjnych, bowiem w stosunku do roku poprzedniego liczba realizowanych zadań wzrosła 
o 18,4% (z 98 do 116), poziom wydatków majątkowych zwiększył się o 40,5% (z 60.399.145,57 zł do 84.889.279,57 zł), a udział wydatków majątkowych we wszystkich wydatkach o 4,7% (z 20,1% do 24,8%).

Zaawansowanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN 2007r. (po zmianach) | WYKONANIE 2007 r. | % (4:3) | Udział % w wydatkach majątkowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | OGÓŁEM wydatki majątkowe | 86 594 421,92 | 84 889 279,57 | 98,0 | 100,0 |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 1 | DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1 503 839,00 | 1 503 838,07 | 100,0 | 1,8 |
| 2 | DZIAŁ 600 Transport i łączność | 27 616 160,12 | 27 504 394,99 | 99,6 | 32,4 |
| 3 | DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3 590 650,00 | 3 449 366,77 | 96,1 | 4,1 |
| 4 | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa | 85 000,00 | 84 969,56 | 100,0 | 0,1 |
| 5 | DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1 563 000,00 | 1 557 312,12 | 99,6 | 1,8 |
| 6 | DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 836 604,00 | 2 828 509,88 | 99,7 | 3,3 |
| 7 | DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 26 776 101,00 | 26 475 408,14 | 98,9 | 31,2 |
| 8 | DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 424 846,00 | 424 845,55 | 100,0 | 0,5 |
| 9 | DZIAŁ 852 Pomoc społeczna | 852 863,00 | 750 160,14 | 88,0 | 0,9 |
| 10 | DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 000,00 | 139 901,89 | 99,9 | 0,2 |
| 11 | DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 750,00 | 216 147,47 | 99,7 | 0,3 |
| 13 | DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 893 114,80 | 17 867 385,06 | 94,6 | 21,0 |
|  | DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 810 000,00 | 810 000,00 | 100,0 | 1,0 |
| 14 | DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport | 1 285 494,00 | 1 277 039,93 | 99,3 | 1,5 |

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej

W 2007r. wykonano przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynków przy ulicach: Górnośląskiej 58, Wojciechowskiego 5, Polanowskiego 6, Częstochowskiej 207c i Teatralnej 1. Zlecono także projekt przyłącza budynku przy ul. Dobrzeckiej 16.

Z planowanych 219.960 zł wykorzystano 219.959,07 z czego 215.689,07 na realizację płatności, 
a 4.270,00 zł na wydatki niewygasające.

2	Modernizacja miejskiego  systemu  ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych 
i starej części miasta

W 2007r. zakończono realizację następujących sieci cieplnych:

- na osiedlu Dobrzec o długości 167,5 m,

- na osiedlu Kaliniec o j długości 233,9 m,

- na osiedlu XXV Lecia o długości 296,4

- w ul. Górnośląskiej o długości 42,8 m,

- w ul. Legionów o długości 7,7 m raz z modernizacją węzła

- w ul. Nowy Świat o długości 201,5 m

Ponadto zawarto umowy i rozpoczęto prace związane z budową kolejnego odcinka sieci cieplnych na os. Dobrzec - zad 3, wykonaniem projektu sieci w ul. Dobrzeckiej i projektem sieci na osiedlu im. M. Dąbrowskiej - II etap

W 2007r. poniesiono wydatki w wysokości 1.082.948,32 zł, ponadto 200.930,68 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wyniosło 1.283.879,00 zł tj.100%.

3	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Opracowano projekt koncepcyjny połączenia dróg krajowych na odcinku od 
ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej. Po przeanalizowaniu ww. projektu, stwierdzono konieczność obniżenia kategorii drogi i zmiany  jej parametrów. W tej sytuacji  w 2008r  zlecona zostanie aktualizacja projektu  koncepcyjnego. Ponadto, zlecono wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej  z ul. Godebskiego na rondo.

Na powyższy zakres wydatkowano kwotę: 37.255, 40 zł w tym 32.086 zł ze środków niewygasających w 2006r. a 5.169,40 zł z budżetu powiatu. Łączne wykonanie za 2007r. wyniosło  117.739,40 zł tj. 100%, gdyż na wydatki niewygasające w 2007r. przekazano 112.570 zł.

4	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Roboty budowlane zakończono w 2005r. W roku 2007 dokonano tylko płatności za wykonane wcześniej  prace. Wydatkowano kwotę: 2.500.000 zł tj. 100% planu.

5	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

Zadanie zostało zakończone. Wykonano odcinek o dł. 1,8 km. Realizacja obejmowała przebudowę nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA o powierzchni 25.504,60m2, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 334,50m2, budowę zjazdów na posesje i zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 4.215,90m2, chodniki  wraz ze ścieżką rowerową z kostki brukowej betonowej o powierzchni 8.300,70m2, pasy postojowe z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1.043,20m2 uzupełnienie odwodnienia poprzez budowę kanału deszczowego Ø500 o dł. 1500,73m, Ø400 o dł. 275,05m, Ø200 o dł. 423,90m wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi, przebudowę przejazdu kolejowego, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego 
z ul. Wrocławską.

W 2007r. wydatkowano na zadanie 9.393.537,54 zł, w tym 2.907.404,96 zł ze środków niewygasających w 2006 r. oraz 6.486.132,58 zł z budżetu powiatu. W kwocie tej 6.108.550,31 zł , stanowiły wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Plan wykonano w 98,4%

6	Budowa Trasy Bursztynowej II etap

„Przebudowa  skrzyżowania  ul. Dworcowej  z ul. Górnośląską”

Na zadaniu trwają prace budowlane. Umowa zawarta z Wykonawcą określa termin realizacji zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Górnośląską do dnia 30.04.2008. W 2007r. wycięto drzewa i wybudowano kanał deszczowy w ul. Górnośląskiej .

„Budowa Trasy Bursztynowej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej.”

Opracowywany jest projekt budowlano –wykonawczy.  Termin realizacji  15.05.2008.

Podjęcie prac budowlanych nastąpi w latach  następnych.

Na zadaniu wydatkowano kwotę: 350.053,72 zł, w tym 206.953,26 zł z budżetu powiatu 
i 143.100,46 zł ze środków niewygasających 2006.

Łączne wykonanie planu na 2007r. wyniosło 100% tj. 7.954.993,26 zł z czego na wydatki niewygasające przekazano 7.748.040 zł.

7	Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych

W ramach prac wstępnych przeprowadzono analizę dotyczącą celowości i możliwości budowy sieci dróg w tworzonej strefie i połączenia ich z ul. Wrocławską poprzez budowę wiaduktu kolejowego.

Rozpoczęto także procedurę przetargową na wyłonienie autora projektu  koncepcyjnego.

W roku ubiegłym nie poniesiono żadnych wydatków, a planowane środki w wysokości 247.330 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r.

8	Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica - Górnośląska oraz 
ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem

Zadanie zakończono w roku  2006. W roku 2007 uregulowano tylko płatności z tytułu wykonanych prac, na co wydatkowano kwotę planowaną tj. 390.195,59 zł

9	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej 
i Rzemieślniczej

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ul. Lipowej, ul. Handlowej 
i ul. Rzemieślniczej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w lutym 2008r. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2008r.

W 2007r. wydatkowano kwotę: 97.392,50 zł w tym 37.600,50 zł z budżetu powiatu a 59.792,00 zł ze środków niewygasających w 2006.

Łączne wykonanie było zgodne z planem na 2007r. i wyniosło 1.399.999,50 zł, z czego na wydatki niewygasające przekazano 1.362.399 zł.

10	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz 
z odwodnieniem, oświetleniem

Zawarto umowę z projektantem na aktualizację projektu budowlano – wykonawczego. Dokumentację opracowano na początku 2008 r. Prace budowlane realizowane będą w latach 2008-2009. W roku 2007 nie poniesiono żadnych  wydatków, a planowane środki w wysokości 50.000 zł przekazano na wydatki niewygasające.

11	Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem

Opracowano dokumentację dotyczącą możliwości i celowości wykonania zabezpieczeń akustycznych w al. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Widok do ul. M. Skłodowskiej - Curie. Po jej przeanalizowaniu podjęto decyzję, że dla wyeliminowania głównego źródła hałasu, w ramach posiadanych środków w pierwszej kolejności, należy przeprowadzić remont nawierzchni al. Wojska Polskiego na odcinku od pierwszego zjazdu w osiedle (od strony ronda) do ul. M. Skłodowskiej – Curie. Na zaproszenie do złożenia ofert wpłynęła tylko jedna. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę przewyższała środki jakimi ZDM dysponował na realizację zadania, w związku z  czym postępowanie zostało  unieważnione. W roku 2008 postępowanie zostanie powtórzone. Planowany termin realizacji prac: maj 2008. Z planowanych 100.000 zł wydatkowano kwotę  6.100 zł, a 93.900 zł przekazano na wydatki niewygasające.

12	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta

Wystąpiono do projektantów z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji  projektu  na przebudowę mostu  na rzece Prośnie w ciągu ul. Ks. Jolanty oraz na aktualizację projektu na przebudowę skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty na rondo. Wykonawcy dokumentacji wyłonieni zostaną w 2008r.

Z planowanych na 2007r. wydatków w wysokości 17.600 zł wykorzystano kwotę 4.360,32 zł 
a 13.239 zł przekazano na wydatki niewygasające.

13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej - długość odcinka ok. 800 m - zadanie WIE/21

W ramach zadania wykonano azyl na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej 
z ul. Więzienną, na co wydatkowano kwotę: 74.924,39 zł, w tym 37.462,19zł ze środków  niewygasających w 2006, a 37.462,20zł z budżetu 2007r. (100% planu) - ze środków przeznaczonych na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  w al. Wojska Polskiego  na odcinku  skrzyżowania  z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską - długość odcinka ok. 1.200 - zadanie WIE/25

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy geometrii skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Widok. Wydatkowano kwotę: 391.905,08 zł w tym 156.000 zł ze środków niewygasających w 2006r, a 178.037 zł ze środków przeznaczonych na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach, przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wykonanie planu wydatków budżetowych na 2007r. wyniosło 235.905,08 zł tj. 100% planu.

15	Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem

Zgodnie z planem w roku 2007 opracowano dokumentację techniczną, na co wydatkowano kwotę: 14.640, 00 zł tj. 97,6% planu

Realizacja prac budowlanych planowana  jest  na rok 2008 r.

16	Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych

Na zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych wydatkowano 32.086,00 zł z planowanych wydatków w wysokości 32.200,00 zł.

17	Zakup systemu do projektowania organizacji ruchu

Na zakup systemu do projektowania organizacji ruchu wydatkowano 7.439,56 zł z przeznaczonych na ten cel 7.800,00 zł

18	Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajskowską wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64

W 2007r. opracowano projekt na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej 
z ul. Rajskowską. Zrealizowano też budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową chodników 
w obrębie skrzyżowania i zmianą  organizacji ruchu, na co wydatkowano kwotę 175.422,04 zł, natomiast kwotę 134.484 zł przekazano na wydatki niewygasające. Plan roczny zrealizowano w 100%.

19	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie autora koncepcji programowo przestrzennej, z terminem składania ofert w dniu 25.01.2008. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji  koncepcyjnej z terminem realizacji do 30.06.2008. Realizacja inwestycji  przewidziana jest do 2012 r. W roku 2007 nie poniesiono żadnych wydatków, a planowane środki w wysokości 100.000 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r.

20	Zakup kotła gazowego

Na zakup kotła gazowego wydatkowano 5.577,83 zł z planowanych na ten cel 6.000,00 zł 
tj. 94% planu.

21	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

W 2007r. opracowywany został projekt modernizacji mostu na Swędrni. Z uwagi na termin realizacji tj. 31.12.2007. w roku 2007 nie poniesiono żadnych wydatków, a planowane środki 
w wysokości 253.102 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r. Prace budowlane prowadzone będą w latach następnych.

22	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Zadanie zostało zakończone. W jego ramach wykonano ciąg pieszo – rowerowy na Wale Staromiejskim na  odcinku od ul. Towarowej w kierunku  ul. Śródmiejskiej. Wykonany odcinek o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej posiada długość 349m. Na powyższy zakres 
z planowanych 145.962 zł wydatkowano kwotę: 145.961,61 zł tj. 100%.

23	Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem 
i oświetleniem

Realizacja zadania została zakończona w roku 2006. W roku 2007 dokonano tylko płatności na kwotę: 299.956,35 zł tj. 100% planu.

24	Przebudowa i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej

W 2007r. opracowano projekt budowlano – wykonawczy  na budowę odcinka ul. Saperskiej,
od ul. Rajskowskiej do ul. Pontonowej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę  robót  budowlanych. Z uwagi na oprotestowanie wyniku postępowania przetargowego, umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 02.01.2008. Termin realizacji ustalono na dzień 31.05.2008. W 2007r. z planowanych 867.000 zł wydatkowano 29.591,48 zł, a 837.408,00zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r. Plan wykonano w 100%.

25	Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową

W ramach zadania wykonano jezdnię o pow. 1.152 m2, chodniki o pow. 417,15m2, wjazdy na posesje o pow. 166,85 m2. Nawierzchnie zostały wykonane z kostki brukowej  betonowej. Ponadto wykonano odwodnienie poprzez budowę kanału deszczowego Ø200 o dł. 122m wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi.

Na powyższy zakres wydatkowano 289.666,96 zł tj. 100% planu.

26	Przebudowa chodników ul. Dobrzeckiej (od Al. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej)

W ramach zadania wykonano na odcinku od  al. Wojska Polskiego  do  ul. Harcerskiej (strona parzysta) jednostronny chodnik o powierzchni 529,31 m2 wraz z wjazdami na posesje o powierzchni 92,31 m2. Nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej betonowej, a koszt wyniósł 109.458,79 zł tj. 99,2% planu.

27	Budowa ul. Dębowej

Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych w roku 2007 opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej  oraz oświetleniowej, na co wydatkowano kwotę 20.000 zł tj. 100% planu.

28	Budowa chodnika w ul. Biskupickiej

Kosztem 88.389, 20 zł wykonano jednostronny chodnik o dł. 67m, pow. 238m2 i nawierzchni 
z kostki  brukowej  betonowej. Plan wykonano w 100%.

29	Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa)

W 2007r. opracowano projekt budowlano wykonawczy oraz wyłoniono wykonawcę robót  budowlanych. Aktualnie trwają prace a termin zakończenia  realizacji robót ustalono na 31.03.2008.

W 2007r. plan wynoszący 603.700 zł wykonano w 100%, wydatkując  na powyższy cel 430.942,00 zł, 
i  przekazując na wydatki niewygasające w 2007r. 172.758,00 zł

30	Przebudowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Wrocławska – 29 Pułku Piechoty

W obrębie skrzyżowania przebudowano sygnalizację świetlną oraz zmieniono organizację  ruchu. Koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 159.490, 40 zł tj. 99,9% planu.

31	Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

W 2007r. opracowano projekt budowlano – wykonawczy a także wyłoniono wykonawcę robót  budowlanych.  Aktualnie na zadaniu trwają jeszcze prace. Termin zakończenia realizacji ustalono na 20.03.2008r. Wydatki poniesione w 2007r. na powyższy cel wyniosły 233.545,45 zł tj. 100% planu.

32	Wykonanie projektu odwodnienia i budowy ulic - osiedle Antyczne

Zgodnie planem zadań inwestycyjnych w roku 2007 opracowano projekty budowlano – wykonawcze na budowę ulic: Prastarej, Antycznej i Panońskiej, na co wydatkowano 61.817,47 zł. 
w tym 31.817,47 zł z budżetu a 30.000 zł ze środków niewygasających w 2006 r. Plan 2007r. wykonano w 100%.

33	Budowa ul. Spacerowej od Tuwima do Wału Bernardyńskiego

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo - rowerowy  o długości 372m o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej, na co wydatkowano łącznie 291.896,90 zł tj. 100% planu.

34	Budowa chodnika w ulicy Romańskiej

Kosztem 123.353,40 zł wykonano jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 340m i pow. 520,45m2 oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej 
o powierzchni 54,23m2, wykorzystując 100% planowanych środków.

35	Kontynuacja budowy części ulicy Celtyckiej

Na ogłoszony przetarg na wyłonienie autora dokumentacji technicznej wpłynęła tylko jedna oferta, której kwota przewyższała środki jakimi dysponował na ten cel ZDM. Postępowanie zostało więc unieważnione a planowane środki w wysokości 8.695,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. W roku 2008 przetarg zostanie powtórnie ogłoszony.

36	Konserwacja nawierzchni ulicy Ostrowskiej wraz z uzupełnieniem ubytków asfaltowych w chodniku w obrębie budynku Netii

Ze względu na ograniczone środki finansowe dokonano w porozumieniu z Radą Osiedla Asnyka  przebudowy chodnika o powierzchni 198 m2 , na co wydatkowano kwotę 41.573,01 zł tj.100 % planu.

37	Wykonanie chodnika i utwardzenie powierzchni (zatoki parkingowe) lewej strony ul. Barbary i Bogumiła

W 2007r. opracowano projekt budowlano – wykonawczy a także wykonano przebudowę nawierzchni  chodników o powierzchni 507,60m2 i parkingów o powierzchni 526,88 m2 na odcinku od ul. Młynarskiej do ul.  M. Dąbrowskiej (strona parzysta). Nawierzchnie wykonano z kostki brukowej betonowej. Koszt robót wyniósł 224.317,23 zł; plan wykonano w 100%.

38	Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. Na ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy  robót budowlanych wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota przewyższała środki jakimi ZDM dysponował na realizację zadania. Przetarg został unieważniony. Wydatki wyniosły 2.000 zł, 
a pozostałe planowane środki tj. 28.139,00 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r. W roku 2008 przetarg zostanie ponownie  ogłoszony.

39	Przebudowa drogi łączącej Al. Wojska Polskiego z H. Sawickiej na odcinku od skrzyżowania przy pawilonie "LEADER PRICE" do końca budynku Al. Wojska 
Polskiego 36

W ramach zadania opracowano projekt budowlano – wykonawczy oraz wykonano modernizację nawierzchni jezdni z masy bitumicznej wzdłuż bloku przy al. Wojska Polskiego 36 na długości 165m o powierzchni 987, 634m2 , na co wydatkowano 101.303,20 zł tj. 100% planu.

40	Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wokół bloków mieszkalnych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Dobrzec

W 2007r. wykonano jezdnię o długości 173,58m wraz z miejscami parkingowymi 
o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej o powierzchni 1.724,5m2 oraz uzupełniono odwodnienia poprzez budowę 8 wpustów  deszczowych. Wydatki z budżetu na ten cel wyniosły 388.042,95 zł. 
tj. 100% planu.

41	Budowa parkingu przy ul. Kordeckiego w okolicy Kuratorium Oświaty

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy a następnie wykonano parking o nawierzchni 
z płyt ażurowych o powierzchni 378,25 m2, jezdnię manewrową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 305 m2 oraz chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
o powierzchni 488,63m2, na co wydano 160.283,83 zł tj. 100% planu.

42	Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową

Zlecono opracowanie projektu na budowę podjazdów na Trasę Bursztynową przy moście na rzece Prośnie dla osób z dysfunkcją ruchową. Termin opracowania projektu 31.03.2008r. W roku 2007 nie poniesiono żadnych wydatków, a planowaną kwotę 18.300 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

Niezwłocznie po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji technicznej ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy  robót  budowlanych.

43	Budowa placu - parkingu przy II LO i przy rzece

Opracowano projekt budowlano wykonawczy. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy na odcinku o długości 130m od al. Wojska Polskiego do ul. Szkolnej oraz plac parkingowy pomiędzy ciągiem a garażami z kostki brukowej betonowej o powierzchni 646,50m2. Powyższy zakres wykonano kosztem 168.749 zł, co stanowi 99,7% planu.

44	Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Prace budowlane obejmowały ul. Pułaskiego na odcinku od ul Ułańskiej do ul. Częstochowskiej o dł. 248m. W ramach zadania wykonano modernizację jezdni wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.856,20m2, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1.304,49m2, zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej o powierzchni 207,205m2 oraz uzupełniono odwodnienie poprzez budowę kanału Ø 200 o długości 40m oraz kanału Ø 315 o długości 51,1m wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Usunięto również stare drzewa  i nasadzono nowe. Z budżetu Miasta wydatkowano w 2007r. kwotę: 908.605,23 zł, a na wydatki niewygasające przekazano 1.716 zł. Łącznie plan wykonano w 100%.

45	Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"

Prace budowlane zakończono w 2006r. W roku 2007 uregulowano płatności w planowanej wysokości  tj.  1.469.480,00zł.

46	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice, Rajsków, Rypinek

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej w ciągu ul. Wypoczynkowej na odcinku drogi o długości 330m i powierzchni 1.131,72 m2. Koszt robót wyniósł 208.846,17 zł tj. 100% planu.

47	Drogi osiedlowe

W ramach zadania, podpisano umowy na aktualizację dokumentacji na budowę:

- ul. Halnej, ul. Śnieżnej, ul. Karkonoskiej, ul. Źródlanej,

- ul. Połanieckiej, ul. Będzińskiej

Ponadto przygotowywano przetargi  na wyłonienie autora projektu  na budowę:

- ul. Jarzębinowej

- ul. Dybowskiego

- ul. Sudeckiej

- ul. Bujnickiego

W roku 2007 nie poniesiono żadnych kosztów, a planowane środki w wysokości 250.000 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r.

48	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Z planowanej kwoty 1.000.000 zł wykorzystano 859.468,66 zł. tj .85,9 % planu. Z kwoty tej 842.068,66 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z wykupami terenów, natomiast kwotę 17.400 zł przekazano na wydatki niewygasające.

Poniesione wydatki dotyczyły nabycia działek gruntu pod ulice Kordeckiego, Korczak, Elektryczna, Tęczowa, Trasa Bursztynowa, pod układy komunikacyjne  na osiedlu Sulisławice, przy ul. Długiej, nabycia na rzecz Miasta działek gruntu przy ulicach Wał Piastowski,  na osiedlu Sulisławice, pokrycia kosztów nabycia gruntów w drodze zamiany, nabycia udziałów, opłat sądowych, wycen i podziałów nieruchomości przeznaczonych do nabycia na rzecz Miasta.

Brak pełnego wykonania planu jest skutkiem nie wypłacenia odszkodowań w trzech sprawach, 
w których nadal toczy się postępowanie sądowe.

49	Nabycie gruntu pod układ komunikacyjny Kalisz, Al. Wojska Polskiego 96 (działka
nr 114/2)

Planowane środki, pochodzące od Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczono za nabycie gruntu pod układ komunikacyjny. Kwotę 2.650 zł wykorzystano w całości na nabycie przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której współużytkownikami były osoby fizyczne.

50	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Zgodnie z planem przekazano 2.000.000 zł na podniesienie kapitału zakładowego w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W zamian za wniesiony do Spółki wkład finansowy, Miasto Kalisz objęło w KTBS nowe udziały, odpowiadające wartością wniesionym środkom finansowym.

51	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

W 2007r. z budżetu Miasta wydatkowano 587.248,11 zł na sfinansowanie nakładów poniesionych w 2006r. na budowę oddanego do użytku w grudniu 2006r. budynku komunalnego przy ul. Hożej oraz na opracowanie dokumentacji rozbiórki budynków przy ul. Stawiszyńskiej, kolidujących z planowanym budynkiem przy ul. Prostej. Plan roczny na zadaniu wykonano w 99,9%. Ponadto z wydatków niewygasających wykorzystano 48.800 zł, z czego sfinansowano projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy dla zadania komunalny wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Prostej w Kaliszu.

52	Dotacja celowa na modernizację Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a – pomieszczeń po Centrum Kulturystycznym „California”

Na wykonanie robót przystosowujących pomieszczenia dla potrzeb Żłobka nr 3 przekazano 
84.969,56 zł tj. 100% planowanych środków. Przeprowadzona modernizacja umożliwiła przyjęcie od września 2007r. większej ilości dzieci.

53	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W ramach zadania:

Zakupiono oprogramowanie:

- system Informacji Prawnej LEX licencja na rok 2007,

- system Świadczenia Rodzinne dla BSR licencja na rok 2007,

- Przeglądarkę do ewidencji gruntów i budynków GEO-INFO INTEGRA view,

- licencję serwera bazy danych Oracle (licencja dwuletnia),

- licencję serwera Windows 2003,

- licencję systemu antywirusowego NOD32 (licencja 3-letnia),

- moduł  wczytywania sprawozdań z jednostek oświatowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO,

- dodatkowe licencje systemu rejestracji aktów stanu cywilnego PB-USC,

- program komputerowy INTEGRAM.

Zakupiono sprzęt komputerowy:

- 26 komputerów PC,

- 5 notebooków,

- 7 specjalnych drukarek igłowych do wydruku aktów stanu cywilnego,

- 10 drukarek laserowych,

- 16 zasilaczy awaryjnych do komputerów,

- 1 skaner,

- 1 aparat cyfrowy,

- sprzęt do wyposażenie serwerowni w nowym skrzydle, oraz do nowej sieci na 2 piętrze budynku przy ul. Kościuszki 1A, w tym:1 szafa serwerowa, 4 przełączniki sieciowe (switch), 
3 zasilacze awaryjne do serwerów i sprzętu  sieciowego, 4 konwertery światłowodowe, 
1 przełącznik monitora

- system antyspamowy

na co wydatkowano łącznie 205.248,01 zł.

Ponadto na wydatki niewygasające w 2007 roku przeniesiono 44 000 zł w związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i koniecznością ponowienia postępowania. Plan roczny wykonano w 99,7%.

54	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

Na realizację płatności związanych z dobudową skrzydła wraz z pierwszym wyposażeniem wykorzystano z budżetu 2007r. 644.151,60 zł, a na wydatki niewygasające przekazano 50.480,70 zł na sfinansowanie  pozostałej części należności za dostawę systemu informacyjnego i zarządzającego ruchem klientów wraz z montażem i uruchomieniem, kosztami nadzoru oraz uzupełnienia 
pierwszego wyposażenia Łączne wykorzystano 694.632,30 zł tj. 99,9 % planu. Ponadto część płatności w wysokości 1.619.717 zł sfinansowano z wydatków niewygasających w 2006r. Obiekt udostępniono interesantom 30 lipca. Jest to: budynek dwukondygnacyjny połączony windą 
z istniejącym biurowcem Urzędu Miejskiego. Powierzchnia zabudowy wynosi 807,00 m2, powierzchnia użytkowa 923,70 m2 a kubatura  5.215,52 m3  W ramach zadania wykonano także przyłącze c.o.,  przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, chodniki o powierzchni 295,35mz, drogę dojazdową o powierzchni 305,1m2 oraz oświetlenie terenu.

55	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1a

Na realizację robót, obejmujących wykonanie izolacji cieplnej i elewacji budynku wraz robotami w zakresie stolarki budowlanej, tynkowania, robót malarskich, pokryć i konstrukcji dachowych wydatkowano 502.736,81 zł tj.99,4% planu. Zadanie zostało zakończone.

56	Wykonanie elewacji budynku USC przy Al. Wolności 4

Zakres 2007r. został wykonany. Kosztem 20.740 zł opracowano projekt budowlany 
i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim, wykorzystując planowane środki w 93,4%.

57	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu poligraficznego (kserokopiarki firmy Rex Rotary MP2510) i biurowego (niszczarki do dokumentów firmy Fellows PS70, C220) dla Urzędu Miejskiego, 
w tym dla nowo powstałego Biura Obsługi Interesantów, na co wydatkowano wszystkie planowane środki w wysokości 50.000 zł.

58	Wykonanie sieci komputerowej na II piętrze budynku przy ul. Kościuszki 1a

Zadanie zrealizowano w całości. Została wykonana sieć komputerowa w pomieszczeniach na drugim piętrze budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z dedykowaną siecią zasilającą. Koszt robót wyniósł 39.955 zł.

59	Dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego do prowadzenia działań profilaktycznych

Zgodnie z porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2007r. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji, na zakup zestawu szkoleniowego przekazano Komendzie Miejskiej Policji kwotę 10.000 zł, z czego wykorzystano 9.939,67 zł. Niewykorzystane środki 
w wysokości 60,33 zł zostały zwrócone przez Komendę. Plan wykonano w 99,4%.

60	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego

Zgodnie z porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2007r. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji, na zakup sprzętu specjalistycznego przekazano Komendzie Miejskiej Policji kwotę 10.000 zł, z czego wykorzystano 9.919,76 zł. Niewykorzystane środki 
w wysokości 80,24 zł zostały zwrócone przez Komendę. Plan wykonano w 99,2%.

61	Zakup dwóch samochodów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Z planowanych 80.000 zł  na zakup dwóch samochodów wydatkowano 74.406 zł, tj. 93% planu.

62	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych przy ul. Jasnej

Zgodnie z porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2007r. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji, na modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jasnej przekazano Komendzie Miejskiej Policji planowaną kwotę 60.000 zł. Środki wykorzystano 
w całości.

63	Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W 2007r. na roboty budowlane w strażnicy Komendy Miejskiej PSP wydatkowano łącznie 1.919.971,80 zł tj. 100% planu, w tym 200.000 zł z budżetu miasta i 1.719.971,80 zł z budżetu powiatu, przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 130.000 zł. Zadanie zostało zakończone, a jego efekty to:

- wymiana 21 bram garażowych,

- przebudowa wejścia głównego do obiektu (zmiana systemu komunikacji),

- termomodernizacja całego obiektu wraz z elewacją zewnętrzną,

- utwardzenie terenu – pokrycie placu kostką brukową,

- wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o.,

- modernizacja pomieszczeń biurowych Komendy oraz pomieszczeń socjalnych JRG nr 1,

- montaż instalacji wyciągowych spalin z garaży.

64	Przebudowa zakładowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Na przebudowę kanalizacji sanitarnej deszczowej wydatkowano 397.402,29 zł, pochodzących ze środków pozyskanych od Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie zostało zakończone a plan wykonano w 100%.

65	Budowa systemu łączności na potrzeby koordynacji służb włączonych w działania ratownicze i zabezpieczające

W ramach zadania zakupiono radiotelefony wraz z osprzętem oraz palmtopy i komputery na potrzeby Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza. Koszt zakupy był niższy od zakładanego w planie czyli 15.000 zł i wyniósł 13.995,38 zł, co stanowi  93,3%.

66	Zakup ogrodzenia panelowego wraz z bramą dwuskrzydłową rozwierną

Koszty zakupu i montażu ogrodzenia panelowego typu D 15,6 mb i bramy dwuskrzydłowej na potrzeby Straży Miejskiej Kalisza wyniosły 8.000 zł. Planowane środki w wysokości 9.000 zł wykorzystano w 88,9%.

67	Zakup samochodu osobowego wraz z wyposażeniem

Planowana kwotę 64.000 zł wykorzystano w całości na zakup samochodu osobowego wraz 
z wyposażeniem marki PEUGEOT PARTNER PRESENCE o pojemności silnika 1,4.

68	Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Wydatki związane z rozbudową monitoringu wyniosły 220.000,00 zł, z czego 205.970,00 zł sfinansowano z budżetu 2007r (100% planu) a 14.030,00 zł z wydatków niewygasających w 2006r. Powyższe środki przeznaczono na adaptację pomieszczeń w budynku magazynowym przy ul. Krótkiej 5-7 na centrum dozorowania monitoringu wizyjnego. Roboty adaptacyjne obejmowały wykonanie fundamentów, ścian i podłoża, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej ścian oraz naprawę pokrycia dachowego i obróbki blacharskie.

69	Zakup namiotu ratunkowego

W ramach zadania, kosztem 28.731,00 zł  zakupiono namiot wraz z osprzętem, który został przekazany Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do wykorzystania podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Plan wykonano w 100%.

70	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

W 2007r. zainstalowano w mieście dwie elektroniczne syreny alarmowe typu EWSA 2, jedną w budynku przy ul. Piekarskiej 5 a drugą w budynku przy ul. Babina 13. Z planowanych na ten cel 
w budżecie 27.000 zł wydatkowano 26.927,60 zł tj. 99,7%.

71	Wykonanie i instalacje radioprzemiennika

Środki finansowe w wysokości 9.246,38 zł przeznaczone zostały na dostawę i montaż masztu antenowego na dachu biurowca przy ul. Kościuszki 1a a także na wykonanie niezbędnej instalacji 
w Miejskim Centrum Reagowania. Planowane wydatki w wysokości 9.500 zł wykonano w 97,3%.

72	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 2007r. wyniosło 9.344.833,96 zł. (100%), z czego 455.034,89 zł, przekazano na wydatki niewygasające w 2007r. Wydatki w wysokości 4.949.000,00 zł sfinansowane były z  obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto Kalisz, a w wysokości 1.507.425,50 zł z preferencyjnego kredytu termomodernizacyjnego.

Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2006r. wykorzystano 6.363 zł na sfinansowanie części płatności związanych z zakończeniem modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej. Do końca 2007r. zakończono:

- Roboty termomodernizacyjne w następujących obiektach: Zespół Szkół Nr 11 przy 
ul. Budowlanych 2, Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Mickiewicza, Szkoła Podstawowa 
Nr 17 przy ul. H. Sawickiej, Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7, Szkoła Podstawowa Nr 23 przy ul. Sulisławickiej i Szkoła Podstawowa Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej,

- Roboty modernizacyjne w następujących obiektach: Szkoła Podstawowa Nr 18 przy 
ul. Podmiejskiej, Szkoła Podstawowa Nr 17 przy ul. H. Sawickiej, Szkoła Podstawowa Nr 12 przy ul. Długosza, Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Serbinowskiej,

Ponadto trwały roboty modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej, Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 i Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul.Wykopaliskowej, z umownymi terminami zakończenia  prac w 2008r.

73	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15

W 2007r. rozpoczęto budowę sali w cyklu dwuletnim. Do końca roku zrealizowano płatności 
w wysokości 752.480,17 finansując wykonanie stanu surowego otwartego. Ponadto 617.519,83 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r.  Plan wykonano w 100%.

74	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18

Zgodnie z planem na 2007r. dokumentacja została opracowana, a płatność w wysokości 18.300 zł uregulowana. Wykonanie planu wyniosło 100%.

75	Modernizacja Publicznego Przedszkola  Nr 19 przy ul. Widok 98a

W ramach zadania zakończono roboty związane z modernizacją obiektu, które obejmowały:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawę pokrycia dachowego i obróbki blacharskie,

- izolację termiczną ścian i dachu,

- remont wewnętrznej instalacji c.o.

Na powyższy zakres planowano w budżecie 301.000 zł z czego wydatkowano 300.844,03 zł tj. 99,9 % planu.

76	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec

W 2007r. zakończono prace związane z realizacją kolejnego etapu przedsięwzięcia. W ramach zadania wybudowano:

- segment dydaktyczny B2 o powierzchni 684,37m2,

- segment żywieniowy o powierzchni 505,7m2

- segment hotelowy o powierzchni 897,74m2

Na powyższy zakres oraz pierwsze wyposażenie i zagospodarowanie terenu wydatkowano z budżetu 6.283.926,37 zł a 229.072 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie ostatniego etapu budowy gimnazjum tj. budowy kompleksu zewnętrznych boisk sportowych. Wykonanie planu wyniosło 6.512.998,37 zł tj. 100%.

77	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

Roboty termomodernizacyjne w gimnazjach zostały zakończone w 2006r. W 2007r. rozpoczęto roboty modernizacyjne w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Ciasnej oraz w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej z umownym terminem zakończenia w 2008r. Dokonano także wymiany opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima. Na zrealizowany zakres wydatkowano z budżetu 1.789.999,17 zł tj. 100% planowanych środków. Wydatki w wysokości 1.789.999,17 zł sfinansowane były częściowo z obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto Kalisz.

78	Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach

Roboty termomodernizacyjne w liceach zostały zakończone w 2006r. W ubiegłym roku rozpoczęto w cyklu dwuletnim prace modernizacyjne w budynku głównym I LO przy ul. Grodzkiej, w V LO przy ul. Piskorzewie 6 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki. Wykonanie planu wydatków wyniosło 3.236.839,66 zł tj. 100%, przy czym 3.173.937,81 zł przeznaczono na uregulowanie płatności a 62.901,85 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r. Środki te zostały wykorzystane na początku 2008r. na uregulowanie płatności związanych z robotami modernizacyjnymi wykonanymi w V LO. Wydatki 2007r. w wysokości 2.361.000,83 zł sfinansowane były z obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto Kalisz.

79	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko boisko”)

Zadanie obejmujące budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60 o nawierzchni ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem wprowadzone zostało do planu na sesji 28.06.2007r. Inwestycja ta została zakwalifikowana przez Ministerstwo Sportu do dofinansowania w ramach Programu „Blisko boisko”. w wysokości 300.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU SA i PZU Życie SA. Mimo, że zadanie zostało przygotowane do realizacji, a wniosek 
i inne wymagane dokumenty złożono w Warszawie w I półroczu, umowy o dofinansowanie Prezydent Miasta Kalisza mógł podpisać dopiero po podjęciu decyzji przez Komitet Finansujący, co miało miejsce w grudniu 2007r. W związku z powyższym na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu nie wpłynęła kwota 300.000 zł planowanego dofinansowania, a środki własne w wysokości 450.000 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r. Stąd wykonanie planu rocznego wyniosło tylko 60%. Zadanie realizowane będzie w 2008r., a w celu zapewnienia dofinansowania w 2008 roku, natychmiast po podpisaniu umowy złożony został wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2008.

80	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

W 2007r. rozpoczęto realizację robót modernizacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej z terminem zakończenia w 2008r. Ponadto wykonano roboty  termomodernizacyjne oraz rozpoczęto modernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy 
ul. Legionów z terminem zakończenia w 2008r. Zakończono także modernizację klasopracowni 
w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Na powyższy zakres, a także na dokonanie płatności za roboty modernizacyjne w Zespole Szkół Samochodowych wydatkowano 2.041.589,99 zł tj. 100% planu.

81	Budowa Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół  Mechaniczno-Elektrycznych

W 2007r. opracowana została zgodnie z planem dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na co wydatkowano 49.410 zł z planowanych 49.500 zł  tj. 99,8%. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2008 r.

82	Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

W ubiegłym roku przygotowano i zrealizowano dwa boiska sportowe ze sztucznej trawy wraz 
z infrastrukturą towarzysząca Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej i Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej, na co wydatkowano 478.662,97 zł tj. 100% planu. Każde boisko posiada wymiary 22m x 44m odwodnienie, oświetlenie, chodniki i ławeczki.

83	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO

Zakończono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego; na jego podstawie przygotowano przetarg na realizację i podpisano umowę na budowę kompleksu w cyklu 2 letnim. Roboty rozpoczęły się w listopadzie, a do końca roku wykonano roboty ziemne, wylano ławy fundamentowe oraz rozpoczęto budowę ścian fundamentowych.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 870.949,99 zł, z czego 591.432,99 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wykonanych robót, a 279.517 zł przekazano na wydatki niewygasające 
w 2007r.  Ponadto z wydatków niewygasających w 2006r uregulowano fakturę za opracowaną dokumentacją w wysokości 16.470,00 zł. Plan roczny wykonano w 100%. Środki w kwocie 279.517 zł przekazane na wydatki niewygasające w 2007r. wykorzystano na początku 2008r. na uregulowanie płatności za roboty wykonane i zafakturowane w styczniu.

84	Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR

Na zakup licencji na korzystanie z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych (szkół ponadgimnazjalnych) oraz organu prowadzącego – Wydziału Edukacji , na rok szkolny 2007/2008 wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 10.980 zł. Umożliwiło to uzyskanie dostępu do informacji o naborze uczniom trzecich klas gimnazjów, bieżące monitorowanie liczby uczniów przyjętych do szkół jak i przeprowadzenie naboru uzupełniającego. Działanie systemu usprawniło też nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów danego rocznika.

85	Pomoc dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w zakupie aparatu małoobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg

Zgodnie z planem na dofinansowanie z budżetu Miasta zakupu aparatu małoobrazkowego rtg, przeznaczono z budżetu Miasta kwotę 200.000 zł

86	Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

Na zadanie wydatkowano kwotę 200.000 zł, tj. 100% planu,  przeznaczając środki na zakup dla szpitala neurochirurgicznego stołu operacyjnego SCHAERER AXIS800 o wartości 191.779,55 zł oraz dofinansowano zakup Diatermii elektrochirurgicznej ERBOTOM ICC300 w wysokości 8.220,45 zł

87	Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki dla Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Kaliszu

Zgodnie z planem na zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki wykorzystano w całości otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego planowane środki w wysokości 8.600 zł.

88	Zakup sprzętu komputerowego

Z uwagi na unieważnienie przetargu na zakup sprzętu przez Wydział Spraw Społecznych 
i Mieszkaniowych środki w planowanej wysokości 4.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 
z upływem 2007r.

89	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kosztem 12.245,55 zł zakupiono na potrzeby Ośrodka defibrylator oraz elektrokardiograf, wykorzystując 100% planowanych środków.

90	Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3

Przed sezonem grzewczym 2007-2008 oddano do użytku zmodernizowaną kotłownię, wyposażoną w dwa kotły firmy VIESSMAN typu Vitogas – 050 o mocy 84 kW każdy  z palnikami atmosferycznymi. Wydatki na ten cel z budżetu wyniosły 137.496,34 zł, co stanowi 98,2% planu.

91	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka

W ramach zadania na potrzeby Domu Dziecka zakupiono pralnico-wirówkę, zestaw komputerowy i kserokopiarkę, na co wydatkowano 26.500 zł, czyli wszystkie planowane środki.

92	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Kosztem 3.901,00 zł zakupiono na potrzeby  DzDPS kserokopiarkę, wykonując 97,5% planu.

93	Zakupy inwestycyjne dla  Domu Pomocy Społecznej

W ramach wydatków, które wyniosły 53.362,80 zł zakupiono na potrzeby DPS: kocioł 
z wytwornicą, szatkownicę do kapusty, stół z odsysaczem, suszarkę bębnową i pralnico-wirówkę, na co wykorzystano wszystkie planowane środki.

94	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77

Zadanie wprowadzono do planu w II półroczu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 100.000 zł. Mając świadomość napiętych terminów, niezwłocznie zlecono opracowanie dokumentacji, a po uzyskaniu  wszystkich niezbędnych uzgodnień ogłoszono przetarg. Przyjęty harmonogram prac nad przygotowaniem zadania oraz termin rozstrzygnięcia przetargu gwarantowały zakończenie realizacji zadania i wykorzystanie środków do końca roku. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, którą ze względu na brak zgodności z treścią SIWZ odrzucono, a przetarg unieważniono. Zgodnie 
z obowiązującymi procedurami, nowy przetarg można było ogłosić najwcześniej 22 listopada, 
z terminem złożenia ofert 12 grudnia i podpisaniem umowy około 20 grudnia. Przy 6 tygodniowym terminie dostawy windy zakończenie zadania w 2007r. było niemożliwe. W związku z powyższym, Prezydent Miasta złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na ujęcie w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007, dotacji w wysokości 100.000 zł, jaką Miasto Kalisz otrzymało na to zadanie. Mimo dołożenia wszelkich starań by wykorzystać dotację 
i realnej możliwości realizacji zadania w 2008r.  odpowiedź Pana Wojewody była niestety negatywna.

W takiej sytuacji wykonanie planu wyniosło zaledwie 23,1%, gdyż na wydatki niewygasające przekazano tylko niewydatkowane środki własne w wysokości 30.000 zł.

95	Zakup samochodu osobowego BUS

Na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przeznaczono 149.900,00 zł, z planowanych 150.000 zł.

96	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Obywatelskiej 4 dla potrzeb MOPS

Prace związane z adaptacją budynku rozpoczęły się w maju. W związku z decyzją 
o przeniesieniu do budynku przy ul. Obywatelskiej 4, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w miejsce wcześniej planowanego umieszczenia tam Biura Świadczeń Rodzinnych, rozszerzono zakres zadania o zainstalowanie w obiekcie windy. Podstawowy zakres robót modernizacyjnych, pozwalających na przeniesienie do obiektu MOPS-u zakończono w lipcu. Po opracowaniu dokumentacji technicznej rozpoczęto także prace związane z dobudową windy. Na wykonany do końca roku zakres rzeczowy wydatkowano 212.818,99 zł ponadto 136.181,01 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wyniosło 349.000 zł tj. 100%.  Zadanie zakończone zostało w styczniu  2008 r. a środki z wydatków niewygasających wykorzystane na sfinansowanie wykonanych robót, związanych z montażem windy.

97	Roboty modernizacyjne w budynku PUP przy ul. Staszica 47a

Kosztem 139.901,89 zł wykonano roboty modernizacyjne, które obejmowały remont dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi, termoizolację stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej drewnianej i metalowej na PCV. Planowane środki wykorzystano w 99,9%.

98	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących ul. Kordeckiego 9

Ze środków budżetowych, planowanych w wysokości 5.300 zł, zakupiono dla Ośrodka pralko-suszarkę, której koszt wyniósł 4.700 zł, tj. 88.7% planu.

99	Zakup kompleksowego systemu nagłośnieniowego

W ramach zadania zakupiono dla Młodzieżowego Domu Kultury kompleksowy system nagłośnieniowy składający się z Powermiksera-Dynacord Power Mate, dwóch kolumn Dynacord, dwóch aktywnych monitorów scenicznych oraz kompletu mikrofonów bezprzewodowych Share. Na powyższy cel wydatkowano 32.400 zł, tj. 100% planowanych środków.

100	Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu

W 2007r. zmodernizowano oświetlenie skate parku montując 4 oprawy oświetleniowe oraz nawierzchnię miasteczka ruchu drogowego usytuowanego na terenie Ogródka. Z budżetu miasta wydatkowano 179.047,47 zł  (100% planu) oraz 127.254,00 zł z wydatków niewygasających w 2006r.

101	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

W 2007r. wykonano następujący zakres robót budowlanych:

- osiedle Chmielnik     - kanalizacja sanitarna 7.838,0 m, kanalizacja  deszczowa 8.310,0m,

- osiedle Winiary        - kanalizacja sanitarna 4.021,0m, kanalizacja  deszczowa 3.996,5m,

- osiedle Szczypiorno - kanalizacja sanitarna 4.856,0m,

Ponadto rozpoczęto realizację robót budowlanych na dodatkowych dwóch osiedlach, na których wykonano następujący zakres rzeczowy:

- osiedle Miła II- Tyniec - kanalizacja sanitarna 2.335,0m, kanalizacja deszczowa 501m,

- osiedle Piwonice        - kanalizacja sanitarna 1.294,0m,

Na koniec 2007 roku osiągnięto następujący postęp realizacji całego przedsięwzięcia:

- postęp rzeczowy  - 30,84 % (planowano 36,34%)

- postęp finansowy - 26,09 % (planowano 29,24%)

Główną przyczyną powstania różnic pomiędzy planowanym a zrealizowanym zakresem rzeczowym 
i finansowym są napotkane w trakcie realizacji, liczne kolizje z istniejąca infrastrukturą techniczną, wynikające głównie z ich błędnej inwentaryzacji. Ponadto podczas prowadzenia prac związanych 
z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w Szczypiornie, w listopadzie 2007 r., stwierdzono pozostałości amunicji wojskowej (niewybuchy) pochodzące z okresu II wojny światowej, zalegające na trasie projektowanej  sieci. Nie bez znaczenia jest także fakt, ze zgodnie z umową, minimalna wartość faktury, jaką może przedstawić do realizacji wykonawca wynosi 500.000 euro.

W 2007r. wydatki na zadaniu wyniosły 17.157.243,90 zł w tym 2.164.206,00 zł z wydatków niewygasających w 2006r. a 14.993.037,90 zł z budżetu miasta. Wydatki poniesione z budżetu Miasta finansowane były w następujący sposób:

- 5.966.467,09 zł  -  Funduszu Spójności,

- 6.254.971,95 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- 1.764.975,60 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- 1.006.623,26 zł – środki własne.

Plan 2007r. wykonano w 93,6%.

102	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia

Zgodnie z planem w 2007r. opracowano aktualizację projektu technicznego rekultywacji a wydatki na ten cel wyniosły 34.160,00 zł, tj. 100% planu.

103	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W 2007r. wybudowano oświetlenie ulic: Rzymskiej, Piaszczystej, Mazowieckiej, Biskupickiej (wzdłuż cmentarza na odcinku od ul. Św. Michała do parkingu samochodowego), i Celtyckiej (na odcinku od 
nr 49 do ul. Rzymskiej). Ponadto zlecono opracowanie projektów oświetlenia ulic: Torowej, J. Wanata, Bażanciej do pętli przy Warszawce, Żytniej, Kozienickiej i Dyngusowej, oświetlenia alejek Parku Miejskiego oraz podświetlenia elewacji ZSP nr 1 ul. Kościuszki z terminem zakończenia w 2008r.

Z planowanej kwoty 600.000 zł wykorzystano 594.038,10 zł, (99% planu), z czego 292.215,11 wykorzystano na dokonanie płatności a 301.822,99 zł przekazano na wydatki niewygasające.

104	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W omawianym okresie zakończono realizację:

- przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Joselewicza o średnicy Ø 160 i długości 8,43 m,

- boiska sportowego do piłki siatkowej na tzw. „Polach Marsowych” o wymiarach 30x17m, nawierzchni z trawy syntetycznej z drenażem, chodnikiem z kostki brukowej wokół boiska, 2 łapaczami piłek i ogrodzeniem.

- drogi dojazdowej na osiedlu Dobrzec, stanowiącej przedłużenie ul. Armii Krajowej 
o powierzchni 1.256,5m2 wraz z kanalizacją deszczową Ø 160 o długości 41,9m oraz dojazd do budynków mieszkalnych w części ul. Ks. Stanisława Piotrowskiego 
o powierzchni 456,0m2 i kanalizacją deszczową Ø 160 o długości 8,45m,

- boiska do piłki siatkowej plażowej na osiedlu Widok o wymiarach 20,0mx12,0m, trawnikiem naturalnym wokół boiska o powierzchni 228m2 wraz z wyposażeniem 
i ogrodzeniem,

- sieci wodociągowej w ul. Piechurów Ø110 o długości 40,13m i Ø 63 o długości 53,87m.

Rozpoczęto także prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji deszczowej wraz 
z odtworzeniem nawierzchni w części bocznej ulicy Częstochowskiej,  w rejonie nr 95

Na realizację powyższego zakresu wydatkowano 105.472,00 zł z wydatków niewygasających 
w 2006r. oraz 401.797,84 zł z budżetu. Ponadto kwotę 151.972,16 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wyniosło 553.770,0 zł tj. 100%.

105	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz 
z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławie

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji. Z wydatków niewygasających w 2006r. wykorzystano 179.047,20 zł na sfinansowanie części kosztów projektu budowlano-wykonawczego. Całość dokumentacji wraz z wnioskiem aplikacyjnym opracowana zostanie w 2008r. Ponadto w ramach zadania zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z kosztorysami dla kanalizacji deszczowej w al. Wojska Polskiego i w ul. Biskupickiej. W 2007r. nie poniesiono wydatków z budżetu, natomiast planowaną kwotę 137.786,80 zł przekazano na wydatki niewygasające.

106	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W 2007r. zakończono budowę:

- sieci wodociągowej Ø 100 w ul. Złotej o długości 164,3m wraz z przyłączem  do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Prosną,

- sieci wodociągowej Ø110 w ul. Modrzewiowej o długości 150,39m,

- sieci wodociągowej Ø110 w ul. Sulisławickiej o długości 637,3m

- sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w ul. Dębowej o długości 65,02m,

a także opracowano dokumentację na przykrycie rowu melioracyjnego przy ul. Św. Michała.

Rozpoczęto także prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Wojciecha z Brudzewa i Wał Piastowski, kanalizacji deszczowej na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 
w Kaliszu, odtworzeniem nawierzchni ul. Sulisławickiej a także prace przygotowawcze związane 
z przebudową rowu odprowadzającego wody opadowe z rejonu ulic Częstochowskiej, Polnej 
i Budowlanych.

Na wykonanie powyższego zakresu wydatkowano 203.800,48 zł z budżetu oraz 65.007,34 zł
z wydatków niewygasających w 2006r. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano 543.618,18 zł. Łączne wykonanie planu wyniosło 100%  tj. 747.418,66 zł. Na początku 2008r. sfinansowano 
z wydatków niewygasających w 2007r. roboty związane z odtworzeniem nawierzchni ul. Sulisławickiej i kanalizacji deszczowej do COSSW.

107	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W ramach zadania zmodernizowano kompleksowo skwer im. Eligiusza Kor-Walczaka przy ul. Kopernika. Roboty obejmowały wykonanie nawierzchni alejek z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 874,12 m2, zamontowanie 9 słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami oraz odnowienie ogrodzenia boiska szkolnego od strony skweru. Na powyższy cel wydatkowano 217.583,60 zł, tj. 100 % planu.

108	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu

W grudniu zakończono roboty związane z utwardzeniem ciągu pieszego na Wale Bernardyńskim na odcinku od Alei Wojska Polskiego do dojścia na osiedle Majków, wykonując nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 432m oraz obrzeża betonowe na odcinku 7m przy zjeździe do ul. Spacerowej. Na powyższy cel wydatkowano wszystkie środki planowane na 2007r. czyli  30.000 zł, natomiast pozostałe płatności obciążyły wydatki 2008r.

109	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Oba zadania znajdują się w fazie przygotowania do realizacji. W rejonie Piwonki, dla której projekt jest już opracowany, wykonywane są podziały gruntów, a także przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt regulacji Krępicy znajduje się w opracowaniu, a po jego zakończeniu opracowany zostanie projekt podziału gruntów. W 2007r. wydatkowano tylko 3.800 zł z wydatków niewygasających w 2006r, natomiast planowaną kwotę 559.590 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2007r.

110	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury

W 2007 r. przygotowano założenia do projektowania Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury. Założenia te stanowiły podstawę do przygotowywania konkursu na opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w którym znajdą się wypożyczalnie i czytelnie, terminale komputerowe, sale multimedialne, Centrum Informacji Turystycznej a także Miejski Ośrodek Kultury. Biblioteka zlokalizowana będzie przy ul. Górnośląskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów. W 2007r. nie wydatkowano żadnych środków, a planowaną  kwotę 800.000 zł przekazano na wydatki niewygasające.

111	Pomoc dla Urzędu Miasta w Poznaniu w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu

Z budżetu Kalisza przekazano na zadanie całość planowanych środków tj. 10.000 zł. Pomnik, usytuowany w Poznaniu, przy Al. Niepodległości, został odsłonięty 27 września 2007r.

112	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania. W I półroczu 2007r. z wydatków niewygasających wykorzystano 79.788,00zł na sfinansowanie części kosztów wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego. Do uregulowania pozostała kwota 39.894,00 zł, która zgodnie 
z zawartą umową może być wypłacona dopiero po uzyskaniu akceptacji prawidłowo opracowanego Studium wykonalności projektu, Oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku aplikacyjnego, co nastąpi w 2008r.

Zakres objęty projektem jest bardzo szeroki, a jego realizacja planowana jest do roku 2011. Wobec pojawienia się możliwości realizacji części zakresu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, podjęta została decyzja o wydzieleniu z projektu  tych elementów, które pozwolą na zakwalifikowanie go do Programu Promocji Zdrowego Stylu Życia. Opracowano więc dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z ogólnodostępną strefą rekreacji dla promocji zdrowego stylu życia, a także opracowano Studium wykonalności dla tej części projektu.

Z budżetu Miasta wydatkowano 29.158,00 zł, a kwotę 108.736,00 przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wyniosło 100% tj. 137.894,00 zł.

113	Budowa Parku Wodnego

W I półroczu przygotowano założenia do projektowania Aquaparku, obejmującego budowę basenu, brodzików, zjeżdżalni, i pozostałej niezbędnej infrastruktury, a następnie wybrano projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z terminem zakończenia w 2008r. W 2007r. nie poniesiono żadnych wydatków, a planowane środki w wysokości 890.600 zł przekazano na wydatki niewygasające Realizacja robót planowana jest w 2008r.

114	Budowa krytego lodowiska

W planie na 2007r. ujęto przygotowanie dokumentacji na budowę lodowiska o wymiarach tafli 20x40 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem. Przygotowany
i ogłoszony w I półroczu przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu wielobranżowego zakończył się podpisaniem umowy. Do końca roku wykorzystano z budżetu Miasta 97.112, 00 zł na sfinansowanie 80% kosztów projektu, a 24.278 zł przekazano na wydatki niewygasające. Wykonanie planu wyniosło 99,5%. Projekt opracowano w lutym 2008r., a należność uregulowano ze środków niewygasających 
w 2007r.

115	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego

Z planowanych 70.000 zł z budżetu Kalisza przekazano 62.442,81 zł tj. 89,2% planu na sfinansowanie przez OSRiR zakupu mat tatami z tablicami elektronicznymi przeznaczonymi dla sportów walki.

116	Dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego OSRiR

Zadanie polegało na montażu układu pomocniczego do kotła grzewczego, poprawiającego zużycie paliwa. Na modernizację systemu grzewczego Miasto Kalisz przekazało dotację w wysokości 65.000 zł. Pozostałe 65.000 zł stanowiła dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Koszt robót wyniósł 129.713,12 zł, w związku z czym w dniu 12.12.2007r do budżetu Miasta zwrócono 286,88 zł. Plan wykonano w 99,6%.