## ZBIORÓWKA
[12 empty] | Tabela nr 6 |  |  | Tabela Nr
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
l.p | NAZWA ZADANIA | PLAN 2008 PO ZMIANACH |  |  |  |  | WYKONANIE za I półrocze2008r. |  |  |  |  | % |  |  | UWAGI
|  | OGÓŁEM | w tym |  |  |  | OGÓŁEM | w tym
|  |  | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT |  | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5
|  |  |  | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania |  |  |  | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| OGÓŁEM | 124778229 | 103706129 | 96001129 | 7705000 | 21072100 | 22762122.58 | 17733507.79 | 17733507.79 | 0 | 5028614.79 | 18.2421 | 17.0998 | 23.8639
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1676832 | 1676832 | 1676832 | 0 | 0 | 141289.65 | 141289.65 | 141289.65 | 0 | 0 | 8.426 | 8.426 | x
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła | 1676832 | 1676832 | 1676832 | 0 | 0 | 141289.65 | 141289.65 | 141289.65 | 0 | 0 | 8.426 | 8.426 | x
1. | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | 713000 | 713000 | 713000 | 0 | 0 | 74189.65 | 74189.65 | 74189.65 | 0 | 0 | 10.4053 | 10.4053 | x | zadanie w trakcie realizacji
2. | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | 963832 | 963832 | 963832 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 6.9618 | 6.9618 | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 600 Transport i łączność | 28329081 | 15842181 | 15842181 | 0 | 12486900 | 4015594.76 | 1454166.21 | 1454166.21 | 0 | 2561428.55 | 14.1748 | 9.1791 | 20.5129
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 12486900 | 0 | 0 | 0 | 12486900 | 2561428.55 | 0 | 0 | 0 | 2561428.55 | 20.5129 | x | 20.5129
3. | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 100 | x | 100 | zadanie zakończone
4. | Budowa Trasy Bursztynowej II etap | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3011.61 | 0 | 0 | 0 | 3011.61 | 0.15058 | x | 0.15058 | zadanie w trakcie realizacji
5. | Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
6. | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 5184 | 0.2592 | x | 0.2592 | zadanie w trakcie realizacji
7. | Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
8. | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
9. | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
10. | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
11. | Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 48232.94 | 0 |  | 0 | 48232.94 | 9.6466 | x | 9.6466 | zadanie w trakcie realizacji
12. | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.Poznańskiej wraz z wykupami,odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 445000 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
13. | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej | 1032000 | 0 |  | 0 | 1032000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
14. | Zakup kserokopiarki | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 | 5000 | 0 |  | 0 | 5000 | 83.3333 | x | 83.3333 | zadanie zakończone
15. | Przebudowa skrzyżowania ul.Łódzkiej z ul.Rajskowską z przebudową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64 | 155000 | 0 |  |  | 155000 | 0 | 0 |  |  | 0 | x | x | x | zadanie zakończone
16. | Wykonanie projektu modernizacji ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | 300000 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
17. | Remont nawierzchni na odcinku Al. Wojska Polskiego - zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym | 148900 | 0 |  | 0 | 148900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 15342181 | 15342181 | 15342181 | 0 | 0 | 1454166.21 | 1454166.21 | 1454166.21 | 0 | 0 | 9.4782 | 9.4782 | x
18. | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
19. | Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 713504 | 713504 | 713504 | 0 | 0 | 460116.52 | 460116.52 | 460116.52 | 0 | 0 | 64.4869 | 64.4869 | x | zadanie zakończone
20. | Modernizacja ul.Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
21. | Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
22. | Modernizacja chodników ul. Widok | 74256 | 74256 | 74256 | 0 | 0 | 74255.32 | 74255.32 | 74255.32 | 0 | 0 | 99.9991 | 99.9991 | x | zadanie zakończone
23. | Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej | 45590 | 45590 | 45590 | 0 | 0 | 45585.39 | 45585.39 | 45585.39 | 0 | 0 | 99.9899 | 99.9899 | x | zadanie zakończone
24. | Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie zakończone
25. | Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
26. | Budowa ul. Sokolnickiej od ul.Tatrzańskiej do ul.Torowej | 670000 | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 667305.47 | 667305.47 | 667305.47 | 0 | 0 | 99.5978 | 99.5978 | x | zadanie zakończone
27. | Modernizacja schodów prowadzących z ul. Staszica do przystanku przy ul. Poznańskiej | 24400 | 24400 | 24400 | 0 | 0 | 24400 | 24400 | 24400 | 0 | 0 | 100 | 100 | x | zadanie zakończone
28. | Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0.027167 | 0.027167 | x | zadanie w trakcie realizacji
29. | Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła i Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu (szczyt budynku ul. Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu "Prosna" | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 48663.14 | 48663.14 | 48663.14 | 0 | 0 | 32.4421 | 32.4421 | x | zakres 2008 wykonany
30. | Budowa chodnika w ul. Romańskiej | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
31. | Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej | 167100 | 167100 | 167100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie zakończone
32. | Budowa dróg osiedlowych | 10674766 | 10674766 | 10674766 | 0 | 0 | 28066.54 | 28066.54 | 28066.54 | 0 | 0 | 0.26292 | 0.26292 | x | zadanie w trakcie realizacji
33. | Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
34. | Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej | 95150 | 95150 | 95150 | 0 | 0 | 2520 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 2.6484 | 2.6484 | x | zadanie zakończone
35. | Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa) | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 103221.23 | 103221.23 | 103221.23 | 0 | 0 | 99.2512 | 99.2512 | x | zadanie zakończone
36. | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Sulisławice | 308695 | 308695 | 308695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
37. | Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową | 18300 | 18300 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
38. | Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola | 36420 | 36420 | 36420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 60095 Pozostała działalność | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
39. | Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 8900000 | 8900000 | 5400000 | 3500000 | 0 | 896345.87 | 896345.87 | 896345.87 | 0 | 0 | 10.0713 | 10.0713 | x
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 896345.87 | 896345.87 | 896345.87 | 0 | 0 | 56.0216 | 56.0216 | x
40. | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 896345.87 | 896345.87 | 896345.87 | 0 | 0 | 56.0216 | 56.0216 | x | zadanie zakończone / zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
41. | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
42. | Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
43. | Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne i zakup mieszkań | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 710 - Działaność usługowa | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| Rozdział 71095 - Pozostała działność | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
44. | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | brak realizacji
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 244907 | 244907 | 244907 | 0 | 0 | 35297.04 | 35297.04 | 35297.04 | 0 | 0 | 14.4124 | 14.4124 | x
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 244907 | 244907 | 244907 | 0 | 0 | 35297.04 | 35297.04 | 35297.04 | 0 | 0 | 14.4124 | 14.4124 | x
45. | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 131507 | 131507 | 131507 | 0 | 0 | 35297.04 | 35297.04 | 35297.04 | 0 | 0 | 26.8404 | 26.8404 | x | w trakcie realizacji
46. | Wymiana szyb i podświetlenie oraz odnowienie tarczy i wskazówek zegara ratuszowego | 48400 | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
47. | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
48. | Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3234000 | 1284000 | 517000 | 767000 | 1950000 | 80465.12 | 80465.12 | 80465.12 | 0 | 0 | 2.4881 | 6.2668 | x
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji | 657000 | 657000 | 0 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
49. | Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
50. | Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
51. | Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu | 22000 | 22000 |  | 22000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
52. | Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 3 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
| Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2050000 | 100000 | 100000 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
53. | Zakup i wymiana sprzętu transportowego | 1950000 | 100000 | 100000 |  | 1850000 | 0 | 0 |  |  | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
54. | Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | w trakcie realizacji
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
55. | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz- Piwonice | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | brak realizacji
| Rozdział 75416 Straż Miejska | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
56. | System zabezpieczeń i kontroli dostępu | 26000 | 26000 | 26000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 75495 Pozostała działaność | 391000 | 391000 | 391000 | 0 | 0 | 80465.12 | 80465.12 | 80465.12 | 0 | 0 | 20.5793 | 20.5793 | x
57. | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 80465.12 | 80465.12 | 80465.12 | 0 | 0 | 22.99 | 22.99 | x | zadanie w trakcie realizacji
58. | Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
59. | Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwienia zwierząt | 8000 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | brak realizacji
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia | 66800 | 0 | 0 | 0 | 66800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 66800 | 0 | 0 | 0 | 66800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
60. | Rezerwa celowa na inwestycje | 66800 | 0 |  | 0 | 66800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 24391836 | 18158436 | 18158436 | 0 | 6233400 | 7548133.6 | 5106927.36 | 5106927.36 | 0 | 2441206.24 | 30.9453 | 28.1243 | 39.1633
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 | 1895733.12 | 1895733.12 | 1895733.12 | 0 | 0 | 31.0776 | 31.0776 | x
61. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 1650600.69 | 1650600.69 | 1650600.69 | 0 | 0 | 42.3231 | 42.3231 | x | zadanie w trakcie realizacji
62. | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 245132.43 | 245132.43 | 245132.43 | 0 | 0 | 20.4277 | 20.4277 | x | zadanie w trakcie realizacji
63. | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 80104 Przedszkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 80110 - Gimnazja | 3189436 | 3189436 | 3189436 | 0 | 0 | 172220.51 | 172220.51 | 172220.51 | 0 | 0 | 5.3997 | 5.3997 | x
64. | Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec | 2069436 | 2069436 | 2069436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
65. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 172220.51 | 172220.51 | 172220.51 | 0 | 0 | 22.9627 | 22.9627 | x | zadanie w trakcie realizacji
66. | Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące | 3433400 | 0 | 0 | 0 | 3433400 | 1604091.75 | 0 | 0 | 0 | 1604091.75 | 46.7202 | x | 46.7202
67. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 1304091.75 | 0 |  | 0 | 1304091.75 | 42.0675 | x | 42.0675 | zadanie w trakcie realizacji
68. | Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu "Blisko Boisko) | 333400 | 0 | 0 | 0 | 333400 | 300000 | 0 |  | 0 | 300000 | 89.982 | x | 89.982 | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe | 3800000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2800000 | 837114.49 | 0 | 0 | 0 | 837114.49 | 22.0293 | x | 29.8969
69. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 830694.36 | 0 | 0 | 0 | 830694.36 | 63.8996 | x | 63.8996 | zadanie w trakcie realizacji
70. | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 2500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1500000 | 6420.13 | 0 |  | 0 | 6420.13 | 0.25681 | x | 0.42801 | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 80132 Szkoły artystyczne | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
71. | Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność | 7619000 | 7619000 | 7619000 | 0 | 0 | 3038973.73 | 3038973.73 | 3038973.73 | 0 | 0 | 39.8868 | 39.8868 | x
72. | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | 559580 | 559580 | 559580 | 0 | 0 | 29280 | 29280 | 29280 | 0 | 0 | 5.2325 | 5.2325 | x | zadanie w trakcie realizacji
73. | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
74. | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych | 74420 | 74420 | 74420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
75. | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 0 | 0 | 2975250.69 | 2975250.69 | 2975250.69 | 0 | 0 | 52.1974 | 52.1974 | x | zadanie w trakcie realizacji
76. | Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 34443.04 | 34443.04 | 34443.04 | 0 | 0 | 98.4087 | 98.4087 | x | zadanie zakończone
| DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| Rozdział 80395 Pozostała działalność | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
77. | Dofinansowanie wyposażenia sali wielofunkcyjnej, budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Filharmonii Kaliskiej | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | 440000 | 440000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
78. | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie aparatury medycznej | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
79. | Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna | 760866 | 760866 | 760866 | 0 | 0 | 7059.99 | 7059.99 | 7059.99 | 0 | 0 | 0.92789 | 0.92789 | x
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia | 330866 | 330866 | 330866 | 0 | 0 | 7059.99 | 7059.99 | 7059.99 | 0 | 0 | 2.1338 | 2.1338 | x
80. | Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN" | 130866 | 130866 | 130866 | 0 | 0 | 7059.99 | 7059.99 | 7059.99 | 0 | 0 | 5.3948 | 5.3948 | x | zadanie w trakcie realizacji
81. | Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN przy ul. Widok 77 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
82. | Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu | 430000 | 430000 | 430000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 10980 | 0 | 0 | 0 | 10980 | 3.4312 | x | 3.4312
| Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 10980 | 0 | 0 | 0 | 10980 | 3.4312 | x | 3.4312
83. | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 10980 | 0 | 0 | 0 | 10980 | 3.4312 | x | 3.4312 | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| Rozdział 85495 Pozostała działalność | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
84. | Ogródki i place zabaw | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46670915 | 46670915 | 46670915 | 0 | 0 | 10011956.55 | 10011956.55 | 10011956.55 | 0 | 0 | 21.4522 | 21.4522 | x
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42956610 | 42956610 | 42956610 | 0 | 0 | 9867398.43 | 9867398.43 | 9867398.43 | 0 | 0 | 22.9706 | 22.9706 | x
85. | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | 42956610 | 42956610 | 42956610 | 0 | 0 | 9867398.43 | 9867398.43 | 9867398.43 | 0 | 0 | 22.9706 | 22.9706 | x | zadanie w trakcie realizacj
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
86. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 672969 | 672969 | 672969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
87. | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach | 672969 | 672969 | 672969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 2991336 | 2991336 | 2991336 | 0 | 0 | 144558.12 | 144558.12 | 144558.12 | 0 | 0 | 4.8326 | 4.8326 | x
88. | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 551972 | 551972 | 551972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
89. | Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice | 219364 | 219364 | 219364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
90. | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 22332.63 | 22332.63 | 22332.63 | 0 | 0 | 4.7516 | 4.7516 | x | zadanie w trakcie realizacji
91. | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | x | zadanie w trakcie realizacji
92. | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 75865.49 | 75865.49 | 75865.49 | 0 | 0 | 32.2832 | 32.2832 | x | zadanie w trakcie realizacji
93. | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
94. | Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
95. | Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 42700 | 42700 | 42700 | 0 | 0 | 23.0811 | 23.0811 | x | zadanie w trakcie realizacji
96. | Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonania schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
97. | Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego | 80000 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701000 | 686000 | 186000 | 500000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2.1398 | x | 100
| Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
98. | Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup instrumentów mających stanowić wyposażenie nowobudowanej Sali Koncertowo-Konferencyjnej | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | brak realizacji
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
99. | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
100. | Malowanie elewacji obiektu przy ul. Górnośląskiej 66a (Wieża Ciśnień) | 64500 | 64500 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 100 | x | 100
101. | Zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 100 | x | 100 | zadanie zakończone
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 92116 - Biblioteki | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
102. | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie przygotowania
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport | 6591992 | 6591992 | 6073992 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 6073992 | 6073992 | 6073992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
103. | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | 886654 | 886654 | 886654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
104. | Budowa Parku Wodnego | 3089060 | 3089060 | 3089060 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
105. | Budowa krytego lodowiska | 2024278 | 2024278 | 2024278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
106. | Budowa pawilonu administracyjno - socjalnego przy Wale Matejki 2 dla KTK i KKS | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x | x | x | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 518000 | 518000 | 0 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
107. | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | brak realizacji
108. | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | 488000 | 488000 |  | 488000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | x | x | x

## WRI
Tabela Nr
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 R
l.p | NAZWA ZADANIA | PLAN 2008 po zmianach |  |  |  |  | WYKONANIE za I pólrocze 2008r. |  |  |  |  | % |  |  | UWAGI
|  | OGÓŁEM | w tym |  |  |  | OGÓŁEM | w tym
|  |  | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT |  | MIASTO | MIASTO |  | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5
|  |  |  | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania |  |  |  | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania | [5 empty] | UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2008 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| OGÓŁEM | 124778229 | 103706129 | 96031129 | 7675000 | 21072100 | 17802694.85 | 15313255.63 | 15313255.63 | 0 | 2489439.22 | 14.2675 | 14.766 | 11.8139
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1676832 | 1676832 | 1676832 | 0 | 0 | 141289.65 | 141289.65 | 141289.65 | 0 | 0 | 8.426 | 8.426
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła | 1676832 | 1676832 | 1676832 | 0 | 0 | 141289.65 | 141289.65 | 141289.65 | 0 | 0 | 8.426 | 8.426
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | 713000 | 713000 | 713000 | 0 | 0 | 74189.65 | 74189.65 | 74189.65 | 0 | 0 | 10.4053 | 10.4053 |  | zadanie w trakcie realizacji
2 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | 963832 | 963832 | 963832 | 0 | 0 | 67100 | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 6.9618 | 6.9618 |  | zadanie w trakcie realizacji
| DZIAŁ 600 Transport i łączność | 28329081 | 15842181 | 15842181 | 0 | 12486900 | 48232.94 | 0 | 0 | 0 | 48232.94 | 0.17026 | 0 | 0.38627
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 12486900 | 0 | 0 | 0 | 12486900 | 48232.94 | 0 | 0 | 0 | 48232.94 | 0.38627 | #DIV/0! | 0.38627
3 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Budowa Trasy Bursztynowej II etap | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
5 | Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
6 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
7 | Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
8 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
9 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
10 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
11 | Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 48232.94 | 0 |  | 0 | 48232.94 | 9.6466 | #DIV/0! | 9.6466 | zadanie w trakcie realizacji
12 | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.Poznańskiej wraz z wykupami,odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 445000 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
13 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej | 1032000 | 0 |  | 0 | 1032000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
14 | Zakup kserokopiarki | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
15 | Przebudowa skrzyżowania ul.Łódzkiej z ul.Rajskowską z przebudową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64 | 155000 | 0 |  |  | 155000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
16 | Wykonanie projektu modernizacji ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | 300000 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
17. | Remont nawierzchni na odcinku Al. Wojska Polskiego - zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym | 148900 | 0 |  | 0 | 148900 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 15342181 | 15342181 | 15342181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18. | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19. | Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 665744 | 665744 | 665744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20. | Modernizacja ul.Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21. | Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22. | Modernizacja chodników ul. Widok | 74256 | 74256 | 74256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23. | Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24. | Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
25. | Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
26. | Budowa ul. Sokolnickiej od ul.Tatrzańskiej do ul.Torowej | 670000 | 670000 | 670000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
27. | Modernizacja schodów prowadzących z ul. Staszica do przystanku przy ul. Poznańskiej | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
28. | Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
29. | Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła i Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu (szczyt budynku ul. Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu "Prosna" | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
30. | Budowa chodnika w ul. Romańskiej | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
31. | Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
32. | Wykonanie nawierzchni ul. Godebskiego do granic Miasta | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33. | Budowa dróg osiedlowych | 10674766 | 10674766 | 10674766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
34. | Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
35. | Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36. | Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa) | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
37. | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Sulisławice | 308695 | 308695 | 308695 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
38. | Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową | 18300 | 18300 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
39. | Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola | 36420 | 36420 | 36420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 60095 Pozostała działalność | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
40. | Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 8900000 | 8900000 | 5400000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
41. | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
42. | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
43 | Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
44. | Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne i zakup mieszkań | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 710 - Działaność usługowa | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 71095 - Pozostała działność | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
45. | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 244907 | 244907 | 244907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 244907 | 244907 | 244907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
46. | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 131507 | 131507 | 131507 | 0 | 0 | 131507 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0!
47. | Wymiana szyb i podświetlenie oraz odnowienie tarczy i wskazówek zegara ratuszowego | 48400 | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
48. | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
49. | Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3234000 | 1284000 | 517000 | 767000 | 1950000 | 80465.12 | 80465.12 | 80465.12 | 0 | 0 | 2.4881 | 6.2668 | 0
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji | 657000 | 657000 | 0 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
50. | Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
51. | Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
52. | Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu |  | 22000 |  | 22000 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
53. | Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 3 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2050000 | 100000 | 100000 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Zakup i wymiana sprzętu transportowego | 1950000 | 100000 | 100000 |  | 1850000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55. | Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
56. | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz- Piwonice | 110000 | 110000 | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 75416 Straż Miejska | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
57. | System zabezpieczeń i kontroli dostępu | 26000 | 26000 | 26000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 75495 Pozostała działaność | 391000 | 391000 | 391000 | 0 | 0 | 80465.12 | 80465.12 | 80465.12 | 0 | 0 | 20.5793 | 20.5793 | #DIV/0!
58. | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 80465.12 | 80465.12 | 80465.12 | 0 | 0 | 22.99 | 22.99 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
59. | Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
60. | Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwienia zwierząt | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia | 66800 | 0 | 0 | 0 | 66800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 66800 | 0 | 0 | 0 | 66800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
61. | Rezerwa celowa na inwestycje | 66800 | 0 |  | 0 | 66800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 24391836 | 18158436 | 18158436 | 0 | 6233400 | 7513690.6 | 5072484.32 | 5072484.32 | 0 | 2441206.28 | 30.8041 | 27.9346 | 39.1633
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 | 1895733.12 | 1895733.12 | 1895733.12 | 0 | 0 | 31.0776 | 31.0776 | #DIV/0!
62. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 1650600.69 | 1650600.69 | 1650600.69 | 0 | 0 | 42.3231 | 42.3231 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
63. | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 245132.43 | 245132.43 | 245132.43 | 0 | 0 | 20.4277 | 20.4277 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
64. | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 80104 Przedszkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 80110 - Gimnazja | 3189436 | 3189436 | 3189436 | 0 | 0 | 172220.51 | 172220.51 | 172220.51 | 0 | 0 | 5.3997 | 5.3997 | #DIV/0!
65. | Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec | 2069436 | 2069436 | 2069436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
66. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 172220.51 | 172220.51 | 172220.51 | 0 | 0 | 22.9627 | 22.9627 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
67. | Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące | 3433400 | 0 | 0 | 0 | 3433400 | 1604091.75 | 0 | 0 | 0 | 1604091.75 | 46.7202 | #DIV/0! | 46.7202
68. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 1304091.75 | 0 |  | 0 | 1304091.75 | 42.0675 | #DIV/0! | 42.0675 | zadanie w trakcie realizacji
69. | Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu "Blisko Boisko) | 333400 | 0 | 0 | 0 | 333400 | 300000 | 0 |  | 0 | 300000 | 89.982 | #DIV/0! | 89.982
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe | 3800000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2800000 | 837114.53 | 0 | 0 | 0 | 837114.53 | 22.0293 | 0 | 29.8969
70. | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 830694.36 | 0 | 0 | 0 | 830694.36 | 63.8996 | #DIV/0! | 63.8996 | zadanie w trakcie realizacji
71. | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 2500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1500000 | 6420.17 | 0 |  | 0 | 6420.17 | 0.25681 | 0 | 0.42801
| Rozdział 80132 Szkoły artystyczne | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
72. | Modernizacja budynków Państwowej szkoły Muzycznej I i II stopnia | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność | 7619000 | 7619000 | 7619000 | 0 | 0 | 3004530.69 | 3004530.69 | 3004530.69 | 0 | 0 | 39.4347 | 39.4347 | #DIV/0!
73. | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | 559580 | 559580 | 559580 | 0 | 0 | 29280 | 29280 | 29280 | 0 | 0 | 5.2325 | 5.2325 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
74. | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
75. | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych | 74420 | 74420 | 74420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
76. | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 0 | 0 | 2975250.69 | 2975250.69 | 2975250.69 | 0 | 0 | 52.1974 | 52.1974 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
77. | Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 80395 Pozostała działalność | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
78. | Dofinansowanie wyposażenia sali wielofunkcyjnej, budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Filharmonii Kaliskiej | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | 440000 | 440000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
79. | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie aparatury medycznej | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
80. | Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna | 760866 | 760866 | 760866 | 0 | 0 | 7059.99 | 7059.99 | 7059.99 | 0 | 0 | 0.92789 | 0.92789 | #DIV/0!
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia | 330866 | 330866 | 330866 | 0 | 0 | 7059.99 | 7059.99 | 7059.99 | 0 | 0 | 2.1338 | 2.1338 | #DIV/0!
81. | Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN" | 130866 | 130866 | 130866 | 0 | 0 | 7059.99 | 7059.99 | 7059.99 | 0 | 0 | 5.3948 | 5.3948 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
82. | Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN przy ul. Widok 77 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
83. | Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu |  | 430000 | 430000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
84. | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 85495 Pozostała działalność | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
85. | Ogródki i place zabaw | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46670915 | 46670915 | 46670915 | 0 | 0 | 10011956.55 | 10011956.55 | 10011956.55 | 0 | 0 | 21.4522 | 21.4522 | #DIV/0!
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42956610 | 42956610 | 42956610 | 0 | 0 | 9867398.43 | 9867398.43 | 9867398.43 | 0 | 0 | 22.9706 | 22.9706 | #DIV/0!
86. | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | 42956610 | 42956610 | 42956610 | 0 | 0 | 9867398.43 | 9867398.43 | 9867398.43 | 0 | 0 | 22.9706 | 22.9706 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacj
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
87. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 672969 | 672969 | 672969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
88. | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach | 672969 | 672969 | 672969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 2991336 | 2991336 | 2991336 | 0 | 0 | 144558.12 | 144558.12 | 144558.12 | 0 | 0 | 4.8326 | 4.8326 | #DIV/0!
89. | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 551972 | 551972 | 551972 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
90. | Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice | 219364 | 219364 | 219364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
91. | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 22332.63 | 22332.63 | 22332.63 | 0 | 0 | 4.7516 | 4.7516 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
92. | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 3660 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | #DIV/0!
93. | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 75865.49 | 75865.49 | 75865.49 | 0 | 0 | 32.2832 | 32.2832 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
94. | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
95. | Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
96. | Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 42700 | 42700 | 42700 | 0 | 0 | 23.0811 | 23.0811 | #DIV/0! | zadanie w trakcie realizacji
97. | Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonania schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
98. | Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego |  | 80000 | 80000 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701000 | 686000 | 186000 | 500000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
99. | Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup instrumentów mających stanowić wyposażenie nowobudowanej Sali Koncertowo-Konferencyjnej | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100. | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
101. | Malowanie elewacji obiektu przy ul. Górnośląskiej 66a (Wieża Ciśnień) | 64500 | 64500 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
102. | Zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 92116 - Biblioteki | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
103. | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | zadanie w trakcie przygotowania
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport | 6591992 | 6591992 | 6103992 | 488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 6073992 | 6073992 | 6073992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
104. | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | 886654 | 886654 | 886654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
105. | Budowa Parku Wodnego | 3089060 | 3089060 | 3089060 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
106. | Budowa krytego lodowiska | 2024278 | 2024278 | 2024278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
107. | Budowa pawilonu administracyjno - socjalnego przy Wale Matejki 2 dla KTK i KKS | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 518000 | 518000 | 30000 | 488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109. | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | 488000 | 488000 |  | 488000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
84602168