WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Uchwałą Nr XVIII/282/2007 z dnia 27.12.2007r. Rada Miejska Kalisza przyjęła plan wydatków majątkowych na 2008r, obejmujący 82 zadania na łączną kwotę 106.056.010 zł. 
W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza liczba zadań wzrosła do 108 a wartość planowanych wydatków do kwoty 124.778.229 zł. Głównym źródłem sfinansowania zwiększonych, planowanych wydatków były: nadwyżka środków z 2007r. pochodząca z rozliczenia pożyczek 
i kredytów oraz dotacje celowe.

Do końca czerwca z budżetu Kalisza- Miasta na prawach powiatu wydatkowano 22.762.122,58 zł, co stanowi 18,2% planu rocznego. Ponadto z wydatków niewygasających w 2007r.wykorzystano 8.169.999,62 zł, co daje łączną kwotę poniesionych wydatków majątkowych 30.932.122.20 zł.

  - Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej

W I półroczu zakończono budowę przyłącza sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych do węzła cieplnego w obiekcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Nowy Świat 28-30 o dł. 33,2 m wraz z układem  pomiarowo – rozliczeniowym w węźle cieplnym. Wydatki I półrocza wyniosły 74.189,65 zł, co stanowi 10,4% planu rocznego. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zakończono także przyłącza do budynków przy: ul. Pułaskiego 29-31, ul. Armii Krajowej 11, 
ul. Armii Krajowej 9. W II półroczu wykonywane będą przyłącza do budynków przy: ul. Dobrzeckiej, Fabrycznej 16a, ul. H. Sawickiej.

Większość prac, jak co roku, planowana jest do realizacji w okresie maj - wrzesień, czyli w przerwie między kolejnymi sezonami grzewczymi.

  - Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta

W I półroczu zakończono magistralną sieć cieplną w technologii rur preizolowanych na osiedlu Dobrzec - o dł. 231,5 m. Dokonano płatności na kwotę 67.100,00zł tj. 7,0% planu rocznego. Z wydatków niewygasających z upływem roku 2007 dokonano płatności w łącznej kwocie 192.097,89 zł. . Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zakończono także prace związane 
z modernizacją sieci w ul. Armii Krajowej, ul. Nowy Świat 21. W trakcie realizacji znajduje się  modernizacja węzłów cieplnych w Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 14. 
Na II półrocze zaplanowano dalszą modernizację sieci w kierunku ul. Dobrzeckiej.

Większość prac, jak co roku, planowana jest do realizacji w okresie maj - wrzesień, czyli w przerwie między kolejnymi sezonami grzewczymi

  - Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005 z końcowymi płatnościami przewidzianymi na 2008r. W I półroczu wydatkowano kwotę: 2.500.000 zł, wykonując plan w 100%.

  - Budowa Trasy Bursztynowej II etap

Wydatkowano kwotę  3.304.779,54 zł w tym:

z budżetu 2008 r. – 3.011,61 zł

ze środków niewygasających w 2007r.  – 3.301.767,93

- „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Górnośląską”

Trwają roboty budowlane, polegające na remoncie ul. Górnośląskiej, przebudowie skrzyżowania  ulic Górnośląska – Dworcowa na odcinku od ul. Górnośląskiej do wjazdu do dworca PKP, budowie chodników i ścieżek rowerowych oraz parkingów w dotychczasowym przebiegu ul. Dworcowej 
i przebudowanych przy PKO. Roboty zakończone zostaną w III kwartale.

Budowa Trasy Bursztynowej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej.”

Opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy budowy Trasy Bursztynowej od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej o przekroju dwujezdniowym. Umowny termin realizacji 30.09.2008.

W marcu br. złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na obecnym etapie projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym a także poddany ocenie strategicznej przez Komisję Oceny Projektów, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Uzyskanie pozytywnej oceny strategicznej oznacza umieszczenie projektu na liście rankingowej.

  - Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych

W III kwartale br. planuje się wszczęcie postępowania na wyłonienie autora opracowania projektu koncepcyjnego budowy strefy gospodarczej. Po akceptacji ww. koncepcji wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy projektu. Nie poniesiono wydatków.

  - Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej 
i Rzemieślniczej

Prace zostały zakończone. Roboty budowlane obejmowały: przebudowę jezdni, chodników, parkingów w ciągu ulicy Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, sieci cieplnej, teletechnicznej oraz energetycznej, budowę oświetlenia i murku oporowego.

Wydatkowano łącznie 1.295.937,43  zł w tym:

z budżetu 2008 – 5.184,00 zł

ze środków niewygasających – 1.290.753,43 zł

  - Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz 
z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ul. Skarszewskiej na odcinku od 
ul. Stawiszyńskiej do al. Gen. Sikorskiego. W lipcu wyłoniono wykonawcę a w sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. Na realizację prac przewidziano 2,5 miesiąca od dnia podpisania  umowy, nie dłużej jednak niż do 15.10.2008. Wydatkowano kwotę: 39.040 zł (środki niewygasające)

  - Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz 
ul. Starożytna do granic Miasta

Na wystosowane zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji projektu na przebudowę skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty na rondo,  wpłynęła tylko jedna oferta, której kwota przewyższała środki jakie Miasto Kaliszu przeznaczyło na ten cel. W tej sytuacji ogłoszono ponownie przetarg na aktualizację przedmiotowego projektu. W międzyczasie podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu analizy pod kątem wyznaczenia alternatywnej drogi dojazdowej do Giełdy Kaliskiej, co w znaczny sposób wpłynęłoby na zmniejszenie natężenia ruchu na skrzyżowaniu 
ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty. W związku z powyższym unieważniono postępowanie 
w sprawie opracowania projektu przebudowy skrzyżowania. Równocześnie, opracowywana jest ekspertyza techniczna, mająca na celu określenie stanu technicznego mostu na rzece Prośnie. Na jej podstawie zostaną przygotowane (przez tę samą jednostkę) 3 koncepcje przebudowy obiektu wraz ze wstępną analizą kosztów prac budowlanych. Po wyborze wariantu opracowany zostanie projekt na przebudowę obiektu. Nie poniesiono wydatków.

  - Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

W roku 2007 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu, z terminem realizacji 31.03.2008r. Do dnia dzisiejszego projektant nie wywiązał się 
z zawartej umowy i nie przekazał przedmiotowej dokumentacji. W tej sytuacji Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu naliczył karę umowną za niewywiązanie się z umowy i wystąpił poprzez kancelarię prawną z pismem o zapłatę tej kary w terminie do 31.05.2008. Z uwagi na brak reakcji ze strony projektanta, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wystąpił do sądu z pozwem o zapłatę i w dniu 
11 lipca br. Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Z uwagi na zaistniałą sytuację, na obecnym etapie podjęte zostały działania mające na celu jak najszybsze wyłonienie nowego wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego.

Nie poniesiono wydatków.

  - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz 
z wyprofilowaniem przebiegu drogi

W roku 2005 opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę ronda. W br. podpisano umowę z projektantem na aktualizację projektu przebudowy ronda wraz z rozszerzeniem zakresu opracowania o przebudowę odcinka ul. Podmiejskiej w kierunku ul. Hanki Sawickiej. Rozszerzenie zakresu ma na celu wyprostowanie odc. ul. Podmiejskiej i jej odsunięcie od istniejących budynków jednorodzinnych. Termin opracowania dokumentacji 15.10.2008.

Nie poniesiono wydatków.

  - Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych

W ramach zadania odtworzono nawierzchnię ul. Szczypiornickiej o pow. 867 m3. Wydatki I półrocza wyniosły 48.232,94zł. co stanowi 9,6% planu. W II półroczu wykonana zostanie modernizacja ul. Świetlanej oraz poszerzenie ul. Romańskiej.

  - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie koncepcji przebiegu DK nr 25 od węzła w rejonie al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Prace projektowe zostały zakończone. Dokumentację przekazano  zamawiającemu.

Równolegle w związku z pismem Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucji Wdrażającej dla Priorytetów VI-VIII w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przekazano wstępną informację odnośnie zamiaru ubiegania się o dofinansowanie zadania pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. W latach 2009-2012 planowana jest realizacja robót budowlanych. Realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. Nie poniesiono wydatków.

  - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

W 2007r opracowano projekt koncepcyjny połączenia dróg krajowych na odcinku od 
ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej. Po przeanalizowaniu ww. projektu i potrzeb komunikacyjnych osiedla Majków, stwierdzono konieczność obniżenia kategorii drogi do klasy „Z” i zmiany jej parametrów technicznych (jedna jezdnia z uwzględnieniem połączenia z ul. Skarszewską). Ponadto, z uwagi na znaczne uciążliwości wynikające z dojazdu samochodów ciężarowych do zakładu „Kilargo” ulicami nieprzystosowanymi do tego typu ruchu, podjęto decyzję o konieczności opracowania w pierwszej kolejności projektu budowlano – wykonawczego na budowę połączenia 
ul. Stawiszyńskiej z ul. Szeroką wraz z rozwiązaniem dojazdu do „Kilargo”. Aktualnie trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie autora projektu. Równocześnie  zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego na budowę połączenia ul. Szerokiej 
z ul. Łódzką.

Ponadto opracowywana jest aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej z ul. Godebskiego na rondo. Termin realizacji określono na 
4,5 miesiąca od uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji drogi. Decyzja taka została wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 25 lutego 2008r, na którą w dniu 17.03.br. wniesiono odwołanie do Ministra Infrastruktury. Decyzją z dnia 10 czerwca 2008 Minister Infrastruktury utrzymał w mocy zaskarżona decyzję. Na obecnym etapie w/w projekt znajduje się w końcowej fazie opracowania i uzyskiwane są  poszczególne uzgodnienia branżowe. Nie poniesiono wydatków.

  - Zakup kserokopiarki

Na zakup używanej kserokopiarki wydatkowano 5.000 zł tj. 83,3 % planu.

  - Przebudowa skrzyżowania ul Łódzkiej z ul. Rajskowską z przebudową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64

Prace zostały zakończone i odebrane. Wydatkowano kwotę 24.446,80 zł (środki niewygasające)

  - Wykonanie projektu modernizacji ul. Sportowej wraz z mostem 
i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/365/08 
z 29.05.2008. W II półroczu zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie autora opracowania projektowego. Nie poniesiono wydatków.

  - Remont nawierzchni na odcinku Al. Wojska Polskiego - zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym

W celu zmniejszenia uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym, wykonany zostanie remont nawierzchni jezdni na odcinku o dł. 510 m, od pierwszego połączenia ul. H. Sawickiej 
z al. Wojska Polskiego w kierunku TESCO. Wyłoniono wykonawcę robót. Prace zostaną zakończone w całości w III kwartale br,

Nie poniesiono wydatków.

  - Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Ustalone zostały odcinki ulic, w ciągu których planowane jest wykonanie ścieżek rowerowych. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Nie poniesiono wydatków.

  - Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem

W ramach zadania wykonano parking dla  autobusów i samochodów osobowych wraz z drogami manewrowymi i chodnikami. Prace zostały zakończone i odebrane. Wydatkowano kwotę 460.116,52 zł

  - Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przystąpiono do realizacji zadania. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Pułaskiego (od ul. Śródmiejskiej do 
ul. Bankowej), ul. Joselewicza, ul. Czaszkowskiej (od ul. Bankowej do ul. Fabrycznej), części 
ul. Rumińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Fabryczna - Czaszkowska na skrzyżowanie typu minirondo oraz uzupełnienie odwodnienia. Umowny termin zakończenia prac - do końca września br.

Wydatkowano kwotę: 97,53 zł ( środki niewygasające)

  - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy . Płatności obciążą II półrocze.

  - Modernizacja chodników ul. Widok

Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację chodnika na odc. 172m. Wydatkowano kwotę: 74.255,32 zł. Zadanie zostało zakończone.

  - Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej

Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano modernizacje pięciu zatok autobusowych. Wydatkowano kwotę: 45.585,39 zł. Zadanie zostało zakończone.

  - Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej

Prace budowlane zostały zakończone.

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodnika na długości 140m po stronie parzystej oraz 70m po  stronie nieparzystej. Nie poniesiono wydatków.

  - Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną

W oparciu o sugestie Rady Osiedla „ Korczak” ustalono zakres planowanych prac. W lipcu zawarta została umowa z projektantem na opracowanie w terminie do 15.09.2008 dokumentacji projektowej.  Nie poniesiono wydatków.

  - Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i uzupełnienie oświetlenia, na co wydatkowano 667.305,47 zł. Zadanie zostało zakończone.

  - Modernizacja schodów prowadzących z ul. Staszica do przystanku przy 
ul. Poznańskiej

Roboty zostały zakończone i odebrane. Wydatkowano kwotę: 24.400, 00 zł. Zadanie zostało zakończone.

  - Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej

Prace zostały zakończone i odebrane. ( odbiór odbył się 27.08.2008). Wydatkowano kwotę: 32,60 zł

  - Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła i Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu (szczyt budynku ul. Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu "Prosna"

W w/w zakresie, roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Z uwagi na pozostałe po realizacji robót budowlanych środki finansowe, podjęto decyzję 
o opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę zatok parkingowych i chodników w  ul. Bogumiła i Barbary na odc. od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Młynarskiej – strona lewa. Zawarto umowę z projektantem. Termin opracowania projektu: 15.09.2008.

Wydatkowano kwotę: 48.663,14 zł

  - Budowa chodnika w ul. Romańskiej

Zadanie obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika na odcinku o dł. 960m, od ul. Sulisławickiej do alei topolowej. Do dnia 26.08.2008 opracowane zostały podkłady geodezyjne. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie w terminie 1 m-ca od daty przekazania podkładów geodezyjnych tj. do 26.09.2008. Niezwłocznie po jej otrzymaniu wszczęta zostanie procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono wydatków.

  - Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odc. od ul. Serbinowskiej do ul. M. Konopnickiej. Płatności z tego tytułu obciążą II półrocze br.

  - Budowa dróg osiedlowych

W ramach realizacji inwestycji, pracami objęto następujące ulice:

- ul. Halna, Śnieżna, Karkonoska, Źródlana,

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Aktualnie trwa sprawdzanie złożonych  w przetargu ofert.

- ul. Będzińska, Połaniecka,

Opracowano projekt budowlano - wykonawczy. lipcu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Aktualnie trwa sprawdzanie złożonych  w przetargu ofert.

- ul. Sudecka,

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. W lipcu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Aktualnie trwa sprawdzanie  złożonych w przetargu ofert.

- ul. Bujnickego,

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. W lipcu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Aktualnie trwa sprawdzanie  złożonych w przetargu ofert

- ul. Dybowskiego, Biernackiego,

Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy. Termin opracowania 08.09.2008 Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej, wszczęte zostanie postępowanie na  wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- ul. Jarzębinowa,

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. W postępowaniu przetargowym wyłoniono  wykonawcę  robót budowlanych.

- ul. Dębowa,

W roku 2007 opracowano projekt budowlano – wykonawczy. Z uwagi na brak porozumienia 
z właścicielami nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod wykonanie normatywnych łuków na połączeniu ul. Skarszewskiej z ul. Dębową, podjęto decyzję o skorygowaniu zakresu dokumentacji technicznej i pozostawieniu istniejących parametrów łuków kołowych. W lipcu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.  Aktualnie trwa sprawdzanie złożonych w przetargu ofert.

- ul. Wygon,

Przekazany został projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Wygon, wykonany na zlecenie społecznego komitetu budowy ulicy. Wyłoniono wykonawcę robót. Termin zakończenia prac 15.10.2008.

- ul. Wysoka,

Trwają prace projektowe związane z aktualizacją projektu budowlano-wykonawczego. Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej, co powinno nastąpić 
do końca sierpnia, wszczęta zostanie procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

- ul. Chełmska,

W roku 2007 opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę ul. Chełmskiej. Ogłoszono przetarg  i wyłoniono wykonawcę robót  budowlanych z terminem realizacji 1 miesiąca  od daty zawarcia umowy ( do 12.09.2008). Aktualnie trwają prace budowlane.

- ul. Szaniawskiego

Opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy. Termin realizacji 08.09.2008r. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej, wszczęta zostanie procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

- ul. Łęgowa

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie projektu budowlano –   wykonawczego na budowę  ul. Łęgowej. Umowny termin przekazania dokumentacji 31.10.2008.

- ul. Artylerzystów

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Umowny termin przekazania dokumentacji 15.11.2008.

-ul. Kosynierów

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę  ul. Kosynierów. Umowny termin przekazania dokumentacji 15.11.2008.

- ul. Antyczna, Panońska i Prastara.

W roku 2007 opracowany został projekt branży drogowej. W roku 2008 zlecono wykonanie aktualizacji  projektu budowlano-wykonawczego na budowę odwodnienia w powyższych ulicach.

- ul. Wierzbowa

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.  Umowny termin  przekazania dokumentacji  30. 11. 2008

- ul. Niska

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.  Umowny termin  przekazania dokumentacji  15. 11. 2008

- ul. Chocimska, ul. Cieszyńska

Zawarto umowę z projektantem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.  Umowny termin  przekazania dokumentacji 31.08.2008

- ul. Pogodna

Ogłoszono przetarg  na wyłonienie wykonawcy robót polegających na wykonaniu nakładki bitumicznej.

- ul. Szczypiornicka

Ogłoszono przetarg  na wyłonienie wykonawcy robót polegających na wykonaniu nakładki bitumicznej.

- ul. Zielona

Ogłoszono przetarg  na wyłonienie wykonawcy robót polegających na wykonaniu nakładki bitumicznej.

- ul. Gliniana

Ogłoszono przetarg  na wyłonienie wykonawcy robót polegających na wykonaniu nakładki bitumicznej.

  - - Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami

Rozważa się zmianę podmiotu do przygotowania  konkursu  architektonicznego. Nie poniesiono wydatków.

  - Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej

Prace budowlane zostały zakończone. W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej i szer. 6m, jednostronny chodnik wraz ze zjazdami na posesje o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej, odwodnienie oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.

Wydatkowano kwotę: 630.880,73 zł w tym:

- 628.360,73 zł – środki niewygasające

- 2.520,00 zł – budżet 2008

  - Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa)

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię 
o nawierzchni z masy bitumicznej szer. 6m, chodnik i zjazdy do nieruchomości o nawierzchni 
z kostki brukowej  betonowej wraz z odwodnieniem.

Wydatkowano kwotę: 275.979,23 zł w tym:

- 172.758,00 zł z wydatków niewygasających w 2007r.

- 103.221,23 zł z budżetu 2008r.

  - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Sulisławice

W związku z uzyskanym przez Miasto Kalisz dofinansowaniem w wysokości 50.400 zł w ramach
   Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wprowadzono do planu wydatków majątkowych nowe
   zadanie obejmujące swym zakresem budowę ul. Celtyckiej na odc. od ul. Zachodniej w kierunku 
   ul. Sulisławickiej (do połączenia z wykonanym wcześniej odcinkiem). Zawarta została umowa
   z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej. Po jej otrzymaniu wszczęta zostanie
   procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych( w miesiącu wrześniu)

Nie poniesiono wydatków.

  - Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową

Zlecono opracowanie projektu na budowę podjazdów na Trasę Bursztynową przy moście na rzece Prośnie dla osób z dysfunkcją ruchową. Termin opracowania projektu upłynął w dniu 31.03.2008r. Do dnia dzisiejszego projektant nie wywiązał się z zawartej umowy i nie przekazał  przedmiotowej dokumentacji. W tej sytuacji zostały naliczone przez ZDM kary umowne oraz wyznaczony ostateczny termin przekazania dokumentacji. Z uwagi na brak reakcji ze strony projektanta, sprawa zostanie oddana do sądu. Jednocześnie wszczęte zostanie postępowanie mające na celu wyłonienie nowego autora projektu w oparciu o opracowaną koncepcję.

Nie poniesiono wydatków.

  - Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola

Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót  budowlanych. Zadanie będzie realizowane przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec”.

  - Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania. Umowny termin wykonania projektu to 14.11.2008r.

  - Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W I półroczu wydatkowano 896.345,87zł, (56% planu rocznego) pokrywając koszty związane 
z nabyciem gruntów na osiedlu Sulisławice, przy ul. Prostej, ul. Marii Skłodowskiej Curie, 
ul. Sosnowej, ul. Długiej, ul. Celtyckiej, działki przeznaczonej pod poszerzenie cmentarza komunalnego oraz koszty wyceny nieruchomości. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane zgodnie z planem w II półroczu, gdyż do uregulowania pozostają: odszkodowania za unieważnienie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej przy ul. Lipowej nr 17, odszkodowania za grunt pod drogi przejęty z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza, odszkodowanie za grunt przy ul. Dobrzeckiej 104a oraz za działki gruntu, które zgodnie 
z uchwalonymi miejscowymi planami przeznaczone zostały pod drogi publiczne.

  - Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Planowane środki na podwyższenia kapitału zakładowego przekazane zostaną w II półroczu.

  - Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego

Wydatki zaplanowane na 2008r w wysokości 1.500.000 zł, stanowiące połowę kosztów zakupu budynku Banku Gospodarstwa Krajowego położonego w Kaliszu przy placu W. Bogusławskiego zostaną poniesione w II połowie 2008r. Pozostała należność za nabycie tej nieruchomości zostanie uregulowana w kolejnych dwóch latach.

  - Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne i zakup mieszkań

Opracowano projekt adaptacji budynku, trwają uzgodnienia z PKP w zakresie budowy przyłączy do budynku. Dokonano zgłoszenia o robotach do Wojewody Wielkopolskiego. Prace rozpoczną się 
w II półroczu, po rozstrzygnięciu przetargu, planowanego do ogłoszenia na początku września br.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

  - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/365/08 
z 29.05.2008. Obejmie ono swym zakresem modernizację werand w Żłobku Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a. Na dzień sporządzania niniejszej informacji podpisano umowę 
o przekazanie dotacji celowej dla Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

  - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 35.297,04zł co stanowi 26,8% planu. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie:

- system informacji Prawnej LEX licencja na rok 2008,

- system Świadczenia Rodzinne dla BSR licencja na rok 2008,

- system do ewidencji mienia GEO-INFO V Sigma.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę 2 serwerów. Płatności z tego tytułu realizowane będą w II półroczu.

  - Wymiana szyb i podświetlenie oraz odnowienie tarczy i wskazówek zegara ratuszowego

Inwestycja przygotowana jest do realizacji i wyłoniono wykonawcę robót. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu, po zakończeniu prac.

  - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż postępowanie przetargowe na zakup fortepianu dla UM zostało unieważnione.

  - Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, przedmiotem której jest sklimatyzowanie części pomieszczeń w budynku UM przy ul. Kościuszki 1a. W przypadku pozyskania dodatkowych środków planowane jest poszerzenia zakresu robót i przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego.

  - Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji

Środki finansowe na zadanie - zgodnie z porozumieniem z dnia 14 marca br. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji zostaną przekazane Policji 
w terminie do 15 sierpnia br. Sposób wydatkowania środków określa porozumienie.

Rozliczenia środków finansowych przekazanych na podstawie w/w porozumienia dokona Komenda Policji Miejskiej do 15 grudnia br.

  - Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej

Środki finansowe na zadanie zgodnie z  porozumieniem z dnia 14 marca br. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji zostaną przekazane Policji 
w terminie do 15 sierpnia br. Sposób wydatkowania środków określa porozumienie.

Rozliczenia środków finansowych przekazanych na podstawie w/w porozumienia dokona Komenda Policji Miejskiej do 15 grudnia br.

  - Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Środki finansowe na zadanie, zgodnie z porozumieniem z dnia 5 czerwca br. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji zostały przekazane policji w lipcu,  stąd nie zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu.

  - Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 3

Środki finansowe na zadanie, zgodnie z porozumieniem z dnia 5 czerwca br. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji zostały przekazane policji w lipcu,  stąd nie zostały wykazane w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania.

Rozliczenia środków finansowych przekazanych na podstawie w/w porozumienia dokona Komenda Policji Miejskiej do 15 grudnia br.

  - Zakup i wymiana sprzętu transportowego

W planie budżetu na 2008r w zadaniach z zakresu administracji rządowej na zakup sprzętu transportowego (drabiny pożarniczej SD-37) zaplanowano kwotę 1.450.000,00zł. W zadaniach własnych na to samo zadanie zaplanowano 500.000,00zł. Wykonanie jest uzależnione od przetargu organizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zakup sprzętu przewidywany jest na IV kwartał br.

  - Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Płatności z tego tytułu obciążą II półrocze.

  - Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz- Piwonice

Dofinansowanie zakupu będzie miało miejsce w II półroczu. Rozstrzygnięcie przetargu przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu będzie podstawą do określenia kwoty dotacji oraz zawarcia porozumienia.

  - System zabezpieczeń i kontroli dostępu

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków. Uruchomiona została procedura realizacji zadania bez przetargu. Do końca czerwca wyłoniono wykonawcę i złożono zamówienie. Płatności z tego tytułu obciążą wydatki II półrocza.

  - Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 80.465,12 zł co stanowi 23,0% planu. W sierpniu br. zakończono prace adaptacyjne budynku magazynowego przy ul. Krótkiej 5-7 na centrum dozorowe monitoringu wizyjnego. Płatności obciążą II półrocze..

  - Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

W I półroczu nie wydatkowano z budżetu Miasta żadnych środków. Realizacja tegorocznego zakresu nastąpi w II półroczu. W czerwcu w wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę niniejszej inwestycji. Podpisano umowy na zakup i montaż dwóch syren alarmowych które będą umieszczone na budynkach przy ul. Pułaskiego 33 i Al. Wolności 27. Realizacja zadania potrwa do 22.09.2008r.

  - Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwienia zwierząt

W I półroczu nie wydatkowano z budżetu Miasta żadnych środków.

  - Rezerwa celowa na inwestycje

Kwota 66.800 zł pozostała do wykorzystania w II półroczu.

  - Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 1.650.600,69zł, co stanowi 42,3% planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 455.034,89zł na sfinansowanie części płatności. W I półroczu zakończono:

- modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18,

- modernizację i termomodernizację Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych w Kaliszu,

- modernizację i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy 
ul. H. Sawickiej 3b.

W sierpniu zakończono modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sulisławickiej 
   oraz Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Fabrycznej.

W omawianym okresie wyłoniono wykonawców i rozpoczęto prace modernizacyjne 
w Szkole Podstawowej nr 14 ul. Mickiewicza i  Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Pomorskiej,.

Całe zadanie zakończone zostanie w II półroczu; w tym samym okresie dokonane zostaną pozostałe płatności.

  - Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 245.132,43zł co stanowi 20,4% planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 617.519,83zł na sfinansowanie części płatności. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie posadzki i dostawę sprzętu AGD, RTV i sprzętu sportowego. Zakończenie zadania zaplanowano na II półrocze.

  - Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18

W I półroczu nie wydatkowano z budżetu Miasta żadnych środków. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na wykonawstwo. Zakończenie zadania zaplanowano na II półrocze z płatnościami końcowymi w 2009roku.

  - Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec

W I półroczu nie wydatkowano z budżetu Miasta żadnych środków. Z wydatków niewygasających 
w 2007r. wykorzystano 4.636,00zł. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na budowę boisk wraz z ogrodzeniem i małą architekturą. Zakończenie zadania zaplanowano na II półrocze z płatnościami końcowymi w 2009roku.

  - Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 172.220,51zł co stanowi 23,0% planu. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zakończono realizację robót modernizacyjnych w  Gimnazjum nr 2 przy ul. Ciasnej. W Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej zakończono podstawowy zakres robót modernizacyjnych a dodatkowo  zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na dach; przetarg znajduje się w przygotowaniu.

Całe zadanie zakończone zostanie w II półroczu; w tym samym okresie dokonane zostaną pozostałe płatności.

  - Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXV/389/08. W sierpniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. z terminem ich zakończenia do 30.10.2008r.

  - Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 1.304.091,75zł co stanowi 42,1% planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 62.901,85zł na sfinansowanie części płatności. Trwają prace modernizacyjne w I LO przy ul. Grodzkiej, w V LO przy ul. Piskorzewie 6 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1przy ul. Kościuszki.

Całe zadanie zakończone zostanie w II półroczu; w tym samym okresie dokonane zostaną pozostałe płatności.

  - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu "Blisko Boisko)

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 300.000,00 zł. Były to środki pochodzące 
z dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dodatkowo z wydatków niewygasających 
w 2007r. wykorzystano 412.066,92zł na sfinansowanie pozostałych płatności. Zadanie zakończono, oddano do użytku boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 o nawierzchni ze sztucznej trawy 
z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem. Jest to najnowocześniejsze, ogólnodostępne boisko do piłki nożnej w mieście.

  - Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 830.694,36zł co stanowi 63,9 % planu. W lipcu zakończono prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów a w sierpniu  w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej.

Płatności obciążą II półrocze.

  - Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 6.420,13zł co stanowi 0,3 % planu. Rozpoczęcie postępowania przetargowego możliwe było dopiero po zwiększeniu przez Radę Miejską Kalisza środków planowanych na realizację. Prace rozpoczną się we wrześniu  br. z terminem zakończenia do 30.06.2009r.

  - Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXV/389/08. Modernizacja obejmuje swym zakresem wymianę stolarki okiennej 
i elewację starego budynku, ocieplenie ścian, platformy schodowe dla niepełnosprawnych oraz nawierzchnię podwórka wewnętrznego. Prace rozpoczęły się w okresie wakacyjnym i będą prowadzone w cyklu dwuletnim. W sierpniu br. zakończono wymianę stolarki okiennej, tak by umożliwić rozpoczęcie nauki od nowego roku szkolnego. Zlecono także opracowanie projektu technicznego na wykonanie elewacji i robót wewnętrznych. Po jego otrzymaniu ogłoszony zostanie przetarg na roboty z terminem ich zakończenia w 2009r.

  - Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 29.280,00zł co stanowi 5,2% planu. Wykonano dokumentację przetargową i uzyskano pozwolenia na budowę. Trwają postępowania przetargowe na budowę boisk ze sztucznej trawy dla III LO ul. Kościuszki oraz Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej. Prace rozpoczną się po rozstrzygnięciu przetargów.

  - Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO

Rozpoczęcie postępowania przetargowego możliwe było dopiero po zwiększeniu przez Radę Miejską Kalisza środków planowanych na realizację. Po wyłonieniu wykonawcy przekazano już plac budowy. Roboty powinny zostać zakończone w grudniu, natomiast ostanie płatności dokonane zostaną w roku przyszłym.

  - Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych

Tegoroczny zakres rzeczowy zadania to przygotowanie dokumentacji. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Samochodowych i Szkoły Podstawowej Nr 1, mieszczącej się przy ul. 3 Maja 
w Kaliszu.  Płatności obciążą II półrocze.

  - Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 2.975.250,69zł co stanowi 52,2% planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 279.517,00zł na sfinansowanie części płatności. Roboty związane z budową sali gimnastycznej zostały zakończone  w sierpniu. W sierpniu zakończono także wyposażenie obiektu.

W I półroczu rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na budowę kompleksu boisk sportowych. Zakończenie zadania zaplanowano na II półrocze br. z płatnościami końcowymi w 2009roku.

  - Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR

I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 34.443,04zł co stanowi 98,41% planu a zadanie zakończono. Zakupiono licencję systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych (szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i przedszkoli) oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie „NABÓR” na rok szkolny 2008/2009.

  - Dofinansowanie wyposażenia sali wielofunkcyjnej, budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Filharmonii Kaliskiej

Środki przekazane zostaną w II półroczu

  - Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zawarta została umowa z Miastem, zgodnie z którą postępowanie przetargowe prowadzi Szpital, a na 30 dni przed terminem płatności za zakupiony sprzęt, wystąpi do Miasta o przelanie środków. Przekazanie dotacji nastąpi więc 
w II półroczu.

  - Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/365/08 
z 29.05.2008. Inwestycja polegać będzie na adaptacji pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty na osiedlu Szczypiorno z przeznaczeniem na utworzenie w nich dziennego ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków. Trwają  działania w celu podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, umożliwiającego rozpoczęcie przygotowania zadania. Po podpisaniu porozumienia wyłoniony zostanie projektant w celu wykonania dokumentacji projektowej a następnie uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2008-2009.

  - Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN"

W I półroczu wydatkowano z budżetu Miasta 7.059,99zł co stanowi 5,4% planu. W sierpniu br. zakończono roboty , a płatności obciążą II półrocze.

  - Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN przy ul. Widok 77

W wyniku zmian dotyczących rodzaju windy oraz kwoty na realizację, zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXV/389/08. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zakończono prace projektowe, polegające na adaptacji poprzedniego projektu wraz ze zmianą pozwolenia na budowę a także ogłoszono przetarg na realizację.  W ramach zadania zostanie zakupiona i zamontowana winda kabinowa w szybie murowanym, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Wyposażona w drzwi automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe z regulacją prędkości otwierania i zamykania, interkomem, podświetlanymi przyciskami z oznaczeniem Braille’a, alarmem, oświetleniem awaryjnym, system łączności ze służbami ratunkowymi i zabezpieczeniem przed przygnieceniem pasażera. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

  - Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zgodnie z umową trwa opracowywanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Płatności dotyczące tegorocznego zakresu obciążą II półrocze.

  - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy

W I półroczu wydatkowano z budżetu 10.980,00zł co stanowi 3,4% planu. Są to nakłady poniesione na dokumentację projektową termomodernizacji budynku. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Płatności z tego tytułu obciążą II półrocze.

  - Ogródki i place zabaw

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/365/08 
z 29.05.2008. Inwestycja polegać będzie na modernizacji placu zabaw mieszczącego się w Parku Miejskim w pobliżu KTW. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na realizację.

  - Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

W I półroczu wydatkowano 9.867.398,43zł, co stanowi 23,0% planu. Prowadzone były prace na sześciu osiedlach tj.: Szczypiorno, Chmielnik, Winiary, Tyniec – Miła, Piwonice, Majków. Na dzień sporządzania niniejszej informacji wybudowano już 44.225,5 m kanalizacji sanitarnej 
i 16.280,0 m kanalizacji deszczowej co oznacza zaawansowanie rzeczowe robót w 57%. Przyśpieszono realizację robót na osiedlach: Piwonice i Majków o około 7 miesięcy Na pozostałych osiedlach, mimo licznych, napotykanych kolizji, prace są zaawansowane w znacznym stopniu.

W I półroczu złożono do Komisji Europejskiej dwa wnioski o płatność pośrednią (refundacja wydatków wcześniej poniesionych przez beneficjenta) na łączną kwotę 813.042,22€ (2.840.661,65zł) z czego kwota 505.408,43€ (1.645.812,01zł) zostanie wydatkowana w II półroczu. Na bieżąco trwa uruchamianie i wykorzystywanie środków pochodzących z pożyczek inwestycyjnych, z NFOŚIGW w kwocie 5.884.531,48zł oraz WFOŚIGW w kwocie 151.995,77zł. Działania te są zgodne z harmonogramem raportowania oraz planem płatności projektu. Pozostałe płatności dotyczące wydatków niekwalifikowanych regulowane są ze środków własnych Miasta

  - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia

W II półroczu opracowana zostanie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego rekultywacji składowiska. Realizacja zadania przewidywana jest na następne lata.

  - Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W ramach zadania zlecono opracowanie projektów oświetlenia alejek w Parku Miejskim, ulic: J. Wanata, Bażanciej (do pętli), Żytniej, Kozienickiej i Dyngusowej, ronda przy ul. Czaszkowskiej, Rumińskiego i Fabrycznej, podświetlenia elewacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10. Część projektów została już wykonana 
i w przypadku tych zadań wystąpiono o pozwolenie na budowę, w tym wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Torowej.

Do końca czerwca nie poniesiono wydatków z budżetu Miasta; z wydatków niewygasających wydatkowano 2.623,23zł. W sierpniu  ogłoszono przetargi na wykonanie oświetlenia ul. Dyngusowej, Wanata, Chochołowskiej i Wału Bernardyńskiego, podpisano umowę na oświetlenie 
ul. Piaszczystej. Zlecono także wykonanie projektu i realizację oświetlenia ul. Tynieckiej, Płatności realizowane będą w II półroczu.

  - Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

Rozpoczęcie realizacji zadań w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych uzależnione jest od przekazania dokumentacji technicznej.

W omawianym okresie zlecono wykonanie odwodnienia części ul. Częstochowskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni (od posesji PUiM do ul. Częstochowskiej). W I półroczu przygotowywano przetarg  na wykonanie krawężników w Sołectwie Dobrzec – realizacja rozpoczęła się w sierpniu). W trakcie przygotowania znajduje się przetarg na przebudowę drogi przy ul. Podmiejskiej, w rejonie budynku Studium Kształcenia Animatorów Kultury a także  na  budowę kolejnego odcinka drogi Armii Krajowej wraz z oświetleniem ulicy i parkingów. Płatności realizowane będą w II półroczu.

  - Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice

W I półroczu wydatkowano z wydatków niewygasających 18.422,00zł co stanowi część kosztów projektu budowlano – wykonawczego z kosztorysami  dla kanalizacji deszczowej w al. Wojska Polskiego i ul. Biskupickiej, pozostałe płatności za projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód Dobrzec Północ obciążą II półrocze.

W ramach zadania wybudowano 47m kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej. Planowana jest realizacja kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Stanczukowskiego.

  - Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W I półroczu:

- zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Piechurów ( na wysokości działek nr 21/3 
          i 21/4) o długość 45,69m,

- wybudowano sieć wodociągową w ul. Malaperta o długości 56,65m,

- wykonano sieci wodociągowe w ul. Świetlanej do posesji przy ul. Sąsiedzkiej 58-62 o długości 
          18,00 m,

- kanalizację deszczową na terenie Centralnego Ośrodka Służby Więziennej przy ul. Wrocławskiej –  o długości 63,00m,

Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 22.332,63zł, co stanowi 4,8% planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 77.561,13zł na sfinansowanie części płatności. Zlecono wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierskiej, ul. Kowalskiej i ul. Rajskowskiej, sieci wodociągowej w ul. Celtyckiej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Saperskiej, kanalizacji deszczowej w ul. Polnej. Dalsze płatności realizowane będą w II półroczu.

  - Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W I półroczu wydatkowano 3.660,00zł co stanowi 1,8% planu, są to nakłady poniesione na projekt przebudowy placu przy Baszcie Dorotka w Parku Miejskim w Kaliszu. Wyłoniono wykonawcę, umowny termin zakończenia prac to 30.09.2008.

  - Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu

W bieżącym roku, w ramach zadania realizowany jest II etap utwardzenia ciągu pieszego na Wale Bernardyńskim na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Stanczukowskiego. W I półroczu wydatkowano 75.865,49zł co stanowi 32,3% planu. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowy, a roboty i płatności realizowane będą w II półroczu. Trwają prace przygotowawcze do realizacji kolejnego odcinka utwardzenia ciągu pieszego na Wale Matejki od Mostu przy stadionie KKS do mostu przy Trasie Bursztynowej.

  - Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Oba zadania znajdują się w fazie przygotowania do realizacji. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa cieku Krępicy, natomiast na ciek Piwonka przygotowane są podziały. Kolejnym etapem prac będą wykupy terenów. Do tej pory nie udało się uzyskać decyzji o warunkach zabudowy, ze względu na składane protesty

  - Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu wraz z wykonawstwem. Koncepcja fontanny „Nastroje” przedstawia trzy różne postaci ludzkie, symbolizujące ideę harmonijnego współistnienia ludzi. Roboty realizowane będą w II półroczu, o ile uzyskane zostaną uzgodnienia konserwatora zabytków. W przeciwnym razie umowa zostanie rozwiązana a dalsza realizacja przerwana.

  - Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10

Zadanie zakończono w sierpniu br. W I półroczu wydatkowano 42.700,00 zł co stanowi 23,1% planu.

  - Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonania schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK)

W I półroczu podpisano umowy na roboty związane z modernizacją nadbrzeży promowych po obu stronach rzeki Prosny przy Wale Piastowskim 3 w Kaliszu. Zadanie zakończono w sierpniu 
a płatności obciążą II półrocze.

  - Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego

Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/365/08 z 29.05.2008 i znajduje się na etapie przygotowania procedury przetargowej.

  - Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup instrumentów mających stanowić wyposażenie nowobudowanej Sali Koncertowo-Konferencyjnej

Na 2008 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów stanowiących wyposażenie nowobudowanej Sali Koncertowo – Konferencyjnej, których realizacja nastąpi w II półroczu 2008 r.

  - Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury

W ramach zadania zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 21.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu, których realizacja nastąpi w II  półroczu 2008 r.

  - Malowanie elewacji obiektu przy ul. Górnośląskiej 66a (Wieża Ciśnień)

W ramach zadania wykonano projekt remontu elewacji z kolorystyką budynku Wieży Ciśnień w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 66a. Obecnie trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków, następnie zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Zakończenie zadania zaplanowano na II półrocze.

  - Zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych

Zadanie zakończono, na jego realizację wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty tj. 15.000 zł na zakup sprzętu informatycznego do projektowania plastycznego wraz z oprogramowaniem do przygotowywania wydawnictw i księgowości. Środki zostały uruchomione w pełnej wysokości w miesiącu kwietniu br. Z otrzymanej dotacji BWA dokonało zakupu: zestawu komputerowego, dwóch drukarek HPA3 (do realizacji projektowania i wydruku wydawnictw typu foldery, zaproszenia, małe katalogi) i OKI (do programu finansowo-księgowego), oprogramowania do graficznego projektowania wydawnictw, programów COREL DRAW, MS OFFICE 2007, programu finansowo-księgowy SFINKS.

  - Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury

28 maja 2008r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej budowy biblioteki publicznej przy ul. Górnośląskiej. Zaprojektowane „sanktuarium książki” swym kształtem nawiązuje do książek leżących na bibliotecznej półce. Została również podpisana umowa na wykonanie wielobranżowego projektu Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z umownym terminem zakończenia prac projektowych do 10.11.2008 i płatnościami 
w II półroczu.

Do końca czerwca nie poniesiono wydatków z budżetu Miasta; ze środków niewygasających wydatkowano 13.533,00zł, na co złożyły się wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego.

  - Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29

W I półroczu wydatkowano 22.082,00zł z wydatków niewygasających na wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenów przy ul. Łódzkiej (końcowe płatności). Ogłoszono przetarg na modernizację budynku biurowego w ramach rozbudowy obiektów rekreacyjno – sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 z terminem zakończenia robót w listopadzie 2008r.

  - Budowa Parku Wodnego

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, a płatności dotyczące opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, która została przekazana w lipcu, obciążą II półrocze.

  - Budowa krytego lodowiska

Ogłoszony przetarg z uwagi na wysokie koszty realizacji został unieważniony. W sierpniu ogłoszono nowy  przetarg na przeprojektowanie i wykonanie lodowiska przy zastosowaniu tańszych rozwiązań.

  - Budowa pawilonu administracyjno - socjalnego przy Wale Matejki 2 dla KTK i KKS

Zlecono projekt budowlano-wykonawczy budowy pawilonu administracyjno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  przy Wale Matejki 2-4 w Kaliszu z terminem realizacji 17 listopada br. płatności z tego tytułu obciążą II półrocze.

  - Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki

Zaplanowano kwotę 30.000 zł. jako dotację na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pompy wraz z oprogramowaniem do podlewania płyty boiska. Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu 2008 r.

  - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Środki przeznaczone na zakup estrady uruchomione zostaną w II półroczu.