## Zarz.Prez.31.05
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 r. stan na 31 maja 2004r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2004r.
l.p. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji | Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2003r. | Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2004r. |  |  |  | Przewid. termin realizacji
[5 empty] | OGÓŁEM | w tym
[6 empty] | MIASTO |  | POWIAT
[6 empty] | inwestycje | dotacje udziały, dofinansowania
| OGÓŁEM |  |  |  | 30453874 | 22963474 | 2782400 | 4708000
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  | 1480000 | 1480000 | 0 | 0
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  |  | 1480000 | 1480000 | 0 | 0
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  |  | 110000 | 110000 |  |  | proces ciągły
2 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  |  | 1370000 | 1370000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 40002 - Dostarczanie wody |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  | 9529000 | 5029000 | 0 | 4500000
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  | 4500000 | 0 | 0 | 4500000
3 | Przedłużenie Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej (włączenia do drogi krajowej 25 i 11) | 5,22 km droga dwujezdniowa, 0,9 km poszerzenie ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie + 2 obiekty mostowe + budowa ścieżek rowerowych i kładki dla pieszych | 109678000 | 16678000 | 1939719 |  |  | 1939719 | 2002 - 2006
4 | Modernizacja ul. Wrocławskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem i ścieżkami rowerowymi | odcinek od ul.Podmiejskiej do Al. Woj.Pol. - 1,8km | 9900000 | 200000 | 100000 |  |  | 100000 | 2002 - 2005
5 | Modernizacja ul.Poznańskiej z budową chodnika i ścieżki rowerowej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego i Campusu | 2,0 km z kostki brukowej | 300000 |  | 300000 |  |  | 300000 | 2004
6 | Modernizacja mostu na rzece Swędrni w ul. Sportowej z dojazdami | opracowanie dokumentacji | 14591 |  | 14591 |  |  | 14591 | 2004
7 | Budowa ulicy Torowej w ciągu ul.Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul.Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | 0,94 km | 1400000 |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 2004-2005
8 | Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskiech realizowana przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego |  | 545690 | 200000 | 345690 |  |  | 345690 | 2003-2004
9 | Budowa chodnika w ul.Górnośląskiej | odcinek od ul.Polnej do ul.Serbinowskiej | 300000 |  | 300000 |  |  | 300000 | 2004
10 | Modernizacja ulicy Babina | wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami | 1200000 |  | 400000 |  |  | 400000 | 2004-2005
11 | Modernizacja nawierzchni ulic w tym ul.Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem |  | 600000 |  | 100000 |  |  | 100000 | 2004-2005
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  | 5029000 | 5029000 | 0 | 0
12 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej | 3,3 km dwie jezdnie + 4 obiekty mostowe wraz z wykupami odwodnieniem, oświetleniem i budową ścieżek rowerowych | 93500000 | 8600000 | 500000 | 500000 |  |  | 2000 - 2006
13 | Modernizacja ulicy Biskupiej | uzupełnienie nawierzchni ul.Biskupiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem | 70000 |  | 70000 | 70000 |  |  | 2004
14 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | proces ciągły
15 | Modernizacja nawierzchni drogowej i chodników w ul.Żwirki i Wigury | odcinek od ul.Łódzkiej do pawilonu spożywczego PSS Społem | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 2004
16 | Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 0,65 km | 1800000 |  | 800000 | 800000 |  |  | 2004 - 2005
17 | Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 0,6 km | 1900000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 2004-2005
18 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem | ul. Brzozowa ca 650m, ul.Sosnowa ca 350m oraz ul.Cyprysowa i Olszowa ca 360m; w 2004r. w ul.Brzozowej cała kanalizacja deszczowa i częściowe wykonanie ulicy | 1600000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 2004- 2006
19 | Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul.Bankowej do Parku po obu stronach rzeki | ca 750m | 61000 |  | 61000 | 61000 |  |  | 2004
20 | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem | ca 250m | 180000 |  | 180000 | 180000 |  |  | 2004
21 | Ul.Dąbrowskiego - modernizacja chodników i jezdni | ca 150m | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | 2004
22 | Wykonanie zatoczki autobudowej KLA przy ul.Starożytnej |  | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 2004
23 | Utwardzenie ul.Skalmierzyckiej na odcinku ul.Konopnickiej - Kresowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 270 | 180000 |  | 180000 | 180000 |  |  | 2004
24 | Budowa ul.Sokolnickiej wraz z oświetleniem | odcinek od ul.Grunwaldzkiej do ul.Tatrzańskiej | 160000 |  | 160000 | 160000 |  |  | 2004
25 | Budowa chodnika na ulicy Ostrowskiej | po stronie parzystej na odcinku od ul.Handlowej do ul.Cegielnianej | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 2004
26 | Dokończenie obniżenia krawężników dla zjazdu wózków w ul.Dobrzeckiej |  | 28000 |  | 28000 | 28000 |  |  | 2004
27 | Budowa ulicy P.Sulisławskiego na odcinku od ul.Zachodniej do ul.Świetlanej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 350m; w 2004r. opracowanie dokumentacji | 470000 |  | 70000 | 70000 |  |  | 2004-2005
28 | Wykonanie chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na przejściu z ul.Staszica do chodnika w al.Wojska Polskiego (os.Korczak) | wykonanie dojścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  | 2004
29 | Kompleksowa modernizacja nawierzchni ul.Nędzerzewskiej wraz z włączeniem w ul. Łódzką | ca1 km | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 2004
30 | Modernizacja ul.Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul.Częstochowska-ks.Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi | 0,7km | 5050000 | 200000 | 50000 | 50000 |  |  | 2002-2006
31 | Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 500m | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | 2004
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 2700000 | 2700000 | 0 | 0
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  | 700000 | 700000 |  | 0
32 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  |  | 700000 | 700000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  | 550000 | 550000 | 0 | 0
33 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  |  | 550000 | 550000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  |  | 1450000 | 1450000 | 0 | 0
34 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  |  |  | 1450000 | 1450000 |  |  | proces ciągły
| DZIAł 710 - Działalność usługowa |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000
| Rozdział 71015 Nadzór budowlany |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000
35 | Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | zakup komputera, przyrządów i urządzeń pomiarowych | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 8000 | 2004
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  | 1051000 | 1051000 | 0 | 0
| Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu |  |  |  | 7000 | 7000
36 | Zakupy inwestycyjne dla Kancelarii Rady Miejskiej | zakup drukarki |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 2004
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  |  | 1044000 | 1044000 | 0 | 0
37 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  |  | 200000 | 200000 |  |  | proces ciągły
51 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | wymiana okien wraz z parapetami |  |  | 0
38 | Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego |  | 500000 |  | 250000 | 250000 |  |  | 2004-2006
39 | Wykonanie sieci komputerowej w budynku przy ul.Kościuszki 1a |  | 35000 |  | 35000 | 35000 |  |  | 2004
40 | Zakup sprzętu poligraficznego dla Urzędu Miejskiego |  | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | 2004
41 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | 47 okien w patio wraz z parapetami | 139000 |  | 139000 | 139000 |  |  | 2004
42 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych |  | 1750000 |  | 250000 | 250000 |  |  | 2004-2006
43 | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego |  | 90000 |  | 90000 | 90000 |  |  | 2004
| DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  | 420300 | 170300 | 100000 | 150000
| Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0
44 | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Policji przy ul.Kordeckiego 36 | wpłata na rzecz środka specjalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 2004
45 | Zakup samochodu typu furgon OK. |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 2004
| Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Pństwowej Straży Pożarnej |  |  |  | 250000 | 100000 | 0 | 150000
46 | Modernizacja budynku Komendy Miejskiej P S Poż. ul.Nowy Świat 42/44 | rozbudowa i modernizacja obiektu |  |  | 250000 | 100000 |  | 150000
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  |  | 70300 | 70300 | 0 | 0
47 | Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania /bez mapy/ | adaptacja pomieszczeń i ich specjalistyczne wyposażenie | 85800 |  | 51300 | 51300 |  |  | 2004
48 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza | każdego roku 1 syrena |  |  | 19000 | 19000 |  |  | proces ciągły
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia |  |  |  | 350000 | 350000 | 0 | 0
| Rozdział 75818 |  |  |  | 350000 | 350000 | 0 | 0
49 | Rezerwa celowa na inwestycje |  |  |  | 350000 | 350000
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  | 24887598 |  | 7837598 | 7837598 | 0 | 0
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  | 23590000 |  | 6890000 | 6890000 | 0 | 0
50 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z" | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali sportowej, boisk sportowych oraz zagospodar. terenu wraz z droga dojazdową i kładką nad ul.H.Sawickiej | 23590000 | 2800000 | 6890000 | 6890000 |  |  | 2002 - 2006
| Rozdział 80120 - Licea |  | 1200000 |  | 850000 | 850000 | 0 | 0
51 | Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej | budowa sali wraz z pierwszym wyposażeniem | 1200000 |  | 850000 | 850000 |  |  | 2004- 2005
| Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne |  | 97598 |  | 97598 | 97598 | 0 | 0
52 | Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu |  | 97598 |  | 97598 | 97598 |  |  | 2004
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Wąskiej |  |  |  | 0
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  | 275000 | 25000 | 200000 | 50000
| Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000
53 | Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego | urzadzenia telekomunikacyjne i oprogramowanie | [5 empty] | 50000 | 2004
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
54 | Zakupy inwestycyjne | zakup alkometru i alkotestu |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 2004
| Rozdział 85195 - Pozostała działalność |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0
55 | Dotacje dla stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu | partycypacja w kosztach zakupu |  |  | 200000 | 0 | 200000 |  | 2004
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |  |  |  | 70876 | 70876 | 0 | 0
| Rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu | uzupełnienie wyposażenia kuchni, urządzenia biurowe |  |  | 0 |  |  |  | 2004
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |  | 40876 | 40876 | 0 | 0
56 | Zakupy inwestycyjne | zakupy związane z organizacją nowych stanowisk pracy w tym komputerów i oprogramowania | 40876 |  | 40876 | 40876 |  |  | 2004
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0
57 | Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1 | 26 szt.w 2004r.; 74 szt. w 2005r. | 115000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 2004-2005
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 5177400 | 2695000 | 2482400 | 0
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
58 | Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu, likwidacja zrzutów ścieków do Prosny i ich przesył do oczyszczalni ścieków przez budowę i modernizację sieci oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej - (dodatkowe dofinansowanie z GiP FOŚiGW w wys. 130.000 | kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlach Rajsków, Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła i Majków | 73098700 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 2004 -2006
0
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  |  | 1982400 | 0 | 1982400 | 0
59 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych |  |  | 5233100 | 1982400 |  | 1982400 |  | 2004
0
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0
60 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  |  | 1295000 | 795000 | 500000 | 0
61 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  |  | 300000 | 300000 |  |  | proces ciągły
62 | Obudowa obustronnego obwałowania cieku Krępica na Osiedlu Ogrody - (dodatkowe dofinansowanie z G i P FOŚiGW w wys.150.000 zł) | dokończenie obetonowania ścianki Larsena na długości 388,0 m | 250000 |  | 100000 | 100000 |  |  | 2004
63 | Wykonanie barierek ochronnych na Wale Staromiejskim po dwóch stronach rzeki na odcinku od.ul.Bankowej do połączenia z parkiem | ca 370 m | 45000 |  | 45000 | 45000 |  |  | 2004
64 | Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Rajsków -(dodatkowe dofinansowanie z G i P FOŚiGW w wys.100.000zł) | dofinansowanie przekazane w drodze porozumienia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego | 3500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 2004 - 2010
65 | Budowa alejek granitowych i żwirowych na terenach zielonych w zabytkowej części miasta, w tym w Parku Miejskim |  | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 2004
66 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej |  | 4490000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 2004- 2008
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 54700 | 54700 | 0 | 0
| Rozdział 92116 - Biblioteki |  |  |  | 54700 | 54700 | 0 | 0
67 | Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej | zakupy inwestycyjne | 54700 |  | 54700 | 54700 |  |  | 2004
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  | 3250000 | 800000 | 1500000 | 1500000
68 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 17 (dofinansowanie ze środków Totalizatora Sportowego: 500.000zł w 2004r. i 650.000 zł w 2005r.) | wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o, elektrycznej, modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego, docieplenie bud. wraz z elewacją | 3250000 | 800000 | 1500000 | 1500000 |  |  | 2002 - 2005
UWAGA: zadania nr 2, 3, 4,12 i 50 objęte zostały wnioskami o dofinansowanie z funduszy unijnych,w przypadku uzyskania promesy nastąpi korekta planu rocznego po stronie dochodów i wydatków w celu zabezpieczenia realizacji inwestycji. W planie, terminy w/w
| WG WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ZADANIA POZA WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Założone dofinansowanie
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1070 | 1070 | 0 | 0
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację miejskich sieci ciepłowniczych (9.560.000 zł) |  |  |  |  | 970 | 970
Opłaty przyłączeniowe |  |  |  |  | 100 | 100
DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  |  | 3992750 | 19750 | 0 | 3973000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na przedłużenia Stanczukowskiego (69.750.000 zł) |  |  |  |  | 23000 |  |  | 23000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę Trasy Bursztynowej (59.450.000 zł) |  |  |  |  | 19750 | 19750
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację ul. Wrocławskiej (6.800.000 zł), |  |  |  |  | 3950000 |  |  | 3950000
Subwencja drogowa |  |  |  |  | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100 | 0
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali lekkoatletycznej w gimnazjum 1.200 tys. zł |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
Środki na pokrycie inwestycji z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 48140 | 23400 | 18200 | 6540
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych ( 47.500.000 zł), |  |  |  |  | 34900 | 19700 | 15200
Przewidywane środki z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacii jako dofinansowanie budowy sieci j.w (8.500.000 zł) |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2500
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych w latach 2007 - 2012 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
Wpłaty Społecznych Komitetów |  |  |  |  | 640 | 200 | 200 | 240
Przewidywane środki z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę alejek w parku i kolektora deszczowego wzdłuż Krępicy |  |  |  |  | 1100 | 500 | 300 | 300
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1850 | 650 | 0 | 1200
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali sportowej w wysokości 1.150 tys.zł. (2004r. 500 tys.zł. 2005r. - 650 tys.zł; |  |  |  |  | 650 | 650
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przewidywane na modernizację stadionu ( 3.000 tys.zł) |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200
RAZEM |  |  |  |  | 4045910 | 45320 | 19550 | 3981040
WYDATKI DO POKRYCIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (BUDŻET) |  |  |  |  | 26407964 | 22918154 | 2762850 | 726960
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1478930 | 1478930 | 0 | 0
DZIAŁ 600 - Transport i łączność |  |  |  |  | 5536250 | 5009250 | 0 | 527000
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  | 2700000 | 2700000 | 0 | 0
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  |  | 1051000 | 1051000 | 0 | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 7836398 | 7837498 | -1100 | 0
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  |  | 275000 | 25000 | 200000 | 50000
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 5129260 | 2671600 | 2464200 | -6540
DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1498150 | 1499350 | 0 | -1200