## Zarz.Prez. 27.09
Załącznik Nr do uchwały Nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005r. Stan na 30.09.2005
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2005r.
l.p. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji | Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2004r. | Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2005r. |  |  |  | Przewid. termin realizacji
[5 empty] | OGÓŁEM | w tym
[6 empty] | MIASTO |  | POWIAT
[6 empty] | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania
| OGÓŁEM |  |  |  | 73349241 | 45718275 | 2018000 | 25612966
| DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
| Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
1 | Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  |  | 2005
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  | 1430400 | 1430400 | 0 | 0
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  |  | 1430400 | 1430400 | 0 | 0
2 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej ( z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów) | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  |  | 115100 | 115100 |  |  | proces ciągły
3 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł) | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  |  | 1315300 | 1315300 |  |  | proces ciągły
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  | 16340489 | 5971637 | 0 | 10368852
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spólka z o.o. |  |  |  | 0
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  | 11269429 | 900577 | 0 | 10368852
4 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej | 3,26 km droga jednojezdniowa, 0,9 km poszerzenie ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie+ budowa ścieżek rowerowych | 37967300 | 415000 | 110825 | 110825 |  |  | 2004- 2010
5 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 1,33 km, jedna jezdnia; realizacja w 2005r., płatności do 2009r. | 24590000 | 11830000 | 3217680 | 638480 |  | 2579200 | 2000 - 2009
6 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego | odcinek od ul.Podmiejskiej do Al. Woj.Pol. - 1,8km | 12117438 | 39650 | 5316852 |  |  | 5316852 | 2002 - 06; w latach 2005-06 realizacja wniosku złożonego do ERDF
7 | Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego | ułożenie kostki brukowej 1,4 km x 3,5m; wykupy terenu | 845000 | 245000 | 520800 |  |  | 520800 | 2004-2005
0
8 | Budowa ulicy Torowej w ciągu ul.Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul.Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | 0,94 km | 1652000 | 1000000 | 652000 |  |  | 652000 | 2004-2005
9 | Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku | 0,77 km wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami | 1101272 | 400000 | 701272 | 1272 |  | 700000 | 2004-2005
10 | Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem | modernizacja skrzyżowania z dojazdami | 351850 | 51850 | 300000 |  |  | 300000 | 2004-2005
11 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska - Budowlanych | ustawienie sygnalizacji świetlnej | 190000 |  | 190000 | 10000 |  | 180000 | 2005
12 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza | * |  |  | 140000 | 140000 |  |  | 2005
13 | Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta. | opracowanie dokumentacji technicznej w 2005 |  |  | 120000 |  |  | 120000 | 2005 - 2007
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  | 5071060 | 5071060 | 0 | 0
0
14 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | proces ciągły
| Modernizacja nawierzchni drogowej i chodników w ul.Żwirki i Wigury | odcinek od ul.Łódzkiej do pawilonu spożywczego PSS Społem |  |  | 0 |  |  |  | 2004
15 | Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 0,65 km | 1722000 | 800000 | 922000 | 922000 |  |  | 2004 - 2005
16 | Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 1,33 km oraz wykonanie dwustronnych chodników | 2280250 | 1266720 | 1013530 | 1013530 |  |  | 2004-2005
17 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem | ul. Brzozowa ca 650m, ul.Sosnowa ca 350m oraz ul.Cyprysowa i Olszowa ca 360m oraz ul.Dębowa ca 250 m | 1600000 | 220000 | 254065 | 254065 |  |  | 2004- 2007
18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2004
18 | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem | ca 183m | 317000 | 180000 | 137000 | 137000 |  |  | 2004-2005
19 | Wykonanie nawierzchni ul.Kalinowej wraz odwodnieniem i chodnikami | brakujący odcinek ca 200 m | 173588 |  | 173588 | 173588 |  |  | 2005
20 | Wykonanie połączenia ul.Biskupickiej z ul.H.Sawickiej | ciąg pieszo - rowerowy o dł. 720 mb x 3,5m=2.520 m2 | 250000 |  | 10000 | 10000 |  |  | 2005-2006
21 | Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej | ul. Baligrodzka dł. ca 0,2km i ul.Bieszczadzka ca 0,2km | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | 2005-2006
22 | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al.Wojska Polskiego) | droga, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa | 2400000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 2005-2006
23 | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m | przebudowa ul.Celtyckiej na odcinku 575m przez ułożenie na szer. 4m podbudowy z gruzu rozdrobnionego (grubość warstwy 20cm) i nawierzchni z masy bitumicznej (grubość warstwy 5 cm) | 140000 |  | 140000 | 140000 |  |  | 31.10.05
24 | Budowa ul.Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | budowa ulicy wraz z odwodnieniem oraz wykonanie dwustronnych chodników | 769357 |  | 769357 | 769357 |  |  | 2005
25 | Poszerzenie ul.Słowiańskiej | w 2005r.nabycie gruntu pod poszerzenie ulicy |  |  | 65000 | 65000 |  |  | 2005
26 | Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | modernizacja nawierzchni wraz z przebudową zatoki na parkingi i podjazdami do projektowanych parkingów hali sportowej | 1200000 |  | 16520 | 16520 |  |  | 2005-2006
27 | Modernizacja ul.Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem | 440 m | 1200000 | 50000 | 420000 | 420000 |  |  | 2004-2006
| Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 500m | 500000 |  | 0 |  |  |  | 2004
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 2680000 | 1200000 | 1480000 | 0
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  | 680000 | 680000 |  | 0
28 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  |  | 680000 | 680000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  | 1480000 | 0 | 1480000 | 0
29 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  |  | 1480000 |  | 1480000 |  | proces ciągły
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  |  | 520000 | 520000 | 0 | 0
30 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  |  |  | 520000 | 520000 |  |  | proces ciągły
| DZIAł 710 - Działalność usługowa |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
| Rozdział 71015 Nadzór budowlany |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
31 | Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | zakup samochodu |  |  | 35000 |  | 0 | 35000 | 2005
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  | 1105420 | 1105420 | 0 | 0
| Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu |  |  |  | 8000 | 8000
32 | Zakup sprzętu komputerowego |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 2005
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  |  | 1097420 | 1097420 | 0 | 0
33 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  |  | 250000 | 250000 |  |  | proces ciągły
34 | Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego | zakup oprogramowania oraz potrzebnego sprzętu w związku z wdrożeniem nowego systemu komputerowego | 500000 | 250000 | 150000 | 150000 |  |  | 2004-2006
35 | Wykonanie posadzek na II i III piętrze budynku Ratusza |  | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 2005
| Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | 47 okien w patio wraz z parapetami | 139000 |  | 0 |  |  |  | 2004
36 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych |  | 2500000 | 250000 | 637420 | 637420 |  |  | 2004-2006
0
| DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  | 1031500 | 461500 | 0 | 570000
| Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Policji przy ul.Kordeckiego 36 |  |  |  | 0
| Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  | 710000 | 150000 | 0 | 560000
37 | Zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego | dofinansowanie zakupu z budżetu miasta |  |  | 280000 | 150000 |  | 130000 | 2005
38 | Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ul.Nowy Świat 42/44 |  |  |  | 430000 |  |  | 430000 | 2005
| Rozdział 75414 Obrona cywilna |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000
39 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza | zakup wyposażenia |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 2005
| Rozdział 75416 Straż Miejska |  |  |  | 46000 | 46000 | 0 | 0
40 | Zakup samochodu osobowego dla Straży miejskiej Kalisza |  |  |  | 46000 | 46000 |  |  | 2005
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  |  | 265500 | 265500 | 0 | 0
41 | Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania | adaptacja pomieszczeń i ich specjalistyczne wyposażenie | 91800 | 51300 | 40500 | 40500 |  |  | 2004-2005
42 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | montaż kamer wraz z zasilaniem i rozbudowa studia |  |  | 200000 | 200000 |  |  | proces ciągły
43 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza | każdego roku 1 syrena |  |  | 25000 | 25000 |  |  | proces ciągły
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rezerwa celowa na inwestycje |  |  |  | 0 | 0
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  | 7384642 |  | 27066037 | 12581923 | 0 | 14484114
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  |  | 5547088 | 2381923 | 0 | 3165165
44 | Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Robotniczej 9 | boiska, bieżnia, skocznia w dal i wzwyż | 670000 |  | 670000 | 670000 |  |  | 2005
45 | Wykonanie chodników, parkingu i dojazdów na terenie szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul.Kordeckiego w Kaliszu | ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o pow. ca 870m2 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 2005
46 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 22276582 |  | 4817088 | 1651923 |  | 3165165 | 2005-2007
0
0
0
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  | 5394642 |  | 10900674 | 10000000 | 0 | 900674
47 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z". W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 100.000 zł; z Polskiej Konfederacji Sportu w wysokości 5.100.000 zł | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia | 44668000 | 8109984 | 10000000 | 10000000 |  |  | 2002 - 2006
48 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 5394642 |  | 900674 |  |  | 900674 | 2005-2007
| Rozdział 80120 - Licea |  | 1990000 |  | 4346665 | 0 | 0 | 4346665
49 | Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej | budowa sali wraz z pierwszym wyposażeniem, boiskiem i zagospodarowaniem terenu | 1990000 | 850000 | 1140000 |  |  | 1140000 | 2004- 2005
50 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu | 6284045 |  | 3206665 |  |  | 3206665 | 2005-2007
| Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu |  | 0 |  | 0
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  | 11246735 |  | 5773614 | 0 | 0 | 5773614
51 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 11246735 |  | 5773614 |  |  | 5773614 | 2005-2007
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  | 20500000 | 0 | 497996 | 200000 | 0 | 297996
52 | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji |  |  |  | 200000 | 200000
53 | Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu | 20500000 |  | 297996 |  |  | 297996 | 2005
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  | 318400 | 318400 | 0 | 0
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego | wymiana stolarki okiennej |  |  | 0
| Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny na zakupy inwestycyjne |  |  |  | 0
| Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego | urzadzenia telekomunikacyjne i oprogramowanie |  |  | 0
| Rozdział 85111 - Szpitale ogólne |  |  |  | 315000 | 315000 | 0 | 0
| Zakupy inwestycyjne | zakup alkometru i alkotestu |  |  | 0
39 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | montaż kamer wraz z zasilaniem i rozbudowa studia |  |  | 0 |  |  |  | proces ciągły
54 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie sprzętu i aparatury medycznej |  |  |  | 315000 | 315000 |  |  | 2005
| Rozdział 85195 - Pozostała działalność |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotacje dla stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu | partycypacja w kosztach zakupu |  |  | 0 | 0
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  | 3400 | 3400 | 0 | 0
55 | Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej |  |  |  | 3400 | 3400 |  |  | 2005
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |  |  |  | 183030 | 28030 | 0 | 155000
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej |  |  |  | 155000 | 0 | 0 | 155000
56 | Termomodernizacja północnej ściany budynku | wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV - 53 szt. docieplenie ściany północnej, wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym |  |  | 127100 |  |  | 127100 | 2005
57 | Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców | kompleksowa przebudowa tarasu i pochylni dla niepełnosprawnych |  |  | 27900 |  |  | 27900 | 2005
| Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zakupy inwestycyjne | zakupy związane z organizacją nowych stanowisk pracy w tym komputerów i oprogramowania | 40876 |  | 0
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  | 28030 | 28030 | 0
58 | Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1 | 55 szt. |  |  | 28030 | 28030 |  |  | 2005
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0
59 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu |  |  |  | 170000 | 170000 |  |  | 2005
| Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakup samochodu służbowego |  |  |  | 0 | 0
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 21624811 | 21086811 | 538000 | 0
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  | 19613061 | 19613061 | 0 | 0
60 | Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu. W 2005r. dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 9.484.403zł | kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlach Rajsków, Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła (Tyniec+Miła II) i Majków | 76179619 | 671686 | 19613061 | 19613061 |  |  | 2003-2007 w latach 2005-2007 przy udziale F. Spójności
0
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  |  | 538000 | 0 | 538000 | 0
61 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych |  |  |  | 538000 |  | 538000 |  | 2005
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0
62 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  |  | 1073750 | 1073750 | 0 | 0
63 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  |  | 510000 | 510000 |  |  | proces ciągły
| Obudowa obustronnego obwałowania cieku Krępica na Osiedlu Ogrody | dokończenie obetonowania ścianki Larsena na długości 388,0 m | 250000 |  | 0 |  |  |  | 2004
64 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | uzbrojenie terenu |  |  | 143750 | 143750 |  |  | proces ciągły
65 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 2005
66 | Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul.Śródmiejskiej do ul.Chopina |  |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 2005
67 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł. |  | 4490000 | 360000 | 190000 | 190000 |  |  | 2004- 2008
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 24200 | 24200 | 0 | 0
| Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 | 0 | 0
68 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 |  |  | 2005
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 1335454 | 1335454 | 0 | 0
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  | 3985454 | 2650000 | 1335454 | 1335454 | 0 | 0
69 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł. | wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o, elektrycznej, modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego, docieplenie bud. wraz z elewacją | 3670000 | 2650000 | 1020000 | 1020000 |  |  | 2002 - 2005
70 | Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki | opracowanie dokumentacji projektowej | 242454 |  | 242454 | 242454 |  |  | 2005
71 | Modernizacja dachu hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej 19 | wymiana poszycia dachu w segmencie A | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 2005
72 | Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej |  | 43000 |  | 43000 | 43000 |  |  | 2005
* Wyznaczenie azyli dla pieszych w ul.-go Maja na wysokości ul. Podwale i wjeździe na targowisko miejskie; wyposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łódzkiej (droga krajowa nr 12) w obrębie skrzyżowania z ul. Nędzrzewską w sygnalizację świetlną wzbu
| WG WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ZADANIA POZA WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Założone dofinansowanie
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1070 | 1070 | 0 | 0
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację miejskich sieci ciepłowniczych (9.560.000 zł) |  |  |  |  | 970 | 970
Opłaty przyłączeniowe |  |  |  |  | 100 | 100
DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  |  | 3992750 | 19750 | 0 | 3973000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na przedłużenia Stanczukowskiego (69.750.000 zł) |  |  |  |  | 23000 |  |  | 23000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę Trasy Bursztynowej (59.450.000 zł) |  |  |  |  | 19750 | 19750
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację ul. Wrocławskiej (6.800.000 zł), |  |  |  |  | 3950000 |  |  | 3950000
Subwencja drogowa |  |  |  |  | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100 | 0
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali lekkoatletycznej w gimnazjum 1.200 tys. zł |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
Środki na pokrycie inwestycji z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 48140 | 23400 | 18200 | 6540
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych ( 47.500.000 zł), |  |  |  |  | 34900 | 19700 | 15200
Przewidywane środki z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacii jako dofinansowanie budowy sieci j.w (8.500.000 zł) |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2500
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych w latach 2007 - 2012 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
Wpłaty Społecznych Komitetów |  |  |  |  | 640 | 200 | 200 | 240
Przewidywane środki z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę alejek w parku i kolektora deszczowego wzdłuż Krępicy |  |  |  |  | 1100 | 500 | 300 | 300
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1850 | 650 | 0 | 1200
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali sportowej w wysokości 1.150 tys.zł. (2004r. 500 tys.zł. 2005r. - 650 tys.zł; |  |  |  |  | 650 | 650
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przewidywane na modernizację stadionu ( 3.000 tys.zł) |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200
RAZEM |  |  |  |  | 4045910 | 45320 | 19550 | 3981040
WYDATKI DO POKRYCIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (BUDŻET) |  |  |  |  | 69303331 | 45672955 | 1998450 | 21631926
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1429330 | 1429330 | 0 | 0
DZIAŁ 600 - Transport i łączność |  |  |  |  | 12347739 | 5951887 | 0 | 6395852
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  | 2680000 | 1200000 | 1480000 | 0
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  |  | 1105420 | 1105420 | 0 | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 27064837 | 12581823 | -1100 | 14484114
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  |  | 318400 | 318400 | 0 | 0
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 21576671 | 21063411 | 519800 | -6540
DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1333604 | 1334804 | 0 | -1200

## URM 22.09
Załącznik Nr do uchwały Nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005r. Stan na 22.09.2005
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2005r.
l.p. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji | Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2004r. | Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2005r. |  |  |  | Przewid. termin realizacji
[5 empty] | OGÓŁEM | w tym
[6 empty] | MIASTO |  | POWIAT
[6 empty] | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania
| OGÓŁEM |  |  |  | 73169241 | 45538275 | 2018000 | 25612966
| DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
| Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
1 | Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  |  | 2005
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  | 1430400 | 1430400 | 0 | 0
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  |  | 1430400 | 1430400 | 0 | 0
2 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej ( z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów) | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  |  | 115100 | 115100 |  |  | proces ciągły
3 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł) | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  |  | 1315300 | 1315300 |  |  | proces ciągły
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  | 16340489 | 5971637 | 0 | 10368852
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spólka z o.o. |  |  |  | 0
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  | 11269429 | 900577 | 0 | 10368852
4 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej | 3,26 km droga jednojezdniowa, 0,9 km poszerzenie ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie+ budowa ścieżek rowerowych | 37967300 | 415000 | 110825 | 110825 |  |  | 2004- 2010
5 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 1,33 km, jedna jezdnia; realizacja w 2005r., płatności do 2009r. | 24590000 | 11830000 | 3217680 | 638480 |  | 2579200 | 2000 - 2009
6 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego | odcinek od ul.Podmiejskiej do Al. Woj.Pol. - 1,8km | 12117438 | 39650 | 5316852 |  |  | 5316852 | 2002 - 06; w latach 2005-06 realizacja wniosku złożonego do ERDF
7 | Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego | ułożenie kostki brukowej 1,4 km x 3,5m; wykupy terenu | 845000 | 245000 | 520800 |  |  | 520800 | 2004-2005
0
8 | Budowa ulicy Torowej w ciągu ul.Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul.Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | 0,94 km | 1652000 | 1000000 | 652000 |  |  | 652000 | 2004-2005
9 | Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku | 0,77 km wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami | 1101272 | 400000 | 701272 | 1272 |  | 700000 | 2004-2005
10 | Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem | modernizacja skrzyżowania z dojazdami | 351850 | 51850 | 300000 |  |  | 300000 | 2004-2005
11 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska - Budowlanych | ustawienie sygnalizacji świetlnej | 190000 |  | 190000 | 10000 |  | 180000 | 2005
12 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza | * |  |  | 140000 | 140000 |  |  | 2005
13 | Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta. | opracowanie dokumentacji technicznej w 2005 |  |  | 120000 |  |  | 120000 | 2005 - 2007
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  | 5071060 | 5071060 | 0 | 0
0
14 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | proces ciągły
| Modernizacja nawierzchni drogowej i chodników w ul.Żwirki i Wigury | odcinek od ul.Łódzkiej do pawilonu spożywczego PSS Społem |  |  | 0 |  |  |  | 2004
15 | Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 0,65 km | 1722000 | 800000 | 922000 | 922000 |  |  | 2004 - 2005
16 | Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 1,33 km oraz wykonanie dwustronnych chodników | 2280250 | 1266720 | 1013530 | 1013530 |  |  | 2004-2005
17 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem | ul. Brzozowa ca 650m, ul.Sosnowa ca 350m oraz ul.Cyprysowa i Olszowa ca 360m oraz ul.Dębowa ca 250 m | 1600000 | 220000 | 254065 | 254065 |  |  | 2004- 2007
18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2004
18 | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem | ca 183m | 317000 | 180000 | 137000 | 137000 |  |  | 2004-2005
19 | Wykonanie nawierzchni ul.Kalinowej wraz odwodnieniem i chodnikami | brakujący odcinek ca 200 m | 173588 |  | 173588 | 173588 |  |  | 2005
20 | Wykonanie połączenia ul.Biskupickiej z ul.H.Sawickiej | ciąg pieszo - rowerowy o dł. 720 mb x 3,5m=2.520 m2 | 250000 |  | 10000 | 10000 |  |  | 2005-2006
21 | Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej | ul. Baligrodzka dł. ca 0,2km i ul.Bieszczadzka ca 0,2km | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | 2005-2006
22 | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al.Wojska Polskiego) | droga, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa | 2400000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 2005-2006
23 | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m | przebudowa ul.Celtyckiej na odcinku 575m przez ułożenie na szer. 4m podbudowy z gruzu rozdrobnionego (grubość warstwy 20cm) i nawierzchni z masy bitumicznej (grubość warstwy 5 cm) | 140000 |  | 140000 | 140000 |  |  | 31.10.05
24 | Budowa ul.Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | budowa ulicy wraz z odwodnieniem oraz wykonanie dwustronnych chodników | 769357 |  | 769357 | 769357 |  |  | 2005
25 | Poszerzenie ul.Słowiańskiej | w 2005r.nabycie gruntu pod poszerzenie ulicy |  |  | 65000 | 65000 |  |  | 2005
26 | Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | modernizacja nawierzchni wraz z przebudową zatoki na parkingi i podjazdami do projektowanych parkingów hali sportowej | 1200000 |  | 16520 | 16520 |  |  | 2005-2006
27 | Modernizacja ul.Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem | 440 m | 1200000 | 50000 | 420000 | 420000 |  |  | 2004-2006
| Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 500m | 500000 |  | 0 |  |  |  | 2004
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 2500000 | 1020000 | 1480000 | 0
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 0
28 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  | 1480000 | 0 | 1480000 | 0
29 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  |  | 1480000 |  | 1480000 |  | proces ciągły
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  |  | 520000 | 520000 | 0 | 0
30 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  |  |  | 520000 | 520000 |  |  | proces ciągły
| DZIAł 710 - Działalność usługowa |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
| Rozdział 71015 Nadzór budowlany |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
31 | Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | zakup samochodu |  |  | 35000 |  | 0 | 35000 | 2005
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  | 1105420 | 1105420 | 0 | 0
| Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu |  |  |  | 8000 | 8000
32 | Zakup sprzętu komputerowego |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 2005
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  |  | 1097420 | 1097420 | 0 | 0
33 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  |  | 250000 | 250000 |  |  | proces ciągły
34 | Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego | zakup oprogramowania oraz potrzebnego sprzętu w związku z wdrożeniem nowego systemu komputerowego | 500000 | 250000 | 150000 | 150000 |  |  | 2004-2006
35 | Wykonanie posadzek na II i III piętrze budynku Ratusza |  | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 2005
| Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | 47 okien w patio wraz z parapetami | 139000 |  | 0 |  |  |  | 2004
36 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych |  | 2500000 | 250000 | 637420 | 637420 |  |  | 2004-2006
0
| DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  | 1031500 | 461500 | 0 | 570000
| Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Policji przy ul.Kordeckiego 36 |  |  |  | 0
| Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  | 710000 | 150000 | 0 | 560000
37 | Zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego | dofinansowanie zakupu z budżetu miasta |  |  | 280000 | 150000 |  | 130000 | 2005
38 | Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ul.Nowy Świat 42/44 |  |  |  | 430000 |  |  | 430000 | 2005
| Rozdział 75414 Obrona cywilna |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000
39 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza | zakup wyposażenia |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 2005
| Rozdział 75416 Straż Miejska |  |  |  | 46000 | 46000 | 0 | 0
40 | Zakup samochodu osobowego dla Straży miejskiej Kalisza |  |  |  | 46000 | 46000 |  |  | 2005
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  |  | 265500 | 265500 | 0 | 0
41 | Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania | adaptacja pomieszczeń i ich specjalistyczne wyposażenie | 91800 | 51300 | 40500 | 40500 |  |  | 2004-2005
42 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | montaż kamer wraz z zasilaniem i rozbudowa studia |  |  | 200000 | 200000 |  |  | proces ciągły
43 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza | każdego roku 1 syrena |  |  | 25000 | 25000 |  |  | proces ciągły
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rezerwa celowa na inwestycje |  |  |  | 0 | 0
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  | 7384642 |  | 27066037 | 12581923 | 0 | 14484114
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  |  | 5362088 | 2381923 | 0 | 2980165
44 | Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Robotniczej 9 | boiska, bieżnia, skocznia w dal i wzwyż | 670000 |  | 670000 | 670000 |  |  | 2005
45 | Wykonanie chodników, parkingu i dojazdów na terenie szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul.Kordeckiego w Kaliszu | ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o pow. ca 870m2 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 2005
46 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 22276582 |  | 4632088 | 1651923 |  | 2980165 | 2005-2007
0
0
0
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  | 5394642 |  | 10900674 | 10000000 | 0 | 900674
47 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z". W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 100.000 zł; z Polskiej Konfederacji Sportu w wysokości 5.100.000 zł | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia | 44668000 | 8109984 | 10000000 | 10000000 |  |  | 2002 - 2006
48 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 5394642 |  | 900674 |  |  | 900674 | 2005-2007
| Rozdział 80120 - Licea |  | 1990000 |  | 4531665 | 0 | 0 | 4531665
49 | Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej | budowa sali wraz z pierwszym wyposażeniem, boiskiem i zagospodarowaniem terenu | 1990000 | 850000 | 1140000 |  |  | 1140000 | 2004- 2005
50 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu | 6284045 |  | 3391665 |  |  | 3391665 | 2005-2007
| Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu |  | 0 |  | 0
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  | 11246735 |  | 5773614 | 0 | 0 | 5773614
51 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 11246735 |  | 5773614 |  |  | 5773614 | 2005-2007
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  | 20500000 | 0 | 497996 | 200000 | 0 | 297996
52 | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji |  |  |  | 200000 | 200000
53 | Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu | 20500000 |  | 297996 |  |  | 297996 | 2005
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  | 318400 | 318400 | 0 | 0
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego | wymiana stolarki okiennej |  |  | 0
| Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny na zakupy inwestycyjne |  |  |  | 0
| Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego | urzadzenia telekomunikacyjne i oprogramowanie |  |  | 0
| Rozdział 85111 - Szpitale ogólne |  |  |  | 315000 | 315000 | 0 | 0
| Zakupy inwestycyjne | zakup alkometru i alkotestu |  |  | 0
39 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | montaż kamer wraz z zasilaniem i rozbudowa studia |  |  | 0 |  |  |  | proces ciągły
54 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie sprzętu i aparatury medycznej |  |  |  | 315000 | 315000 |  |  | 2005
| Rozdział 85195 - Pozostała działalność |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotacje dla stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu | partycypacja w kosztach zakupu |  |  | 0 | 0
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  | 3400 | 3400 | 0 | 0
55 | Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej |  |  |  | 3400 | 3400 |  |  | 2005
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |  |  |  | 183030 | 28030 | 0 | 155000
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej |  |  |  | 155000 | 0 | 0 | 155000
56 | Termomodernizacja północnej ściany budynku | wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV - 53 szt. docieplenie ściany północnej, wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym |  |  | 127100 |  |  | 127100 | 2005
57 | Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców | kompleksowa przebudowa tarasu i pochylni dla niepełnosprawnych |  |  | 27900 |  |  | 27900 | 2005
| Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zakupy inwestycyjne | zakupy związane z organizacją nowych stanowisk pracy w tym komputerów i oprogramowania | 40876 |  | 0
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  | 28030 | 28030 | 0
58 | Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1 | 55 szt. |  |  | 28030 | 28030 |  |  | 2005
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0
59 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu |  |  |  | 170000 | 170000 |  |  | 2005
| Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakup samochodu służbowego |  |  |  | 0 | 0
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 21624811 | 21086811 | 538000 | 0
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  | 19613061 | 19613061 | 0 | 0
60 | Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu. W 2005r. dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 9.484.403zł | kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlach Rajsków, Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła (Tyniec+Miła II) i Majków | 76179619 | 671686 | 19613061 | 19613061 |  |  | 2003-2007 w latach 2005-2007 przy udziale F. Spójności
0
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  |  | 538000 | 0 | 538000 | 0
61 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych |  |  |  | 538000 |  | 538000 |  | 2005
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0
62 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  |  | 1073750 | 1073750 | 0 | 0
63 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  |  | 510000 | 510000 |  |  | proces ciągły
| Obudowa obustronnego obwałowania cieku Krępica na Osiedlu Ogrody | dokończenie obetonowania ścianki Larsena na długości 388,0 m | 250000 |  | 0 |  |  |  | 2004
64 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | uzbrojenie terenu |  |  | 143750 | 143750 |  |  | proces ciągły
65 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 2005
66 | Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul.Śródmiejskiej do ul.Chopina |  |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 2005
67 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł. |  | 4490000 | 360000 | 190000 | 190000 |  |  | 2004- 2008
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 24200 | 24200 | 0 | 0
| Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 | 0 | 0
68 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 |  |  | 2005
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 1335454 | 1335454 | 0 | 0
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  | 3985454 | 2650000 | 1335454 | 1335454 | 0 | 0
69 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł. | wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o, elektrycznej, modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego, docieplenie bud. wraz z elewacją | 3670000 | 2650000 | 1020000 | 1020000 |  |  | 2002 - 2005
70 | Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki | opracowanie dokumentacji projektowej | 242454 |  | 242454 | 242454 |  |  | 2005
71 | Modernizacja dachu hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej 19 | wymiana poszycia dachu w segmencie A | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 2005
72 | Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej |  | 43000 |  | 43000 | 43000 |  |  | 2005
* Wyznaczenie azyli dla pieszych w ul.-go Maja na wysokości ul. Podwale i wjeździe na targowisko miejskie; wyposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łódzkiej (droga krajowa nr 12) w obrębie skrzyżowania z ul. Nędzrzewską w sygnalizację świetlną wzbu
| WG WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ZADANIA POZA WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Założone dofinansowanie
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1070 | 1070 | 0 | 0
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację miejskich sieci ciepłowniczych (9.560.000 zł) |  |  |  |  | 970 | 970
Opłaty przyłączeniowe |  |  |  |  | 100 | 100
DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  |  | 3992750 | 19750 | 0 | 3973000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na przedłużenia Stanczukowskiego (69.750.000 zł) |  |  |  |  | 23000 |  |  | 23000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę Trasy Bursztynowej (59.450.000 zł) |  |  |  |  | 19750 | 19750
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację ul. Wrocławskiej (6.800.000 zł), |  |  |  |  | 3950000 |  |  | 3950000
Subwencja drogowa |  |  |  |  | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100 | 0
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali lekkoatletycznej w gimnazjum 1.200 tys. zł |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
Środki na pokrycie inwestycji z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 48140 | 23400 | 18200 | 6540
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych ( 47.500.000 zł), |  |  |  |  | 34900 | 19700 | 15200
Przewidywane środki z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacii jako dofinansowanie budowy sieci j.w (8.500.000 zł) |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2500
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych w latach 2007 - 2012 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
Wpłaty Społecznych Komitetów |  |  |  |  | 640 | 200 | 200 | 240
Przewidywane środki z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę alejek w parku i kolektora deszczowego wzdłuż Krępicy |  |  |  |  | 1100 | 500 | 300 | 300
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1850 | 650 | 0 | 1200
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali sportowej w wysokości 1.150 tys.zł. (2004r. 500 tys.zł. 2005r. - 650 tys.zł; |  |  |  |  | 650 | 650
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przewidywane na modernizację stadionu ( 3.000 tys.zł) |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200
RAZEM |  |  |  |  | 4045910 | 45320 | 19550 | 3981040
WYDATKI DO POKRYCIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (BUDŻET) |  |  |  |  | 69123331 | 45492955 | 1998450 | 21631926
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1429330 | 1429330 | 0 | 0
DZIAŁ 600 - Transport i łączność |  |  |  |  | 12347739 | 5951887 | 0 | 6395852
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  | 2500000 | 1020000 | 1480000 | 0
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  |  | 1105420 | 1105420 | 0 | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 27064837 | 12581823 | -1100 | 14484114
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  |  | 318400 | 318400 | 0 | 0
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 21576671 | 21063411 | 519800 | -6540
DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1333604 | 1334804 | 0 | -1200

## ZArz.Prez.9.09
Załącznik Nr do uchwały Nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005r. Stan na 31.08.2005
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2005r.
l.p. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji | Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2004r. | Wydatki z budżetu Miasta na prawach powiatu w 2005r. |  |  |  | Przewid. termin realizacji
[5 empty] | OGÓŁEM | w tym
[6 empty] | MIASTO |  | POWIAT
[6 empty] | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania
| OGÓŁEM |  |  |  | 72221491 | 44590525 | 2018000 | 25612966
| DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
| Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
1 | Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  |  | 2005
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  | 1430400 | 1430400 | 0 | 0
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  |  | 1430400 | 1430400 | 0 | 0
2 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej ( z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów) | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  |  | 115100 | 115100 |  |  | proces ciągły
3 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł) | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  |  | 1315300 | 1315300 |  |  | proces ciągły
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  | 15680489 | 5311637 | 0 | 10368852
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spólka z o.o. |  |  |  | 0
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  | 11269429 | 900577 | 0 | 10368852
4 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej | 3,26 km droga jednojezdniowa, 0,9 km poszerzenie ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie+ budowa ścieżek rowerowych | 37967300 | 415000 | 110825 | 110825 |  |  | 2004- 2010
5 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 1,33 km, jedna jezdnia; realizacja w 2005r., płatności do 2009r. | 24590000 | 11830000 | 3217680 | 638480 |  | 2579200 | 2000 - 2009
6 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego | odcinek od ul.Podmiejskiej do Al. Woj.Pol. - 1,8km | 12117438 | 39650 | 5316852 |  |  | 5316852 | 2002 - 06; w latach 2005-06 realizacja wniosku złożonego do ERDF
7 | Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego | ułożenie kostki brukowej 1,4 km x 3,5m; wykupy terenu | 765800 | 245000 | 520800 |  |  | 520800 | 2004-2005
0
8 | Budowa ulicy Torowej w ciągu ul.Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul.Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | 0,94 km | 1652000 | 1000000 | 652000 |  |  | 652000 | 2004-2005
9 | Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku | 0,77 km wymiana nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami | 1101272 | 400000 | 701272 | 1272 |  | 700000 | 2004-2005
10 | Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem | modernizacja skrzyżowania z dojazdami | 351850 | 51850 | 300000 |  |  | 300000 | 2004-2005
11 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska - Budowlanych | ustawienie sygnalizacji świetlnej | 190000 |  | 190000 | 10000 |  | 180000 | 2005
12 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza | * |  |  | 140000 | 140000 |  |  | 2005
13 | Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta. | opracowanie dokumentacji technicznej w 2005 |  |  | 120000 |  |  | 120000 | 2005 - 2007
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  | 4411060 | 4411060 | 0 | 0
0
14 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | proces ciągły
| Modernizacja nawierzchni drogowej i chodników w ul.Żwirki i Wigury | odcinek od ul.Łódzkiej do pawilonu spożywczego PSS Społem |  |  | 0 |  |  |  | 2004
15 | Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 0,65 km | 1722000 | 800000 | 922000 | 922000 |  |  | 2004 - 2005
16 | Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 1,33 km | 2170250 | 1266720 | 903530 | 903530 |  |  | 2004-2005
17 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem | ul. Brzozowa ca 650m, ul.Sosnowa ca 350m oraz ul.Cyprysowa i Olszowa ca 360m oraz ul.Dębowa ca 250 m | 1600000 | 220000 | 254065 | 254065 |  |  | 2004- 2007
18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2004
18 | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem | ca 183m | 317000 | 180000 | 137000 | 137000 |  |  | 2004-2005
19 | Wykonanie nawierzchni ul.Kalinowej wraz odwodnieniem i chodnikami | brakujący odcinek ca 200 m | 173588 |  | 173588 | 173588 |  |  | 2005
20 | Wykonanie połączenia ul.Biskupickiej z ul.H.Sawickiej | ciąg pieszo - rowerowy o dł. 720 mb x 3,5m=2.520 m2 | 250000 |  | 10000 | 10000 |  |  | 2005-2006
21 | Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej | ca 0,2 km | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 2005
22 | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al.Wojska Polskiego) | droga, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa | 2400000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 2005-2006
23 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m | przebudowa ul.Celtyckiej na odcinku 575m przez ułożenie na szer. 4m podbudowy z gruzu rozdrobnionego (grubość warstwy 20cm) i nawierzchni z masy bitumicznej (grubość warstwy 5 cm) | 140000 |  | 140000 | 140000
24 | Budowa ul.Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | budowa ulicy wraz z odwodnieniem | 519357 |  | 519357 | 519357 |  |  | 2005
25 | Poszerzenie ul.Słowiańskiej | w 2005r.nabycie gruntu pod poszerzenie ulicy |  |  | 65000 | 65000 |  |  | 2005
26 | Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | modernizacja nawierzchni wraz z przebudową zatoki na parkingi i podjazdami do projektowanych parkingów hali sportowej | 1200000 |  | 16520 | 16520 |  |  | 2005-2006
27 | Modernizacja ul.Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem | 440 m | 1200000 | 50000 | 420000 | 420000 |  |  | 2004-2006
| Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem | ca 500m | 500000 |  | 0 |  |  |  | 2004
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 2500000 | 1020000 | 1480000 | 0
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 0
28 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  | 1480000 | 0 | 1480000 | 0
29 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  |  | 1480000 |  | 1480000 |  | proces ciągły
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  |  | 520000 | 520000 | 0 | 0
30 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  |  |  | 520000 | 520000 |  |  | proces ciągły
| DZIAł 710 - Działalność usługowa |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
| Rozdział 71015 Nadzór budowlany |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
31 | Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | zakup samochodu |  |  | 35000 |  | 0 | 35000 | 2005
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  | 1047420 | 1047420 | 0 | 0
| Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu |  |  |  | 0 | 0
30 | Zakupy inwestycyjne dla Kancelarii Rady Miejskiej | zakup drukarki |  |  | 0 |  |  |  | 2004
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  |  | 1047420 | 1047420 | 0 | 0
32 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  |  | 200000 | 200000 |  |  | proces ciągły
33 | Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego | zakup oprogramowania oraz potrzebnego sprzętu w związku z wdrożeniem nowego systemu komputerowego | 500000 | 250000 | 150000 | 150000 |  |  | 2004-2006
34 | Wykonanie posadzek na II i III piętrze budynku Ratusza |  | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 2005
| Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza | 47 okien w patio wraz z parapetami | 139000 |  | 0 |  |  |  | 2004
35 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych |  | 2500000 | 250000 | 637420 | 637420 |  |  | 2004-2006
0
| DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  | 985500 | 415500 | 0 | 570000
| Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Policji przy ul.Kordeckiego 36 |  |  |  | 0
| Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  | 710000 | 150000 | 0 | 560000
36 | Zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego | dofinansowanie zakupu z budżetu miasta |  |  | 280000 | 150000 |  | 130000 | 2005
37 | Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ul.Nowy Świat 42/44 |  |  |  | 430000 |  |  | 430000 | 2005
| Rozdział 75414 Obrona cywilna |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000
38 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza | zakup wyposażenia |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 2005
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  |  | 265500 | 265500 | 0 | 0
39 | Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania | adaptacja pomieszczeń i ich specjalistyczne wyposażenie | 91800 | 51300 | 40500 | 40500 |  |  | 2004-2005
40 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | montaż kamer wraz z zasilaniem i rozbudowa studia |  |  | 200000 | 200000 |  |  | proces ciągły
41 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza | każdego roku 1 syrena |  |  | 25000 | 25000 |  |  | proces ciągły
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rezerwa celowa na inwestycje |  |  |  | 0 | 0
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  | 7384642 |  | 27006037 | 12521923 | 0 | 14484114
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  |  | 5302088 | 2321923 | 0 | 2980165
42 | Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Robotniczej 9 | boiska, bieżnia, skocznia w dal i wzwyż | 670000 |  | 670000 | 670000 |  |  | 2005
43 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 22276582 |  | 4632088 | 1651923 |  | 2980165 | 2005-2007
0
0
0
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  | 5394642 |  | 10900674 | 10000000 | 0 | 900674
44 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z". W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 100.000 zł; z Polskiej Konfederacji Sportu w wysokości 5.100.000 zł | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia | 44668000 | 8109984 | 10000000 | 10000000 |  |  | 2002 - 2006
45 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 5394642 |  | 900674 |  |  | 900674 | 2005-2007
| Rozdział 80120 - Licea |  | 1990000 |  | 4531665 | 0 | 0 | 4531665
46 | Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej | budowa sali wraz z pierwszym wyposażeniem, boiskiem i zagospodarowaniem terenu | 1990000 | 850000 | 1140000 |  |  | 1140000 | 2004- 2005
47 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu | 6284045 |  | 3391665 |  |  | 3391665 | 2005-2007
| Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu |  | 0 |  | 0
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  | 11246735 |  | 5773614 | 0 | 0 | 5773614
48 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 11246735 |  | 5773614 |  |  | 5773614 | 2005-2007
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  | 20500000 | 0 | 497996 | 200000 | 0 | 297996
49 | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji |  |  |  | 200000 | 200000
50 | Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu | 20500000 |  | 297996 |  |  | 297996 | 2005
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  | 318400 | 318400 | 0 | 0
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego | wymiana stolarki okiennej |  |  | 0
| Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny na zakupy inwestycyjne |  |  |  | 0
| Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego | urzadzenia telekomunikacyjne i oprogramowanie |  |  | 0
| Rozdział 85111 - Szpitale ogólne |  |  |  | 315000 | 315000 | 0 | 0
| Zakupy inwestycyjne | zakup alkometru i alkotestu |  |  | 0
39 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | montaż kamer wraz z zasilaniem i rozbudowa studia |  |  | 0 |  |  |  | proces ciągły
51 | Zakup sterylizatora parowo-gazowego dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny |  |  |  | 315000 | 315000 |  |  | 2005
| Rozdział 85195 - Pozostała działalność |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotacje dla stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu | partycypacja w kosztach zakupu |  |  | 0 | 0
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  | 3400 | 3400 | 0 | 0
52 | Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej |  |  |  | 3400 | 3400 |  |  | 2005
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |  |  |  | 183030 | 28030 | 0 | 155000
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej |  |  |  | 155000 | 0 | 0 | 155000
53 | Termomodernizacja północnej ściany budynku | wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV - 53 szt. docieplenie ściany północnej, wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym |  |  | 127100 |  |  | 127100 | 2005
53 | Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców | utwardzenie 50m2 tarasu z wyłożeniem kostką brukową |  |  | 27900 |  |  | 27900 | 2005
| Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zakupy inwestycyjne | zakupy związane z organizacją nowych stanowisk pracy w tym komputerów i oprogramowania | 40876 |  | 0
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  | 28030 | 28030 | 0
55 | Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1 | 55 szt. |  |  | 28030 | 28030 |  |  | 2005
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0
56 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu |  |  |  | 170000 | 170000 |  |  | 2005
| Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakup samochodu służbowego |  |  |  | 0 | 0
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 21531061 | 20993061 | 538000 | 0
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  | 19613061 | 19613061 | 0 | 0
57 | Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu. W 2005r. dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 9.484.403zł | kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlach Rajsków, Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła (Tyniec+Miła II) i Majków | 76179619 | 671686 | 19613061 | 19613061 |  |  | 2003-2007 w latach 2005-2007 przy udziale F. Spójności
0
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  |  | 538000 | 0 | 538000 | 0
58 | Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych |  |  |  | 538000 |  | 538000 |  | 2005
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0
59 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  | proces ciągły
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  |  | 980000 | 980000 | 0 | 0
60 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  |  | 510000 | 510000 |  |  | proces ciągły
| Obudowa obustronnego obwałowania cieku Krępica na Osiedlu Ogrody | dokończenie obetonowania ścianki Larsena na długości 388,0 m | 250000 |  | 0 |  |  |  | 2004
61 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | uzbrojenie terenu |  |  | 50000 | 50000 |  |  | proces ciągły
62 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 2005
63 | Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul.Śródmiejskiej do ul.Chopina |  |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 2005
64 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł. |  | 4490000 | 360000 | 190000 | 190000 |  |  | 2004- 2008
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 24200 | 24200 | 0 | 0
| Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 | 0 | 0
65 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych |  |  |  | 24200 | 24200 |  |  | 2005
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 1305454 | 1305454 | 0 | 0
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  | 3670000 | 2650000 | 1305454 | 1305454 | 0 | 0
66 | Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł. | wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o, elektrycznej, modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego, docieplenie bud. wraz z elewacją | 3670000 | 2650000 | 1020000 | 1020000 |  |  | 2002 - 2005
67 | Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki | opracowanie dokumentacji projektowej |  |  | 242454 | 242454 |  |  | 2005
68 | Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej |  |  |  | 43000 | 43000 |  |  | 2005
* Wyznaczenie azyli dla pieszych w ul.-go Maja na wysokości ul. Podwale i wjeździe na targowisko miejskie; wyposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łódzkiej (droga krajowa nr 12) w obrębie skrzyżowania z ul. Nędzrzewską w sygnalizację świetlną wzbu
| WG WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ZADANIA POZA WPI |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Założone dofinansowanie
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1070 | 1070 | 0 | 0
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację miejskich sieci ciepłowniczych (9.560.000 zł) |  |  |  |  | 970 | 970
Opłaty przyłączeniowe |  |  |  |  | 100 | 100
DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  |  |  | 3992750 | 19750 | 0 | 3973000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na przedłużenia Stanczukowskiego (69.750.000 zł) |  |  |  |  | 23000 |  |  | 23000
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę Trasy Bursztynowej (59.450.000 zł) |  |  |  |  | 19750 | 19750
Przewidywane środki z Unii Europejskiej na modernizację ul. Wrocławskiej (6.800.000 zł), |  |  |  |  | 3950000 |  |  | 3950000
Subwencja drogowa |  |  |  |  | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100 | 0
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali lekkoatletycznej w gimnazjum 1.200 tys. zł |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1100
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
Środki na pokrycie inwestycji z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu |  |  |  |  | 900 | 350 | 250 | 300
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 48140 | 23400 | 18200 | 6540
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych ( 47.500.000 zł), |  |  |  |  | 34900 | 19700 | 15200
Przewidywane środki z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacii jako dofinansowanie budowy sieci j.w (8.500.000 zł) |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2500
Przewidywane środki strukturalne z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnych w latach 2007 - 2012 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
Wpłaty Społecznych Komitetów |  |  |  |  | 640 | 200 | 200 | 240
Przewidywane środki z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę alejek w parku i kolektora deszczowego wzdłuż Krępicy |  |  |  |  | 1100 | 500 | 300 | 300
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1850 | 650 | 0 | 1200
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przyznane na modernizację hali sportowej w wysokości 1.150 tys.zł. (2004r. 500 tys.zł. 2005r. - 650 tys.zł; |  |  |  |  | 650 | 650
Środki z Urzędu Marszałkowskiego (totalizator sportowy) przewidywane na modernizację stadionu ( 3.000 tys.zł) |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200
RAZEM |  |  |  |  | 4045910 | 45320 | 19550 | 3981040
WYDATKI DO POKRYCIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (BUDŻET) |  |  |  |  | 68175581 | 44545205 | 1998450 | 21631926
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  | 1429330 | 1429330 | 0 | 0
DZIAŁ 600 - Transport i łączność |  |  |  |  | 11687739 | 5291887 | 0 | 6395852
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  | 2500000 | 1020000 | 1480000 | 0
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  |  |  | 1047420 | 1047420 | 0 | 0
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  |  |  | 27004837 | 12521823 | -1100 | 14484114
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  |  | 318400 | 318400 | 0 | 0
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 21482921 | 20969661 | 519800 | -6540
DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  | 1303604 | 1304804 | 0 | -1200