WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA

MIASTA NA PRAWACH POWIATU W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXIX/630/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006r., plan wydatków majątkowych przewidywał realizację 71 zadań na kwotę 83.912.498 zł. W wyniku korekt dokonanych w I półroczu liczba realizowanych zadań wzrosła do 81 a kwota wydatków do 93.306.290,12 zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków.

W omawianym okresie wydatkowano z budżetu Miasta i Powiatu kwotę 8.470.229,62 zł, co stanowi 9,1 % planu.

Tak niskie zaawansowanie finansowe I półrocza  wynika przede wszystkim z następujących powodów:

- Po raz pierwszy od kilku lat, warunki atmosferyczne, panujące przez okres zimowy, uniemożliwiły wcześniejsze rozpoczęcie nowych inwestycji, a także skutecznie zahamowały roboty zewnętrzne prowadzone na inwestycjach kontynuowanych. Dopiero w ostatnim tygodniu marca, można było praktycznie wejść na place budowy. W I kwartale realizowano więc wyłącznie prace budowlane wewnętrzne w obiektach kubaturowych takich jak Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, budynek komunalny przy ul. Hożej czy hala sportowo-widowiskowej w Gimnazjum nr 9 na osiedlu Dobrzec; trwały także prace związane z przygotowaniem do realizacji nowych zadań.

- W pierwszej kolejności realizowane były płatności ze środków zabezpieczonych w 2005r. w formie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Z ubiegłorocznego budżetu na wydatki majątkowe przeznaczono 13.225.282 zł.

- Sprawozdanie z wydatków majątkowych, obejmuje płatności z budżetu 2006r., dokonane do dnia 30 czerwca. Po uwzględnieniu ustalonego w umowach, z reguły 21 dniowego terminu zapłaty, okazuje się, że faktycznie do końca okresu sprawozdawczego, uregulowano faktury, które wpłynęły do urzędu nie później niż 9 czerwca.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (4:3) | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | 93 306 290,12 | 8 485 729,62 | 9,1 | 100,00 |
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1 480 000,00 | 19 300,00 | 1,3 | 0,23 |
| DZIAŁ 600 Transport i łączność | 23 890 592,00 | 4 709 108,94 | 19,7 | 55,49 |
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3 148 000,00 | 1 026 553,93 | 32,6 | 12,10 |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1 066 400,00 | 23 265,71 | 2,2 | 0,27 |
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 111 300,00 | 699 282,78 | 62,9 | 8,24 |
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 27 230 159,12 | 1 780 821,11 | 6,5 | 20,99 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna | 155 000,00 | 7 076,00 | 4,6 | 0,08 |
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 939 339,00 | 213 725,75 | 0,6 | 2,52 |
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport | 486 500,00 | 6 595,40 | 1,4 | 0,08 |

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej

W I półroczu nie wydatkowano wprawdzie żadnych środków, ale podpisane zostały trzy umowy na:

- Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego projektowanego w obiekcie handlowym 
w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Tylnej w Kaliszu

- Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego projektowanego w budynku mieszkalnym "B" na os. Dobrzec Z-4 w Kaliszu

- Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego na potrzeby c.o. w obiekcie handlowym przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu.

Zadania te realizowane będą w II półroczu.

### Modernizacja miejskiego  systemu  ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta

Do końca czerwca wyłoniono wykonawców na modernizację węzłów cieplnych w Miejskim Ośrodku Kultury, Spółdzielni Inwalidów „Prosna”, Zespole Szkól Nr 11 przy ul. Budowlanych, budynku przy ul. Legionów 46 oraz sieci cieplnych na osiedlu im. M. Dąbrowskiej. Wartość podpisanych umów na dzień sporządzania informacji wynosi 580.451,43 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 19.300 zł, pokrywając koszty opracowania dokumentacji na modernizację sieci cieplnych na osiedlu im. M. Dąbrowskiej oraz w rejonie Al. Wojska Polskiego.

### Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od 
ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 07.07.2005 r. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, została po odwołaniach mieszkańców, uchylona przez Ministra Infrastruktury. 
W dniu 23.03.br ZDM otrzymał pismo z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego, w którym przedstawiono uwagi do przedłożonego projektu. Stwierdzono, że projekt winien być dostosowany do wymagań przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (m.in. za małe odstępy między skrzyżowaniami, za częste zjazdy - nasilenie hałasu, brak dostępu do drogi publicznej dla wszystkich nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie planowanej drogi krajowej, za mała szerokość drogi dla usytuowania ekranów akustycznych.)

Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia. Do decyzji tej wymagane jest opracowanie raportu o stanie środowiska.  Rozważana jest, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie wydziałami Urzędu Miejskiego, możliwość ograniczenia trasy do jednej jezdni lub zmiany przebiegu.

### Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

W roku 2005 zakończono budowę i oddano do użytku przedmiotowy odcinek Trasy, a kwotę 2.500.000 zł, przypadającą do uregulowania w roku 2006, przekazano w I półroczu. Ponadto planowane jest wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych z terminem realizacji do września 2007.

### Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, a plac budowy przekazano w dniu 12.01.2006 r. Rozpoczęcie prac nastąpiło 27.03.br.. W trakcie prowadzonych robót wystąpiły nieprzewidziane kolizje: telekomunikacyjne, energetyczne, wodno-kanalizacyjne gazownicze oraz inne roboty dodatkowe. Zachodzi obawa że wartość robót do wykonania przekroczy 20% wartości podpisanej umowy z Wykonawcą, a zatem nie będzie możliwości ich zlecenia z wolnej ręki, a to oznacza konieczność rozwiązania umowy za obopólną zgodą oraz rozpisanie nowego przetargu.

Obecnie zlecono opracowanie zamiennego projektu budowlanego w zakresie obejmującym plan sytuacyjny i opis techniczny. W I półroczu wykonawca zrealizował 33% zakresu robót przewidzianych harmonogramem, natomiast płatności wyniosły 227.912,35 zł, co stanowi 2,1 % planu rocznego.

### Budowa Trasy Bursztynowej II etap

Budowa kolejnego odcinka Trasy będzie realizowana jako jedna, dwupasmowa jezdnia.

W celu dokonania korekty projektu budowlano - wykonawczego, obejmującego dwie jezdnie dwupasmowe, zlecono  wykonanie podkładu geodezyjnego.

W roku 2005 wystąpiono o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, którą uzyskano w dniu 06.06.2006r. Na realizację inwestycji Miasto otrzymało z budżetu państwa, ze środków rezerwy subwencji ogólnej dofinansowanie w wys. 1.500.000 zł.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zleci wykonanie projektu odcinka Trasy Bursztynowej od 
ul. Górnośląskiej do przecięcia się z ul. Dworcową wraz z ul. Górnośląską od ul. Dworcowej do 
ul. Podmiejskiej. Po opracowaniu projektu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót  budowlanych.

### Budowa ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych

Opracowano projekt koncepcyjny na budowę przejścia prowadzącego przez nasyp kolejowy do ul. Wrocławskiej. Ponadto, w II półroczu planowane jest wykonanie projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę ulic w rejonie ul. Obozowej. Realizacja zadania planowana jest w latach 2007-2009 z udziałem środków  ZPORR.

### Modernizacja ul. Torowej  z oświetleniem

Aktualnie trwa realizacja zadania, polegającego na modernizacji odcinka ul. Torowej od 
ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej. Prace obejmują wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, jednostronnego chodnika, wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej oraz budowę oświetlenia. Termin  zakończenia  realizacji  ustalono na dzień 30 sierpnia 2006r., zatem środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

### Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica-Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu posiada projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę 
ul. Polnej na odc. od ul. Górnośląskiej  do ul. Legionów opracowany w roku  2004. W roku 2006 opracowano projekt na przebudowę ul Legionów na odc. od ul. Polnej do ul. Górnośląskiej. 
W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie robót; w dniu 24.07.2006. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła jedna oferta z realizacja zadania przewidziana jest do listopada br.

### Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej

Plan wydatków majątkowych na rok 2006 przewiduje tylko opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Dokumentacja projektowa jest aktualnie w przygotowaniu.

### Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

W I półroczu uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a następnie ogłoszono  przetarg  na wyłonienie  wykonawcy robót.

Projektant na spotkaniu w ZDM poinformował że ze względu na szerokości przepływu, może nie być możliwości wykonania przebudowy mostu w technologii VIACONU (przepustu mostowego). 
Wykonawca zaproponował wykonanie przebudowy mostu w tradycyjnym systemie żelbetowym.

### Modernizacja ul. Babina na odcinku od Nowego Rynku do ul. Wodnej

Aktualnie trwają prace budowlane polegające na modernizacji ul. Babina na odcinku od Nowego Rynku do ul. Złotej oraz odcinka ul. Złotej od ul. Parczewskiego do ul Babina. Roboty potrwają do końca sierpnia 2006r. a planowane wydatki dokonane zostaną w II półroczu.

### Wzmocnienie nawierzchni jezdni (ulica Serbinowska - Al. Wojska Polskiego)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu przygotowuje SIWZ na wzmocnienie nawierzchni  skrzyżowania. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie ogłoszony do końca sierpnia 2006r.

### Wykonanie dalszej części chodnika w ul. Starożytnej

Prace zostały zakończone. Wykonano 775m2 chodnika i 221,5m2 wjazdów na posesje 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

### Modernizacja chodnika po jednej stronie ul. Górnośląskiej

Prace zostały zakończone. Wykonano 1.086 m2 chodnika i 41m2 wjazdów na posesje 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

### Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego od kładki dla pieszych do 
ul. Wyspiańskiego

Aktualnie trwają prace budowlane obejmujące wykonanie 964 m2 ciągu pieszo-rowerowego
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Termin realizacji zadania sierpień 2006 r.

### Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

### Budowa chodnika na ul. Godebskiego

Prace zakończono. Wykonano 475m2 chodnika i 317m2 wjazdów na posesje o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej.

### Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim na odc. od ul. Szopena do ul. Towarowej.

Aktualnie trwa opracowywanie przez ZDM SIWZ na realizację zadania. Przystąpienie do realizacji zadania nastąpi po zakończeniu prac prowadzonych przez Zakład  Gazowniczy. Wstępny termin  rozpoczęcia robót budowlanych ustalono na wrzesień br.

### Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem

Realizacja  zadania  w roku 2006 podzielona została na III etapy:

- budowę nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika, wjazdów na posesje oraz usunięcie kolizji energetycznej i budowę wpustów deszczowych w ul. Sosnowej.

-  budowę kanału deszczowego w ul. Cyprysowej i Olszowej.

- budowę nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów na posesje w ul. Cyprysowej i Olszowej 
i wykonanie wpustów deszczowych.

Aktualnie  trwają  prace budowlane  obejmujące  etap I i II tj. prace w ul. Sosnowej oraz budowa  kanału  deszczowego  w ul. Cyprysowej  i Olszowej.

Na wyłonienie wykonawcy robót obejmujących budowę nawierzchni w ul. Cyprysowej i Olszowej ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 14.08.2006r.

### Budowa chodnika na ul. Romańskiej

Prace zostały zakończone. Zadanie obejmowało wykonanie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na długości 320mb.

### Modernizacja i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej

Zlecono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Prace projektowe zostały zakończone. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót. W dniu 20.07.2006r nastąpiło otwarcie ofert. Rozstrzygnięto przetarg, a podpisanie  umowy nastąpi w sierpniu br.

### Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową

Zgodnie z planem  zadań inwestycyjnych realizacja przewidziana jest na lata 2006-2007. 
W roku 2006 planowana była do wykonania dokumentacja techniczna na budowę ulicy – projekt wykonano. Prace budowlane prowadzone będą w roku 2007.

### Budowa ul. Jaśminowej

Prace zostały zakończone. Wybudowano ulicę o długości 86 m i szerokości 5m wraz z obustronnymi chodnikami, wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i odwodnieniem.

### Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

W dniu 24.07.2006r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na niewystarczające środki w tegorocznym budżecie podjęte zostały starania o pełne zabezpieczenie finansowe.

### Przebudowa chodnika w ul. Dobrzeckiej - strona parzysta

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie robót. Zadanie obejmuje wykonanie 767m2 chodnika, 245m2 wjazdów i 52m2 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej. Prace zostaną zakończone do końca sierpnia br.

### Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa 
ul. M.Skłodowskiej-Curie - (do al. Wojska Polskiego)

Nawierzchnie ww. ulic zostały wykonanie w roku 2005. Do wykonania zostało ich oświetlenie Zarząd Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. zobowiązał się do wykonania oświetlenia ulic wskazanych przez Miasto Kalisz, w ramach zaciągniętego kredytu. Przedmiotowe zadanie zostało zgłoszone do realizacji jako priorytetowe. Miasto Kalisz ze swej strony pokryje 10% kosztów inwestycji.

### Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej 
do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót a umowę podpisano 
w dniu 11 lipca br. Wykonawca zobowiązał się wykonać prace do dnia 24.09.2006.

### Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem

Realizacja zadania została zakończona w roku 2005. W I półroczu 2006r. dokonano planowanych płatności za wcześniej wykonane prace.

### Dokończenie budowy II części ul. Zielonej

Przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia w dniu 25.08.06r.

### Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego w ul. Chełmskiej

Opracowanie dokumentacji technicznej branży drogowej oraz przystąpienie do robót drogowych nastąpi po zakończeniu prac prowadzonych przez PWiK oraz WRMI w zakresie robót kanalizacyjnych.

### Utwardzenie drogi przez ułożenie płyt betonowych w ul. Owsianej

Prace zostały zakończone a w ich wyniku ułożono płyty na odcinku 254 m.

### Wykonanie nawierzchni al. Walecznych

Aktualnie trwają prace budowlane, których zakończenie przewidziano na koniec sierpnia 2006r.

### Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb  Rajsków, Winiary, Rypinek

ZDM wystąpił do PKP oraz do „Lasów polskich” z wnioskiem o możliwość zbycia terenu pod poszerzenie ul. Wypoczynkowej i wykonanie ścieżki rowerowej (na odcinku przy Dróżniku). UM otrzymał dofinansowanie inwestycji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego – max. do 190.200 zł. Kwotę tę można pozyskać tylko wówczas, gdy poniesione zostaną w bieżącym roku koszty inwestycyjne; w drodze wystąpienia o refundację.

Zlecono do wykonania mapę geodezyjna, wykonano badania laboratoryjne-odwierty oraz opracowano dok dokumentację techniczną.

### Modernizacja ul. Zakopiańskiej na osiedlu Zagorzynek

Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania i uzyskano niezbędne decyzje do jej przeprowadzenia. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy nastąpi 28.08.2006r.

### Dokończenie budowy ul. Koralowej

Prace zostały zakończone. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni o długości 69m 
i szerokości 6m wraz z obustronnymi chodnikami i wjazdami na posesje z kostki brukowej.

### Budowa chodnika na ul. Tatrzańskiej

Prace zostały zakończone. Realizacja obejmowała wykonanie chodnika z płytek betonowych 
30 cm x 30cm o długości 120m i szerokości 1,45 m.

### Naprawa chodnika po prawej stronie ul. Bogumiła i Barbary

Prace zostały zakończone. Zadanie obejmowało wykonanie 336m2 chodnika o nawierzchni z kostki brukowej.

### Utwardzenie nawierzchni gruntowej znajdującej się pomiędzy al. Wojska Polskiego 
a pawilonami handlowymi na wysokości ul. Mazurskiej

Prace zostały zakończone. Realizacja obejmowała budowę placu o powierzchni 405m2 z kostki brukowej betonowej z równoczesnym wydzieleniem miejsc parkingowych oraz odwodnienie 
w postaci ścieku przykrawężnikowego.

### Budowa ulic na osiedlu Prastare-Antyczne

Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych, w roku 2006 opracowana zostanie dokumentacja techniczna na budowę ulic na osiedlu.

### Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W I półroczu wykorzystano 404.349,38 zł (50,5% planu) na pokrycie koszów związanych z nabyciem działek pod ulice Klonową, Drukarzy, Dusznicką, poszerzenie ul. Borkowskiej, odszkodowaniem za przejęcie nakładów na gruncie Miasta przy ul. Młynarskiej, Serbinowskiej 
i Al. Wojska Polskiego, dokumentacją geodezyjną, opłatami notarialnymi, wycenami, mapami opisowymi i wpisami do księgi wieczystej.

### Nabycie nieruchomości gruntowych na osiedlach A. Asnyka, Widok, Kaliniec

Realizacja zadania w II półroczu br.

### Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Środki w wysokości 550.000 zł przekazane zostaną w II półroczu br.

### Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

Na kontynuację budowy mieszkań komunalnych przy ul. Hożej, rozpoczętej w 2005r. wydatkowano 622.204,55 zł, tj. 42,9% wydatków planowanych na bieżący rok. Wartość wykonanych i zafakturowanych robót jest jednak wyższa, bo wynosi na koniec czerwca br. 782.704,55 zł. Prace przebiegają sprawnie. Zakończony został stan surowy; realizowane są roboty wewnętrzne instalacyjne oraz roboty wykończeniowe. Całość prac powinna zakończyć się zgodnie z umową tj. w listopadzie b.r.

### Zakup sprzętu komputerowego

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został dostawca sprzętu komputerowego dla Kancelarii Rady Miejskiej w Kaliszu. Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu, zatem środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

### Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W I półroczu, kosztem 23.265,71 zł zakupiono 5 drukarek laserowych, 2 przełączniki sieciowe (switch), 2 pamięci zewnętrzne flash oraz licencje na System Informacji Prawnej LEX i System Świadczenia Rodzinne dla BSR. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 186.000 zł. Podpisanie umowy i dostawa sprzętu 
w lipcu br.

### Zakup modułów systemu zarządzania miastem OTAGO

Realizacja zadania w II półroczu br.

### Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

Umowa na realizację robót podpisana została 29.12.2005r. ale pierwsze roboty ziemne rozpoczęły się dopiero pod koniec marca br. Do końca czerwca zakończono stan zerowy budynku 
i rozpoczęto wznoszenie ścian I kondygnacji. Jak dotąd, z tegorocznego budżetu nie dokonano żadnych płatności, gdyż na finansowanie zadania zabezpieczone zostały w 2005r. środki na tzw. wydatkach niewygasających, z których w I półroczu wykorzystano 339.587,94 zł. Wartość wykonanych i zafakturowanych robót jest nieco wyższa i wynosi na koniec czerwca br. 
425.508,05 zł. Realizacja wydatków z budżetu 2006r. nastąpi w II półroczu.

### Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przekazywane są zgodnie z porozumieniem 
z dnia 2 marca br., zawartym miedzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji. Do końca czerwca przekazano 4.000 zł, a 96.000 zł w II półroczu. Rozliczenie 
z wykorzystania otrzymanych pieniędzy Komenda Miejska Policji w Kaliszu złoży do 15 grudnia br.

### Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W omawianym okresie na zadanie wydatkowano 533.838,52 zł w tym 530.398,52 zł z budżetu powiatu i 3.440 zł. z budżetu miasta. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie prac obejmujących m.in.: wykonanie tynków, posadzek, robót elektrycznych, bramy garażowej, renowację klatki schodowej, montowanie krat, modernizację wieży wraz z kosztami nadzoru.

### Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego

Środki przewidziane w planie zostały wykorzystane w całości na zakup nadwozia samochodu pożarniczego do podwozia typ MAN TGA 26.430 6x6 BB.

### Zakup aparatów oddechowych dla OSP

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

### Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

### Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

### Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

W ramach zadania, na terenie Kalisza zamontowana zostanie kolejna syrena alarmowa, tym razem na budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej. Na wykonane już roboty wydatkowano 11.492,26 zł, tj. 43,3% planu rocznego. Zadanie zakończono
a odbiór odbył się 8 sierpnia br.

### Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych  w szkołach podstawowych

W I półroczu zakończono i rozliczono zakresy robót termomodernizacyjnych, nie objętych audytem, rozpoczętych w 2005r. w Szkole Podstawowej nr 7 i Zespole Szkół Nr 10. Ponadto przygotowano przetargi, wyłoniono wykonawców oraz rozpoczęto prace związane z:

- termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych: Nr 8 (ul. Serbinowska 22), Nr 12 (ul. Długosza 14) i nr 16 (ul. Fabryczna 13),

- modernizacją budynków Szkół Podstawowych Nr 7 (ul. Robotnicza) i Nr 9 (ul. Żwirki i Wigury),

- termomodernizacją i modernizacją budynków Szkół Podstawowych Nr 1 (ul. 3 Maja 16) i Nr 2 (ul. Tuwima 4).

Do końca czerwca wydatkowano łącznie 1.601.106,38 zł, w tym 743.168,00 zł z wydatków niewygasających i 857.938,38 zł z budżetu miasta na 2006r.

### Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zadanie wprowadzone zostało do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29 czerwca br. Jego realizacja – z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - nastąpi w II półroczu, zgodnie z umową o realizacji projektu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

### Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

Zadanie wprowadzone zostało do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29 czerwca br. Jego realizacja – z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - nastąpi w II półroczu, zgodnie z umową o realizacji projektu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

### Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec

W ramach realizacji nowego kompleksu obiektów, 7 marca dokonano odbioru sali treningowej 
o powierzchni 905,43m2 wraz z zapleczem i I wyposażeniem. Ponadto, w I półroczu kontynuowane były roboty związane z budową i I wyposażeniem hali sportowo-widowiskowej. Aktualnie dobiegają końca prace związane ze stanem surowym, przy czym wykonano w całości dach. Równolegle trwają roboty instalacyjne i wykończeniowe a także roboty zewnętrzne, związane z budową trafostacji i zasilaniem energetycznym, oświetleniem terenu i przygotowaniem podłoża (korytowaniem) pod roboty nawierzchniowe, związane z zagospodarowaniem terenu. Podpisano także umowy na I wyposażenie obiektu i monitoring wewnętrzny. Do końca czerwca wydatkowano łącznie 3.769.674,52 zł, w tym 282.928 zł z budżetu i 3.486.746,52 z wydatków niewygasających. Wartość wykonanych i zafakturowanych robót jest wyższa i wynosiła na koniec I półrocza 5.050.674,52 zł.

### Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

W I półroczu zakończono i rozliczono zakres robót termomodernizacyjnych, nie objętych audytem, rozpoczętych w 2005r. w Gimnazjum Nr 4. Przygotowano także przetargi, wyłoniono wykonawców oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem robót termomodernizacyjnych 
z Gimnazjum Nr 2 (ul. Ciasna 16) oraz robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych 
w Gimnazjum Nr 1 (ul. Tuwima 4).  Na powyższy cel wykorzystano 137.526,29 zł z wydatków niewygasających w 2005r. oraz 72,41 zł z tegorocznego budżetu miasta.

### Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach

W I półroczu zakończono i rozliczono zakresy robót termomodernizacyjnych, nie objętych audytem, rozpoczętych w 2005r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki
i w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie, na co wydatkowano 312.142,00 zł. (wydatki niewygasające). Przygotowano także przetargi, wyłoniono wykonawców oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem robót modernizacyjnych w I, II i IV Liceum Ogólnokształcącym; uregulowano płatności na kwotę 30.386,04 zł.

### Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

W I półroczu zakończono i rozliczono zakresy robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych rozpoczętych w 2005r., w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego a także wykonano rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną 
i deszczową w rejonie tego Zespołu. Robotami modernizacyjnymi objęto w 2006r  także Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11/13, robotami termomodernizacyjnymi Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99, a roboty modernizacyjne 
i termomodernizacyjne realizowane są w Zespole Szkól Samochodowych przy ul. 3 Maja. 
Z wydatków niewygasających uregulowano płatności na kwotę 1.194.794 zł a z budżetu 2006r. 556.721,65 zł.

### Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

Zadanie dotyczące szkół zawodowych specjalnych, wprowadzone zostało do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29 czerwca br. Jego realizacja – z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - nastąpi w II półroczu, zgodnie z umową o realizacji projektu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

### Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

W 2006r. przygotowano i zakończono budowę boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 11 przy 
ul. Budowlanych 2 o wymiarach 27,5m x 53m, nawierzchni z naturalnej trawy rolowanej 
i betonowych obrzeżach, którego koszt, sfinansowany w I półroczu, wyniósł 52.774,63 zł. 
W dalszej kolejności realizowane będzie boisko przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury, na które przetarg przygotowano w czerwcu a umowę podpisano w lipcu.

### Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO

Plan 2006r. przewiduje wykonanie dokumentacji technicznej. W marcu podpisana została  umowa na opracowanie wielobranżowego  projektu budowlano-wykonawczego kompleksu. Prace zostaną zakończone w II półroczu i wówczas też wykorzystane zostaną środki, przewidziane na ten cel w budżecie.

### Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

### Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej

Z planowanej kwoty 155.000,00 zł do końca czerwca wykorzystano 7.076 zł, pokrywając koszty opracowania dokumentacji. W I półroczu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót oraz podpisano umowę, a płatności za wykonane prace realizowane będą w II półroczu.

### Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PUP przy ul. Staszica 47a

Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował zadanie w II półroczu.

### Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zadanie wprowadzone zostało do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29 czerwca br. Jego realizacja – z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - nastąpi w II półroczu, zgodnie z umową o realizacji projektu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

### Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

Zadanie dotyczące specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wprowadzone zostało do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29 czerwca br. Jego realizacja – z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - nastąpi w II półroczu, zgodnie z umową o realizacji projektu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

### Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu

Zadanie związane z utworzeniem Skate-Parku na terenie Ogródka Jordanowskiego, realizowane jest etapami. Po wykonaniu elementów betonowych rolkowiska (koszt 79.030,69zł, sfinansowany z wydatków niewygasających w 2005r.), rozpoczęto prace związane z rynną zjazdową i wykonaniem posadzki betonowej na płycie rolkowiska oraz dostawą i montażem elementów rolkowiska. Planowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

### Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Po zakończeniu uzgodnień z Ministerstwem Środowiska, a więc pod koniec grudnia ubiegłego roku, został ogłoszony przetarg na wykonanie robót, a jego otwarcie miało miejsce w dniu 
14 lutego 2006r. Przetarg ze względów formalnych został unieważniony. Przygotowany został kolejny przetarg, którego otwarcie nastąpiło 27 czerwca. Przetarg został rozstrzygnięty, ale umowa nie została jeszcze podpisana z uwagi na prawo oferentów do złożenia odwołania. Wobec powyższego, środki planowane na bieżący rok w budżecie nie zostały uruchomione. Jedynie 
z wydatków niewygasających w 2005r. wykorzystano 15.613,56 zł na pokrycie kosztów dwukrotnych ogłoszeń o przetargach, zamieszczonych w prasie ogólnopolskiej.

### Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W I półroczu zakończono budowę oświetlenia ul. Słowiańskiej na odcinku od nr 16-18 i 44-54, gdzie wraz z linią kablową o dł. 730m, zamontowano 29 słupów i tyle samo opraw. Wykonano także oświetlenie iluminacyjne Teatru. Ponadto zlecono wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia Wału Staromiejskiego na odcinku od ul. Śródmiejskiej do Al. Wojska Polskiego oraz oświetlenia ul. Spacerowej i Wału Bernardyńskiego na odcinku od ul. Spacerowej do Al. Wojska Polskiego. Poniesiono wydatki w wysokości 49.690,01 zł.

### Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W kwietniu dokonano ostatecznego odbioru zakończonej w ubiegłym roku budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stanczukowskiego na odcinku od kolektora Krępica do posesji 
w ul. Stanczukowskiego 25-27 (kanalizacja z rur PCV Ø 200 dł. 362,49 m), na co wydatkowano 80.891,76 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Ponadto, przygotowano i rozstrzygnięto przetargi oraz rozpoczęto roboty związane z budową boiska do piłki plażowej przy ul. Podmiejskiej oraz ciągu pieszo – jezdnego ul. Staszica 23. Wydatki ujęte w budżecie na 2006r. realizowane będą w II półroczu.

### Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu

Opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska zlecił Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”.

### Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz 
z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice

W planie na 2006r. ujęte jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód, Dobrzec Północ wraz z opracowaniem wniosku aplikacyjnego, niezbędnego do ubiegania się o środki unijne z Funduszy Strukturalnych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Umowa na powyższy zakres podpisana została pod koniec 2005r. a środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

### Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

Do końca czerwca oddano do eksploatacji:

- Kanalizację sanitarną w ul. Dożynkowej (kanalizacja grawitacyjna z rur PCV Ø 200 dł. 86,90 m). Wartość 24.098,74 zł.

- Kanalizację sanitarną w ul. Sobótki (rurociąg tłoczny z rur PE Ø 63 dł. 186,20 m, kanalizacja grawitacyjna z rur PCV Ø 200 dł. 409,90 m oraz przepompownia ścieków). Wartość 157.192,67 zł.

- Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Łódzka 99b do 101a w Kaliszu (kanalizacja z rur PCV Ø 200 dł. 49,97 m). Wartość 20.543,76 zł.

- Sieć wodociągową w ul. Olszowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej (wodociąg 
z rur PCV Ø 110 o dł. 167,88m). Wartość 22.944,03 zł.

Ponadto, przygotowano i rozstrzygnięto przetargi oraz rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Obozowej; sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wlkp.

Na powyższy zakres wydatkowano w omawianym okresie 206.076,20 zł, w tym 42.167,76 zł 
z wydatków niewygasających w 2005r. i 163.908,44 zł z budżetu br. Dalsze środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

### Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Trwają prace związane z przygotowaniami do wykupu gruntów w rejonie Piwonki. W I półroczu wydatkowano 29.500 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej projektu podziału nieruchomości zgodnie  projektem budowlano-wykonawczym "Regulacja rzeki Piwonki" (wydatki niewygasające z 2005r.) i 9,50 na ksero mapy. Równolegle prowadzone są prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na regulację cieku Krępicy.

### Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29

W 2006r. podpisano umowę na wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul. Łódzkiej na obiekt rekreacyjno-sportowy wraz z opracowaniem wniosku aplikacyjnego, niezbędnego do ubiegania się o środki unijne z Funduszy Strukturalnych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Część projektowa umowy została już wykonana – faktura wpłynęła w lipcu - a planowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

### Zakup namiotu z wyposażeniem dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na potrzeby imprez rekreacyjno-sportowych

Z planowanej kwoty 6.500 zł wykorzystano 6.490,40 zł, dokonując zakupu podwójnego namiotu szybkorozkładalnego z nadrukiem (4x logo Kalisza).

### Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego - (dot. OSRiR) – zakup samochodu dostawczego

Zadanie, wprowadzone do planu uchwałą RMK z dnia 18 maja 2006r., realizowane będzie 
w II półroczu br.

W I półroczu 2006r. zakończono także inwestycje nie ujęte w budżecie na 2006r, rozpoczęte 
w roku ubiegłym i sfinansowane ze środków 2005r.

- budowę boiska sportowego przy Wale Matejki 2. Boisko o wymiarach 24 x 44m, posiadające nawierzchnię z trawy syntetycznej, odwodnienie i chodnik wokół boiska kosztowało 240 744,57 zł, 
z czego 104.094,57 zł sfinansowano w bieżącym roku z wydatków niewygasających w 2005r.

- zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej obejmujące wykonanie bieżni o pow. 952,5m2, skoczni i rozbieżni – 238,92 m2, wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej – 1.047,2 m2, boiska do koszykówki – 510 m2, boiska do siatkówki – 360 m2. Koszt realizacji wyniósł 667.690,92 zł, z czego w 2006r., z wydatków niewygasających sfinansowano 
220.994,14 zł.