## zest.wstepne
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2007 ROK (stan na dzień 31 marca 2007 r.)
l.p | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji | Wydatki na 2007r. |  |  |  | Przewid. termin realizacji
|  |  |  | OGÓŁEM | w tym
[5 empty] | MIASTO |  | POWIAT
[5 empty] | inwestycje | dotacje udziały dofinansowania
| OGÓŁEM |  |  | 90708191 | 68183751 | 1300000 | 21224440
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  | 1503400 | 1503400 | 0 | 0
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  | 1503400 | 1503400 | 0 | 0
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  | 254100 | 254100 | 0 | 0 | proces ciągły
2 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  | 1249300 | 1249300 | 0 | 0 | proces ciągły
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  | 21234043 | 6920677 | 0 | 14313366
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  | 14718563 | 405197 | 0 | 14313366
3 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej | budowa drogi, przebudowa ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie+ budowa ścieżek rowerowych | 39300000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 2004- 2011; z udziałem środków unijnych w latach 2009-2011
4 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni; zakres zakończony w 2005r., płatności do 2010r. | 26394257 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 1995-2010
5 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego | odcinek od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego | 12497438 | 7947866 | 0 | 0 | 7947866 | 2004-2007 z udziałem środków ZPORR
6 | Budowa Trasy Bursztynowej II etap* | w latach 2006-2007 przygotowanie inwestycji, wykupy gruntów pod jedną nitkę ulicy | 19227000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 2006-2010
7 | Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych | budowa ul. Obozowej od Dworcowej do Zachodniej; ul. Zachodniej od Metalowców do ul. Wrocławskiej (z wiaduktem); oraz w części ulice Metalowców, Sulisławicka, Zagorzynek, Piwonicka, Noskowska w zakresie jezdni, chodników, kanal. deszczowej, oświetlenia. W 2007 przygotowanie dokumentacji | 21000000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 2006-2011; z udziałem środków europejskich latach 2008-2011
8 | Modernizacja nawierzchni ul.Legionów na odcinku Staszica - Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem | modernizacja skrzyżowania, jezdni i chodników wraz z oświetleniem | 1262650 | 390197 | 390197 | 0 |  | 2004-2007
9 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | odcinek od Rogatki do ul. Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem, oświetleniem | 3970000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 2006-2008
10 | Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | w 2007r. przygotowanie dokumentacji | 1950000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 2007-2009
11 | Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem | w 2007r. pomiary hałasu i natężęnia ruchu,rozpoczęcie budowy urządzeń dźwiękochłonnych | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 2007-2008
12 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | przebudowa drogi jednojezdniowej | 8500000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010
13 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej - długość odcinka ok. 800 m - zadanie WIE/21 | wykonanie azylu w części środkowej jezdni, barier łańcuchowych, koordynacja sygnalizacji świetlnej | 119000 | 59500 | 0 | 0 | 59500 | 31 maja 2007 r.
14 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odcinku skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską - długość odcinka ok. 1200 m - zadanie WIE/25 | przebudowa geometrii skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Widok, umieszczenie wygrodzeń i barier łańcuchowych | 312000 | 156000 | 0 | 0 | 156000 | 31 maja 2007 r.
15 | Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu | w 2007 r. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2007
16 | Zakup sytemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych | zakup uzupełniajcy system dróg i mostów o moduły: organizacja ruchu wraz z planowaniem objazdów, obsługa zajęcia pasa drogowego (decyzje, zezwolenia, pozwolenia, reklamy) oraz system wideorejestracji pasa z kamerami wideo i pozycjonowaniem GPS wraz z zabudową | 32200 | 32200 | 0 | 0 | 32200 | 2007
17 | Zakup sytemu do projektowania organizacji ruchu | zakup oprogramowania wspomagającego proces projektowania organizacji ruchu w skład którego wchodzą: AutoCAD LT+LT-Extender + Znaki Drogowe Full LT firmy LISPUS | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 2007
18 | Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajskowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64 | wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną, umieszczenie wygrodzenia w obrębie chodnika, poprawa szorstkości nawierzchni jezdni ul. Łódzkiej | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 310000 | 2007
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  | 6515480 | 6515480 | 0 | 0
19 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | proces ciągły
20 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem* | wykonanie nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem | 1289003 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 2004-2007
21 | Przebudowa i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej | przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja pozostałego odcinka o dł. około 450m | 1220000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2006-2007
22 | Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową | wykonanie jezdni i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2006r. opracowano dokumentację | 381800 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 2006-2007
23 | Przebudowa chodników ul. Dobrzeckiej (od al.Wojska Polskiego do ul.Harcerskiej) | przebudowa nawierzchni chodników | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 2007
24 | Budowa ul.Dębowej | przygotowanie dokumentacji projektowej | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 2007 - 2008
25 | Budowa chodnika w ul.Biskupickiej | odcinek od św. Michała do cieku Krępica wraz z odwodnieniem | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 2007
26 | Budowa ul.Kordeckiego (część gruntowa) | wykonanie nawierzchni i jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem i wykupami | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 2007
27 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Wrocławska - 29 Pułku Piechoty | przebudowa sygnalizacji świetlnej pod kątem objęcia sterowaniem całego skrzyżowania, wykonanie pętli indukcyjnych, wymiana sterownika, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na wlocie ul. 29 Pułku Piechoty | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 2007
28 | Budowa ul. Sokolnickiej od ul.Tatrzańskiej do ul.Torowej | wykonanie nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem | 580000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 2007 - 2008
29 | Budowa ulicy Wypoczynkowej | wykonanie nawierzchni bitumiecznej | 740600 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2006 -2007
30 | Wykonanie projektu odwodnienia i budowy ulic - osiedle Antyczne | przygotowanie dokumentacji projektowej; ulice: Prastara, Antyczna, Panońska | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 2007
31 | Budowa ul. Spacerowej od Tuwima do Wału Bernardyńskiego | ścieżka pieszo-rowerowa | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 2007
32 | Budowa chodnika w ulicy Romańskiej | budowa chodnika wraz z odwodnieniem | 117100 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 2006 - 2007
33 | Kontynuacja budowy części ulicy Celtyckiej | budowa nawierzchni bitumicznej w kierunku ul. Zachodniej | 160000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 2007
34 | Konserwacja nawierzchni ulicy Ostrowskiej wraz z uzupełnieniem ubytków asfaltowych w chodniku w obrębie budynku Netii | przebudowa chodnika oraz utwardzenie nawierzchni parkingu | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 2007
35 | Wykonanie chodnika i utwardzenie powierzchni (zatoki parkingowe) lewej strony ul.Barbary i Bogumiła | przebudowa nawierzchni chodników | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2007
36 | Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola | wykonanie nawierzchni chodnika | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 2007
37 | Przebudowa drogi łączącej al.Wojska Polskiego z H.Sawickiej na odcinku od skrzyżowania przy pawilonie "LEADER PRICE" do końca budynku al.Wojska Polskiego 36 | przebudowa - utrwalenie powierzchniowe nawierzchni jezdni wraz z włączeniem odwodnienia w istniejący kanał | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 2007
38 | Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wokół bloków mieszkalnych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Dobrzec | budowa drogi wewnętrznej i pasów postoju przy budynkach ul.H.Sawickiej 44 i 50 wraz z włączeniem odwodnienia w istniejący kanał | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 2007
39 | Budowa parkingu przy ul.Kordeckiego w okolicy Kuratorium Oświaty | budowa nawierzchni parkingu z płyt ażurowych | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2007
40 | Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób zdysfunkcją ruchową | wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja w obrębie podjazdów do mostów | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 2007
41 | Budowa placu - parkingu przy II LO i przy rzece | budowa chodnika i parkingu | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2007
42 | Modernizacja ul.Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami | wykonanie nawierzchni, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Pułaskiego na odc. od ul.Bankowej do ul.Częstochowskiej | 3300000 | 1026000 | 1026000 | 0 | 0 | 2005-2008
43 | Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | wykonanie nawierzchni i chodników wraz z przebudową zatoki na parkingi i podjazdami do parkingów hali sportowej i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej + poszerzenie dojazdu do Sz.Podst. Nr 17 | 2358016 | 1469480 | 1469480 | 0 | 0 | 2005-2007
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 3000000 | 2400000 | 600000 | 0
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
44 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 0
45 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  | 1400000 | 1400000 | 0 | 0
46 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  |  | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | proces ciągły
| DZIAŁ 710 - Działaność usługowa |  |  | 140000 | 0 | 140000 | 0
| Rozdział 71095 - Pozostała działność |  |  | 140000 | 0 | 140000 | 0
47 | Dotacja celowa na inwestycje modernizacyjne w obiektach służby zdrowia | wymiana m.in. okien, drzwi i zainstalowanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 2007
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  | 1420000 | 1420000 | 0 | 0
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 1420000 | 1420000 | 0 | 0
48 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | proces ciągły
49 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul.Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych | budowa skrzydła, połączenie z istniejącym budynkiem, utworzenie jednego obiektu, dostosowanego do potrzeb obsługi mieszkańców wraz z pierwszym wyposażeniem | 3569144 | 695000 | 695000 | 0 | 0 | 2004-2007
50 | Termomodernizacja budynku przy ul.Kosciuszki 1a | wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian, elewacja | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 2007
51 | Wykonanie elewacji budynku USC przy Al.Wolności 4 | w 2007r. przygotowanie dokumentacji | 300000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 2007-2008
52 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | wymiana kserokopiarek, sprzęt audiowizualny i nagłąśniający, klimatyzatory naścienne, wymiana sprzętu lub jego części |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 2007
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 1658000 | 463000 | 160000 | 1035000
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 0
53 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu psów służbowych |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 2007
54 | Dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego do prowadzenia działań profilaktycznych |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 2007
55 | Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 2007
56 | Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu BUS |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 2007
57 | Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych przy ul.Jasnej |  |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 2007
| Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  | 1220000 | 200000 | 0 | 1020000
58 | Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej |  |  | 1220000 | 200000 | 0 | 1020000 | 2007
| Rozdział 75414 Obrona cywilna |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000
59 | Budowa systemu łączności na potrzeby koordynacji służb włączonych w działania ratownicze i zabezpieczające | zakup sprzętu komputerowego oraz radiotelefonów dla Zespołu Reagowania Kryzysowego | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 2007
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  | 263000 | 263000 | 0 | 0
60 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | proces ciągły
61 | Rozbudowa i modernizacaja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta | każdego roku 1 syrena |  | 27000 | 27000 | 0 | 0 | proces ciągły
62 | Zakup namiotu ratunkowego |  |  | 36000 | 36000 | 0 |  | 2007
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia |  |  | 730000 | 730000 | 0 | 0
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 730000 | 730000 | 0 | 0
63 | Rezerwa celowa na inwestycje |  |  | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 2007
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  | 23958409 | 18342335 | 0 | 5616074
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  | 9029335 | 9029335 | 0 | 0
64 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 22187122 | 8179335 | 8179335 | 0 | 0 | 2005-2008
65 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15 | sala wraz z łącznikiem | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 2007-2008
66 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 | w 2007r. przygotowanie dokumentacji | 2400000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2007- 2009
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  |  | 7713000 | 7713000 | 0 | 0
67 | Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia | 44668000 | 6513000 | 6513000 | 0 | 0 | 2002 - 2008
68 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 5394642 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 2005-2008
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące |  |  | 3236884 | 0 | 0 | 3236884
69 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 11509226 | 3236884 | 0 | 0 | 3236884 | 2005-2008
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  | 2379190 | 0 | 0 | 2379190
70 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 16816639 | 2279190 | 0 | 0 | 2279190 | 2005-2008
71 | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | sala z możlwiością podziału na dwa oddzielne boiska. W 2007r. przygotowanie dokumentacji | 2500000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 2007- 2009
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  | 1600000 | 1600000 | 0 | 0
72 | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | boiska do piłki koszykowej i nożnej |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | proces ciągły
73 | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO | hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż | 6700000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 2006-2009
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 0
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 0
74 | Pomoc dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w zakupie aparatu małoobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 2007
75 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie aparatury medycznej |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 2007
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna |  |  | 420000 | 300000 | 0 | 120000
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze |  |  | 120000 | 0 | 0 | 120000
76 | Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka przy ul.Skarszewskiej 3 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 2007
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0
77 | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Świadczeń Rodzinnych | przygotowanie nowych pomieszczeń na siedzibę Biura |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 2007
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
78 | Uruchomienie Zakładu Aktywizacji Zawodowej | w 2007 r. przygotowanie dokumentacji |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2007
| DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  | 140000 | 0 | 0 | 140000
| Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy |  |  | 140000 | 0 | 0 | 140000
79 | Roboty modernizacyjne w budynku PUP przy ul.Staszica 47a | wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, rynnami i rurami spustowymi, wymiana stolarki okiennej drewnianej i stalowej na PCV |  | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 2007
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  | 270000 | 270000 | 0 | 0
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  | 270000 | 270000 | 0 | 0
80 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu | wykonanie skate parku, mo- dernizacja dróg i chodników i terenu przyległego | 638942 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 2005-2007
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  | 34474339 | 34474339 | 0 | 0
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 31644339 | 31644339 | 0 | 0
81 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec) Majków oraz deszczówka na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik | 82221437 | 31644339 | 31644339 | 0 | 0 | 2003-2009; z udziałem F.Spójności w latach 2007-2009
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0
82 | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu |  | 1500000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 2007-2009
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0
83 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  | 2030000 | 2030000 | 0 | 0
84 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | proces ciągły
85 | Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice | budowa sieci na terenach objętych nowo zatwierdzonymi miejscowymi planami | 24450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2006-2012 przy udziale środków europejskich w latach 2008-2012
86 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | proces ciągły
87 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | proces ciągły
88 | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu | w 2007r. mała architektura na Wale Piastowskim: lewy brzeg Kanału Rypinkowskiego od ul. Śródmiejskiej do ul.Towarowej oraz lewy brzeg Prosny od ul.Towarowej do ul.Chopina | 580000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 2007-2011
89 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja | 4490000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2004- 2009
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 0
| Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0
90 | Przekształcenie przestrzennego, zdegradowanego obszaru wraz z odbudową obiektu tzw. Koszar Godebskiego na cele zintegrowanego zespołu funkcji kulturalno sportowych oraz społecznych | odbudowa budynku, zagospodarowanie, budowa ciągu pieszo-jezdego pomiędzy ul. Babina, a ul. Ciasną wraz z przebudową boisk i budową osiedlowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. W 2007r. przygotowanie dokumentacji | 8500000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 2007-2010 przy udziale środków europejskich w latach 2008-2010
| Rozdział 92116 - Biblioteki |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
91 | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury | budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury, w 2007 przygotowanie dokumentacji | 17000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  | 460000 | 460000 | 0 | 0
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  | 40430170 | 460000 | 460000 | 0 | 0
92 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych | 40430170 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2006- 2011 udziałem środków europejskich w latacj 2008-2011
93 | Budowa Aquaparku lub budowa basenu odkrytego | budowa basenu, brodzików, zjeżdżalni, i innej koniecznej infrastruktury - w 2007r. przygotowanie inwestycji do realizacji | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 2007
94 | Budowa krytego lodowiska | budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x40 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem; w 2007r przygotowanie dokumentacji | 2300000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2007-2009
* Wyjaśnienia w zakresie różnicy między kwotami ujętymi w budżecie Kalisza na 2007 rok a kwotami wskazanymi w uchwałach Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje: zad. p. n. Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświtleniem Uchwałą RMK wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2007w wysokości 531.131 zł. W budżecie na 2007 r. znajduje się kwota 300.000 zł, która zabezpiecza zowiązania z tyt. zawartych umów. Kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów są niższe niż określone w kosztorysach. zad. p. n. Budowa Trasy Bursztynowej II etap Uchwałą RMK wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2007 w wysokości 1.700.000 zł. W budżecie na 2007 r. jest kwota 700.000 zł. Ponieważ zadanie nie może zostać zakończone w 2007 r. i będzie realizowane do 2010 roku dlatego pozostała kwota została ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
/-/ Adela Przybył