## Arkusz1
Załącznik nr 20 do uchwały Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2007 rok
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2007-2009 (stan na dzień 31 marca 2007 r.)
Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2004- 2011 z udziałem środków unijnych w latach 2009-2011 | 39300000 | 100000 | 4900000 | 8000000 | 13000000 | 26300000
Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 1995-2010 | 26394257 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 7500000 | 18894257
Budowa Trasy Bursztynowej II etap | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2006-2010 | 19227000 | 700000 | 2500000 | 8000000 | 11200000 | 8027000
Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2006-2011; z udziałem środków europejskich w latach 2008-2011 | 21000000 | 300000 | 3800000 | 5200000 | 9300000 | 11700000
Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2006-2008 | 3970000 | 1400000 | 2510000 | 0 | 3910000 | 60000
Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2009 | 1950000 | 300000 | 600000 | 1050000 | 1950000 | 0
Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem | Poprawa warunków zamieszkiwania w mieście Kaliszu | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2008 | 300000 | 100000 | 200000 | 0 | 300000 | 0
Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010 | 8500000 | 400000 | 2100000 | 3000000 | 5500000 | 3000000
Modernizacja ul.Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2005-2008 | 3300000 | 1026000 | 1774000 | 0 | 2800000 | 500000
Wykonanie elewacji budynku USC przy Al.Wolności 4 | Poprawa stanu technicznego obiektów i estetyki miasta | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2007-2008 | 300000 | 25000 | 275000 | 0 | 300000 | 0
Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań | Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta Kalisza przez budowę budynku komunalnego przy ul.Prostej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007-2009 | 5400000 | 1400000 | 2000000 | 2000000 | 5400000 | 0
Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007-2011 | 580000 | 30000 | 100000 | 150000 | 280000 | 300000
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007- 2009 | 1500000 | 200000 | 600000 | 700000 | 1500000 | 0
Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2003-2009; z udziałem F.Spójności w latach 2007-2009 | 82221437 | 31644339 | 28738735 | 19616926 | 80000000 | 2221437
Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006-2012 przy udziale środków europejskich w latach 2008-2012 | 24450000 | 100000 | 6000000 | 8000000 | 14100000 | 10350000
Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2004- 2009 | 4490000 | 800000 | 2022588 | 1142962 | 3965550 | 524450
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2005-2008 | 22187122 | 8179335 | 2583534 | 0 | 10762869 | 11424253
Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007-2008 | 1500000 | 750000 | 750000 | 0 | 1500000 | 0
Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007- 2009 | 2400000 | 100000 | 1200000 | 1100000 | 2400000 | 0
Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2002-2008 | 44668000 | 6513000 | 3644780 | 0 | 10157780 | 34510220
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2005-2008 | 5394642 | 1200000 | 1754479 | 0 | 2954479 | 2440163
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2005-2008 | 11509226 | 3236884 | 2927622 | 0 | 6164506 | 5344720
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2005-2008 | 16816639 | 2279190 | 5101369 | 0 | 7380559 | 9436080
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007- 2009 | 2500000 | 100000 | 1200000 | 1200000 | 2500000 | 0
Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006-2009 | 6700000 | 1200000 | 3300000 | 2145100 | 6645100 | 54900
Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006-2011 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2011 | 40430170 | 100000 | 8400000 | 8400000 | 16900000 | 23530170
Budowa krytego lodowiska | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007-2009 | 2300000 | 120000 | 900000 | 1280000 | 2300000 | 0
Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury | Rozwój funkcji edukacyjnych Miasta Kalisza oraz wzmocnienie ośrodka akademickiego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010 | 17000000 | 500000 | 6000000 | 6000000 | 12500000 | 4500000
Przekształcenie przestrzennego, zdegradowanego obszaru wraz z odbudową obiektu tzw. Koszar Godebskiego na cele zintegrowanego zespołu funkcji kulturalno sportowych oraz społecznych | Ochrona dziedzictwa narodowego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007-2010 przy udziale środków europejs- kich w latach 2008-2010 | 8500000 | 400000 | 3600000 | 3000000 | 7000000 | 1500000
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego
Poprawa stanu infrastruktury technicznej miasta
Usprawnienie pracy oraz obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim
OGÓŁEM |  |  |  | 424788493 | 65703748 | 101982107 | 82484988
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
/-/ Adela Przybył