PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

NA LATA 2009-2011

Podstawą opracowania projektu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 
2009-2011 są wydatki wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 według stanu na dzień 
30 października 2008r. tj. do ostatniej uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2007r. Ponadto uwzględniono:

- zmianę założonego wcześniej okresu realizacji i wielkości planowanych w poszczególnych latach wydatków ze względu na wysokość dostępnych środków finansowych na realizację wydatków majątkowych, jaka została ostatecznie przyjęta przy opracowywaniu projektu budżetu na 2009r.

- wysokość faktycznych zobowiązań i całkowitego kosztu realizacji inwestycji, wynikającą 
z podpisanych umów na realizację niektórych inwestycji oraz harmonogramów robót, po zakończeniu postępowań przetargowych,

- faktyczny stan przygotowania zadań nowo rozpoczynanych, w tym opracowane dokumentacje i wartości wynikające z opracowanych koncepcji, kosztorysów inwestorskich lub studium wykonalności  dla zadań przewidzianych do rozpoczęcia,

- opóźnienie w pozyskiwaniu środków europejskich, wynikające ze względów formalnych. 
W projekcie budżetu na 2009 r. wykazano te zadania, na które wnioski o dofinansowanie 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały już złożone lub termin składania ustalono na 2009r.

Z tych właśnie względów, wielkości wydatków oraz zadania przewidziane w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009-2011 różnią się od zapisów jakie znajdują się w aktualnie obowiązującym wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2010; wszystkie niezbędne zmiany, wynikające 
z powodów, o których mowa wyżej, zostaną przedłożone do zatwierdzenia na Sesji Rady Miejskiej Kalisza, tak, aby zapisy dotyczące zadań ujętych w planach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 i na lata 2009-2011 były tożsame.

Jednocześnie należy podkreślić, że w projekcie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011, przy projektach, na które nie ma jeszcze decyzji o dofinansowaniu, kwoty planowanych wydatków obejmują jedynie kwoty, stanowiące udział własny Miasta.

Szczególnego omówienia wymagają następujące zadania:

- Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej. W planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 jak również w planie wydatków majątkowych na 2008r. zapisane jest zadanie p.n. „Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych” z zakresem rzeczowym, obejmującym budowę ul. Obozowej od Dworcowej do Zachodniej; ul. Zachodniej od Metalowców do ul. Wrocławskiej (z wiaduktem); oraz w części ulice Metalowców, Sulisławicka, Zagorzynek, Piwonicka, Noskowska  w zakresie jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia. Zadanie to nie może być realizowane w takim zakresie ze względu na brak realnych możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich, 
a budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu nie udźwignie sam takich wydatków. Z tego względu przygotowując projekt  budżetu na 2009r. pozostawiono w planie wydatków majątkowych „Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej”, ze względu na pilną konieczność pogłębienia przejazdu pod wiaduktem kolejowym oraz przedłużenia ul. Obozowej od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej, co usprawni ruch tranzytowy z południa na wschód. Realizacja zadania założona jest na dwa lata.

- Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej. Dotychczas zadanie ujęte było w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu pod nazwą „Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego”, z przewidywanym kosztem na lata 2008-2010 w wysokości 3.000.000 zł. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, koszt zakupu obiektu, stanowić może część udziału własnego Miasta 
w stworzeniu siedziby Filharmonii. Stąd celowa stała się zmiana nazwy zadania, rozszerzenie dotychczasowego zakresu rzeczowego i przewidywanego terminu realizacji na lata 2008-2011. 
W 2009r zaplanowano 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – Zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec, Majków oraz kanalizacji deszczowej na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik. Wydatki zaplanowane na 2009r. to kwota 35.903.908 zł, sfinansowana częściowo ze środków Funduszu Spójności – ca 6.254.487 zł. i z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 850.000 zł. Ponadto w ciągu roku po zakończeniu inwestycji nastąpi jej rozliczenie i wówczas Miasto otrzyma refundację części wydatków w wysokości ca 5.433 tys.zł. Faktyczne kwoty środków Funduszu Spójności jak 
i ostateczny koszt całego projektu zależeć będą od aktualnych kursów złotówki w stosunku do euro. Zakładany na obecnym etapie wzrost przewidywanego kosztu zadania, wynika przede wszystkim z obowiązku zastosowania z dniem 1 stycznia 2008r. 22% stawki podatku VAT. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania odgałęzień od sieci głównej w drogach o nawierzchni utwardzonej, czego wcześniej nie przewidywała dokumentacja. Zakończenie robót związanych z realizacją projektu planowane jest na 2009r. W roku 2010 pozostanie do uregulowania ostatnia płatność dla Inżyniera Kontraktu, który swoje faktury wystawia raz na trzy miesiące.

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza Zakres rzeczowy to budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Zadanie to zostało wydzielone z dotychczas realizowanego zadania p.n.” Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice” ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wydatki przewidziane na 2009r. ze środków własnych wyniosą 1.350.000 zł. Pozostały zakres dotychczasowego zadania obejmujący budowę sieci w część Dobrzeca i Sołectwa Dobrzec, leżącą poza strefą gospodarczą oraz osiedle Sulisławice wykonywany będzie sukcesywnie w ramach realizowanego w sposób ciągły zadania p.n. „Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych”.

W przypadku innych zadań, zaplanowanych na rok 2009 różnice w zapisach wieloletnich programów inwestycyjnych wynikają z powodów, o których była mowa na wstępie, a więc:

- zmiany przewidywanego kosztu realizacji, w wyniku opracowania koncepcji, dokumentacji technicznej oraz kosztorysu,

- zmiany przewidywanego kosztu realizacji w wyniku rozstrzygniętych przetargów,

- zmiany kwoty wydatków planowanych na 2009r, na skutek faktycznej wielkości środków budżetowych, przeznaczonych w projekcie budżetu na wydatki majątkowe a także konieczności  wprowadzenia nowych, wcześniej nie przewidywanych zadań