## zbiorówka
Tabela nr 6
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
l.p | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji | Plan po zmianach |  |  | Wykonanie |  |  | % wykonania |  |  | Przewid. termin realizacji | UWAGI | Struktura wydatków
|  |  |  | OGÓŁEM | w tym |  | OGÓŁEM | w tym |  | 6:3 | 7:4 | 8:5
[5 empty] | MIASTO | POWIAT |  | MIASTO | POWIAT
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
| OGÓŁEM |  |  | 121179972 | 105041742 | 16138230 | 34065874.41 | 28258207.06 | 5807667.35 | 28.1118 | 26.9019 | 35.987 |  |  | #REF!
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  | 1877755 | 1877755 | 0 | 153009.11 | 153009.11 | 0 | 8.1485 | 8.1485 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  | 1877755 | 1877755 | 0 | 153009.11 | 153009.11 | 0 | 8.1485 | 8.1485 | 0
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  | 800000 | 800000 | 0 | 12815.26 | 12815.26 | 0 | 1.6019 | 1.6019 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
2 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  | 1077755 | 1077755 | 0 | 140193.85 | 140193.85 | 0 | 13.008 | 13.008 | 0 | proces ciągły; zakładane dofinans.ze środków WRPO program "Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię cieplną | zad. w trakcie realizacji
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  | 37145350 | 25878220 | 11267130 | 5577151.86 | 1288789.95 | 4288361.91 | 15.0144 | 4.9802 | 38.0608 |  |  | #REF!
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy |  |  | 37820 | 37820 | 0 | 12200 | 12200 | 0 | 32.2581 | 32.2581 | 0
3 | Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu | 2009r. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; zakup 5 autobusów spełniających normę EURO 5 | 4375620 | 37820 | 37820 |  | 12200 | 12200 |  | 32.2581 | 32.2581 | 0 | 2009-2010 | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  | 21267130 | 10000000 | 11267130 | 4288361.91 | 0 | 4288361.91 | 20.1643 | 0 | 38.0608
4 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni; zakres zakończony w 2005r., płatności do 2010r. | 26394257 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 100 | 0 | 100 | 1995-2010 | zad. zakończone
5 | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.Poznańskiej | budowa drogi jednojezdniowej,dwupasowej wraz z wykupami,odwodnieniem, oświetleniem; w 2009r. opracowanie projektu i wykupy | 105000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | zad. w trakcie realizacji
6 | Budowa Trasy Bursztynowej (II etap) | budowa dwujezdniowej, dwupasowej drogi, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Częstochowską na rondo, wykupy gruntów | 61500000 | 14000000 | 10000000 | 4000000 | 896631.8 |  | 896631.8 | 6.4045 | 0 | 22.4158 | 2007-2011; zakładane dofinansowanie WRPO | zad. w trakcie realizacji
7 | Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej | wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 1200000 | 100000 |  | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | zad. w trakcie realizacji
8 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | odcinek od Rogatki do ul. Nowy Świat wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem | 3527634 | 144210 |  | 144210 | 144204.65 |  | 144204.65 | 99.9963 | 0 | 99.9963 | 2007-2009 | zad. zakończone
9 | Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem. | 1778880 | 767920 |  | 767920 | 686135.69 |  | 686135.69 | 89.3499 | 0 | 89.3499 | 2007-2009 | zad. w trakcie realizacji
10 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul.Łódzkiej | wykonanie projektu i realizacja budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem | 45358300 | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2017 | zad. w trakcie realizacji
11 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | przebudowa skrzyżowania ul.Częstochowskiej z ul.ks.Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul.ks.Jolanty na odcinku od ul.Częstochowskiej do ul. Pokrzywnickiej i ul. Starożytna oraz przebudowa mostu na rzece Prośn | 9775000 | 100000 |  | 100000 | 136.53 |  | 136.53 | 0.13653 | 0 | 0.13653 | 2007-2012 | zad. w trakcie realizacji
12 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową; w 2009 rozpoczęcie realizacji - budowa kładki | 13750000 | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2012 | zad. w trakcie realizacji
13 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi | przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną | 2000000 | 1000000 |  | 1000000 | 2275 |  | 2275 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 2007-2010 | zad. w trakcie realizacji
14 | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta | przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, budowa kanału deszczowego, przebudowa oświetlenia - przygotowanie do realizacji | 196000 | 196000 |  | 196000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
15 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska | przebudowa skrzyżowania na rondo, demontaż sygnalizacji świetlnej. Przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia. | 2500000 | 200000 |  | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | zad. w trakcie realizacji
16 | Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I | dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum | 12000000 | 200000 |  | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | brak realizacji w I półroczu
17 | Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu | Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy wraz z wyposażeniem w niezbędny osprzęt | 59000 | 59000 |  | 59000 | 58978.24 |  | 58978.24 | 99.9631 | 0 | 99.9631 | 2009 | zad. zakończone
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  | 15290400 | 15290400 | 0 | 1276589.95 | 1276589.95 | 0 | 8.349 | 8.349 | 0
18 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
19 | Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną |  | 270000 | 250000 | 250000 | 0 | 165647.99 | 165647.99 | 0 | 66.2592 | 66.2592 | 0 | 2008 - 2009 | zad. zakończone
20 | Budowa dróg osiedlowych | realizacja programu budowy ca 45 km dróg | 85000000 | 9810400 | 9810400 | 0 | 1026813.07 | 1026813.07 | 0 | 10.4666 | 10.4666 | 0 | 2008-2013 | zad. w trakcie realizacji
21 | Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji | 2400000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2011 | zad. w trakcie realizacji
22 | Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji | 1612000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2011 | zad. w trakcie realizacji
23 | Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, | 500000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | brak realizacji w I półroczu
24 | Przebudowa ul. Widok na odc. od ul Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia - przygotowanie do realizacji | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
25 | Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i oświetlenia - przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
26 | Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica | przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych. | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
27 | Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego | przebudowa nawierzchni w obrębie skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni jezdni na skrajnych pasach ruchu. W 2009r. I etap od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej | 3420000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2011 | brak realizacji w I półroczu
28 | Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej | remont obiektu - przygotowanie do realizacji | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
29 | Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami | przebudowa nawierzchni Rynku Głównego i przyległych ulic - przygotowanie do realizacji | 400000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 - 2009 | zad. w trakcie realizacji
30 | Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | przebudowa ul. Sportowej na odc. od Wału Matejki do rz. Swędrni | 6000000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2011 | brak realizacji w I półroczu
31 | Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda | wykonanie projektu realizacji budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
32 | Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej | przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
33 | Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe | Koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 35251.76 | 35251.76 | 0 | 35.2518 | 35.2518 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
34 | Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4) | budowa nawierzchni jezdni i chodników | 1000000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | zad. w trakcie realizacji
35 | Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej. | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych - przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
36 | Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 9700 | 9700 | 0 | 2.425 | 2.425 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
37 | Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia -przygotowanie do realizacji | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
38 | Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła; | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia- przygotowanie do realizacji | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
39 | Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/Dobrzecka. |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 976 | 976 | 0 | 0.976 | 0.976 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
40 | Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte. | wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 1281.39 | 1281.39 | 0 | 0.42713 | 0.42713 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
41 | Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej |  | 618300 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 | zad. w trakcie realizacji
42 | Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia - przygotowanie inwestycji | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
43 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej | budowa nawierzchni chodników | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 7320 | 7320 | 0 | 10.4571 | 10.4571 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
44 | Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej) | budowa nawierzchni chodników | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 976 | 976 | 0 | 0.65067 | 0.65067 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
45 | Budowa parkingu przy ul. Krótkiej | w 2009 roku wykonanie projektu | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 13623.74 | 13623.74 | 0 | 27.2475 | 27.2475 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
46 | Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych |  | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
47 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Kalisz | Budowa drogi ul. Celtycka | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
48 | Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej w Kaliszu | ciąg pieszo-rowerowy o dł. ca 770m | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
| Rozdział 60095 Pozostała działalność |  |  | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM | remont i rozbudowa nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno-laboratoryjną | 1745000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2010 | zad. w trakcie realizacji
| DZIAŁ 630 - Turystyka |  |  | 378926 | 378926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 63095 Pozostała działalność |  |  | 378926 | 378926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny | zagospodarowanie nabrzeży Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Prosny jako szlaku wodnego i turystycznego | 11700000 | 378926 | 378926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 - 2013 zakładane dofinansowanie z WRPO | zad. w trakcie realizacji
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 7820000 | 7820000 | 0 | 7078654.46 | 7078654.46 | 0 | 90.5199 | 90.5199 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 2200000 | 2200000 | 0 | 1959895.85 | 1959895.85 | 0 | 89.0862 | 89.0862 | 0
51 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  | 2200000 | 2200000 | 0 | 1959895.85 | 1959895.85 | 0 | 89.0862 | 89.0862 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 100 | 100 | 0
52 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 100 | 100 | 0 | proces ciągły | zakres 2009r. wykonany
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  | 620000 | 620000 | 0 | 118758.61 | 118758.61 | 0 | 19.1546 | 19.1546 | 0
| Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej | zakup nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego + realizacja | 21792660 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2008-2011; zakładane dofinansowanie z EFRR Program Operac. Infrastruktura i Środowisko
53 | Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne | 73 mieszkania | 2800000 | 500000 | 500000 | 0 | 118758.61 | 118758.61 | 0 | 23.7517 | 23.7517 | 0 | 2008-2009 | zad. w trakcie realizacji
54 | Modernizacja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne | przygotowanie dokumentacji projektowej | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  | 894000 | 894000 | 0 | 86917.16 | 86917.16 | 0 | 9.7223 | 9.7223 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 894000 | 894000 | 0 | 86917.16 | 86917.16 | 0 | 9.7223 | 9.7223 | 0
55 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  | 130000 | 130000 | 0 | 82918.16 | 82918.16 | 0 | 63.7832 | 63.7832 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
56 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | urządzenia poligraficzne, zwiększenie pojemności central telefonicznych, doposażenie Urzędu |  | 60000 | 60000 | 0 | 3999 | 3999 | 0 | 6.665 | 6.665 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
57 | Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko-Ostrowskie | budowa: e-urzędu, sieci bezprzewodowej w centrum miasta, systemu informacji przestrzennej GIS dla Kalisza | 3500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO | brak realizacji w I półroczu
58 | Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych |  | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
59 | Modernizacja Pałacu Ślubów | pzrygotowanie do realizacji | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 2100000 | 2100000 | 0 | 1719520 | 1719520 | 0 | 81.8819 | 81.8819 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji |  |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 100 | 100 | 0
| Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu |  |  | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 0
60 | Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36 | remont Policyjnej Izby Zatrzymań, termomodernizacja obiektu ul. Jasna 3, remont pomieszczeń sanitarnych ul. Jasna 1, wymiana stolarki okiennej i termomodernizacji obiektu ul. Jasna 1, remont i termomodernizacja obiektu ul. Kordeckiego 36, dokończenie remo |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu p[rzy ul. Kordeckiego | częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego, modernizacja pomieszczeń dla przewodników do obsługi psów służbowych oraz kojców, wyburzenie starego magazyny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Zakup i wymiana sprzętu transportowego |  |  | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 0
| Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | wyświetlacze alarmowe 2 szt., zestawy komputerów 11 szt z oprogramowaniem i klimatyzatora |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz- Piwonice |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Rozdział 75416 Straż Miejska |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| System zabezpieczeń i kontroli dostępu |  |  | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 0
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 19520 | 19520 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0
61 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 19520 | 19520 | 0 | 6.5067 | 6.5067 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
62 | Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta | 6 syren |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
| Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwienia zwierząt | zakup strzelby wraz z niezbędnym dodatkowym osprzętem |  | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| Zakupy inwestycyjne | zakup elektronicznej syreny alarmowej-mobilnej |  | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF!
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rezerwa celowa na inwestycje |  |  | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  | 9604354 | 6437054 | 3167300 | 4960126.07 | 3440820.63 | 1519305.44 | 51.6446 | 53.4533 | 47.9685 |  |  | #REF!
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  | 572077 | 572077 | 0 | 480629.32 | 480629.32 | 0 | 84.0148 | 84.0148 | 0
63 | Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św.Michała | wykonanie projektu | 8540 | 8540 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
64 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) | wykonanie projektu | 31720 | 31720 | 31720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
65 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 | boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż | 1563300 | 503757 | 503757 | 0 | 480629.32 | 480629.32 | 0 | 95.409 | 95.409 | 0 | 2007- 2009 | zad. w trakcie realizacji
66 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 | wykonanie projektu | 28060 | 28060 | 28060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
62 | Rozdział 80104 Przedszkola |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
63 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  |  | 955420 | 955420 | 0 | 35017.2 | 35017.2 | 0 | 3.6651 | 3.6651 | 0
67 | Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia. | 43940038 | 955420 | 955420 | 0 | 35017.2 | 35017.2 | 0 | 3.6651 | 3.6651 | 0 | 2002 - 2009 | zad. w trakcie realizacji
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące |  |  | 52400 | 0 | 52400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Wykonanie robót modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w liceach | modernizacja auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki |  | 52400 | 0 | 52400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  | 2819900 | 0 | 2819900 | 1519305.44 | 0 | 1519305.44 | 53.878 | 0 | 53.878
| Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 12714177 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: 0; 11: #DIV/0!
69 | Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | w 2009r.wykonanie projektu rozbudowy budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i boiskiem oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku | 97600 | 97600 | 0 | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
70 | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | sala z możliwością podziału na dwa oddzielne boiska. | 5304900 | 2715800 | 0 | 2715800 | 1512805.44 | 0 | 1512805.44 | 55.7039 | 0 | 55.7039 | 2007- 2009 | zad. w trakcie realizacji
71 | Zakupy inwestycyjne | maszyna do mycia podłóg hali sportowej przy Zespole Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 100 | 0 | 100 | 2009 | zad. zakończone
| Rozdział 80132 Szkoły artystyczne |  |  | 143449 | 143449 | 0 | 72599.55 | 72599.55 | 0 | 50.61 | 50.61 | 0
72 | Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia | wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc,platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrznego | 400000 | 143449 | 143449 | 0 | 72599.55 | 72599.55 | 0 | 50.61 | 50.61 | 0 | 2008-2009 | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |  |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budowa budynku szkolno-warsztatowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego | przygotowanie inwestycji | 150000 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: 0; 11: #DIV/0! | 2009
73 | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w rejonie ul. Przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu | przygotowanie zadania do realizacji oraz wykonanie robót zabezpieczających | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
74 | Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza" | w 2009r. zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursowych dla przyszłych pracowników firm branży metalowej | 1199999 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  | 4811108 | 4766108 | 45000 | 2852574.56 | 2852574.56 | 0 | 59.2914 | 59.8512 | 0
75 | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | budowa boisk sportowych |  | 645000 | 645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
76 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO | boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż | 1840000 | 461300 | 461300 | 0 | 406034.55 | 406034.55 | 0 | 88.0196 | 88.0196 | 0 | 2008-2009 | zad. w trakcie realizacji
77 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych |  | 6574158 | 1099158 | 1054158 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2011 | zad. w trakcie realizacji
78 | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO | hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż | 9125850 | 2495650 | 2495650 | 0 | 2413290.13 | 2413290.13 | 0 | 96.6999 | 96.6999 | 0 | 2006-2009 | zad. w trakcie realizacji
79 | Zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji |  | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 33249.88 | 33249.88 | 0 | 30.2272 | 30.2272 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF!
| Rozdział 80395 Pozostała działalność |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 249610 | 249610 | 0 | 27.7344 | 27.7344 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 249610 | 249610 | 0 | 41.6017 | 41.6017 | 0
80 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie aparatury medycznej |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 249610 | 249610 | 0 | 99.844 | 99.844 | 0 | 2009 | zad. zakończone
81 | Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu |  |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków | adaptacja pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty 35 | 740000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 | zad. w trakcie realizacji
| System monitoringu CCTV Centrum Interwencji Kryzysowej |  | 34000 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| Zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzajacego do "Niebieskiego Pokoju" w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu |  | 12000 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| Modernizacja łazienki wraz z systemem dostarczania centralnej wody użytkowej CWU dla Hostelu w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu |  | 20000 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna |  |  | 1906800 | 223000 | 1683800 | 95501.56 | 95501.56 | 0 | 5.0085 | 42.8258 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Budowa Domu Dziecka |  | 3150000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej |  |  | 683800 | 0 | 683800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | modernizacja łazienek i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod-kan, c.o., | 2150000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2011 | zad. w trakcie realizacji
85 | Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | winda o większych gabarytach dostosowana dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca przewożenie łóżek | 232000 | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
86 | Zakupy inwestycyjne | zakup zestawu kotłów, zakup generatora dwutlenku węgla | 51800 | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN" |  | 117516 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN przy ul. Widok 77 | winda kabionowa w szybie murowanym, przystosowanie projektu do nowego rozwiązania, nadzór budowlany, przeróbki w budynku Tulipana | 200000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne….. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych |  | 13500 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej |  |  | 223000 | 223000 | 0 | 95501.56 | 95501.56 | 0 | 42.8258 | 42.8258 | 0
87 | Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu |  | 653000 | 223000 | 223000 | 0 | 95501.56 | 95501.56 | 0 | 42.8258 | 42.8258 | 0 | 2008-2009 | zad. w trakcie realizacji
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej | wykonanie projektu i przygotowanie inwestycji |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  | 194040 | 194040 | 0 | 68783.99 | 68783.99 | 0 | 35.4484 | 35.4484 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży |  |  | 58805 | 58805 | 0 | 58804.39 | 58804.39 | 0 | 99.999 | 99.999 | 0
89 | Modernizacja obiektów Stanicy Harcerskiej w Winiarach | wykonanie robót modernizacyjnych w stołówce w zakresie : obmurowania cokołu cegłą klinkierową, wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych, malowanie konstrukcji drewnianej | 58805 | 58805 | 58805 | 0 | 58804.39 | 58804.39 | 0 | 99.999 | 99.999 | 0 | 2009 | zad. zakończone
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  | 135235 | 135235 | 0 | 9979.6 | 9979.6 | 0 | 7.3795 | 7.3795 | 0
90 | Ogródki i place zabaw |  | 135235 | 135235 | 135235 | 0 | 9979.6 | 9979.6 | 0 | 7.3795 | 7.3795 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  | 47681147 | 47681147 | 0 | 13209412.04 | 13209412.04 | 0 | 27.7036 | 27.7036 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 43711147 | 43711147 | 0 | 12992745.54 | 12992745.54 | 0 | 29.7241 | 29.7241 | 0
91 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec, Majków oraz kanalizacja deszczowa na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik | 101186274 | 43456147 | 43456147 | 0 | 12989146.54 | 12989146.54 | 0 | 29.8902 | 29.8902 | 0 | 2003-2010; z udziałem F.Spójności w latach 2007-2011 | zad. w trakcie realizacji
92 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających | modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych | 255000 | 255000 | 255000 | 0 | 3599 | 3599 | 0 | 1.4114 | 1.4114 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia | powierzchnia 7,80 ha | 4500000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2011 | brak realizacji w I półroczu
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 68923.22 | 68923.22 | 0 | 13.7846 | 13.7846 | 0
94 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 68923.22 | 68923.22 | 0 | 13.7846 | 13.7846 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  | 3420000 | 3420000 | 0 | 147743.28 | 147743.28 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0
95 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
96 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza | budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 15300000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO | zad. w trakcie realizacji
97 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 147743.28 | 147743.28 | 0 | 16.4159 | 16.4159 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
98 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | proces ciągły | zad. w trakcie realizacji
99 | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu |  | 635000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | brak realizacji w I półroczu
100 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja | 4490000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO | zad. w trakcie realizacji
| Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego |  | 225000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10 |  | 185000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
104. | Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonania schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK) |  | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
105. | Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego | odcinek od ul. Częstochowskiej do stawideł w parku na dł. ca 250 m | 80000 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 0
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 986600 | 986600 | 0 | 536600 | 536600 | 0 | 54.3888 | 54.3888 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 55.5556 | 55.5556 | 0
101 | Dofinansowanie robót wykończeniowych i wyposażenia zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez Uniwersytet im.A.Mickiewicza |  | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 55.5556 | 55.5556 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| Dofinansowanie robót wykończeniowych zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez UAM |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2009
94 | Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup systemu SYMFONIA | m.in. moduł finansowo-księgowy, płacowy, kadrowy oraz fakturowanie | 9800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2009
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury |  | 21500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
95 | Dotacja celowa dla OKP "Wieża Ciśnień" | modernizacja łazienek i klatki schodowej | 15000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2009
| Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
96 | Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych | wymiana drzwi wejściowych oraz posadzki przy wejściu do galerii | 11100 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 0 | 2009
97 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych | zakup szaf na grafiki dla galerii | 7300 | 3: 0; 6: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 0 | 2009
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Rozdział 92116 - Biblioteki |  |  | 86600 | 86600 | 0 | 36600 | 36600 | 0 | 42.2633 | 42.2633 | 0
102 | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury | budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury | 26123399 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 - 2011 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko | brak realizacji w I półroczu
103 | Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej | wymiana kotła c.o. i modernizacja instalacji grzewczej | 36600 | 36600 | 36600 | 0 | 36600 | 36600 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 92195 Pozostała działalność |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  | 9671000 | 9671000 | 0 | 330588.16 | 330588.16 | 0 | 3.4183 | 3.4183 | 0 |  |  | #REF!
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  |  | 9462000 | 9462000 | 0 | 303082.16 | 303082.16 | 0 | 3.2032 | 3.2032 | 0
104 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych; | 44000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006- 2011; projekt zgłoszony do Min.Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50% | zad. w trakcie realizacji
105 | Budowa Parku Wodnego | obiekt kryty obejmujący baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą | 68345457 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | brak realizacji w I półroczu
106 | Budowa krytego lodowiska | budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem | 4745668 | 2380000 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2009 | zad. w trakcie realizacji
107 | Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 | przygotowanie inwestycji w rejonie ul.Podmiejska-Graniczna oraz przy ul. Tuwima; budowy zgodne z programem (2 boiska, zaplecze socjalne, ogrodzenie, przyłącze i oświetlenie, | 2582000 | 2582000 | 2582000 | 0 | 303082.16 | 303082.16 | 0 | 11.7383 | 11.7383 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
108 | Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 | budowa budynku o pow.użytkowej ca 1200m2 | 3574000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2010 | zad. w trakcie realizacji
| Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej |  |  | 209000 | 209000 | 0 | 27506 | 27506 | 0 | 13.1608 | 13.1608 | 0
109 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | modernizacja istniejącego nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
110 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | rozgrodzenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 27506 | 27506 | 0 | 91.6867 | 91.6867 | 0 | 2009 | zad. w trakcie realizacji
111 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z systemem rejestracji dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2009 | brak realizacji w I półroczu
|  | ZADANIA Z WPI SUMA | 681958464
#REF!
Note on B212: Twoja nazwa użytkownika: