## I wersja WRI
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2009 ROK (stan na 31 grudnia 2009 r.)
l.p | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji |  |  |  | Przewid. termin realizacji
|  |  |  | OGÓŁEM | w tym
[5 empty] | MIASTO | POWIAT
| OGÓŁEM |  |  | 125174019 | 107499624 | 17674395
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  | 1877755 | 1877755 | 0
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  | 1877755 | 1877755 | 0
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  | 324500 | 324500 | 0 | proces ciągły
2 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  | 1553255 | 1553255 | 0 | proces ciągły; zakładane dofinans.ze środków WRPO program "Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię cieplną
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  | 37493682 | 25526890 | 11966792
| Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy |  |  | 37820 | 37820 | 0
3 | Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu | 2009r.-przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 2010r.-zakup 5 autobusów spełniających normę EURO 5 | 4375620 | 37820 | 37820 | 0 | 2009-2010; dofinansowanie z WRPO
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  | 21980292 | 10138500 | 11841792
4 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni; zakres zakończony w 2005r., płatności do 2010r. | 26394257 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1995-2010
5 | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.Poznańskiej | budowa drogi jednojezdniowej,dwupasowej wraz z wykupami,odwodnieniem, oświetleniem; w 2009r. opracowanie projektu i wykupy | 105000000 | 849800 | 0 | 849800 | 2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
6 | Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) | budowa dwujezdniowej, dwupasowej jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia, ekranów akustycznych na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej wraz z przebudową na rondo skrzyżowań z ul. Częstochowską, Polną i Kresową, wykupy gruntów | 58500000 | 13745100 | 9745100 | 4000000 | 2007-2011; dofinansowanie z WRPO
7 | Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej) | budowa dwujezdniowej drogi wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa skrzyżowania z ul. Górnośląską wraz z sygnalizacją świetlną, przebudowa odcinka ul. Górnośląskiej, wykupy gruntów | 10281200 | 254900 | 254900 |  | 2006-2010
8 | Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej | wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 1200000 | 87300 | 0 | 87300 | 2009-2011 zakładane dodinansowanie WRPO
9 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | odcinek od Rogatki do ul. Nowy Świat wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem | 3527634 | 144210 | 0 | 144210 | 2007-2009
10 | Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem. | 1778880 | 748820 | 0 | 748820 | 2007-2009
11 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul.Łódzkiej | wykonanie projektu i realizacja budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem | 45358300 | 589060 | 0 | 589060 | 2007-2017
12 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic miasta | przebudowa skrzyżowania ul.Częstochowskiej z ul.ks.Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul.ks.Jolanty na odcinku od ul.Częstochowskiej do ul. Pokrzywnickiej i ul. Starożytna oraz przebudowa mostu na rzece Prośnie wraz z oświetleniem | 9775000 | 526022 | 0 | 526022 | 2007-2013
13 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | budowa tymczasowej przeprawy, mostu, drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 13750000 | 230640 | 0 | 230640 | 2006-2012
14 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi | przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną | 1779675 | 1138500 | 138500 | 1000000 | 2007-2010
15 | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta | przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, budowa kanału deszczowego, przebudowa oświetlenia - przygotowanie do realizacji | 295240 | 295240 | 0 | 295240 | 2009
16 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska | przebudowa skrzyżowania na rondo, demontaż sygnalizacji świetlnej. Przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia | 2500000 | 81700 | 0 | 81700 | 2009-2012
17 | Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I | dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum | 12000000 | 200000 | 0 | 200000 | 2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
18 | Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu | zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy wraz z wyposażeniem w niezbędny osprzęt | 59000 | 59000 | 0 | 59000 | 2009
19 | Budowa skrzyżowania ul. Poznańkiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gmina Gołuchów stanowiącą dojazd do osiedla mieszkaniowego Złote Łąki | przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku 240mb (poszerzenie jezdni) budowa 2 szt. zatok autobusowych i chodników przy zatokach | 530000 | 530000 | 0 | 530000 | 2009
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  | 14800570 | 14800570 | 0
20 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  | 273300 | 273300 | 273300 | 0 | proces ciągły
21 | Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną |  | 165700 | 165700 | 165700 | 0 | 2008 - 2009
22 | Budowa dróg osiedlowych | realizacja programu budowy ca 45 km dróg | 85000000 | 9810400 | 9810400 | 0 | 2008-2013
23 | Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji | 2400000 | 112240 | 112240 | 0 | 2009-2012
24 | Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji | 1612000 | 70000 | 70000 | 0 | 2009-2012
25 | Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, | 385000 | 85000 | 85000 | 0 | 2009-2011
26 | Przebudowa ul. Widok na odc. od ul Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia - przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
27 | Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i oświetlenia - przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
28 | Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica | przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych. | 284300 | 284300 | 284300 | 0 | 2009
29 | Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego | przebudowa nawierzchni w obrębie skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni jezdni na skrajnych pasach ruchu. W 2009r. I etap od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej | 3420000 | 452000 | 452000 | 0 | 2009-2012
30 | Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej | remont obiektu - przygotowanie do realizacji | 97600 | 97600 | 97600 | 0 | 2009
31 | Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami | przebudowa nawierzchni Rynku Głównego i przyległych ulic - przygotowanie do realizacji | 400000 | 45000 | 45000 | 0 | 2008 - 2009
32 | Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | przebudowa mostu, jezdni na odc. od mostu do ul. Łódzkiej oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Łódzką | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 2008-2011
33 | Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką | budowa jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia; w 2009 r. wykonanie projektu | 2600000 | 61900 | 61900 | 0 | 2009-2011
34 | Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej | przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
35 | Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe | Koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 2009
36 | Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4) | budowa nawierzchni jezdni i chodników | 1000000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009-2011
37 | Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej. | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych - przygotowanie do realizacji | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 2009
38 | Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników | 286200 | 286200 | 286200 | 0 | 2009
39 | Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia -przygotowanie do realizacji | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 2009
40 | Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła; | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia- przygotowanie do realizacji | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 2009
41 | Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/Dobrzecka. |  | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 2009
42 | Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte | wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej | 275560 | 275560 | 275560 | 0 | 2009
43 | Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej |  | 725000 | 725000 | 725000 | 0 | 2008-2009
44 | Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia - przygotowanie inwestycji | 49800 | 49800 | 49800 | 0 | 2009
45 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej | budowa nawierzchni chodników | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 2009
46 | Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej) | budowa nawierzchni chodników | 183000 | 183000 | 183000 | 0 | 2009
47 | Budowa parkingu przy ul. Krótkiej | w 2009 roku wykonanie projektu | 50000 | 13624 | 13624 | 0 | 2009
48 | Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych |  | 678046 | 678046 | 678046 | 0 | 2009
49 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Kalisz | budowa drogi - ul. Celtycka | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 2009
50 | Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej w Kaliszu | ciąg pieszo-rowerowy o dł. Ca 770 m | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 2009
| Rozdział 60095 Pozostała działalność |  |  | 675000 | 550000 | 125000
51 | Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM | Remont i rozbudowa nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno-laboratoryjną | 1345000 | 550000 | 550000 | 0 | 2008-2010
52 | Zakup wyposażenia dla nowej siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej |  | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 2009
| DZIAŁ 630 - Turystyka |  |  | 357094 | 357094 | 0
| Rozdział 63095 Pozostała działalność |  |  | 357094 | 357094 | 0
53 | Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny | zagospodarowanie nabrzeży Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Prosny jako szlaku wodnego i turystycznego | 15500000 | 357094 | 357094 | 0 | 2009 - 2013 zakładane dofinansowanie z WRPO
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 10654700 | 10254700 | 400000
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 3165000 | 2765000 | 400000
54 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  | 7465000 | 2765000 | 2765000 | 0 | 2009 - 2012
55 | Zakup nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na rodzinny dom dziecka |  | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 2009
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  | 7000000 | 7000000 | 0
56 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  | 7000000 | 7000000 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  | 489700 | 489700 | 0
57 | Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne | 73 mieszkania | 2678400 | 378400 | 378400 | 0 | 2008-2009
58 | Modernizacja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne | przygotowanie dokumentacji projektowej | 111300 | 111300 | 111300 | 0 | 2009
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  | 1140600 | 1140600 | 0
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 1140600 | 1140600 | 0
59 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  | 130000 | 130000 | 0 | proces ciągły
60 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | urządzenia poligraficzne, zwiększenie pojemności central telefonicznych, doposażenie Urzędu |  | 60000 | 60000 | 0 | proces ciągły
61 | Budowa e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego | budowa e-Urzędu | 331000 | 254300 | 254300 | 0 | 2009-2010
62 | Dotacja celowa na "Budowę e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego |  |  | 700 | 700 | 0
63 | Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych |  | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 2009
64 | Modernizacja Pałacu Ślubów | wykonanie elewacji, wymiana stolarki, docieplenie dachu oraz modernizacja wnętrz, monitoring i podświetlenie budynku | 641600 | 641600 | 641600 | 0 | 2009-2011
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 2493000 | 2219500 | 273500
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji |  |  | 1815000 | 1815000 | 0
65 | Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36 | remont Policyjnej Izby Zatrzymań, termomodernizacja obiektu ul. Jasna 3, remont pomieszczeń sanitarnych ul. Jasna 1, wymiana stolarki okiennej i termomodernizacji obiektu ul. Jasna 1, remont i termomodernizacja obiektu ul. Kordeckiego 36, dokończenie remontu pomieszczeń dla przewodników psów służbowych |  | 1815000 | 1815000 | 0 | 2009
| Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  | 218000 | 0 | 218000
66 | Wymiana pieca gazowego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu |  | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 2009
67 | Wykonanie projektu budowlanego związanego z adaptacją obiektów |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 2009
68 | Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego |  |  | 116000 | 0 | 116000 | 2009
69 | Zakup przełączników sieciowych |  |  | 32000 | 0 | 32000 | 2009
| Rozdział 75416 Straż Miejska |  |  | 4500 | 4500 | 0
70 | Zakup serwera komputerowego sieci wewnętrznej Straży Miejskiej Kalisza |  | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 2009
| Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |  |  | 55500 | 0 | 55500
71 | Doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w KM PSP | motopompy do wody zanieczyszczonej (1 szt.); zapory przeciwolejowe, zapory sorpcyjne (250 mb) | 55500 | 55500 | 0 | 55500 | 2009
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  | 400000 | 400000 | 0
72 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego |  |  | 300000 | 300000 | 0 | proces ciągły
73 | Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta | 6 syren |  | 100000 | 100000 | 0 | proces ciągły
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  | 9624778 | 6543323 | 3081455
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  | 572077 | 572077 | 0
74 | Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św.Michała | wykonanie projektu | 36600 | 8540 | 8540 | 0 | 2009
75 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) | wykonanie projektu | 100000 | 31720 | 31720 | 0 | 2009
76 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 | boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż | 1563300 | 503757 | 503757 | 0 | 2007- 2009
77 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 | budowa boiska do piłki ręcznej z bieżnią okólną, boiska do piłki koszykowej, piłki plażowej siatkowej, skoczni wraz z rozbieżnią; w 2009 r. wykonanie projektu | 1678060 | 28060 | 28060 | 0 | 2009-2011
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  |  | 955420 | 955420 | 0
78 | Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia. | 43940038 | 955420 | 955420 | 0 | 2002 - 2009
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące |  |  | 34520 | 0 | 34520
79 | Wykonanie robót modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w liceach | modernizacja auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki | 34520 | 34520 | 0 | 34520 | 2009
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  | 2767010 | 0 | 2767010
80 | Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | budowa budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną, zagospodarowanie terenu oraz modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku; w 2009r. wykonanie projektu | 9200000 | 97600 | 0 | 97600 | 2009-2012
81 | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | sala z możliwością podziału na dwa oddzielne boiska. | 5252010 | 2662910 | 0 | 2662910 | 2007- 2009
82 | Zakupy inwestycyjne | maszyna do mycia podłóg hali sportowej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich |  | 6500 | 0 | 6500 | 2009
| Rozdział 80132 Szkoły artystyczne |  |  | 143449 | 143449 | 0
83 | Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia | wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc,platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrznego | 400000 | 143449 | 143449 | 0 | 2008-2009
| Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |  |  | 213100 | 0 | 213100
84 | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w rejonie ul. Przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu | przygotowanie zadania do realizacji oraz wykonanie robót zabezpieczających | 153100 | 153100 | 0 | 153100 | 2009
85 | Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza" | w 2009r. zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursowych dla przyszłych pracowników firm branży metalowej | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 2009
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  | 4939202 | 4872377 | 66825
86 | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | budowa boisk sportowych |  | 730212 | 726072 | 4140 | proces ciągły
87 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO | boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż | 1840000 | 461300 | 461300 | 0 | 2008-2009
88 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych |  | 5504000 | 1099158 | 1054158 | 45000 | 2008-2010
89 | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO | hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż | 9125850 | 2495650 | 2495650 | 0 | 2006-2009
90 | Zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji |  | 99130 | 99130 | 99130 | 0 | 2009
91 | Zakup i nstalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych |  | 42882 | 42882 | 25197 | 17685 | 2009
92 | Zakup maszyny do czyszczenia podłogi sportowej |  | 10870 | 10870 | 10870 | 0 | 2009
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia |  |  | 866400 | 866400 | 0
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne |  |  | 600000 | 600000 | 0
93 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie aparatury medycznej |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 2009
94 | Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii | w 2009 r. wykonanie projektu przez Miasto Kalisz; w latach 2010-2012 pomoc dla Województwa Wielkopolskiego | 3000000 | 350000 | 350000 | 0 | 2009-2012
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  | 266400 | 266400 | 0
95 | Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków | adaptacja pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty 35 | 706400 | 266400 | 266400 | 0 | 2008-2009
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna |  |  | 1902118 | 223000 | 1679118
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
96 | Budowa Domu Dziecka |  | 4400000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2008-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO
| Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej |  |  | 679118 | 0 | 679118
97 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | modernizacja łazienek i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod-kan, c.o., | 1550000 | 400000 | 0 | 400000 | 2009-2011
98 | Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | winda o większych gabarytach dostosowana dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca przewożenie łóżek | 232000 | 232000 | 0 | 232000 | 2009
99 | Zakupy inwestycyjne | zakup zestawu kotłów, zakup generatora dwutlenku chloru | 47118 | 47118 | 0 | 47118 | 2009
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej |  |  | 223000 | 223000 | 0
100 | Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu |  | 653000 | 223000 | 223000 | 0 | 2008-2009
| DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  | 69860 | 54000 | 15860
| Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  |  | 15860 | 0 | 15860
101 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej | wykonanie projektu i przygotowanie inwestycji |  | 15860 | 0 | 15860 | 2009
| Rozdział 85395 Pozostała działalność |  |  | 54000 | 54000 | 0
102 | Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego (zewnętrznej klatki schodowej) w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 2009
103 | Zakup dwóch kotłów warzelnych dla Kaliskiego Domu Opieki Caritas |  | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 2009
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  | 250260 | 197370 | 52890
| Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży |  |  | 58805 | 58805 | 0
104 | Modernizacja obiektów Stanicy Harcerskiej w Winiarach | wykonanie robót modernizacyjnych w stołówce w zakresie : obmurowania cokołu cegłą klinkierową, wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych, malowanie konstrukcji drewnianej | 71000 | 58805 | 58805 | 0 | 2009
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  | 191455 | 138565 | 52890
105 | Ogródki i place zabaw |  | 191455 | 191455 | 138565 | 52890 | 2009
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  | 48298735 | 48243955 | 54780
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 43817607 | 43780707 | 36900
106 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec, Majków oraz kanalizacja deszczowa na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik | 101186274 | 43485467 | 43485467 | 0 | 2003-2010; z udziałem F.Spójności w latach 2007-2011
107 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających | modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych | 2500000 | 332140 | 295240 | 36900 | 2009-2012
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  | 3000 | 3000 | 0
108 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia | powierzchnia 4,7 ha | 4500000 | 3000 | 3000 | 0 | 2008-2012
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 500000 | 500000 | 0
109 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  | 500000 | 500000 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  | 3978128 | 3960248 | 17880
110 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  | 500000 | 500000 | 0 | proces ciągły
111 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza | budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 13300000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO
112 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty | 982300 | 982300 | 982300 | 0 | proces ciągły
113 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | 505000 | 505000 | 505000 | 0 | proces ciągły
114 | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach |  | 614400 | 169500 | 169500 | 0 | 2007-2010
115 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja | 4490000 | 406448 | 406448 | 0 | 2004-2013
116 | Modernizacja schodów w Parku Przyjaźni |  | 64880 | 64880 | 47000 | 17880 | 2009
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 1099100 | 949100 | 150000
| Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |  |  | 1050000 | 900000 | 150000
117 | Dofinansowanie robót wykończeniowych i wyposażenia zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 2009
118 | Wzmocnienie kulturalne regionu Południowej Wielkopolski poprzez rozbudowę instrumentarium Filharmonii Kaliskiej | zakup instrumentów muzycznych w ramach programu "mecenat" |  | 150000 | 0 | 150000 | 2009
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  | 12000 | 12000 | 0
119 | Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji odgromowej w Ośrodku Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" |  | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 2009
| Rozdział 92116 - Biblioteki |  |  | 37100 | 37100 | 0
120 | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury | budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury | 26123399 | 500 | 500 | 0 | 2006-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko
121 | Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej | wymiana kotła centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji grzewczej |  | 36600 | 36600 | 0 | 2009
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  | 9045937 | 9045937 | 0
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  |  | 8786937 | 8786937 | 0
122 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych | 44000000 | 804937 | 804937 | 0 | 2006-2014; projekt zgłoszony do Ministra Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50%
123 | Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ |  | 51000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2009-2019
124 | Budowa krytego lodowiska | budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem | 4745668 | 2362000 | 2362000 | 0 | 2007-2009
125 | Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 | przygotowanie inwestycji w rejonie ulic Podmiejska-Graniczna oraz przy ul. Tuwima; budowy zgodne z programem (2 boiska, zaplecze socjalne, ogrodzenie, przyłącze i oświetlenie) | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 2009
126 | Budowa pawilonu treningowo - administracyjnego przy Wale Matejki 2 | budowa budynku o pow.użytkowej ca 1200m2 | 5493800 | 20000 | 20000 | 0 | 2008-2012
| Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej |  |  | 209000 | 209000 | 0
127 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | modernizacja istniejącego nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 2009
128 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | rozgrodzenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 2009
129 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z systemem rejestracji dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 2009
| Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  |  | 50000 | 50000 | 0
130 | Zakup łodzi wioślarskiej - czwórki uniwersalnej bez sternika | dostawa łodzi wioślarskiej - czwórki uniwersalnej bez sternika do procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w wioślarstwie realizowanego przez Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
#REF!