## Arkusz1
Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011 (stan na 31 grudnia 2009 r.)
l.p | Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynyjąca | Okres realizacji | PW do końca 2008r. | Łączne nakłady finansowe | Przewid. wydatki od początku realiz.do końca 2007r. | Wydatki
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011
1 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul.Łódzkiej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2017 | 1181825 | 45358300 |  | 589060 | 1500000 | 2000000
2 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 1995-2010 | 22554257 | 26394257 |  | 2500000 | 1340000 | 0
3 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2013 | 164720 | 9775000 |  | 526022 | 0 | 2000000
4 | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.Poznańskiej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | 545000 | 105000000 |  | 849800 | 50000 | 10000000
5 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2006-2012 | 123415 | 13750000 |  | 230640 | 191120 | 6000000
6 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2010 | 41175 | 1779675 |  | 1138500 | 600000 | 0
7 | Budowa dróg osiedlowych | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2008 - 2013 | 10696946 | 85000000 |  | 9810400 | 10000000 | 10000000
8 | Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem I etap | Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | 100000 | 12000000 |  | 200000 | 50000 | 700000
9 | Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2008-2011 |  | 6000000 |  | 0 | 300000 | 5700000
10 | Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 2400000 |  | 112240 | 0 | 800000
11 | Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 1612000 |  | 70000 | 0 | 542000
12 | Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO |  | 1200000 |  | 87300 | 0 | 1112700
13 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 2500000 |  | 81700 | 0 | 1410000
14 | Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011 |  | 385000 |  | 85000 | 0 | 300000
15 | Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 3420000 |  | 452000 | 0 | 1468000
16 | Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4) | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011 |  | 1000000 |  | 100000 | 0 | 900000
17 | Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM | Poprawa warunków pracy i obsługi klientów | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2008-2010 | 550000 | 1345000 | 2008-2010 | 550000 | 300000 | 0
18 | Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny | Rozwój turystyki i rekreacji, promowanie walorów Prosny jako szlaku wodnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009 - 2013; zakładane dofinansowanie z WRPO |  | 15500000 |  | 357094 | 6200000 | 3000000
19 | Budowa e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego | Rozwój społeczeństwa informacyjnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Organizacyjny | 2009-2010 |  | 331000 |  | 254300 | 76000 | 0
20 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2008-2010 | 74420 | 5504000 | 74420 | 1099158 | 4330400 | 0
21 | Budowa Domu Dziecka | Rozbudowa infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2008-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO |  | 4400000 |  | 1000000 | 3329000 | 0
22 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | Poprawa stanu infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2011 |  | 1550000 |  | 400000 | 800000 | 350000
23 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2003-2010; z udziałem F.Spójności w latach 2007-2011 | 60170838 | 101186274 |  | 43485467 | 116800 | 0
24 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2008-2012 | 50000 | 4500000 | 50000 | 3000 | 35000 | 2411000
25 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza | Rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO | 300000 | 13300000 | 150000 | 1350000 | 7401000 | 4389000
26 | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2007-2010 | 349900 | 614400 | 315000 | 169500 | 95000 | 0
27 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2004-2013 | 1048070 | 4490000 | 1325412 | 406448 | 0 | 700000
28 | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury | Rozwój funkcji edukacyjnych Miasta Kalisza oraz wzmocnienie ośrodka akademickiego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006 - 2013 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko | 900000 | 26123399 | 798034 | 500 | 0 | 3740000
29 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006- 2014; projekt zgłoszony do Min.Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50% | 1297045 | 44000000 | 1297045? | 804937 | 0 | 15000000
30 | Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2008-2012 | 74000 | 5493800 | 74000 | 20000 | 0 | 3480000
31 | Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu | Poprawa komunikacji miejskiej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarzcej | 2009-2010; dofinansowanie z WRPO | 74000 | 4375620 |  | 37820 | 4337800 | 0
32 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.. | Nabycie gruntów na potrzeby realizacji zadań własnych, celów publicznych i do zasobu nieruchomości | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem | 2009-2012 |  | 7465000 |  | 2765000 | 0 | 2500000
33 | Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii | Rozwój działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności walki z nowotworami | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych | 2009-2012 |  | 3000000 |  | 350000 | 650000 | 800000
34 | Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2011; dofinansowanie z WRPO |  | 58500000 |  | 13745100 | 29999999.99 | 14160600
35 | Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy Dworcowej) | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2006-2010 |  | 10281200 |  | 254900 | 480000 | 0
36 | Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką |  | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011 |  | 2600000 |  | 61900 | 805000 | 1695000
37 | Modernizacja Pałacu Ślubów |  | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2011 |  | 2841600 |  | 641600 | 300000 | 1900000
38 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 |  | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2011 |  | 1678060 |  | 28060 | 1000000 | 650000
39 | Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 |  | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2012 |  | 9200000 |  | 97600 | 1000000 | 5102000
40 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających |  | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2012 |  | 2500000 |  | 332140 | 500000 | 867900
41 | Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ |  | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem | 2009-2019 |  | 51000000 |  | 3000000 | 3000000 | 5000000
w poz. 9 i 15 występują różnice w planie na rok 2011 w stosunku do Planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 będącego załącznikiem do uchwały budzetowej na 2010 r. Poprawne plany wydatków uchwalono w załączniku do uchwały budżetowej na 2010 r.