## po autopoprawkach do wydruku
Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok
PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012
l.p | Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynyjąca | Okres realizacji | PW do końca 2009r. | Łączne nakłady finansowe | Wydatki |  |  | 2013 | po 2013 | Pozostałe środki | UWAGI
[7 empty] | 2010 | 2011 | 2012
1 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul.Łódzkiej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2017 |  | 45358300 | 1500000 | 2000000 | 4000000 | 10000000 | 9276475 | 18581825
2 | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.Poznańskiej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |  | 105000000 | 50000 | 10000000 | 20000000 | 4205000
3 | Budowa Trasy Bursztynowej - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2011; dofinansowanie z WRPO |  | 58500000 | 29999999.99 | 14160600
4 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2006-2012 |  | 13750000 | 191120 | 6000000 | 7075140 |  | 0
5 | Budowa dróg osiedlowych | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2008 - 2013 |  | 85000000 | 10000000 | 10000000 | 17000000 |  | 0
6 | Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym I etap | Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |  | 12000000 | 50000 | 700000 | 1000000 |  | 0
7 | Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2008-2011 |  | 6000000 | 300000 | 5600000 | 0 |  | 0
8 | Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011 | 100000 | 2600000 | 805000 | 1695000 | 0
9 | Przebudowa mostu na Prośnie w ul. Starożytnej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2010-2011 |  | 8400000 | 4200000 | 4200000 | 0
10 | Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny w Kaliszu | Rozwój turystyki i rekreacji, promowanie walorów Prosny jako szlaku wodnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009 - 2013; zakładane dofinansowanie z WRPO | 357000 | 15500000 | 6200000 | 3000000 | 3000000 | 2943000 | 0 | 0
11 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Wrocławskiej 177-179 | Poprawa warunków mieszkaniowych | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2010 -2011 |  | 4000000 | 350000 | 3650000 | 0 |  |  | 0
12 | Modernizacja Pałacu Ślubów | Poprawa warunków pracy i obsługi klientów | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2011 | 641600 | 2841600 | 300000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17. | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2010-2011 | 0 | 400000 | 200000 | 200000 | 0 |  |  | 0
14 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2011 | 28060 | 1678060 | 1000000 | 650000 | 0 |  |  | 0
15 | Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2012 | 97600 | 9200000 | 1000000 | 5102000 | 3000400 |  |  | 0
16 | Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii | Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta | Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych | 2009-2012 | 350000 | 3000000 | 650000 | 800000 | 1200000 |  |  | 0
17 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | Poprawa stanu infrastruktury społecznej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2011 | 400000 | 1550000 | 800000 | 350000 | 0 |  | 0 | 0
18 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2009-2012 | 332100 | 2500000 | 500000 | 867900 | 799960 |  |  | 40
19 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2008-2012 | 39000 | 4500000 | 35000 | 2411000 | 2015000 |  | 0 | 0
20 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza | Rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO | 1510000 | 13300000 | 7401000 | 4389000 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ | Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem | 2009-2019 | 3000000 | 51000000 | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 35000000
22 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2007-2013 | 164720 | 9775000 | 0 | 2000000 | 3000000
23 | Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 2400000 | 0 | 800000 | 1487760
24 | Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 1612000 | 0 | 542000 | 1000000
25 | Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO |  | 1200000 | 0 | 1112700 | 0
26 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 2500000 | 0 | 1410000 | 1008300
27 | Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011 |  | 385000 | 0 | 300000 | 0
28 | Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2012 |  | 3420000 | 0 | 1000000 | 1920000
29 | Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4) | Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu | 2009-2011 |  | 1000000 | 0 | 900000 | 0
30 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2004-2013 | 1048070 | 4490000 | 0 | 700000 | 1200000
31 | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury | Rozwój funkcji edukacyjnych Miasta Kalisza oraz wzmocnienie ośrodka akademickiego | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006 - 2013 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko | 900000 | 26123399 | 0 | 3740000 | 10000000
32 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2006- 2014; projekt zgłoszony do Min.Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50% | 1297045 | 44000000 | 0 | 15000000 | 11795000
33 | Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 | Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji | 2008-2012 | 74000 | 5493800 | 0 | 3480000 | 1919800
34 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.. | Nabycie gruntów na potrzeby realizacji zadań własnych, celów publicznych i do zasobu nieruchomości | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem | 2009-2012 |  | 7465000 | 0 | 2500000 | 2200000
| RAZEM |  |  |  |  | 555942159 | 68532119.99 | 116160200 | 99621360 | 17148000 | 0 | 53581865