## Zestawienie wg zadań
PROGRAM GOSPODARCZY p.n. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2007-2010
w tys.zł.
Nr zad. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Przewidywane źródła finansowania | Przewidywa- ny całkowity koszt inwestycji | Przewidy- wane nakła- dy ponies. do końca 2006r. | Nakłady na realizację zadań w roku |  |  |  | Okres realizacji (finansowa- nia)
[6 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
ROZWÓJ SIECI DROGOWYCH |  |  |  |  | RAZEM | 20261 | 37340 | 66850 | 76593
1 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej | droga jednojezdniowa, poszerzenie ul.Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie+ budowa ścieżek rowerowych, oraz wykupy terenów i nieruchomości. | OGÓŁEM | 39342 | 639 | 2000 | 3000 | 8000 | 17703 | 2004- 2011; z udziałem środków unijnych w latach 2009-2011
|  |  | Budżet Miasta | 7494 |  | 0 | 3000 | 1200 | 2655
|  |  | Kredyty komerc. | 3200 |  | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 28648 |  | 0 | 0 | 6800 | 15048
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | jedna jezdnia, most na Prośnie; most na Swędrni - zakres zakończony w 2005 rok płatności do 2009 roku | OGÓŁEM | 26396 | 17556 | 2500 | 2500 | 2500 | 1340 | 1995-2010
|  |  | Budżet Miasta | 17556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 8840 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 1340
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | wykonanie nawierzchni i chodników wraz z przebudową zatoki na parkingi i podjazd. do projektowanych parkingów hali sportowej i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej + poszerzenie dojazdu do Sz. Podst. Nr 17 | OGÓŁEM | 1550 | 714 | 836 | 0 | 0 | 0 | 2005-2007
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1550 |  | 836 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych | Budowa ul. Obozowej od Dworcowej do Zachodniej; ul. Zachodniej od Metalowców do ul. Wrocławskiej (z wiaduktem); oraz w części ulice Metalowców, Sulisławicka, Zagorzynek, Piwonicka, Noskowska w zakresie jezdni, chodników, kanal. deszczowej, oświetlenia | OGÓŁEM | 21000 | 200 | 3800 | 5200 | 6600 | 5200 | 2006-2009; z udziałem środków ZPORR w latach 2007-2010
|  |  | Budżet Miasta | 3320 |  | 570 | 780 | 990 | 780
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 17680 |  | 3230 | 4420 | 5610 | 4420
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pieszo - rowerowy szlak przyrodniczo kulturowy Miasta Kalisza. Śladami przeszłości bliżej natury | Budowa ciągu pieszo- rowerowego, który zostanie włączony w ciąg Wielkopolskiej drogi rowerowej, oraz w korytarz ekologiczny sieci krajowej ECONET (K-37) | OGÓŁEM | 40000 |  | 450 | 8000 | 8000 | 8000 | z udziałem środków ZPORR w latach 2007-2012
|  |  | Budżet Miasta | 6000 |  | 450 | 1200 | 1200 | 1200
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 34000 |  | 0 | 6800 | 6800 | 6800
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  | OGÓŁEM |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Górnośląskiej | jedna nitka | OGÓŁEM | 19227 | 500 | 727 | 2500 | 8000 | 7500 | 2006 - 2010
|  |  | Budżet Miasta | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 18727 |  | 727 | 2500 | 8000 | 7500
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Modernizacja ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granic miasta |  | OGÓŁEM | 10320 | 0 | 120 | 2100 | 3000 | 3000 | 2005-2011
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 10320 |  | 120 | 2100 | 3000 | 3000
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul.Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | most + droga z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | OGÓŁEM | 9900 | 300 | 1000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2006-2010
|  |  | Budżet Miasta | 6900 |  | 0 | 1000 | 3000 | 2600
|  |  | Kredyty komerc. | 3000 |  | 1000 | 2000 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Budowa odcinka drogi krajowej nr12 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową (z udziałem środków Unijnych) | budowa drogi dwupasmowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | OGÓŁEM | 47500 | 0 | 300 | 2000 | 15500 | 16700 | 2007-2012; przy środkach z Unii w latach 2009 - 2012
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 9080 |  | 300 | 2000 | 2325 | 2505
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 38420 |  | 0 | 0 | 13175 | 14195
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Budowa odcinka drogi krajowej od ul. Ronda Westerplaatte do ul. Majkowskiej (połaczenie do drogi krajowej nr 12 i 25) (z udziałem środków Unijnych) | budowa drogi wraz z jednym obiektem mostowym oraz dwoma rondami (Dobrzecka i Poznańska) wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | OGÓŁEM | 26400 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 7000 | 2009-2012; przy środkach z Unii w latach 2010 - 2012
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 4173 |  | 0 | 0 | 850 | 1050
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 22227 |  | 0 | 0 | 3400 | 5950
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | przebudowa drogi jednojezdniowej | OGÓŁEM | 8500 | 0 | 400 | 2100 | 3000 | 3000 | 2007-2010; przy środkach z Unii w latach 2008 - 2010
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1615 |  | 400 | 315 | 450 | 450
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 6885 |  | 0 | 1785 | 2550 | 2550
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | odcinek od Rogatki do ul. Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem, oswietleniem | OGÓŁEM | 2050 | 60 | 1000 | 990 | 0 | 0 | 2006-2008
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1990 |  | 1000 | 990 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Modernizacja nawierzchni ul.Legionów na odcinku Staszica - Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem | modernizacja skrzyżowania, jezdni i chodników wraz z odwodnieniem | OGÓŁEM | 1102 | 702 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2004-2007
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Modernizacja ul. Babina na odcinku od Nowego Rynku do ul. Wodnej | w 2006r. realizacja I etapu: odcinek od Rynku do ul.Złotej; w 2007r. etap II od ul.Złotej do ul.Wodnej | OGÓŁEM | 1101 | 523 | 578 | 0 | 0 | 0 | 2006-2007
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 578 |  | 578 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Modernizacja ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową |  | OGÓŁEM | 1950 | 0 | 500 | 500 | 950 | 0 | 2007-2009
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1950 |  | 500 | 500 | 950 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Modernizacja ulicy Warszawskiej od ulicy Moniuszki do ul. Łódzkiej wraz modernizacją odwodnienia |  | OGÓŁEM | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2007-2008
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 2000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Modernizacja i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej |  | OGÓŁEM | 1700 | 500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2006-2007
|  |  | Budżet Miasta | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1200 |  | 1200 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Modernizacja ul.Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami | wykonanie nawierzchni, chodnikó wraz z odwodnieniem | OGÓŁEM | 2300 | 500 | 900 | 900 | 0 | 0 | 2006-2008
|  |  | Budżet Miasta | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1800 |  | 900 | 900 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Budowa dróg osiedlowych na istniejących i nowych osiedlach | wykonanie jezdni i chodników wraz z odwodnieniem | OGÓŁEM | 14500 |  | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 14500 |  | 2500 | 3500 | 4000 | 4500
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA |  |  |  |  | RAZEM | 26438.7 | 28024.9 | 8000 | 5000
1 | Przebudowa systemu odprowadzenia ścieków w Kaliszu | kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec) Majków oraz deszczówka na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik | OGÓŁEM | 76400.9 | 32537.3 | 24738.7 | 19124.9 | 0 | 0 | 2003-2008; z udziałem F.Spójności w latach 2006-2008
|  |  | Budżet Miasta | 4055.6 |  | 1110.7 | 844.6 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 26490.5 |  | 8758.6 | 6659.2 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 37157.8 |  | 12059 | 9484.4 | 0 | 0
|  |  | Inne | 8697 |  | 2810.4 | 2136.7 | 0 | 0
2 | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu |  | OGÓŁEM | 1600 | 100 | 600 | 900 | 0 | 0 | 2004-2008
|  |  | Budżet Miasta | 1600 |  | 600 | 900 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice | budowa sieci na terenach objętych nowo zatwierdzonymi miejscowymi planami | OGÓŁEM | 25450 | 350 | 1100 | 8000 | 8000 | 5000 | 2006-2011; przy udziale środków unijnych w latach 2007- 2011
|  |  | Budżet Miasta | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 3765 |  | 165 | 1200 | 1200 | 750
|  |  | Środki unijne | 21335 |  | 935 | 6800 | 6800 | 4250
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |  |  |  |  | RAZEM | 4810 | 5149 | 3130 | 3130
1 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane | OGÓŁEM |  |  | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń | OGÓŁEM |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 150 | 150 | 150 | 150
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  | OGÓŁEM |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów | OGÓŁEM | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 160 | 160 | 160 | 160
5 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | OGÓŁEM | 0 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, z utworzeniem polderów zalewowych oraz budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej |  | OGÓŁEM | 4490 | 621 | 1800 | 2069 | 0 | 0 | 2006-2008
|  |  | Budżet Miasta | 4290 |  | 1700 | 1969 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 200 |  | 100 | 100 | 0 | 0
7 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty | OGÓŁEM | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu | Realizacja zadania Plan Wodny realizowany przy udziale Miast Partnerskich. Uaktywnienie terenów i stworzenie pasaży spacerowych | OGÓŁEM | 580 | 0 | 30 | 100 | 150 | 150 | 2007-2011
|  |  | Budżet Miasta | 580 |  | 30 | 100 | 150 | 150
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SPORT, KULTURA I EDUKACJA |  |  |  |  | RAZEM | 33655 | 26900 | 22700 | 10900
1 | Budowa Gimnazjum na Osiedlu Dobrzec jedn. Z | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo - sportowej, sali treningowej, boisk sportowych oraz zagospodarowania terenu, ogrodzenia i oświetlenia | OGÓŁEM | 44168 | 34555 | 6013 | 3600 | 0 | 0 | 2002-2008
|  |  | Budżet Miasta | 31768 |  | 6013 | 3600 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 12400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | zgodnie z " Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu " | OGÓŁEM | 22277 | 11454 | 10823 | 0 | 0 | 0 | 2005 - 2007
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 2165 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 8658 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | zgodnie z " Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu " | OGÓŁEM | 5394 | 2205 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 2005 - 2007
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 638 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 2551 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zgodnie z " Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu " | OGÓŁEM | 11732 | 9402 | 2330 | 0 | 0 | 0 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 466 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 1864 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 | wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych | OGÓŁEM | 27000 | 400 | 6000 | 7800 | 8400 | 4400 | 2007-2010; z udziałem środków unijnych
|  |  | Budżet Miasta | 3990 |  | 900 | 1170 | 1260 | 660
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 22610 |  | 5100 | 6630 | 7140 | 3740
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury | Budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury | OGÓŁEM | 17000 |  | 2500 | 5000 | 5000 | 4500 | 2008-2010; z udziałem środków unijnych
|  |  | Budżet Miasta | 2550 |  | 375 | 750 | 750 | 675
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 14450 |  | 2125 | 4250 | 4250 | 3825
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | boiska do piłki koszykowej i nożnej | OGÓŁEM |  | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, V LO | hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż | OGÓŁEM | 6700 | 300 | 1800 | 3300 | 1600 | 0 | 2006 - 2008
|  |  | Budżet Miasta | 6700 |  | 1800 | 3300 | 1600 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Przekształcenie przestrzennego, zdegradowanego obszaru wraz z odbudową obiektu tzw. Koszar Godebskiego na cele zintegrowanego zespołu funkcji kulturalno sportowych oraz społecznych | Odbudowa budynku, zagospodarowanie, budowa ciągu pieszo-jezdego pomiędzy ul. Babina, a ul. Ciasną wraz z przebudową boisk i budową osiedlowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 | OGÓŁEM | 8500 |  | 300 | 3600 | 3000 | 1600 | 2007 - 2009 z udziałem środków unijnych
|  |  | Budżet Miasta | 1530 |  | 300 | 540 | 450 | 240
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 6970 |  | 0 | 3060 | 2550 | 1360
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Budowa Aquaparku w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego lub budowa basenu odkrytego | budowa basenu, brodzików, zjeżdżalni, i innej koniecznej infrastruktury | OGÓŁEM | 5500 |  | 200 | 2300 | 3000 | 0 | 2007 - 2009
|  |  | Budżet Miasta | 5500 |  | 200 | 2300 | 3000 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Budowa krytego lodowiska | Budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x40 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem | OGÓŁEM | 2300 |  | 100 | 900 | 1300 | 0 | 2007 - 2009
|  |  | Budżet Miasta | 2300 |  | 100 | 900 | 1300 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  | RAZEM | 3000 | 4700 | 5000 | 5000
1 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  | OGÓŁEM |  |  | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 1400 | 2000 | 2000 | 2000
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  | OGÓŁEM | 0 | 0 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 600 | 1500 | 1500 | 1500
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  | OGÓŁEM |  |  | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 1000 | 1200 | 1500 | 1500
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |  | RAZEM | 227 | 277 | 280 | 280
1 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego |  | OGÓŁEM | 0 | 20 | 200 | 250 | 250 | 250 | począwszy od 2006r proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 200 | 250 | 250 | 250
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta | każdego roku 1 syrena | OGÓŁEM | 0 | 0 | 27 | 27 | 30 | 30 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 27 | 27 | 30 | 30
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  | RAZEM | 750 | 250 | 250 | 250
1 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | zakup, wymiana sprzętu i oprogramowania | OGÓŁEM |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 250 | 250 | 250 | 250
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul.Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych | budowa skrzydła, połączenie z istniejącym budynkiem, utworzenie jednego obiektu, dostosowanego do potrzeb obsługi mieszkańców | OGÓŁEM | 3374 | 2874 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2004-2007
|  |  | Budżet Miasta | 1874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POZOSTAŁE |  |  |  |  | RAZEM | 4200 | 5250 | 9000 | 9000
44 | REZERWA NA INWESTYCJE OŚWIATOWE |  | OGÓŁEM | 15750 | 300 | 1200 | 2250 | 6000 | 6000 | 2007-2010
|  |  | Budżet Miasta | 15750 |  | 1200 | 2250 | 6000 | 6000
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | REZERWA NA ZADANIA ROCZNE |  | OGÓŁEM | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | REZERWA INWESTYCYJNA |  | OGÓŁEM | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
62 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
63 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
64 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
65 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
66 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
67 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
68 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
69 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
70 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
71 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
72 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
ŁĄCZNE NAKŁADY |  |  | OGÓŁEM |  |  | 93341.7 | 107890.9 | 115210 | 110153
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 28314.7 | 36050.6 | 32650 | 27082
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 16461 | 18305 | 22075 | 19973
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 21996.6 | 7859.2 | 1200 | 750
|  |  | Środki unijne |  |  | 23449 | 43229.4 | 59075 | 62138
|  |  | Inne |  |  | 3120.4 | 2446.7 | 210 | 210
[5 empty] | ogółem | 50979.7 | 69913.9 | 77330 | 84073
[6 empty] | 42362 | 37977 | 37880 | 26080
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | kredyt | 15961 | 18305 | 22075 | 19973
[6 empty] | 500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | pożyczki | 8923.6 | 7859.2 | 1200 | 750
[6 empty] | 13073 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki unijne | 16224 | 29289.4 | 45135 | 53213 | 0
[6 empty] | 7225 | 13940 | 13940 | 8925 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne | 3120.4 | 2446.7 | 210 | 210
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A156: Ewa Świdowska:
Załącznik do Uchwały Nr / /2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia …………...2006 r. w sprawie Programu Gospodarczego p.n. Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 2007-2010

## WYKRES
NAZWA ZADAŃ GOSPODARCZYCH | Oznaczenie | NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ROKU
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
ROZWÓJ SIECI DROGOWYCH | I | 20261 | 37340 | 66850 | 76593
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA | II | 26438.7 | 28024.9 | 8000 | 5000
POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | III | 4810 | 5149 | 3130 | 3130
SPORT, KULTURA I EDUKACJA | IV | 33655 | 26900 | 22700 | 10900
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | V | 3000 | 4700 | 5000 | 5000
BEZPIECZEŃSTWO | VI | 227 | 277 | 280 | 280
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | VII | 750 | 250 | 250 | 250
POZOSTAŁE | VIII | 4200 | 5250 | 9000 | 9000
O G Ó Ł E M |  | 93341.7 | 107890.9 | 115210 | 110153

## Arkusz2
ZESTAWIENIE NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE LATA I ZADANIA GOSPODARCZE
KALISZ, STYCZEŃ 2006