Załącznik do uchwały Nr .............................. Rady Miejskiej Kalisza z dnia ...................... r.

Załącznik do uchwały Nr ........................... Rady Powiatu Kaliskiego z dnia......................... r.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU WSPÓLNA DLA MIASTA KALISZA I POWIATU KALISKIEGO

# PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

# ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA

# OBYWATELI NA LATA 2012 - 2015

# DLA MIASTA KALISZA I POWIATU KALISKIEGO

SPIS TREŚCI

  - Wstęp                                                                                                            3

  - Główne cele programu                                                                                 4

  - Założenia programu                                                                                     4 - 8

  - Wykaz przedsięwzięć i harmonogram realizacji                                         9 - 17

- WSTĘP:

Jednym z podstawowych zadań administracji samorządowej, wynikającym z zapisów Konstytucji RP oraz ustaw o samorządach terenowych różnych szczebli, jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz szczęścia osobistego i rodzinnego. Zagrożenia dotykają wielu obszarów życia społecznego i mogą być skutecznie likwidowane tylko wspólnym wysiłkiem.

Sprawy bezpieczeństwa własnego, własnej rodziny, bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, czy też bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej stawiane są na czele żądań społeczności lokalnych adresowanych do swoich przedstawicieli w samorządach i administracji publicznej.

Chcąc spełnić oczekiwania społeczne, różnego rodzaju administracje, inspekcje, służby i straże, a także inne podmioty funkcjonujące w sferze kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmują na co dzień szereg działań zmierzających do ograniczenia występowania zagrożeń. Każda z tych jednostek organizacyjnych, realizując planowo swoje zadania, osiąga sukcesy i odnotowuje porażki. Taki schemat postępowania polegający na prowadzeniu często odosobnionych działań, nieskoordynowanych lokalnie, stosowany w sytuacji obecnego nasilenia i dalszego wzrostu społecznych zagrożeń, nie daje zadawalających rezultatów.

Reforma administracji publicznej realizowana od 1999 r. stworzyła nowe możliwości działania w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza koordynacji działań powiatu. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) nakłada na Powiat wykonywanie zadań o charakterze ponadgminnym między innymi w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska (w art. 4), a także tworzy komisję bezpieczeństwa i porządku w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami (art. 38a).

Na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Starostą Kaliskim z dnia 7 grudnia 2001 r. utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku wspólną dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Realizując swoje ustawowe zadania Komisja opracowała „Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 - 2015 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”, który ma służyć Prezydentowi Miasta Kalisza i Staroście Kaliskiemu do zapewnienia skutecznej koordynacji działań na rzecz kształtowania spójnego wewnętrznie systemu z uzgodnionymi celami, wspólnymi przedsięwzięciami i ich wykonawcami. Zrealizowanie ich powinno efektywnie przeciwdziałać podstawowym zagrożeniom w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim.

II.  GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa własnego obywateli.

III.  ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Na ograniczenie przestępczości, redukcję negatywnych zjawisk, ogólną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kalisza i powiatu kaliskiego mają wpływ zorganizowane i skoordynowane działania Policji, wszystkich jednostek organizacyjnych miasta Kalisza i powiatu kaliskiego, a także organizacji społecznych a nawet pojedynczych obywateli. Szerokie zaangażowanie społeczeństwa stanowi jednocześnie wsparcie i uspołecznienie działań policyjnych. Ideą jest wzajemna pomoc oraz wzajemna ocena poczynań wszystkich zaangażowanych stron.

Szczególną wagę należy przypisać do społecznej oceny wyników pracy Policji oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu zapobiegania przestępczości. Ocena ta określi poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz stanowić będzie o dalszych kierunkach i strategii działań w ramach niniejszego programu.

Program przyjmuje założenie, że dla osiągnięcia zakładanych celów niezbędne jest podniesienie wzrostu świadomości społecznej w zakresie wspólnego działania dla poprawy bezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępczości oraz innym zagrożeniom (patologie społeczne, bezpieczeństwo dzieci, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa).

1.   Współrealizatorzy:

Chcąc osiągnąć uspołecznienie działań niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych celów głównych do współrealizowania programu powinny włączyć się:

-     Rada Powiatu Kaliskiego,

  - Rada Miejska Kalisza,

  - Urząd Miejski w Kaliszu,

  - Starostwo Powiatowe w Kaliszu,

  - Komenda Miejska Policji w Kaliszu,

  - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,

  - Straż Miejska Kalisza,

  - Ochotnicze Straże Pożarne,

  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,

  - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu,

  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,

  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu,

  - Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu,

  - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,

  - Wydział Dróg Powiatowych,

  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu,

  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza,

  - Rady Gmin z terenu powiatu kaliskiego,

  - Urzędy Gmin z terenu powiatu kaliskiego,

  - Szkoły i przedszkola z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego,

  - Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna w Kaliszu,

  - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu oraz komisje rpa z gmin powiatu kaliskiego,

  - Zespoły interdyscyplinarne,

  - Placówki lecznictwa odwykowego,

  - Środki masowego przekazu,

  - Zarządy spółdzielni mieszkaniowych, rady osiedlowe oraz rady sołeckie,

  - Organizacje pozarządowe,

  - Zakłady pracy,

Uczestnictwo większości wskazanych podmiotów w realizacji programu wynika z ich zadań statutowych. W dużej jednak części współrealizatorzy uczestniczą w programie dobrowolnie, ale z pełnym zaangażowaniem, traktując uzyskanie poprawy stanu bezpieczeństwa lokalnego jako cel nadrzędny swojego zaangażowania.

2.   Zasady aktywności współrealizatorów programu:

Aktywność jednostek organizacyjnych biorących udział w programie polega na:

  - wypracowaniu partnerskich zasad współdziałania samorządów miasta Kalisza i powiatu kaliskiego (w tym samorządów gminnych) a także jednostek powiatowych i gminnych z Policją,

  - wspieraniu finansowym i organizacyjnym działań Policji i bezpośrednim angażowaniu się w prowadzonych działaniach prewencyjnych, organizowaniu działań inwestycyjnych i bezinwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego w miarę możliwości prawnych i posiadanych środków finansowych, organizowaniu wspólnych policyjno - samorządowych kontroli stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kalisza i powiatu w miejscach ustalonych jako niebezpieczne, w których występuje największa ilość negatywnych zdarzeń lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia,

  - zwiększeniu ilości czasu przebywania dzielnicowych w swoich rejonach działania (kontakt z mieszkańcami, poznawanie środowisk, prowadzenie pracy profilaktycznej z młodzieżą w rejonach miejsc zamieszkania),

  - podejmowaniu działań w kierunku poprawy fizycznego bezpieczeństwa szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych,

  - wprowadzeniu jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych i równo dostępnych form współdziałania z Policją, Strażą Miejską, PSP (OSP), służbą zdrowia, pomocą społeczną, itp. w celu realizowania przedsięwzięć edukacyjnych, eliminacji lub znacznego ograniczenia zagrożeń,

  - eliminowaniu przemocy i innych negatywnych zjawisk ze szkół,

  - prowadzeniu działań adresowanych do dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ze strefy podwyższonego ryzyka w ramach programu przeciwdziałania przestępczości młodzieży,

  - organizowaniu zabezpieczenia czasu wolnego jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży,

  - tworzeniu miejsc rekreacyjnych umożliwiających indywidualny lub zorganizowany wypoczynek rodzin,

  - podejmowaniu działań zapobiegających przemocy w rodzinie oraz zjawiskom patologii społecznej.

Aktywność mieszkańców rozumiana jako:

- zapewnienie poparcia dla programu poprzez reagowanie i piętnowanie w swoim środowisku najmniejszych przejawów nagannego zachowania, drobnych występków, wykroczeń i przestępstw o tzw. najmniejszym ciężarze gatunkowym, w tym szczególnie przez dzieci i młodzież,

- organizowanie wzajemnej pomocy (tzw. pomoc sąsiedzka),

- informowanie o zauważonych zagrożeniach urzędów samorządu terytorialnego, rad osiedlowych, sołtysów i Policji (informatory osiedlowe, kurenda),

- nawiązanie i zacieśnienie współpracy z dzielnicowymi (systematyczna obecność dzielnicowych na zebraniach mieszkańców).

Aktywność zakładów pracy polegać ma na:

- wspieraniu finansowym przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa, objęciu patronatem szkół, finansowaniu nowoczesnych systemów zabezpieczeń i monitoringu szkół oraz przedszkoli, pokrywaniu kosztów organizacji w szkołach zajęć dodatkowych w ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży i wspieraniu działań straży pożarnych

3.  Realizacja celów głównych programu przejawiać się powinna poprzez:

1/ ograniczenie przestępczości kryminalnej w zakresie kradzieży i włamań.

2/ zapewnienie wzrostu poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania poprzez przeciwdziałanie:

-  rozbojom i pobiciom,

  - dewastacji mienia społecznego (osiedlowych i przedszkolnych placów zabaw, wyposażenia boisk przyszkolnych, przystanków autobusowych, niszczenia zieleni w pasach przydrożnych, parkach i skwerach itd.),

  - zakłóceniom porządku i spokoju mieszkańców (zwłaszcza w godzinach nocnych),

  - naruszaniu zasad i warunków sprzedaży oraz miejsc spożywania alkoholu,

  - naruszaniu przepisów przeciwpożarowych,

  - naruszaniu przepisów prawa o ruchu drogowym (złe parkowanie pojazdów, nie stosowanie się do obowiązujących znaków drogowych oraz nie przestrzeganie nakazanych prędkości jazdy i jazda pod wpływem alkoholu),

  - naruszaniu zasad utrzymania porządku i czystości.

oraz poprzez

-  zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc szczególnie niebezpiecznych,

-  wnikliwe rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

3/ rozpoznawanie i przeciwdziałanie występowaniu przemocy w rodzinie, narkomanii i alkoholizmowi.

4/ realizowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:

-  ograniczenie zjawisk przemocy, narkomanii i alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży,

  - zapewnienie opieki i zorganizowanego czasu wolnego jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży szkolnej,

  - przeprowadzanie w szkołach analizy możliwości zaangażowania harcerzy i samorządów szkolnych do współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie danej szkoły przed rozpoczęciem zajęć, w przerwach i po zajęciach,

  - podejmowanie działań w celu eliminowania ze szkół przemocy oraz innych negatywnych zjawisk (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, dystrybucja i handel narkotyków itp.),

  - wypracowanie i przyjęcie jednolitego sposobu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia - sprawcy czynu zabronionego,

  - prowadzenia działalności edukacyjnej w szkołach w ramach policyjnego programu prewencyjnego „Bezpieczna szkoła” i „Uwaga zagrożenia”,

- poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz podczas pobytu w szkole,

5/ przeciwdziałanie zagrożeniom i zakłóceniom w ruchu drogowym.

6/ przeciwdziałanie zbiorowym zakłóceniom porządku publicznego podczas imprez masowych i protestów społecznych.

7/ przeciwdziałanie zagrożeniom powszechnym, w tym pożarowo-ekologicznym.

4.   Zakładane rezultaty

-  wzrost poszanowania prawa przez mieszkańców,

  - zmniejszenie ilości zagrożeń występujących na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego,

  - poprawa stanu bezpieczeństwa na ulicach, drogach, przystankach autobusowych, dworcu i stacjach PKP, zakładach gastronomicznych i rozrywkowych oraz w rejonach sprzedaży alkoholu,

  - redukcja niebezpiecznych zjawisk i przestępczości,

  - zmniejszenie ilości miejsc niebezpiecznych,

  - poprawa bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych oraz na terenach gmin,

  - ograniczenie przypadków zakłócania porządku i spokoju mieszkańców w godzinach nocnych,

  - ograniczenie przypadków sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim,

  - ograniczenie dewastacji mienia społecznego,

  - poprawa stanu czystości i przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych,

  - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, w drodze do i ze szkoły,

  - stworzenie dzieciom i młodzieży większych możliwości spędzania czasu wolnego w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

  - poprawa współpracy Policji z zarządami i radami osiedli mieszkaniowych oraz radami gmin,

  - poprawa wykrywalności przestępstw i skuteczności działań Policji (odbudowa autorytetu i wzrost zaufania mieszkańców do Policji),

  - poprawa skuteczności działań w zakresie prewencji.

IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I HARMONOGRAM REALIZACJI

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: PREWENCJA KRYMINALNA |  |  |  |  |  |
| 1 | Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania | Informowanie lokalnej społeczności o zagrożeniach kradzieżami i sposobami unikania tych zagrożeń. | Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Kalisza, samorządy osiedlowe | na bieżąco | druk informatorów osiedlowych, publikacje w mass mediach, druk ulotek i piktogramów |
| 2 |  | Aktywne propagowanie systemów technicznego i fizycznego zabezpieczenia osób i mienia, zwłaszcza placówek oświatowych, zabytków i obiektów sakralnych. | Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Kalisza, podmioty ubezpieczeniowe, mass media | na bieżąco |  |
| 3 |  | Prowadzenie przeglądów zabytkowych obiektów sakralnych pod kątem ich właściwego zabezpieczenia przeciw włamaniom i kradzieżom. | Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Wielkopolski Konserwator Zabytków (delegatura w Kaliszu) | zgodnie z harmonogramem KWP w Poznaniu |  |
| 4 |  | Prowadzenie akcji znakowania wartościowych przedmiotów i innego mienia ruchomego. | Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Kalisza | na bieżąco |  |
| 5 |  | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kalisza. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach. | urzędy miast i gmin, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Kalisza | proces ciągły | zgodnie z kwotami zapisanymi w budżetach miast i gmin |
| 6 |  | Organizowanie służby patrolowej i obchodowej na terenie Kalisza, adekwatnej do zagrożeń – patrole płatne piesze. | Komenda Miejska Policji, Urząd Miejski w Kaliszu | systematycznie | zgodnie z uchwałą budżetową Kalisza |
| 7 |  | Ocena pracy dzielnicowych i policjantów służb patrolowych w zakresie współdziałania ze społeczeństwem i realizacji przez nich zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli. | Urząd Miejski w Kaliszu, samorządy osiedlowe | raz w roku | wyróżnienie trzech najlepszych dzielnicowych oraz trzech policjantów ogniw patrolowych |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: PREWENCJA KRYMINALNA |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ograniczanie wyników sprzyjających przestępczości poprzez oświetlenie miejsc szczególnie zagrożonych oraz zakładanie systemów alarmowych. | zarządy i właściciele obiektów, Komenda Miejska Policji, podmioty ubezpieczeniowe | na bieżąco | zadanie w kosztach zarządców i właścicieli obiektów |
| 9 |  | Prowadzenie systematycznej kontroli miejsc spożywania i sprzedaży alkoholu, w celu doprowadzenia do pełnego respektowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. | urzędy miast i gmin, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Kalisza, miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych | zadanie ciągłe | zadanie ujęte w miejskich i gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 10 |  | Egzekwowanie realizacji przepisów wynikających z Uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.01.2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza (usuwanie śniegu, sopli, śliskości na chodnikach, mycie pojazdów, dokarmianie ptaków, obowiązki właścicieli psów, kontrole z uwagą na posiadanie faktur za wywóz nieczystości płynnych i stałych, kontrole „dzikich” wysypisk śmieci, itp.). Prowadzenie w omawianym zakresie działań edukacyjnych wśród dzieci. | Urząd Miejski w Kaliszu, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Kalisza, lokalne mass media | zadanie stałe | druk dla 6-latków, kolorowanki pt.: „Czy pies musi gryźć”. Roczny nakład 1200 szt. Finansowane z funduszy prewencyjnych. |
| 11 |  | Kontynuacja działalności telefonów: - dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu; - dla rodziców, których dzieci piją alkohol i zażywają narkotyki - „Pomarańczowa linia”. | urzędy miast i gmin, Komenda Miejska Policji | zadanie ciągłe | zadanie ujęte w miejskich i gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
| 12 |  | Prowadzenie badań na temat poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego. | Komenda Miejska Policji, samorządy terenowe | 2012 r. 2015 r. |  |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: PREWENCJA KRYMINALNA |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych (bezpieczna architektura, oświetlenie, oznakowanie informacyjne). | urzędy miast i gmin, Komenda Miejska Policji | zadanie ciągłe |  |
| 14 |  | Prowadzenie poradnictwa w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa przez dorosłych i dzieci przy wykonywaniu prac polowych. | urzędy miast i gmin, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | zadanie ciągłe |  |
| 15 |  | Prowadzenie poradnictwa w zakresie zabezpieczenia gospodarstw rolnych przed włamaniami. | Komenda Miejska Policji, urzędy miast i gmin | zadanie ciągłe |  |
| 16 |  | Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej (kradzieże kieszonkowe, dewastacje przystanków). | Komenda Miejska Policji, publiczni przewoźnicy, agencje ochrony | zadanie ciągłe |  |
| 17 | Minimalizacja negatywnego wpływu otoczenia na dzieci i młodzież | Prowadzenie rozpoznania i identyfikacji zagrożeń zjawiskami patologii i przestępczości wśród nieletnich. | Komenda Miejska Policji, szkoły, Straż Miejska Kalisza, urzędy miast i gmin | systematycznie | sporządzanie rocznego sprawozdania dla Komisji Bezpieczeństwa i Porządku |
| 18 |  | Realizacja rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze pkt. 4.2. „Bezpieczeństwo w szkole”: - prowadzenie posterunków szkolnych (Straż Miejska Kalisza); - organizacja „Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie”; - organizacja „Biegu Urwisa”, „Biegu z dzielnicowym”, rajdu „Uroki zimy”; - prowadzenie spotkań, szkoleń z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami, - organizacja „Biegu ze Strażą Miejską”. | Komenda Miejska Policji, szkoły, Straż Miejska Kalisza, urzędy miast i gmin | zadanie ciągłe | nagrody finansowane przez władze samorządowe |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: PREWENCJA KRYMINALNA |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Organizacja spędzania wolnego czasu i rekreacji przez dzieci i młodzież poprzez: - tworzenie oraz wspieranie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów osiedlowych; - organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu – półkolonie, obozy, biwaki; - kontynuacja programu „Trener osiedlowy”, - spotkania „majowe w siedzibie Straży Miejskiej”, - zabezpieczanie imprez (festyny organizowane przez Rady Osiedli, dyskoteki szkolne, imprezy sportowe). | Komenda Miejska Policji, szkoły, Straż Miejska Kalisza, urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe, rady osiedli mieszkaniowych, organizacje pozarządowe, kościół | zadanie ciągłe |  |
| 20 |  | Neutralizacja zagrożeń płynących z funkcjonowania sekt religijnych (działania informacyjne, poradnictwo). | Komenda Miejska Policji, urzędy miast i gmin, organizacje pozarządowe, poradnia psychologiczno - pedagogiczna | w miarę potrzeb |  |
| 21 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie | Realizacja programu „Przeciwdziałanie narkomanii”. Przeprowadzenie badań zjawiska narkomanii i alkoholizmu: - ankietowych wśród młodzieży szkół; - badania problemowe – diagnoza zjawiska narkomanii i alkoholizmu. | urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Policji, szkoły, organizacje pozarządowe | 2015 r. | zadanie ujęte w miejskich i gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programach przeciwdziałania narkomanii. Realizacja zadania w ramach europejskiego programu badań ESPAD |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: PREWENCJA KRYMINALNA |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Prowadzenie szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie uzależnień (alkoholizm, narkomania). | urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe | w miarę potrzeb | zadanie ujęte w miejskich i gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programach przeciwdziałania narkomanii |
| 23 |  | Wydanie broszury dla rodziców i nauczycieli na temat uzależnień (alkoholizm, narkomania). | urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Policji | w miarę potrzeb | zadanie ujęte w miejskich i gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programach przeciwdziałania narkomanii |
| 24 |  | Realizacja programu zapobiegania narkomanii, w tym pomoc osobom uzależnionym i eksperymentującym z narkotykami oraz ich rodzinom poprzez: - działania konsultacyjno-informacyjne, - terapię grupową i indywidualną dla dzieci i młodzieży; - wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodziców; - realizacje w szkołach programu zapobiegania HIV i AIDS. | urzędy miast i gmin, organizacje pozarządowe, Komenda Miejska Policji | zadanie ciągłe | środki na realizację programów pozyskiwane są z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: PREWENCJA KRYMINALNA |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Opieka i pomoc osobom bezdomnym. | Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo im. św. Brata Alberta, „Caritas” Diecezji Kaliskiej, MOPS, GOPS | zadania ciągłe |  |
| 26 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | Współpraca z mass mediami w zakresie profilaktyki i uzależnień. | urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Policji, organizacje pozarządowe, miejskie i gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska Kalisza | zadania ciągłe | osoby wyznaczone przez wykonawców |
| 27 |  | Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ” poprzez m.in.: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin (grupy terapeutyczne, warsztaty, obozy terapeutyczne); - pomoc dla ofiar przemocy (grupy terapeutyczne, schronisko dla ofiar przemocy, punkt konsultacyjny, pomoc prawna i terapeutyczna, zespół interdyscyplinarny, wspólne interwencje policji i pracowników socjalnych, procedura „Niebieskiej karty”); - profilaktyka wśród dzieci i młodzieży: *organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych; * promowanie trzeźwego stylu życia (organizacja festynów, konkursów, imprez okolicznościowych, koncertów nawiązujących tematycznie do profilaktyki uzależnień); | urzędy miast i gmin, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, organizacje pozarządowe, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu, miejska i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, kościoły, Komenda Miejska Policji | zadanie ciągłe | środki na realizację programów pozyskiwane są z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Program uchwalany jest corocznie. |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM |  |  |  |  |  |
| 28 | Eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym związanych z infrastrukturą techniczną dróg i organizacją ruchu drogowego | Szybkie reagowanie zarządów dróg na zgłaszane informacje o brakach i nieprawidłowościach w oznakowaniu i wyposażeniu dróg. | Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Dróg Powiatowych, Komenda Miejska Policji | na bieżąco |  |
| 29 |  | Propagowanie i realizacja bezpiecznych rozwiązań układów komunikacyjnych. | Komenda Miejska Policji, Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Dróg Powiatowych, mass media | na bieżąco |  |
| 30 | Ujawnianie i represjonowanie sprawców niebezpiecznych zachowań na drogach | Prowadzenie systematycznych działań policyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezwzględne eliminowanie z ruchu drogowego jego uczestników będących pod wpływem alkoholu. | Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Kalisza | systematycznie |  |
| 31 | Przeciwdziałanie zakłóceniom ruchu drogowego wynikającym ze skutków zdarzeń na drogach | Sprawne usuwanie skutków zdarzeń na drogach i zabezpieczanie uszkodzeń w pasie drogowym. | Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Zarządy Dróg Miejskich, Wydział Dróg Powiatowych, | na bieżąco |  |
| 32 |  | Wytypowanie i przygotowanie na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego miejsc przewidzianych do postoju pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, umożliwiających parkowanie w przypadku awarii. | urzędy miast i gmin. Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | wg możliwości |  |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM |  |  |  |  |  |
| 33 | Prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Realizacja programu „Bezpieczeństwo w szkole” (akcje plastyczne, treningi – symulacje drogi do domu, egzaminy na kartę rowerową, oznakowywanie uczniowskich kurtek i plecaków elementami odblaskowymi, spotkania policjantów z uczniami i przedszkolakami, zabezpieczanie imprez sportowo – rekreacyjnych i turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez szkoły, kolportaż materiałów informacyjnych na potrzeby programu). | Komenda Miejska Policji, szkoły | zadanie ciągłe |  |
| 34 |  | Organizacja konkursów na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego (szkoły podstawowe i gimnazja). | Komenda Miejska Policji, szkoły | corocznie w kwietniu |  |
| 35 |  | Edukacja nauczycieli na temat przyczyn zdarzeń z udziałem młodzieży i o sposobach unikania tych wypadków. | Komenda Miejska Policji, kadra pedagogiczna szkół | systematycznie |  |
| 36 |  | Edukacja społeczeństwa w lokalnych mass mediach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Komenda Miejska Policji, mass media | systematycznie |  |

| Lp. | Zadanie wiodące | Przedsięwzięcie | Wykonawca (współwykonawca) | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar działań: ZBIOROWE ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO |  |  |  |  |  |
| 37 | Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych | Ścisłe przestrzeganie przepisów związanych z przygotowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. | urzędy miast i gmin, organizatorzy imprez i jednostki organizacyjne uczestniczące w zabezpieczaniu imprez | na bieżąco |  |
| 38 |  | Wyprzedzające i bieżące rozpoznawanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych. | Komenda Miejska Policji, organizatorzy imprez | na bieżąco |  |
| 39 |  | Skuteczne zabezpieczanie imprez masowych, likwidacja zagrożeń dla bezpieczeństwa. | Komenda Miejska Policji, organizatorzy imprez masowych, służby porządkowe | na bieżąco |  |
| 40 |  | Inspirowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – wychowawczej w grupach kibiców sportowych i sympatyków zespołów muzycznych celem eliminacji negatywnych zachowań. | Komenda Miejska Policji, organizatorzy imprez masowych (kluby sportowe, fan kluby), mass media | zadanie stałe |  |
| 41 | Ograniczenie negatywnych skutków i przeciwdziałanie zakłóceniom porządku publicznego | Podejmowanie działań w przypadku prób zakłócenia porządku publicznego. | przedstawiciele organów administracji samorządowej, Komenda Miejska Policji | na bieżąco |  |
| 42 | Minimalizowanie skutków zagrożeń terroryzmem | Doskonalenie działania służb dyżurnych i wszystkich uczestników akcji ratowniczych wynikających ze zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz zagrożeń innymi aktami terroru. | Komenda Miejska Policji, jednostki organizacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pogotowia służb komunalnych | zadanie stałe |  |
| 43 |  | Upowszechnianie zasad postępowania ludności w przypadku zagrożeń związanych z niewybuchami (niewypałami), podłożeniem ładunku wybuchowego oraz zagrożeń innymi aktami terroru. | Komenda Miejska Policji, mass media | zadanie stałe |  |