Uchwała Nr ....................

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ..............................

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/485/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin realizacji projektu: 1 września 2013 r. – 28 luty 2015 r.”,

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W poszczególnych latach całkowite wydatki wynosić będą:

-w 2013r. - 102 190,00 zł,

-w 2014r. - 494 700,00 zł,

-w 2015r. - 25 800,00 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ..................   Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ....................

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Zmiany są spowodowane przyjętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  harmonogramem prac, w związku z opracowywanym Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+. W ramach nowego okresu programowania uruchomione zostaną tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które sprzyjać będą rozwojowi współpracy i integracji na miejskich obszarach funkcjonalnych. Koncepcja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                       w Wielkopolsce zakłada również finansowanie ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Miastu Kalisz zależy na tym, aby pozyskana na realizację projektu „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dotacja została wykorzystana              w sposób efektywny, aby opracowane dokumenty w przyszłości miały zastosowanie praktyczne             i umożliwiły zrealizowanie ważnych dla rozwoju naszego regionu przedsięwzięć. Terminy realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przyjęte w związku             z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej, generują podjęcie radykalnych działań przez Miasto Kalisz. Zależy nam na tym aby dokumenty opracowywane na poziomie wojewódzkim korespondowały z regionalnymi, aby działania podejmowane na różnych szczeblach uzupełniały się wzajemnie, a nie były powieleniem wykonywanej pracy. Nawiązując do powyższego Miasto Kalisz zintensyfikuje i przyspieszy działania w ramach projektu, tak by przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych przygotowywane - diagnoza, analizy, strategia i plany działań najpełniej wykorzystać do pozyskiwania środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej. Przyspieszenie realizacji projektu, będzie tożsame                                    z wcześniejszym wdrożeniem planowanych dokumentów tak, by stały się one bazą lub uzupełnieniem dla opracowań wojewódzkich. Przesunięcie terminów przygotowania ww. dokumentów na wcześniejsze, generuje skrócenie okresu realizacji projektu o jeden miesiąc.