## Po ostat.zmianach
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2006-2009
w tys.zł.
Nr zad. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Przewidywane źródła finansowania | Przewidywa- ny całkowity koszt inwestycji | Przewidy- wane nakła- dy ponies. do końca 2005r. | Nakłady na realizację zadań w roku |  |  |  | Okres realizacji (finansowa- nia)
[6 empty] | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu | kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlach Rajsków, Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła (Tyniec + Miła II) i Majków | OGÓŁEM | 76179.6 | 19796.6 | 31644.3 | 24738.7 | 0 | 0 | 2003-2007* w latach 2005-2007 przy udziale F. Spójności
|  |  | Budżet Miasta | 4031.3 |  | 1404.3 | 1110.7 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 26490.5 |  | 11072.7 | 8758.6 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 37157.8 |  | 15614.4 | 12059 | 0 | 0
|  |  | Inne | 8500 |  | 3552.9 | 2810.4 | 0 | 0
2 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej | 3,26 droga jedniojezdniowa, 0,9 km poszerzenie ul. Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie, budowa ścieżek rowerowych | OGÓŁEM | 37967 | 465 | 2000 | 2000 | 18000 | 15502 | 2004-2009* przy środkach z Unii w latach 2008 - 2009
|  |  | Budżet Miasta | 12840 |  | 2000 | 2000 | 4500 | 3875
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 25127 |  | 0 | 0 | 13500 | 11627
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | 1,33 km, jedna jezdnia realizacja 2005 rok płatność do 2009 roku | OGÓŁEM | 24590 | 14330 | 2500 | 2500 | 2500 | 2760 | 2000-2009
|  |  | Budżet Miasta | 24590 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2760
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem | 0,440 km | OGÓŁEM | 1200 | 250 | 950 | 0 | 0 | 0 | 2004-2006
|  |  | Budżet Miasta | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 950 |  | 950 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane | OGÓŁEM |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Budowa Gimnazjum na Osiedlu Dobrzec jedn. Z (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego {UKFiS} 100.000 w 2005 r., 1.100.000 w 2006 r.) z Polskiej Konfederacji Sportu 2005r. - 5.100.000, w 2006 r. 7.200.000, | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo - sportowej, sali treningowej, boisk sportowych, hotelu oraz zagospodarowania terenu, ogrodzenia i oświetlenia | OGÓŁEM | 44668 | 18110 | 15670 | 7500 | 3388 | 0 | 2002-2006 obiekty dydaktycz- ne i sportowe, 2007-2008 pozostały zakres
|  |  | Budżet Miasta | 30968 |  | 7370 | 7500 | 3388 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 13700 |  | 8300 | 0 | 0 | 0
7 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul.Podmiejskiej do Al.Wojska Polskiego | odcinek od ul. Podmiejskiej do Alei Wojska Polskiego - 1,8 km | OGÓŁEM | 12117 | 5356 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 2002-2006* przy środkach z Unii w latach 2005 - 2006
|  |  | Budżet Miasta | 2200 |  | 862 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 8917 |  | 4899 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej (z opłatami przyłączeniowymi w wysokości 25% kosztów) | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń | OGÓŁEM |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 180 | 180 | 180 | 180
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 60 | 60 | 60 | 60
9 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej (dofinansowanie z GiP FOŚiGW) |  | OGÓŁEM | 4490 | 760 | 700 | 1800 | 1230 | 0 | 2004-2008
|  |  | Budżet Miasta | 3930 |  | 600 | 1700 | 1130 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 560 |  | 100 | 100 | 100 | 0
10 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  | OGÓŁEM |  |  | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 700 | 1000 | 1500 | 1500
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  | OGÓŁEM |  |  | 550 | 600 | 600 | 600 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 550 | 600 | 600 | 600
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań |  | OGÓŁEM |  |  | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 1450 | 1400 | 1400 | 1400
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  | OGÓŁEM |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) | m.in. budowa sieci wodociąg., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów | OGÓŁEM |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 160 | 160 | 160 | 160
15 | Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Rajsków - dofinansowanie dla Wielkop. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu | dofinansowanie dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych | OGÓŁEM | 2000 | 0 | 200 | 300 | 500 | 500 | 2006-2010
|  |  | Budżet Miasta | 1100 |  | 0 | 0 | 100 | 500
|  |  | Kredyty komerc. | 900 |  | 200 | 300 | 400 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej (w ulicach asfaltowych) i wodociągowej m.in. w Sulisławicach, Dobrzecu Płn. | budowa sieci na terenach objętych nowo zatwierdzonymi miejscowymi planami | OGÓŁEM | 24450 |  | 450 | 1000 | 8000 | 12000 | 2006-2010* przy środkach z Unii w latach 2007 - 2009
|  |  | Budżet Miasta | 4200 |  | 450 | 250 | 0 | 500
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 5250 |  | 0 | 250 | 2000 | 3000
|  |  | Środki unijne | 10500 |  | 0 | 500 | 4000 | 6000
|  |  | Inne | 4500 |  | 0 | 0 | 2000 | 2500
17 | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M.Skłodowskiej-Curie (do Al. Wojska Polskiego) | droga, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa | OGÓŁEM | 2400 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2005-2006
|  |  | Budżet Miasta | 2400 |  | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | modernizacja nawierzchni wraz z przebudową zatoki na parkingi i podjazdami do projektowanych parkingów hali sportowej | OGÓŁEM | 1200 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2005-2006
|  |  | Budżet Miasta | 1200 |  | 700 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania | OGÓŁEM |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 250 | 250 | 250 | 250
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych | budowa Biura Obsługi Mieszkańców w zakres. ewidencji ludności i działalności gosp. oraz komunikacji | OGÓŁEM | 2500 | 887 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 2004-2006
|  |  | Budżet Miasta | 2500 |  | 1613 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  | OGÓŁEM |  |  | 50 | 75 | 75 | 100 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 50 | 75 | 75 | 100
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | OGÓŁEM | 0 |  | 150 | 200 | 200 | 200 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 150 | 200 | 200 | 200
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu |  | OGÓŁEM | 1600 |  | 100 | 600 | 900 | 0 | 2006-2008
|  |  | Budżet Miasta | 1500 |  | 0 | 600 | 900 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Budowa ścieżki rowerowej od mostu w Piwonicach do tamy na Szałe | ca 1,5 km | OGÓŁEM | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 2006
|  |  | Budżet Miasta | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granicy miasta |  | OGÓŁEM | 5720 | 120 | 0 | 2000 | 3600 | 0 | 2005-2008
|  |  | Budżet Miasta | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 5600 |  | 0 | 2000 | 3600 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem | ul.Brzozowa ca 650 m, ul.Sosnowa ca 350 m, ul.Cyprysowa i Olszowa ca 360m, Dębowa ca 250 m | OGÓŁEM | 1600 | 620 | 500 | 480 | 0 | 0 | 2004-2007
|  |  | Budżet Miasta | 1600 |  | 500 | 480 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | montaż kamer wraz z zasilaniem i rozbudowa studia | OGÓŁEM | 0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | począwszy od 2005r proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 200 | 250 | 250 | 250
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta | każdego roku 1 syrena | OGÓŁEM | 0 |  | 25 | 25 | 30 | 30 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 25 | 25 | 30 | 30
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Modernizacja stadionu OSRiR przy ul. Łódzkiej (przewidywane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w 33%) wraz z zagospodarowaniem całego terenu rekreacyjno - sportowego | wykonanie drenażu i nawie. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników | OGÓŁEM | 10950 |  | 350 | 3700 | 3700 | 3200 | 2006-2009
|  |  | Budżet Miasta | 7452 |  | 350 | 2479 | 2479 | 2144
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 3498 |  | 0 | 1221 | 1221 | 1056
30 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | uzbrojenie terenu | OGÓŁEM |  | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | boiska do piłki koszykowej i nożnej | OGÓŁEM |  |  | 150 | 350 | 350 | 350 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 150 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 0 | 350 | 350 | 350
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Budowa odcinka drogi krajowej nr12 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową (z udziałem środków Unijnych) | budowa drogi dwupasmowej o długości 4,66 km wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | OGÓŁEM | 47500 |  | 0 | 300 | 600 | 16500 | 2007-2012* przy środkach z Unii w latach 2009 - 2012
|  |  | Budżet Miasta | 2400 |  | 0 | 0 | 600 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 14450 |  | 0 | 300 | 0 | 5850
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 30650 |  | 0 | 0 | 0 | 10650
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Budowa odcinka drogi krajowej od ul.Poznańskiej do ul.Majkowskiej (połaczenie do drogi krajowej nr 12 i 25) (z udziałem środków Unijnych) | budowa drogi o długości 3,30km wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | OGÓŁEM | 29000 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 2009-2012* przy środkach z Unii w latach 2010 - 2012
|  |  | Budżet Miasta | 5800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 350
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 23200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul.Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | 2,6 km drogi, most 45 m, wraz z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową | OGÓŁEM | 9900 |  | 300 | 1000 | 2250 | 2500 | 2006-2012
|  |  | Budżet Miasta | 9900 |  | 0 | 0 | 0 | 2500
|  |  | Kredyty komerc. | 3550 |  | 300 | 1000 | 2250 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat od Rogatki do ulicy Rzemieślniczej wraz z wykupem terenu, kanalizacją deszczową, oświetleniem i ścieżką rowerową | 0,31 km | OGÓŁEM | 2050 | 80 | 100 | 1225 | 645 | 0 | 2005-2008
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 1970 |  | 100 | 1225 | 645 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Modernizacja ulicy Warszawskiej od ulicy Moniuszki do ul. Łódzkiej wraz modernizacją odwodnienia i oświetlenia i budową ścieżek rowerowych | 0,5 km | OGÓŁEM | 2000 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2007-2008
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 2000 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Modernizacja ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | 0,48 km | OGÓŁEM | 1950 |  | 0 | 500 | 500 | 950 | 2007-2009
|  |  | Budżet Miasta | 950 |  | 0 | 0 | 0 | 950
|  |  | Kredyty komerc. | 1000 |  | 0 | 500 | 500 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Modernizacja ulicy Stawiszyńskiej od ulicy Godebskiego do granicy miasta wraz z wykupem terenu, modernizacją odwodnienia i oświetlenia i budową ścieżek rowerowych | 0,9 km | OGÓŁEM | 5500 |  | 0 | 550 | 800 | 1900 | 2007-2010
|  |  | Budżet Miasta | 5500 |  | 0 | 0 | 0 | 1900
|  |  | Kredyty komerc. | 1350 |  | 0 | 550 | 800 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | OGÓŁEM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | REZERWA NA INWESTYCJE OŚWIATOWE |  | OGÓŁEM | 15500 |  | 950 | 3000 | 5550 | 6000 | 2007-2009
|  |  | Budżet Miasta | 15500 |  | 950 | 3000 | 5550 | 6000
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | REZERWA NA ZADANIA ROCZNE |  | OGÓŁEM | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | REZERWA INWESTYCYJNA |  | OGÓŁEM | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | proces ciągły
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | Kredyty komerc. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
62 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
63 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
64 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
65 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
66 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
67 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
68 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
69 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
70 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
71 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
72 |  |  | OGÓŁEM | 0
|  |  | Budżet Miasta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kredyty komerc. | 0
|  |  | Pozyczki prefer. | 0
|  |  | Środki unijne | 0
|  |  | Inne | 0
ŁĄCZNE NAKŁADY |  |  | OGÓŁEM |  |  | 77053.3 | 64083.7 | 63558 | 72582
|  |  | Budżet Miasta |  |  | 30644.3 | 30939.7 | 30972 | 30979
|  |  | Kredyty komerc. |  |  | 2650 | 7225 | 9545 | 6550
|  |  | Pozyczki prefer. |  |  | 11072.7 | 9008.6 | 2000 | 3000
|  |  | Środki unijne |  |  | 20513.4 | 12559 | 17500 | 28277
|  |  | Inne |  |  | 12172.9 | 4351.4 | 3541 | 3776
|  |  |  | 243181.6 | ogółem | 71703.3 | 48958.7 | 44663 | 37332
|  |  |  | 124350 |  | 5350 | 15125 | 18895 | 35250
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8550 | kredyt | 2250 | 2300 | 4000 | 0
|  |  |  | 24670 |  | 400 | 4925 | 5545 | 6550
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31740.5 | pożyczki | 11072.7 | 9008.6 | 2000 | 3000
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81701.8 | środki unijne | 20513.4 | 12559 | 17500 | 17627 | 0
|  |  |  | 53850 |  | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27260 | inne | 12172.9 | 3130.4 | 2320 | 2720
|  |  |  | 3578 |  | 0 | 1221 | 1221 | 1056
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A26: Ewa Świdowska:
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/453/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 2006-2009