Uchwała Nr XXVII/466/2005

Rady Miejskiej Kalisza

Z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych 
w Kaliszu” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program obejmuje:

- wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych,

- wykonanie pozostałych robót modernizacyjnych w placówkach oświatowych,

§ 2.

Program, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w latach 2005-2007

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/466/2005 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych 
w Kaliszu.

W wyniku analizy stanu technicznego obiektów oświatowych, przeprowadzonej 
w 2004r. okazało się, że spośród 42 budynków szkolnych, stanowiących własność miasta, aż 28 wymaga pilnego przeprowadzenia kompleksowych robót modernizacyjnych o zróżnicowanym zakresie. Na realizację Programu Miasto zamierza przeznaczyć 45,5 mln zł, z czego 20,5 mln zł dotyczy robót termomodernizacyjnych, 
a 25,0 mln zł pozostałych robót modernizacyjnych.

Wobec znacznej wartości całego przedsięwzięcia, w przedkładanym do uchwalenia Programie poprawy stanu technicznego placówek oświatowych, przewiduje się że:

- Roboty termomodernizacyjne finansowane będą w 80% z preferencyjnego kredytu 
    termoizolacyjnego, umarzalnego w wysokości 25%, a zatem na etapie realizacji 
    Miasto musi zagwarantować  ze środków własnych pokrycie tylko 20% kosztów 
    robót. Źródłem finansowania tych robót mogą być również inne, dostępne pożyczki 
    preferencyjne np. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
    i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Realizacja pozostałych robót modernizacyjnych rozpocznie się po ewentualnym 
    wyemitowaniu przez Miasto obligacji o wartości 25,0 mln zł, które będą źródłem 
    finansowania tych prac.

Jak wynika z powyższego, w pierwszej kolejności realizowane będą roboty termomodernizacyjne, które również podlegać będą etapowaniu. Aktualny stan przygotowania do realizacji tych robót, a przede wszystkim posiadane audyty energetyczne dla 12 obiektów, bezwzględnie wymagane przy ubieganiu się o pożyczki termoizolacyjne, określają zakres do wykonania w 2005r.

Wprowadzenie nowej inwestycji do planu na 2005r. oraz uzyskanie zgody Rady Miejskiej Kalisza na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego, będzie przedmiotem odrębnych projektów uchwał.

Pozostałe zadania ujęte w programie realizowane będą w latach następnych.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/466/2005

Rady Miejskiej Kalisza

z  dnia  24 lutego 2005 roku

URZĄD  MIEJSKI  W  KALISZU  GŁÓWNY  RYNEK  20

# P R O G R A M

# POPRAWY STANU TECHNICZNEGO

# PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

# W KALISZU

KALISZ,  LUTY  2005

- WSTĘP

Stan placówek oświatowych w mieście jest bardzo zróżnicowany, oprócz nowych obiektów  szkolnych oddanych w ostatnich latach istnieją budynki dla których „ czas się zatrzymał ”. Ogólnie można powiedzieć, że w większości obiekty są w złym stanie technicznym, mimo wykonywanych corocznie remontów. Podczas wizji w niektórych jednostkach stwierdzono, że pieniądze przekazywane na remonty starczały na zabezpieczenie bieżących potrzeb, likwidacji zagrożeń, awarii i łataniu dziur, co w zasadniczy sposób pogłębiało niszczenie i dewastacje budynków. Mimo takiej sytuacji w wielu obiektach wykonano wiele prac modernizacyjnych np. dokonano częściowej wymiany okien, posadzek, a także modernizację łazienek. Zakresy i wielkość robót, jakie wykonano i wygląd poszczególnych jednostek zależy w dużej mierze od zaradności gospodarza jednostki czyli od dyrektora.

W ubiegłym roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu technicznego wszystkich jednostek oświatowych w mieście. Przygotowano szczegółowe arkusze przeglądu (arkusz w załączeniu) w podziale na elementy robót tzn. :

  - dach,

  - posadzki,

  - stolarka okienna,

  - stolarka drzwiowa,

  - elewacja,

  - sanitariaty,

  - centralne ogrzewanie,

  - kanalizacja sanitarna,

  - kanalizacja deszczowa,

  - instalacja wodociągowa,

  - instalacja elektryczna (gniazdkowa i oświetleniowa),

  - boiska sportowe,

  - zakupy inwestycyjne,

  - kuchnie,

  - inne,

które przekazano wszystkim dyrektorom jednostek z jednoczesnym szczegółowym omówieniem elementów i pozycji. Zadaniem dyrektorów było przeanalizowanie stanu technicznego i podjęcie decyzji, które elementy można pozostawić, które należy wymienić całkowicie, a które częściowo. Nie chcieliśmy zakładać, że w Szkołach wszystko jest do wymiany bo na to nie starczyłoby środków, które mogłoby przeznaczyć Miasto. Dyrektorzy wypełniając arkusze (wzór w załączeniu) przedstawili potrzeby, które po obliczeniu poszczególnych kosztów robót stanowiły wartość powyżej 100,0 mln zł.

Wobec tak wysokiej kwoty potrzebnej na modernizację, a mimo wszystko nie załatwiając kompleksowo wszystkiego tzn. malowanie ograniczono do malowania elementów naruszonych podczas remontów, ponownie przeanalizowano jednostki i wytypowano 28 obiektów przeznaczonych do modernizacji. Zestawienie obiektów i zakresu robót termomodernizacyjnych zawiera Tabela Nr 1. Obiekty i zakres wykonania pozostałych robót modernizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2. Łączny szacunkowy koszt wszystkich robót wynosi 48,23 mln zł, tzn. tyle pieniędzy potrzeba na modernizację, z czego koszty przeprowadzenia kompleksowej termoizolacji wynoszą ca 20.5 mln zł.

Po kilkakrotnych analizach do modernizacji w latach 2005-2007 wytypowanych zostało 28 Szkół.

- SPOSÓB  FINANSOWANIA

Analizując możliwości sfinansowania modernizacji ze środków pozabudżetowych, przy najkorzystniejszych warunkach, oraz ich dostępności - postanowiono program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych finansować z dwóch źródeł :

- termoizolacja – korzystając z kredytu termoizolacyjnego, umarzalnego w wysokości 25%, przy własnych środkach w wysokości 20%,

- pozostałą część modernizacji budynków – z wyemitowanych przez miasto obligacji 
w wysokości 25,0 mln zł.

Łączna kwota środków własnych, kredytu i obligacji jest niższa od szacunkowej kwoty przewidzianej na modernizacje Szkół, lecz założono, iż jest to szacunek obliczony wskaźnikowo i przewiduje się oszczędności w wysokości 6% przy przetargach, co pozwoli zbilansować środki.

- ZADANIA  TERMOMODERNIZACYJNE

Najważniejszym zadaniem termoizolacji, które pojawia się zawsze na początku sezonu grzewczego, jest obniżenie kosztów eksploatacji ponoszonych przez Szkoły, związanych ze wzrostem cen nośników energii, a co się z tym wiąże oszczędność energii i ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2  do atmosfery. Termoizolacja, choć kojarzona głównie z ogrzewaniem i okresem zimowym, ma również zdecydowany wpływ na klimat pomieszczeń. Można przekonać się o tym latem, przebywając w budynku nie spełniającym wymogów normy cieplnej, nagrzewające się ściany zewnętrzne o małej pojemności powodują wzrost temperatury pomieszczeń. Natomiast w okresie zimowym następuje niedogrzanie pomieszczeń. Dlatego we współcześnie budowanych obiektach projektuje się ściany zewnętrzne o dużej pojemności cieplnej, w celu zmniejszenia emisji ciepła na zewnątrz w okresie zimowym i utrzymanie stałej temperatury latem.

O samopoczuciu, komforcie oraz zdrowiu, decyduje przeważnie wilgotność względna, temperatura w pomieszczeniu jak i temperatura powierzchni ścian i sufitów. Im wyższa jest temperatura powierzchni ścian, tym bardziej wydaje się klimat w pomieszczeniach jest przyjazny. Im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą powietrza we wnętrzu, a tą na powierzchni ściany, tym większe jest odczucie komfortu. Aby uzyskać takie parametry cieplne ściany oraz obniżyć koszty ogrzewania należy wykonać dobrą izolację cieplną budynku.

4.         PODJĘTE  DZIAŁANIA

Termoizolacja aby była skuteczna nie może się ograniczać tylko do izolacji ścian, ale również musi obejmować wymianę stolarki okiennej, ocieplenie dachu i wymianę lub modernizację ogrzewania na sprawniejsze, sterowane w zależności od pogody, z możliwością obniżania temperatury grzania w okresie niefunkcjonowania szkół.

Przy okazji ocieplenia ścian założono wykonanie elewacji – warstwa izolacji termicznej pozwala zamaskować ewentualne nierówności i pęknięcia ścian, a tynk zewnętrzny zapewni barierę przed wpływem warunków atmosferycznych i nada elewacjom nowy wygląd. Zastosowanie systemu dociepleń chroni konstrukcję budynku, bo zabezpieczone przed zmianami elementy nie podlegają naprężeniom wywołanym wahaniom temperatury.

Wobec tego w III kwartale 2004 roku zlecono opracowanie audytów termoizolacyjnych, 
w których przeprowadzono szczegółowe obliczenia i analizy dotyczące robót wymaganych  do wykonania. Ponadto zakładając, że termoizolacja będzie finansowana z kredytu, sporządzenie audytu jest konieczne.  Do 15 stycznia przygotowano pierwszych 12 audytów dla następujących szkół :

- I Liceum Ogólnokształcące ul. Grodzka 1,

- II Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna 5,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 ul. Kościuszki 10,

- IV Liceum Ogólnokształcące ul. Widok 96,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Piskorzewie 6,

- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych i Centrum Kształcenia Praktycznego 
ul. Rzemieślnicza 6,

- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Wodna 11,

- Zespół Szkół Nr 10 ul. Podmiejska 9a,

- Gimnazjum Nr 4 ul. Polna 17,

- Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Chełmska 18,

- Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Robotnicza 9,

- Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Żwirki Wigury 13.

Koszt robót termoizolacyjnych, wysokość kredytu do zaciągnięcia i wielkość wkładu własnego przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Kredyty zostaną zaciągnięte na okres 10 lat, z przydziałem środków na poszczególne jednostki 
z uwagi na wyliczenia przedstawione w audycie co do różnego czasu spłaty. Spłaty mają nastąpić z oszczędności w ogrzewaniu wyliczonym oddzielnie dla poszczególnych Szkół.

Obecnie zlecone zostały projekty techniczne na ww. szkoły, które mają zostać wykonane do końca lutego 2005 roku.

Jednocześnie Wydział Finansowy przygotowuje materiały przetargowe na wyłonienie banku, który udzieli kredytu na pokrycie kosztów termoizolacji.

Po załatwieniu spraw formalnych Miasto przystąpi do realizacji prac.

5.         KOLEJNE PRACE TERMOIZOLACYJNE

Przeprowadzenie całkowitej termoizolacji nie wystarcza do osiągnięcia całkowitych efektów ekonomicznych. Pozostaje jeszcze obowiązek dla dyrektorów Szkół tzn. zmiany umów dotyczących zapotrzebowania na ciepło z PEC, lub zmniejszenie ilości zamówionego gazu, co pozwoli obniżyć także koszty stałe. Kompleksowe podejście do termoizolacji pozwoli osiągnąć wymierne korzyści i jest to opisane w audytach energetycznych.

6.         PLAN  REALIZACJI  MODERNIZACJI   W  POSZCZEGÓLNYCH  LATACH

  - ROK  2005

- przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji w 12-u Szkołach na które posiadamy audyty w zakresie :

a/ wymiany stolarki okiennej (tam gdzie jest do wykonania),

b/ docieplenia ścian (tam gdzie jest konieczne) i wykonanie elewacji,

c/ docieplenie dachów z ewentualnym wykonaniem pokrycia,

d/ modernizacji ogrzewania.

- zlecenie audytów na pozostałe 16 Szkół,

- zlecenie projektów technicznych na modernizację pozostałych 16-u Szkół,

- rozpoczęcie modernizacji szkół, po emisji obligacji

  - ROK  2006

- kontynuacja termomodernizacji,

- kontynuacja modernizacji,

  - ROK  2007

- zakończenie termomodernizacji,

- zakończenie modernizacji

| ARKUSZ Z PRZEGLĄDU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | ELEMENT | ROBOTY DO WYKONANIA | ZAKRES ROBÓT | WYMIARY / INNE CHARAKTERYST. DANE | KOSZT ROBÓT | WARTOŚĆ ELEMENTU |
| 1 | DACH | KONSTRUKCJA |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY MUROWE |  |  |  |  |
|  |  | OCIEPLENIE |  |  |  |  |
|  |  | POKRYCIE |  |  |  |  |
|  |  | OBRÓBKI BLACH. |  |  |  |  |
|  |  | RYNNY |  |  |  |  |
|  |  | RURY SPUSTOWE |  |  |  |  |
| 2 | POSADZKI | KONSTRUKCJA STROPU |  |  |  |  |
|  |  | POSADZKI SPORT. |  |  |  |  |
|  |  | WYKŁADZINY |  |  |  |  |
|  |  | PARKIET |  |  |  |  |
|  |  | CERAMICZNE |  |  |  |  |
| 3 | STOLARKA OKIENNA | OKNA |  |  |  |  |
|  |  | OKNA |  |  |  |  |
|  |  | OKNA |  |  |  |  |
|  |  | PARAPETY W. |  |  |  |  |
|  |  | PODOKIENNIKI Z. |  |  |  |  |
| 4 | STOLARKA DRZWIOWA | DRZWI ZEWN. |  |  |  |  |
|  |  | DRZWI ZEWN. |  |  |  |  |
|  |  | DRZWI ZEWN. |  |  |  |  |
|  |  | DRZWI WEWN. |  |  |  |  |
|  |  | DRZWI WEWN. |  |  |  |  |
| 5 | ELEWACJA | DOCIEPLENIE |  |  |  |  |
|  |  | TYNK |  |  |  |  |
|  |  | MALOWANIE |  |  |  |  |
| 6 | W-C; ŁAZIENKI | PŁYTKI ŚCIANY |  |  |  |  |
|  |  | PODŁOGI |  |  |  |  |
|  |  | MALOWANIE |  |  |  |  |
|  |  | UMYWALKI |  |  |  |  |
|  |  | MUSZLE |  |  |  |  |
|  |  | BATERIE |  |  |  |  |
|  |  | RURY KANALIZAC. |  |  |  |  |

| 6 | W-C; ŁAZIENKI | RURY WODOC. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RURY C.O |  |  |  |  |
|  |  | GRZEJNIKI |  |  |  |  |
| 7 | CENTRAL. OGRZEW. | RURY |  |  |  |  |
|  |  | GRZEJNIKI |  |  |  |  |
|  |  | ZAWORY |  |  |  |  |
| 8 | KANALIZ. SANITAR. | POZIOMY |  |  |  |  |
|  |  | PIONY |  |  |  |  |
|  |  | URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 9 | KANALIZ. DESZCZ. | PRZYŁĄCZA |  |  |  |  |
|  |  | STUDNIE |  |  |  |  |
| 10 | WODOC. | POZIOMY |  |  |  |  |
|  |  | PIONY |  |  |  |  |
| 11 | MALOW. ZAZNACZ. OLEJNE LUB EMULSYJ. (dotyczy tylko elementów naruszonych podczas innych robót) | ŚCIANY PIWNICA |  |  |  |  |
|  |  | ŚCIANY PARTER |  |  |  |  |
|  |  | ŚCIANY I PIĘTRO |  |  |  |  |
|  |  | ŚCIANY II PIĘTRO |  |  |  |  |
|  |  | KORYTARZE |  |  |  |  |
|  |  | SUFITY PIWNICA |  |  |  |  |
|  |  | SUFITY PARTER |  |  |  |  |
|  |  | SUFITY I PIĘTRO |  |  |  |  |
|  |  | SUFITY II PIĘTRO |  |  |  |  |
|  |  | KLATKI SCHODOWE |  |  |  |  |
|  |  | STOLARKA OKIEN. |  |  |  |  |
|  |  | STOLARKA DRZW. |  |  |  |  |
| 12 | INSTALAC. ELEKTR. | PRZEWODY |  |  |  |  |
|  |  | PUSZKI |  |  |  |  |
|  |  | OSPRZĘT |  |  |  |  |
|  |  | LAMPY |  |  |  |  |
| 13 | ZAKUPY INWEST. |  |  |  |  |  |

| 14 | BOISKA | WIELOFUNKCYJN. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PIŁKI RĘCZNEJ |  |  |  |  |
|  |  | KOSZYKÓWKI |  |  |  |  |
|  |  | SIATKÓWKI |  |  |  |  |
|  |  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Tabela Nr 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH W OBIEKTACH SZKOLNYCH |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Jednostka oświatowa | Dach | Stolarka okienna | Elewacja | Centralne ogrzewanie | RAZEM |
| 1 | Gimnazjum Nr 1 Sz.P nr 2 ul.Tuwima 4 | 208 550 | 121 770 | 219 750 | 71 410 | 621 480 |
| 2 | Gimnazjum Nr 2 (ZS nr 2) ul.Ciasna 17 | 0 | 581 110 | 226 780 | 340 650 | 1 148 540 |
| 3 | Gimnazjum Nr 4 (ZS nr 4) ul.Polna 17 | 55 760 | 221 120 | 142 150 | 235 460 | 654 490 |
| 4 | Zespół Szkół Nr 10 (SP nr 18 i Gim. Nr 10) ul. Podmiejska 9a | 492 340 | 664 870 | 252 380 | 80 580 | 1 490 170 |
| 5 | Sz. Podstawowa 1 ul.3-go Maja 16 | 0 | 188 500 | 188 610 | 96 100 | 473 210 |
| 6 | Sz.Podstawowa Nr 6 ul.Chełmska 18 | 76 590 | 148 530 | 93 810 | 95 220 | 414 150 |
| 7 | Sz. Podstawowa 7 (ZS nr 5) ul.Robotnicza 5 | 224 730 | 348 700 | 345 380 | 25 630 | 944 440 |
| 8 | Sz. Podstaw. 8 (ZS nr 6) ul. Serbinowska 22 | 195 260 | 251 270 | 272 340 | 277 560 | 996 430 |
| 9 | Sz. Podstaw. 9 ul. Żwirki Wigury13 | 110 590 | 202 100 | 142 500 | 141 180 | 596 370 |
| 10 | Sz. Podstawowa 11 ul. Pomorska 7 | 140 110 | 0 | 172 600 | 0 | 312 710 |
| 11 | Sz. Podstawowa 12(ZS nr 14) ul. Długosza 14 | 153 340 | 266 680 | 241 000 | 106 380 | 767 400 |
| 12 | Sz. Podstaw. 14 ul.Mickiewicza 11 | 231 800 | 498 240 | 309 550 | 328 900 | 1 368 490 |
| 13 | Sz. Podstaw. 15 (Zes. Szkolno-Przedszk. Nr 1 Wykopaliskowa 45 | 407 100 | 172 900 | 89 000 | 70 300 | 739 300 |
| 14 | Sz. Podstawowa 16(ZS nr 8) ul. Fabryczna 13 | 234 200 | 560 400 | 420 900 | 548 280 | 1 763 780 |
| 15 | Sz. Podstaw. 17 ul. H. Sawickiej 3b | 0 | 120 400 | 45 600 | 22 400 | 188 400 |
| 16 | Sz. Podstaw. 19 (ZS nr 11) ul. Budowlanych 2 | 91 500 | 307 650 | 165 000 | 397 800 | 961 950 |
| 17 | Sz. Podstaw. 23 Sulisławicka 108-110 | 85 800 | 78 400 | 94 650 | 0 | 258 850 |
| 18 | Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Rzemieślnicza 6 | 185 320 | 37 920 | 137 700 | 154 680 | 515 620 |
| 19 | I Liceum Ogólnokształcące ul.Grodzka 1 | 329 070 | 46 420 | 0 | 65 790 | 441 280 |
| 20 | II Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna 5 | 291 560 | 0 | 188 950 | 99 130 | 579 640 |

| 21 | Z. Szkół Ponad-gimnazjalnych Nr 1 ul.Kościuszki 10 | 0 | 0 | 122 400 | 150 620 | 273 020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 39 620 | 0 | 58 910 | 60 970 | 159 500 |
| 22 | IV Liceum Ogólnokształcące ul. Widok 96 | 212 740 | 131 080 | 191 850 | 138 450 | 674 120 |
| 23 | V Liceum Ogólnokształcące ul. Piskorzewie 6 | 111 620 | 308 800 | 0 | 152 710 | 573 130 |
| 24 | Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Legionów 6 | 0 | 218 970 | 181 000 | 0 | 399 970 |
| 25 | Zesp. Szkół Techn.-Elektronicznych Częstochow. 99 | 232 260 | 371 670 | 325 000 | 158 300 | 1 087 230 |
| 26 | Z. Szkół Samochodowych ul. 3-go Maja 18 | 0 | 196 880 | 199 000 | 0 | 395 880 |
| 27 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ul. Rzemieślnicza 6 | 162 260 | 208 620 | 300 000 | 165 090 | 835 970 |
| 28 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Wodna 11 | 186 350 | 317 450 | 188 030 | 76 680 | 768 510 |
| R A Z E M |  | 4 458 470 | 6 570 450 | 5 314 840 | 4 060 270 | 20 404 030 |

|  |  |  | ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT MODERNIZACYJNYCH W OBIEKTACH SZKOLNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabela Nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Jednostka oświatowa | Dach | Posadzki | Stolarka drzwiowa | Elewacja | Sanitariaty | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Instalacja wodociągowa | Instalacje elektryczne | Roboty malarskie | Boiska sportowe | Zakupy inwestycyjne | Kuchnia | Inne | RAZEM | UWAGI (dotyczy także wyjaśnienia kol. inne) |
| 1 | Gimnazjum Nr 1 Sz.P nr 2 ul.Tuwima 4 |  | 66 850 | 31 440 |  | 73 760 | 3 480 | 0 | 0 | 6 600 | 56 430 | 209 400 | 0 | 0 | 0 | 447 960 |  |
| 2 | Gimnazjum Nr 2 (ZS nr 2) ul.Ciasna 17 | 23 200 | 128 010 | 88 880 |  | 57 680 | 34 980 | 0 | 0 | 136 100 | 67 980 | 372 000 | 0 | 0 | 104 210 | 1 013 040 | ogrodzennie |
| 3 | Gimnazjum Nr 4 (ZS nr 4) ul.Polna 17 |  | 202 680 | 87 030 |  | 114 260 | 69 160 | 34 020 | 77 160 | 0 | 128 570 | 551 300 | 0 | 0 | 0 | 1 264 180 |  |
| 4 | Zespół Szkół Nr 10 (SP nr 18 i Gim. Nr 10) ul. Podmiejska 9a |  | 485 800 | 59 550 |  | 454 860 | 36 300 | 113 200 | 0 | 150 100 | 188 800 | 1 128 920 | 0 | 0 | 22 500 | 2 640 030 | zamiana ścianki |
| 5 | Sz. Podstawowa 1 ul.3-go Maja 16 | 4 490 | 89 060 | 0 |  | 15 680 | 1 700 | 9 000 | 0 | 69 200 | 23 540 | 119 620 | 0 | 0 |  | 332 290 |  |
| 6 | Sz.Podstawowa Nr 6 ul.Chełmska 18 |  | 159 240 | 30 790 |  | 42 250 | 3 800 | 0 | 0 | 78 730 | 54 940 | 312 520 | 0 | 0 | 0 | 682 270 |  |
| 7 | Sz. Podstawowa 7 (ZS nr 5) ul.Robotnicza 5 |  | 148 580 | 63 940 |  | 119 780 | 2 620 | 0 | 18 720 | 118 760 | 24 350 | 0 | 18 400 | 20 580 | 335 070 | 870 800 | wyposażenie, chod. ogrodzenie |
| 8 | Sz. Podstaw. 8 (ZS nr 6) ul. Serbinowska 22 |  | 216 500 | 57 370 |  | 91 080 | 28 700 | 7 100 | 25 400 | 191 900 | 197 850 | 365 400 | 0 | 0 | 4 000 | 1 185 300 | brama wjazdowa |
| 9 | Sz. Podstaw. 9 ul. Żwirki Wigury13 |  | 128 560 | 69 370 |  | 62 580 | 4 780 | 0 | 0 | 72 360 | 2 760 | 918 860 | 0 | 0 | 72 000 | 1 331 270 | ogrodzenie |
| 10 | Sz. Podstawowa 11 ul. Pomorska 7 |  | 128 630 | 27 060 |  | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 920 | 0 | 0 | 0 | 33 750 | 285 360 | ogrodzenie |
| 11 | Sz. Podstawowa 12(ZS nr 14) ul. Długosza 14 |  | 76 720 | 7 630 |  | 28 390 | 0 | 0 | 0 | 68 340 | 13 400 | 643 280 | 0 | 0 | 9 510 | 847 270 | ogrodzennie |
| 12 | Sz. Podstaw. 14 ul.Mickiewicza 11 |  | 179 830 | 20 630 |  | 18 250 | 10 800 | 200 000 | 0 | 108 000 | 125 130 | 561 260 | 0 | 0 | 0 | 1 223 900 |  |
| 13 | Sz. Podstaw. 15 (Zes. Szkolno-Przedszk. Nr 1 Wykopaliskowa 45 |  | 93 970 | 0 |  | 0 | 7 200 | 37 200 | 4 200 | 22 900 | 40 690 | 296 840 | 0 | 0 | 0 | 503 000 | dotyczy szkoły |
| 14 | Sz. Podstawowa 16(ZS nr 8) ul. Fabryczna 13 |  | 308 340 | 103 220 |  | 79 230 | 16 680 | 133 440 | 0 | 239 320 | 161 440 | 548 910 | 0 | 0 | 0 | 1 590 580 |  |
| 15 | Sz. Podstaw. 17 ul. H. Sawickiej 3b | 62 000 | 131 650 | 37 000 |  | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 430 650 |  |
| 16 | Sz. Podstaw. 19 (ZS nr 11) ul. Budowlanych 2 |  | 112 190 | 12 290 |  | 61 970 | 0 | 0 | 0 | 4 870 | 30 670 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 301 990 | wymiana węzła c.o. |
| 17 | Sz. Podstaw. 23 Sulisławicka 108-110 |  | 43 430 | 6 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 930 | 12 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 720 | nowa szkoła |
| 18 | Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Rzemieślnicza 6 |  | 224 000 | 33 110 |  | 76 530 | 9 920 | 40 600 | 49 600 | 114 150 | 92 250 | 0 | 3 416 950 | 0 | 52 300 | 4 109 410 | monitoring, oświetlenie terenu |
| 19 | I Liceum Ogólnokształcące ul.Grodzka 1 |  | 253 200 | 9 540 | 0 | 13 110 | 71 400 | 3 500 | 16 830 | 0 | 37 240 | 0 | 0 | 0 | 513 070 | 917 890 | remont sali gimnastyczn. + auli |
| 20 | II Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna 5 |  | 519 870 | 8 800 |  | 60 870 | 0 | 0 | 0 | 171 500 | 268 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 840 |  |
| 21 | Z. Szkół Ponad-gimnazjalnych Nr 1 ul.Kościuszki 10 | 160 170 | 166 400 | 22 020 | 122 400 | 36 960 | 7 170 | 112 000 | 2 600 | 4 910 | 76 020 | 1 016 900 | 66 000 | 0 | 0 | 1 793 550 | szkoła |
|  |  |  | 15 020 | 21 330 |  | 34 270 | 5 020 | 0 | 0 | 6 340 | 54 910 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 164 890 | sala gimn. + internat |
| 22 | IV Liceum Ogólnokształcące ul. Widok 96 |  | 194 900 | 42 890 |  | 38 040 | 0 | 0 | 24 310 | 106 320 | 45 690 | 129 300 | 0 | 0 | 0 | 581 450 |  |
| 23 | V Liceum Ogólnokształcące ul. Piskorzewie 6 |  | 162 700 | 14 540 | 193 600 | 47 600 | 4 080 | 0 | 0 | 90 280 | 68 650 | 83 600 | 0 | 0 | 0 | 665 050 |  |
| 24 | Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Legionów 6 | 19 190 | 71 550 | 29 220 |  | 21 210 | 12 600 | 20 000 | 27 200 | 58 390 | 41 260 | 413 600 | 96 000 | 0 | 11 000 | 821 220 | szafki uczn.,izolac. |
| 25 | Zesp. Szkół Techn.-Elektronicznych Częstochow. 99 |  | 120 800 | 18 850 |  | 80 930 | 10 600 | 0 | 28 500 | 71 500 | 60 080 | 372 900 | 0 | 0 | 0 | 764 160 |  |
| 26 | Z. Szkół Samochodowych ul. 3-go Maja 18 | 6 570 | 152 280 | 9 140 |  | 6 110 | 1 700 | 5 400 | 0 | 90 560 | 58 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 780 |  |
| 27 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ul. Rzemieślnicza 6 | 0 | 150 290 | 67 940 |  | 54 150 | 54 000 | 130 190 | 0 | 196 950 | 62 060 | 380 000 | 0 | 0 | 69 000 | 1 164 580 | izolacja piwnic |
| 28 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Wodna 11 | 0 | 241 030 | 50 770 |  | 57 670 | 78 720 | 0 | 0 | 151 960 | 7 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 940 | boiska dla czterech szkół - bez wyceny |
| R A Z E M |  | 275 620 | 4 972 080 | 1 030 350 | 316 000 | 1 758 220 | 475 410 | 865 650 | 274 520 | 2 336 970 | 2 096 600 | 8 622 610 | 3 597 350 | 20 580 | 1 306 410 | 27 948 370 |  |

| KOSZTY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOLNYCH W 2005R |  |  |  |  |  |  | Tabela Nr 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | NAZWA JEDNOSTKI | WARTOŚĆ ROBÓT TERMOIZOL. OGÓŁEM | WKŁAD WŁASNY |  |  | WIELKOŚĆ POTRZEBNYCH ŚRODKÓW WŁASNYCH | WARTOŚĆ KREDYTU |
|  |  |  | NAKŁADY PONIESIONE, A ZALICZONE DO UDZIAŁU WŁASNEGO |  | DO PONIESIENIA PRZEZ MIASTO |  |  |
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące ul. Grodzka 1 (wraz z salą gimnastyczną) | 385 349,00 | wartość projektów 25 000,- zł wartość projektów 8 000,- zł | 33 000,00 | 77 100,00 | 44 100,00 | 308 249,00 |
| 2 | II Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna 5 | 404 631,00 | wartość projektów 7 000,- zł | 7 000,00 | 81 000,00 | 74 000,00 | 323 631,00 |
| 3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Kościuszki 10 | 277 616,00 | wartość projektów 6 500,- zł | 6 500,00 | 56 000,00 | 49 500,00 | 221 616,00 |
| 4 | IV Liceum Ogólnokształcące ul. Widok 96a | 633 441,00 | 15% wymiana okien 48 868,80 zł wartość projektów 7 000,- zł | 55 868,80 | 126 700,00 | 70 831,20 | 506 741,00 |
| 5 | V Liceum Ogólnokształcące ul. Piskorzewie 6 | 711 743,00 | 10% wymiana okien 37 623,30 zł wartość projektów 10 000,- zł | 47 623,30 | 142 400,00 | 94 776,70 | 569 343,00 |
| 6 | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Rzemieślnicza 6 | 1 318 011,00 | 25% wymiana okien 140 422,50zł wartość projektów 14 000,- zł | 154 422,50 | 263 700,00 | 109 277,50 | 1 054 311,00 |
| 7 | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich ul. Wodna 11/13 | 729 656,00 | 10% wymiana okien 36 512,20 zł wartość projektów 5 500,- zł | 42 012,20 | 146 000,00 | 103 987,80 | 583 656,00 |
| 8 | Zespół Szkół Nr 10 (Zespół Szkół nr 18 i Gimnazjum nr 10) ul. Podmiejska 9a | 1 469 452,00 | wartość projektów 15 000,- zł | 15 000,00 | 293 900,00 | 278 900,00 | 1 175 552,00 |
| 9 | Gimnazjum nr 4 (ZSz. nr 4) ul. Polna 17 | 612 917,00 | wartość projektów 6 000,- zł | 6 000,00 | 123 000,00 | 117 000,00 | 489 917,00 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 6 ul Chełmska 18 | 386 211,00 | 30% wymiana okien 42 225,90 zł wartość projektów 4 700,- zł | 46 925,90 | 77 500,00 | 30 574,10 | 308 711,00 |
| 11 | Szkoła Podstawowa mr 7 (ZSz. Nr 5) ul. Robotnicza 5 | 930 277,00 | wartość projektów 5 500,- zł | 5 500,00 | 186 500,00 | 181 000,00 | 743 777,00 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13 | 566 590,00 | wartość projektów 8 000,- zł | 8 000,00 | 113 400,00 | 105 400,00 | 453 190,00 |
| R A Z E M |  | 8 425 894,00 |  | 427 852,70 | 1 687 200,00 | 1 259 347,30 | 6 738 694,00 |